| Oblast: | A - Olomouc - centrum regionu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Záměr: | A.2 - Cíleně využívat a zvyšovat atraktivitu města a mikroregionu pro návštěvníky a turisty |  |  |  |  |
| Projekt: | A.2.1 - Kvalita služeb v oblasti cestovního ruchu |  |  |  |  |
| Popis: | Zajistit jednak implementaci cílů udržitelnosti cestovního ruchu (certifikace ekologicky šetrných služeb cestovního ruchu - nadstavba certifikace kvality služeb v oblasti CR) a nadále rozvíjet spolupráci a partnerství se subjekty z oblasti CR (poskytování informací, poradenství a odborné vzdělávání pracovníků CR, motivace podnikatelů apod.) |  |  |  |  |
| Odpov. organizace: | Statutární město Olomouc |  |  |  |  |
| Odpov. osoba: | Bc. Djamila Králíková |  |  |  |  |
| Výstupy: | ... přehled certifikovaných subjektů ve městě a mikroregionu ... program certifikace ekologicky šetrných služeb CR ... seminář pro pracovníky CR ve městě a mikroregionu |  |  |  |  |
| Poznámky: | Garant: Ing. Vladimír Pokorný Bc. Miroslav Petřík |  |  |  |  |
| Stav: | v realizaci |  |  |  |  |
| Poslední změna: | 29.04.2005 |  |  |  |  |
| Aktivita 1: | Ubytovací zařízení |  |  |  |
|  | Termín: |  | 31.10.2005 |  |
|  | Odpovědná osoba: |  | Ing. Lucie Bartovská - Statutární město Olomouc |  |
|  | Popis: |  | Certifikování 6 zařízení typu hotel/penzion; Certifikování 7 ubytoven/hostelů - hodnocení provede Klub českých turistů |  |
|  | Stav: |  | v realizaci |  |
|  | Náklady: |  | 40.500,- Kč |  |
|  | Změna stavu: |  | 1.7.2005 |  |
| Aktivita 2: | Stravovací zařízení |  |  |  |
|  | Termín: |  | 31.10.2005 |  |
|  | Odpovědná osoba: |  | Ing. Lucie Bartovská - Statutární město Olomouc |  |
|  | Popis: |  | Certifikování 17 zařízení - hodnocení provedou členové komise cestovního ruchu Rady města Olomouce |  |
|  | Poznámka: |  | zodpovědnost za realizaci bude mít Klub českých turistů |  |
|  | Stav: |  | v realizaci |  |
|  | Náklady: |  | 10.200,- Kč |  |
|  | Změna stavu: |  | 1.7.2005 |  |
| Aktualizace 1: | Interní certifikace služeb |  |  |  |
|  | Vloženo: | 05.04.2006 13:35 |  |  |
|  | Popis: | V roce 2005 bylo certifikováno 17 restauračních zařízení (12 obdrželo certifikát) a 6 ubytovacích zařízení. Od roku 2001 získalo certifikát celkem 50 restauračních zařízení a 31 ubytovacích zařízení. - vydány propagační materiály: Stravování v Olomouci a okolí, Ubytování v Olomouci a okolí |  |  |

| Oblast: | A - Olomouc - centrum regionu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záměr: | A.3 - Obnova městských částí a jejich funkcí |  |  |  |
| Projekt: | A.3.1 - Regenerace Městské památkové rezervace |  |  |  |
| Popis: | Pokračovat v naplňování Programu regenerace MPR Olomouc. Postupnou revitalizací veřejných prostorů a kvalitními urbanistickými a architektonickými řešeními nových dostaveb v centru města přispívat ke zlepšování obyvatelnosti a pěší prostupnosti historického jádra pro obyvatele a návštěvníky. Připravovat obnovu Dolního náměstí v návaznosti na rekonstruované Horní náměstí. |  |  |  |
| Odpov. organizace: | Statutární město Olomouc |  |  |  |
| Odpov. osoba: | Ing.arch. Jaromil Přidal |  |  |  |
| Výstupy: | ... harmonogram aktivit v rámci regenerace MPR ... regulační plán MPR |  |  |  |
| Poznámky: | Garant: Ing. Jaromír Czmero |  |  |  |
| Stav: | v realizaci |  |  |  |
| Poslední změna: | 29.04.2005 |  |  |  |
| Aktivita 1: | Revitalizace a dostavby veřejných prostorů |  |  |
|  | Termín: | 31.12.2006 |  |
|  | Odpovědná osoba: | Ing.arch. Jaromil Přidal - Statutární město Olomouc Spoluřešitel: ing. Vladimír Michalička - odbor investic |  |
|  | Popis: | - Úpravy prostoru na Sokolské ulici u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie - Úprava prostoru před Sarkandrovou kaplí |  |
|  | Poznámka: | VÝVOJ PLNĚNÍ CÍLE K 4/2006: - V rámci úprav prostoru na Sokolské ulici u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie byla v roce 2005 byla navrácena na své původní místo malá kašna. - V letošním roce se připravuje úprava prostoru před Sarkandrovou kaplí, kde má být umístěna nová malá kašna z dílny sochaře Otmara Olivy. Aktualizaci k 4/2006 zpracoval: ing. arch. Přidal, ing. Jiří Doležel |  |
|  | Stav: | v realizaci |  |
|  | Změna stavu: | 12.4.2006 |  |
| Aktivita 2: | Příprava obnovy Dolního náměstí |  |  |
|  | Termín: | 31.12.2006 |  |
|  | Odpovědná osoba: | Ing.arch. Jaromil Přidal - Statutární město Olomouc Spoluřešitel: ing. Vladimír Michalička - odbor investic |  |
|  | Popis: | Příprava obnovy Dolního náměstí pokračuje podle schváleného harmonogramu. - rozpracována studie na základě výsledku soutěže - probíhá výběr zracovatele DUR - předpoklad uplatnění projektu do plán. období EU 2007-2013 |  |
|  | Poznámka: | Aktualizaci k 4/2006 zpracoval: ing. arch. Přidal, ing. Jiří Doležel |  |
|  | Stav: | v realizaci |  |
|  | Změna stavu: | 12.4.2006 |  |
| Aktivita 3: | Využití dotací z programu Regenerace MPR (MKČR) |  |  |
|  | Termín: | 31.12.2006 |  |
|  | Odpovědná osoba: | Ing.arch. Jaromil Přidal - Statutární město Olomouc |  |
|  | Popis: | V návaznosti na finanční rámec programu administrace schválených žádostí. K motivaci vlastníků památkově chráněných objektů v MPR Olomouc je každoročně využíváno dotací z Programu regenerace MK ČR spojených s příspěvkem města. |  |
|  | Poznámka: | Aktualizaci k 4/2006 zpracoval: ing. arch. Přidal, ing. Jiří Doležel |  |
|  | Stav: | v realizaci |  |
|  | Změna stavu: | 12.4.2006 |  |

| Oblast: | A - Olomouc - centrum regionu |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Záměr: | A.3 - Obnova městských částí a jejich funkcí |  |  |
| Projekt: | A.3.3 - Výstaviště Flóra |  |  |
| Popis: | Zajistit realizaci projektu, který je zaměřen na regeneraci přírodního areálu výstaviště. |  |  |
| Odpov. organizace: | Výstaviště Flora Olomouc, a.s. |  |  |
| Odpov. osoba: | Ing. arch. Zdeněk Štefka, CSc. |  |  |
| Výstupy: | ... projekt regenerace přírodního areálu výstaviště ... plán aktivit na rozvoj areálu výstaviště |  |  |
| Poznámky: | Garant: Ing. Jaromír Czmero |  |  |
| Stav: | nezahájeno |  |  |
| Poslední změna: | 29.04.2005 |  |  |
| Spoluřešitelé: | Ing. Radek Dosoudil - Statutární město Olomouc Bc. Djamila Králíková - Statutární město Olomouc |  |  |
| Aktualizace 1: | Koncepce rozvoje výstaviště - výhled |  |  |
|  | Poznámka: | AKTUALIZACE K 4/2006: - Projednáno v Radě města Olomouce, dne 14.3.2006 - RMO přijala dne 6.12.2005 základní koncepci rozvoje areálu VFO a schválila přípravy I.etapy projektu vycházející ze zpracovaných studií příjezdové komunikace a nového pavilonu A1. - Prověřuje se možnost rozšíření parkovacích kapacit. - DÚR I.etapy je zahrnuto do rozpočtu města 2006. - RMO DNE 14.3.2006 rozhodla o zařazení projektu do další přípravy na uplatnění do plánovacího období EU 2007-2013. Uživatel: Zdeněk Štefka Uživatel: ing. Jiří Doležel |
|  | Vloženo: | 10.04.2006 |  |

| Oblast: | A - Olomouc - centrum regionu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Záměr: | A.4 - Rozvíjet spolupráci Olomouce se sousedními obcemi |  |  |  |  |
| Projekt: | A.4.2 - Turistické a cyklistické stezky |  |  |  |  |
| Popis: | Na základě zpracované koncepce cyklistických stezek a koncepce turistických tras vytipovat prioritní projekty – trasy v mikroregionu a zajistit jejich přípravu a realizaci. |  |  |  |  |
| Odpov. organizace: | Statutární město Olomouc |  |  |  |  |
| Odpov. osoba: | Ing. Radek Dosoudil |  |  |  |  |
| Výstupy: | ... přehled projektů cyklistických a turistických stezek ... projektová dokumentace ke třem prioritním projektům |  |  |  |  |
| Poznámky: | Garant projektu: Ing. Jaromír Czmero - spolupráce v oblasti turistických tras/stezek s Klubem Českých turistů - spolupráce s pracovní skupinou pro rozvoj cyklistické dopravy a rozšířenou Komisí hospodářského rozvoje |  |  |  |  |
| Finance: | rozpočet: 105.000,-Kč možné zdroje finančních prostředků: ... Státní fond dopravní infrastruktury ... SROP, opatření 4.1.2 a 4.2.2 |  |  |  |  |
| Stav: | v realizaci |  |  |  |  |
| Poslední změna: | 29.04.2005 |  |  |  |  |
| Spoluřešitelé: | Ing. Jaromír Czmero - Komise hospodářského rozvoje Bc. Djamila Králíková - Statutární město Olomouc spolupráce v oblasti propagace stezek/tras Ing. Marek Černý - Statutární město Olomouc Pracovní skupina pro rozvoj cyklistické dopravy Ing. Jaroslav Martínek - Centrum dopravního výzkumu |  |  |  |  |
| Aktivita 1: | Analýzy a strategie |  |  |  |
|  | Termín: | 4.4.2005 |  |  |
|  | Odpovědná osoba: | Ing. Jaroslav Martínek - Centrum dopravního výzkumu |  |  |
|  | Popis: | Analýza a strategie rozvoje cyklistické dopravy v mikroregionu Olomoucko – koncept |  |  |
|  | Poznámka: | Spoluřešitel: Ing. Radek Dosoudil |  |  |
|  | Stav: | dokončeno |  |  |
|  | Náklady: | 20.000,- Kč |  |  |
|  | Změna stavu: | 10.4.2006 |  |  |
| Aktivita 2: | Jednání se zástupci obcí |  |  |  |
|  | Termín: |  | 31.5.2005 |  |
|  | Odpovědná osoba: |  | Ing. Radek Dosoudil - Statutární město Olomouc |  |
|  | Popis: |  | Projednání analýzy a strategie se starosty vybraných obcí a v Radě města Olomouce |  |
|  | Poznámka: |  | Spoluřešitelé:, Ing. Jiří Doležel, Ing. Jaromír Martínek |  |
|  | Stav: |  | dokončeno |  |
|  | Náklady: |  | 0,- Kč |  |
|  | Změna stavu: |  | 10.4.2006 |  |
| Aktivita 3: | Finální verze analýzy a strategie |  |  |  |
|  | Termín: | 20.6.2005 |  |  |
|  | Odpovědná osoba: | Ing. Jaroslav Martínek - Centrum dopravního výzkumu |  |  |
|  | Popis: | Dopracování analýzy a strategie rozvoje cyklistické dopravy v mikroregionu Olomoucko. |  |  |
|  | Poznámka: | Odpovědnost za Magistrát města: Ing. Radek Dosoudil |  |  |
|  | Stav: | dokončeno |  |  |
|  | Náklady: | 10.000,- Kč |  |  |
|  | Změna stavu: | 10.4.2006 |  |  |
| Aktivita 4: | Projektová dokumentace |  |  |  |
|  | Termín: |  | 30.9.2005 |  |
|  | Odpovědná osoba: |  | Ing. Radek Dosoudil - Statutární město Olomouc |  |
|  | Popis: |  | Rozpracování projektové dokumentace vybraných tras včetně zadání studie proveditelnosti |  |
|  | Poznámka: |  | Aktualizace k 04/2006: - Zpracována dokumentace pro územní řízení na cyklistickou stezku Kožušany-Nemilany. - Na základě této dokumentace probíhá pořízení změny ÚPnSÚ Olomouc - Po schválení změny ÚPnSÚ (předp. konc. r. 2006) bude požádáno o vydání úz. rozhodnutí a zahájeny další kroky vedoucí k realizaci |  |
|  | Stav: |  | v realizaci |  |
|  | Náklady: |  | 70.000,- Kč |  |
|  | Změna stavu: |  | 10.4.2006 |  |
| Aktivita 5: | Vyhledávání finančních zdrojů |  |  |  |
|  | Termín: |  | 31.12.2006 |  |
|  | Odpovědná osoba: |  | Ing. Radek Dosoudil - Statutární město Olomouc |  |
|  | Popis: |  | Prověření uplatnitelnosti projektu do dotačních titulů a programů, stanovení dalšího postupu včetně dořešení finančních zdrojů na dopracování projektu |  |
|  | Poznámka: |  | Politický garant: Ing.Jaromír Czmero Spoluřešitelé: Ing. Jiří Doležel, Ing.Radovan Sítek Starostové vybraných obcí |  |
|  | Stav: |  | v realizaci |  |
|  | Náklady: |  | 0,- Kč |  |
|  | Změna stavu: |  | 14.3.2005 |  |

Aktivita 6:           Realizace cyklistických stezek mikroregionu

|  | Termín: | 31.12.2006 |
| --- | --- | --- |
|  | Odpovědná osoba: | Starostové – Obce mikroregionu Olomoucko |
|  | Poznámka: | Aktualizace k 4/2006: - Realizace cyklistické stezky Chválkovice - Samotišky: podána žádost o dotaci na kraj - SFDI, počátek výstavby 7-8/2006, dokončení do konce r. 2006. Aktualizoval: ing. Dragoun, OÚ Samotišky |
|  | Stav: | v realizaci |
|  | Změna stavu | 12.4.2006 |

| Oblast: | A - Olomouc - centrum regionu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záměr: | A.4 - Rozvíjet spolupráci Olomouce se sousedními obcemi |  |  |  |
| Projekt: | A.4.4 - Finanční zdroje |  |  |  |
| Popis: | Ve spolupráci s RARSM zajistit pravidelnou aktualizaci databáze dotačních titulů. Vytvářet finanční nástroje na podporu rozvojových programů. |  |  |  |
| Odpov. organizace: | Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy |  |  |  |
| Odpov. osoba: | Ing. František Kaštyl |  |  |  |
| Výstupy: | ... aktualizovaná databáze tuzemských a zahraničních dotačních titulů |  |  |  |
| Poznámky: | Garant: Martin Novotný |  |  |  |
| Stav: | v realizaci |  |  |  |
| Poslední změna: | 29.04.2005 |  |  |  |
| Spoluřešitelé: | Ing. Jiří Doležel - Statutární město Olomouc Ing. František Kaštyl - Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy |  |  |  |
| Aktivita 1: | Regionální fond pro přípravu projektů |  |  |
|  | Termín: | 31.12.2006 |  |
|  | Odpovědná osoba: | Ing. František Kaštyl - Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy |  |
|  | Popis: | RARSM v návaznosti na SOSM administruje prostředky Regionálního fondu pro přípravu projektů, který zajišťuje možnost zvýhodněné přípravy projektů obcí, které jsou členy SOSM. |  |
|  | Poznámka: | Fond slouží hlavně pro přípravu projektů menších obcí, města přispívají převážně solidárně, příspěvek do fondu 3,-Kč/obyvatele/rok. Výběr projektů pro podporu z fondu schvaluje SV SOSM. |  |
|  | Stav: | v realizaci |  |
|  | Náklady: | 2005 cca 1,5 mil.Kč, 2006 cca 1,5 mil.Kč |  |
|  | Změna stavu: | 12.4.2006 |  |
| Aktivita 2: | Databáze dotačních titulů |  |  |
|  | Termín: | 31.12.2006 |  |
|  | Odpovědná osoba: | Ing. František Kaštyl - Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy |  |
|  | Popis: | RARSM zajišťuje informovanost a asistenci pro přípravu projektů. |  |
|  | Poznámka: | V návaznosti na databázové zdroje MMR a portál e-dotace který spravuje firma Raven Consulting si RARSM monitoruje rámec finančních podpor pro potřebu obcí a podnikatelské sféry. |  |
|  | Stav: | v realizaci |  |
|  | Změna stavu: | 12.4.2006 |  |
| Aktivita 3: | Partnerství pro rozvoj kraje |  |
|  | Termín: | 30.6.2007 |
|  | Odpovědná osoba: | Ing. Michaela Pruknerová - Krajský úřad Olomouckého kraje |
|  | Popis: | Vytvoření sítě euromanažerů pro území jednotlivých ORP pro zajišťování informačního servisu o podporách EU |
|  | Poznámka: | Euromanažer pro území ORP Olomouc působí smluvně pod Statutárním městem Olomouc, součást pracovní náplně je mimo jiné monitorování aktuálních výzev krajských a národních dotačních titulů a také konzultace vhodnosti projektů pro daná opatření SF EU |
|  | Stav: | v realizaci |
|  | Změna stavu: | 12.4.2006 |

| Oblast: | B - Lidské zdroje |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Záměr: | B.1 - Trvale zajišťovat, aby pracovní síly disponovaly vzděláním a dovednostmi potřebnými k uspokojení poptávky zaměstnavatelů a investorů. |  |  |  |  |  |
| Projekt: | B.1.5 - VŠ neuniverzitního typu |  |  |  |  |  |
| Popis: | Připravit přehled možnosti podpory / aktivní spolupráce v návaznosti na vznik VŠ neuniverzitního typu v Olomouci (Moravská vysoká škola Olomouc - orientace na ekonomiku, managment, informatiku). |  |  |  |  |  |
| Odpov. organizace: | Statutární město Olomouc |  |  |  |  |  |
| Odpov. osoba: | Ing. Jiří Doležel |  |  |  |  |  |
| Poznámky: | Garant: Ing. Jaromír Czmero spolupráce s krajem a o.p.s. Dr. Tesařík |  |  |  |  |  |
| Stav: | v realizaci |  |  |  |  |  |
| Poslední změna: | 02.01.2006 |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1: | Finanční podpora MVŠO městem |  |  |  |  |
|  | Termín: |  |  | 31.1.2006 |  |
|  | Odpovědná osoba: |  |  | ing. Vladimír Pokorný - Statutární město Olomouc |  |
|  | Popis: |  |  | Finanční podpora aktivit MVŠO městem - uzavření smlouvy o veřejné finanční podpoře. |  |
|  | Poznámka: |  |  |  |  |
|  | Stav: |  |  | dokončeno |  |
|  | Náklady: |  |  |  |  |
|  | Změna stavu: |  |  | 3.2.2006 |  |
| Aktivita 2: | Akreditace kombinované formy studia na MVŠO |  |  |  |  |
|  | Termín: |  | 30.9.2006 |  |  |
|  | Odpovědná osoba: |  | ing. Petr Ščigalek - Moravská vysoká škola Olomouc |  |  |
|  | Popis: |  | Akreditovat kombinovanou formu studia na MVŠO a tím umožnit zájemcům také studium při zaměstnání, mj. i zaměstnancům MmOl (SmOl). |  |  |
|  | Poznámka: |  |  |  |  |
|  | Stav: |  | v realizaci |  |  |
|  | Změna stavu: |  | 10.4.2006 |  |  |
| Aktivita 3: | Grantové projekty |  |  |  |  |
|  | Termín: | 31.12.2006 |  |  |  |
|  | Odpovědná osoba: | RNDR.Ing. Miroslav Rössler,CSc. - Moravská vysoká škola Olomouc |  |  |  |
|  | Popis: | Prověření možností vzniku regionálního inovačního centra |  |  |  |
|  | Poznámka: | Podána žádost o grant z prostředků EU, záměr presentován na konferenci Hospodářský rozvoj OK dne 31.3.2006 |  |  |  |
|  | Stav: | v realizaci |  |  |  |
|  | Změna stavu: | 10.4.2006 |  |  |  |
| Aktivita 4: | Analýza dalších studijních forem |  |  |  |  |
|  | Termín: | 31.12.2006 |  |  |  |
|  | Odpovědná osoba: | RNDR.Ing. Miroslav Rössler,CSc. - Moravská vysoká škola Olomouc |  |  |  |
|  | Popis: | Analyzovat a postupně zavádět studium mezioborové bakalářské, distanční a magisterské |  |  |  |
|  | Poznámka: |  |  |  |  |
|  | Stav: | v realizaci |  |  |  |
|  | Změna stavu: | 10.4.2006 |  |  |  |
| Zpracoval: | ing. Jiří Doležel |  |  |  |  |

| Oblast: | B - Lidské zdroje |
| --- | --- |
| Záměr: | B.2 - Rozšiřovat možnosti kulturního, sportovního a společenského vyžití obyvatel města a mikroregionu, posilovat rekreační zázemí města. |
| Projekt: | B.2.6 - Městské parky |
| Popis: | Realizovat obnovu městských parků dle průběžně pořizovaných studií. |
| Odpov. organizace: | Statutární město Olomouc |
| Odpov. osoba: | Ing. Ludmila Žaláková |
| Výstupy: | ... obnovené a zrevitalizované městské parky |
| Poznámky: | Garant: Ing. Jaromír Czmero |
| Stav: | v realizaci |
| Poslední změna: | 29.04.2005 |
| Aktualizace 1: | Vývoj plnění cíle k 04/2006 |
|  | Vloženo: | 10.04.2006 09:20 |
|  | Popis: | Na Bezručovy, Čechovy a Smetanovy sady byly pořízeny studie obnovy vegetačních prvků. Za účelem kontinuální obnovy zeleně se pravidelně schází OKR, OŽP a Flora, aby v rámci rozšířené údržby parků byly průběžně naplňovány tyto cíle. |
|  | Poznámka: | RMO dne 14.3.06 rozhodla o zařazení „Projektu obnovy ol.historických parků“ do projektových námětů pro období 2007-2013 a tento projekt schválila k další přípravě. Na rekonstrukci cestní sítě a mobiliáře byla zpracována DUR a DSP a vydáno stavební povolení. Pokud se získají finační prostředky, lze zahájit realizaci. |
|  | Zpracovala: ing. Ludmila Žaláková, OKR - OKZR |

| Oblast: | B - Lidské zdroje |  |
| --- | --- | --- |
| Záměr: | B.3 - Zvýšit dostupnost bydlení v mikroregionu zejména pro mladé rodiny a čelit nepříznivému demografickému vývoji a změnám v sídelní struktuře. |  |
| Projekt: | B.3.1 - Koncepce rozvoje bydlení |  |
| Popis: | Na základě vyhodnocení výsledků KRB’97 a dalších relevantních informací (výstupy ze semináře o bydlení) aktualizovat Koncepci rozvoje bydlení. |  |
| Odpov. organizace: | Statutární město Olomouc |  |
| Odpov. osoba: | Ing. Michaela Kličková |  |
| Výstupy: | ... zaktualizovaná Kocepce rozvoje bydlení |  |
| Poznámky: | Garant: Ing. Jaromír Czmero |  |
| Stav: | v realizaci |  |
| Poslední změna: | 13.10.2005 |  |
| Aktualizace 1: | Vývoj plnění cíle k 04/2006 |  |
|  | Vloženo: | 10.04.2006 |
|  | Popis: | Koncepce rozvoje bydlení byla rámcově projednána na RMO 19.7.2005. Její rozpracování se v současné době řeší a bude předloženo na jednání RMO v červnu 2006. Zpracovali: ing. Kličková, ing. Doležel |

| Oblast: | B - Lidské zdroje |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Záměr: | B.3 - Zvýšit dostupnost bydlení v mikroregionu zejména pro mladé rodiny a čelit nepříznivému demografickému vývoji a změnám v sídelní struktuře. |  |  |  |  |
| Projekt: | B.3.3 - Regenerace sídlišť |  |  |  |  |
| Popis: | Pokračovat v regeneraci bytového fondu a zlepšovat další faktory kvality bydlení. |  |  |  |  |
| Odpov. organizace: | Statutární město Olomouc |  |  |  |  |
| Odpov. osoba: | Ing. Martina Marušková |  |  |  |  |
| Výstupy: | ... přehled objektů zahrnutých do programu regenerace |  |  |  |  |
| Poznámky: | Garant: Ing. Jaromír Czmero |  |  |  |  |
| Finance: | ... zavedená kapitola v rozpočtu města na regeneraci sídlišť |  |  |  |  |
| Stav: | v realizaci |  |  |  |  |
| Poslední změna: | 29.04.2005 |  |  |  |  |
| Spoluřešitelé: | ing. Roman Zelenka - Správa nemovitostí Olomouc, a.s. Zodpovědnost za regeneraci městského bytového fondu a za zlepšování kvality bydlení (regenerace bytového fondu a to pouze v případě městských bytů spadá do kompetence městské akciové společnosti Správa nemovitostí). Ing. Vladimír Michalička - Statutární město Olomouc Odbor investic - zodpovědnost za realizační fázi regenerace sídliště Úzké díly. |  |  |  |  |
| Aktivita 1: | Regenerace sídliště Úzké díly |  |  |  |  |
|  | Termín: |  | 31.12.2006 |
|  | Odpovědná osoba: |  | Ing. Martina Marušková - Statutární město Olomouc |
|  | Popis: Poznámka: |  |  v r.2004 zrealizována RC 5 – (úprava ulice Zelená) a RC 10 – (slepá obslužná Jílová), náklady 9.220.274,- Kč s DPH  v r.2005 zrealizována RC 11 – (slepá obslužná ulice Jílová), náklady 2.490.000,- Kč s DPH  v r.2006 by měla být realizována RC 14 - (slepá ulice z Kmochové podél parku Malého prince), náklady 7.983.401,- Kč s DPH, (o dotace požádáno v lednu, nejpozději v květnu budeme vědět výsledek).  k realizaci připraveny také RC 1 (U kovárny) a RC 6 – (Stiborova).  Za realizaci regeneraci sídliště Úzké díly jsou již nyní v realizační fázi zodpovědný OI, který nárokuje finance do rozpočtu a postupují podle stanoveného harmonogramu realizačních celků. Zodpovědnou osobou by měl být tedy Ing. Michalička a OKR jako spoluřešitel úkolu. Zpracovala: ing. Marušková, ing. Žaláková |
|  | Stav: |  | v realizaci |
|  | Náklady: |  | viz. "Popis" aktivity |
|  | Změna stavu: |  | 10.4.2006 |
| Aktivita 2: | Park Malého prince |  |  |
|  | Termín: |  | 31.12.2006 |
|  | Odpovědná osoba: |  | Ing. Martina Marušková - Statutární město Olomouc |
|  | Popis: |  |  v r. 2006 se plánuje dokončení parku Malého prince (výsadba stromů a keřů, dokončení cestní sítě, osvětlení a rozmístění mobiliáře) za 7.000 000,- Kč + za 3. 000 000,- Kč náhradní výsadby od Povodí Moravy (kompenzace - "Morava Olomouc I. etapa.“) Zpracovala: ing. Marušková, ing. Žaláková |
|  | Stav: |  | v realizaci |
|  | Náklady: |  | 7.000.000,- Kč + 3.000.000,- Kč |
|  | Změna stavu: |  | 10.4.2006 |
| Aktualizace 1: | Vývoj plnění cíle k 04/2006 |  |  |  |
|  | Vloženo: | 10.04.2006 |  |
|  | Popis: | Vývoj plnění - viz. aktivita č. 1 a 2 Poznámka: pokud by byla politická vůle zabývat se regenerací dalšího sídliště, studii by pořídil OKR a za následnou realizaci by odpovídal OI. |  |
| Oblast: | B - Lidské zdroje |  |
| Záměr: | B.3 - Zvýšit dostupnost bydlení v mikroregionu zejména pro mladé rodiny a čelit nepříznivému demografickému vývoji a změnám v sídelní struktuře. |  |
| Projekt: | B.3.4 - Plochy pro bydlení |  |
| Popis: | Vytvářet dostatek ploch vhodných pro bytovou výstavbu a vyhodnocovat možnosti / formy podpory města např. v oblasti technická infrastruktura, včetně zapojení soukromých investorů a developerů, aktualizovat územně plánovací dokumentaci v mikroregionu. Například projekt lokalita Pražská východ. |  |
| Odpov. organizace: | Statutární město Olomouc |  |
| Odpov. osoba: | Ing. Michaela Kličková |  |
| Výstupy: | ... katalog - nabídka volných ploch pro bydlení v mikroregionu ... aktualizovaná územně plánovací dokumentace v obcích mikroregionu - zahrnuty plochy pro bydlení ... projekt - lokalita Pražská východ |  |
| Poznámky: | Garant: Ing. Jaromír Czmero partnery projektu jsou všechny obce mikroregionu Olomoucko |  |
| Stav: | v realizaci |  |
| Poslední změna: | 10.03.2006 |  |
| Aktivita 1: | Katalog - nabídka volných ploch pro bydlení v mikroregionu |  |  |  |  |  |
|  | Termín: |  |  | 12.4.2006 |  |  |
|  | Odpovědná osoba: |  |  | Ing. Michaela Kličková - Statutární město Olomouc |  |  |
|  | Popis: |  |  | Zpracovat katalog obsahující databázi rozvojových ploch pro bydlení v mikroregionu Olomoucko. |  |  |
|  | Poznámka: |  |  | Aktualizace plnění cíle k 4/2006: S ohledem na nezávislé aktivity obcí a investorů v přípravě lokalit se jeví příprava katalogu jako neefektivní. |  |  |
|  | Stav: |  |  | pozastaveno |  |  |
|  | Změna stavu: |  |  | 12.4.2006 |  |  |
| Aktivita 2: | Aktualizování územně plánovacích dokumentací v obcích mikroregionu vč. ploch pro bydlení |  |  |  |  |
|  | Termín: |  | 31.12.2010 |  |  |
|  | Odpovědná osoba: |  | Ing. Radek Dosoudil - Statutární město Olomouc Spoluřešitelé: Oddělení urbanismu a územního plánování - ing. arch. Božena Šnyrchová |  |  |
|  | Popis: |  | Aktualizovat územně plánovací dokumentace v obcích mikroregionu zejména plochy pro bydlení. |  |  |
|  | Poznámka: |  | Aktualizace plnění cíle k 4/2006:Magistrát města Olomouce, odbor koncepce a rozvoje v současné době pořizuje změny územně plánovacích dokumentací těchto obcí: ÚPnSÚ Štěpánov, ÚPnSÚ Liboš, ÚP obce Tršice, ÚP obce Příkazy, ÚP obce Majetín, ÚP obce Svésedlice, ÚP obce Přáslavice, ÚP obce Doloplazy. Všechny projednávané změny se vždy zabývají i novými rozvojovými plochami pro bydlení. |  |  |
|  | Stav: |  | v realizaci |  |  |
|  | Změna stavu: |  | 12.4.2006 |  |  |
| Aktivita 3: | Lokalita Pražská - východ |  |  |  |  |
|  | Termín: | 31.12.2006 |  |  |  |
|  | Odpovědná osoba: | Ing. Michaela Kličková - Statutární město Olomouc |  |  |  |
|  | Popis: | Zajistit realizaci výstavby v jedné z největších rozvojových ploch pro bydlení ve městě Olomouci. |  |  |  |
|  | Poznámka: | Aktualizace vývoje plnění cíle k 4/2006: V současné době je připravováno řízení na výběr developera bytové výstavby v lokalitě Pražská - východ, které má být předloženo na jednání Rady města Olomouce v květnu 2006. |  |  |  |
|  | Stav: | v realizaci |  |  |  |
|  | Změna stavu: | 12.4.2006 |  |  |  |

| Oblast: | C - Hospodářský růst a konkurenceschopnost |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Záměr: | C.1 - Vytvářet podmínky pro investice. |  |  |  |  |
| Projekt: | C.1.1 - Rozvojové plochy |  |  |  |  |
| Popis: | Koordinovat přípravu rozvojových ploch včetně promítnutí do ÚPD, hledat kompromisy ve vztahu k zemědělskému půdnímu fondu. Využít zpracování ÚP Olomouckého kraje k prověření možností v oblasti OL-PR-PV. |  |  |  |  |
| Odpov. organizace: | Statutární město Olomouc |  |  |  |  |
| Odpov. osoba: | Ing. Jiří Doležel |  |  |  |  |
| Výstupy: | ... katalog rozvojových ploch ... nové rozvojové plochy zahrnuty v ÚPD ... pracovní seminář se zástupci obcí - definovány možnosti spolupráce |  |  |  |  |
| Poznámky: | Garant: Ing. Jaromír Czmero |  |  |  |  |
| Stav: | v realizaci |  |  |  |  |
| Poslední změna: | 29.04.2005 |  |  |  |  |
| Spoluřešitelé: | Ing. Michaela Pruknerová - Krajský úřad Olomouckého kraje |  |  |  |  |
| Aktivita 1: | Koordinace potřeb v územním plánu města |  |  |  |
|  | Termín: |  | 31.12.2007 |  |
|  | Odpovědná osoba: |  | Ing. Radek Dosoudil - Statutární město Olomouc |  |
|  | Popis: |  | Zahájení přípravy nového územního plánu města, průzkumy a rozbory rok 2006 |  |
|  | Poznámka: |  | Nové rozvojové potřeby města budou analyzovány a promítnuty do územního plánu, v současné době řešeno změnami územního plánu. V dubnu 2006 uplatnila společnost GEMO žádost o pořízení změny ÚPnSÚ Olomouc na realizaci průmyslového, technologického a logistického parku na k.ú.Slavonín a k.ú.Hněvotín o celkové výměře 97ha. ZMO 19.5.2006 schválilo záměr pořízení této změny územního plánu. |  |
|  | Stav: |  | v realizaci |  |
|  | Změna stavu: |  | 31.5.2006 |  |
| Aktivita 2: | Koordinace potřeb v územním plánu OK |  |  |  |
|  | Termín: | 31.12.2007 |  |  |
|  | Odpovědná osoba: | Ing. Michaela Pruknerová - Krajský úřad Olomouckého kraje |  |  |
|  | Popis: | V rámci VÚC OK se budou v r. 2006 a 2007 na základě požadavků developerů apod.řešit požadavky na rozvojové plochy v oblasti OL-PR-PV |  |  |
|  | Poznámka: | SmOl uplatnilo požadavky na rozvojové plochy dle dosavadních znalostí, bude probíhat analýza a upřesňování potřebného rozsahu ploch a to hlavně v kontextu s ochranou ZPF. |  |  |
|  | Stav: | v realizaci |  |  |
|  | Změna stavu: | 10.4.2006 |  |  |

| Oblast: | C - Hospodářský růst a konkurenceschopnost |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záměr: | C.1 - Vytvářet podmínky pro investice. |  |  |  |
| Projekt: | C.1.4 - Zásoba pozemků |  |  |  |
| Popis: | Vytvářet a trvale udržovat zásobu nejméně 30 ha pozemků pro případné investice pod kontrolou města (obcí mikroregionu). |  |  |  |
| Odpov. organizace: | Statutární město Olomouc |  |  |  |
| Odpov. osoba: | Ing. Jiří Doležel |  |  |  |
| Výstupy: | ... přehled vytipovaných pozemků vhodných pro průmysl a podnikání město + mikroregion ... 30 ha pozemků pro investice v majetku města |  |  |  |
| Poznámky: | Garant: Ing. Jaromír Czmero |  |  |  |
| Stav: | v realizaci |  |  |  |
| Poslední změna: | 29.04.2005 |  |  |  |
| Aktivita 1: | Analýza disponibilních ploch |  |  |
|  | Termín: | 31.12.2006 |  |
|  | Odpovědná osoba: | Ing. Jiří Doležel - Statutární město Olomouc |  |
|  | Popis: | V návaznosti na hlavní rozvojové plochy dle územního plánu monitorovat a vyhodnocovat majetkoprávní vývoj |  |
|  | Poznámka: | Sledování trendů nákupů pozemků by mělo umožňovat částečné koordinace využití ploch ze strany města v návaznosti na zájmy realitních makléřů, developerů a investorů. |  |
|  | Stav: | v realizaci |  |
|  | Změna stavu: | 10.4.2006 |  |
| Aktivita 2: | Možnosti developerského rozvoje ploch |  |  |
|  | Termín: | 31.12.2006 |  |
|  | Odpovědná osoba: | Ing. Jiří Doležel - Statutární město Olomouc |  |
|  | Popis: | V návaznosti na developerské skupiny nabízet a vyhodnocovat možnosti nastartování rozvojových ploch. |  |
|  | Poznámka: | V souvislosti s chybějícími prostředky na výkupy pozemků v rozpočtu města a okolních obcí je nezbytné hledat jiné mechanismy přípravy ploch pro výrobní investory. Probíhají jednání s developery CTP Invest a Euroform. S vytvářením nových podnikatelských příležitostí souvisí rovněž aktivita firmy GEMO týkající se přípravy PZ Slavonín. |  |
|  | Stav: | v realizaci |  |
|  | Změna stavu: | 31.5.2006 |  |
| Aktivita 3: | Vyhodnocování dotačních možností přípravy ploch |  |  |
|  | Termín: | 31.12.2006 |  |
|  | Odpovědná osoba: | Ing. Jiří Doležel - Statutární město Olomouc |  |
|  | Popis: | Vyhodnocovat dotační možnosti státu a EU na přípravu ploch s agenturou Czech Invest a MPO. |  |
|  | Poznámka: | V souvislosti se zařazením PZ Příkopy do strategických zón ČR (usnesení vlády ČR č.1100 ze dne 31.8.2005) je prověřována možnost finanční podpory státu na výkupy pozemků v návaznosti na možný vstup developera (limity státního rozpočtu, prioritní podpora velkých strateg.zón jako Nošovice ap.). Projekt PZ Příkopy navrhován k zařazení do přípravy na plán.období EU 2007 - 2013. |  |
|  | Stav: | v realizaci |  |
|  | Změna stavu: | 10.4.2006 |  |

| Oblast: | C - Hospodářský růst a konkurenceschopnost |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záměr: | C.1 - Vytvářet podmínky pro investice. |  |  |  |
| Projekt: | C.1.7 - Financování programů ekonomického rozvoje |  |  |  |
| Popis: | Vytvořit finanční nástroje na podporu programů / projektů stimulujících růst olomoucké ekonomiky (fond hospodářského rozvoje, revolvingový fond na přípravu pozemků, …). |  |  |  |
| Odpov. organizace: | Statutární město Olomouc |  |  |  |
| Odpov. osoba: | Ing. Martin Tesařík |  |  |  |
| Výstupy: | ... zřízen Fond hospodářského rozvoje |  |  |  |
| Poznámky: | Garant: Martin Novotný |  |  |  |
| Stav: | nezahájeno |  |  |  |
| Poslední změna: | 29.04.2005 |  |  |  |
| Spoluřešitelé: | Ing. Jaromír Czmero - Statutární město Olomouc Martin Novotný - Statutární město Olomouc |  |  |  |
| Aktivita 1: | Fond hospodářského rozvoje |  |  |
|  | Termín: | 31.12.2006 |  |
|  | Odpovědná osoba: | Martin Novotný - Statutární město Olomouc |  |
|  | Popis: | Prověřit možnosti obnovení a změny struktury FHR a to i v souvislosti s financováním projektů uplatňovaných městem a mikroregionem na finanční podporu ES |  |
|  | Poznámka: | V současné době chybí po zrušení FHR k.r.2003 systémový finanční nástroj na řešení nemovitostí pro podporu podnikání apod. a také na kofinancování projektů uplatněných na prostředky EU. Finanční potřeby jsou řešeny v rámci jmenovitých položek rozpočtu města, kdy se komplikovaně reaguje na operativní potřeby. Využívá se sice finanční strategie cash flow, ale tento systém má jen omezené rezervy. |  |
|  | Stav: | nezahájeno |  |
|  | Změna stavu: | 10.4.2006 |  |

| Oblast: | C - Hospodářský růst a konkurenceschopnost |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záměr: | C.2 - Stimulovat a podporovat rozvoj znalostní ekonomiky. |  |  |  |
| Projekt: | C.2.3 - Spolupráce výzkumu a praxe |  |  |  |
| Popis: | Podporovat již existující i nově vznikající možnosti spolupráce výzkumu a praxe při využití již existujících i nově vznikajících (C.2.1., C.2.2.) institucí a kapacit |  |  |  |
| Odpov. organizace: | Universita Palackého a Moravská vysoká škola |  |  |  |
| Odpov. osoba: | Prof.MUDr.Weigl RNDr.Ing.Rössler |  |  |  |
| Poznámky: | Garant: rektor Univerzity Palackého rektor MVŠO |  |  |  |
| Stav: | v realizaci |  |  |  |
| Poslední změna: | 10.04.2006 |  |  |  |
| Spoluřešitelé: | Ing. Jiří Herinek - Regionální kancelář CzechInvestu |  |  |  |
| Aktivita 1: | Akcelerace možností spolupráce výzkumu a praxe |  |  |
|  | Termín: | 31.12.2006 |  |
|  | Odpovědná osoba: | Prof.MUDr.Weigl RNDr.Ing.Rössler - Universita Palackého a Moravská vysoká škola |  |
|  | Popis: | Analyzovat průběžně možnosti spolupráce a transferu technologií ze strany pracovišť UP a MVŠ a reagovat na poptávku privátního sektoru v návaznosti na cíle C.2.1. a C.2.2 |  |
|  | Poznámka: | Dokončení podnikatelského inkubátoru UP na ul.Šlechtitelů vytvoří od září 2006 prostřednictvím spin-off a dalších firem větší potenciál příležitostí pro transfer vědy a výzkumu do praxe. Připravovaný projekt regionálního inovačního systému ze strany MVŠO by se měl stát dalším významným motorem v této oblasti. |  |
|  | Stav: | v realizaci |  |
|  | Změna stavu: | 10.4.2006 |  |

| Oblast: | C - Hospodářský růst a konkurenceschopnost |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záměr: | C.2 - Stimulovat a podporovat rozvoj znalostní ekonomiky. |  |  |  |
| Projekt: | C.2.4 - Investice v oblasti strategických služeb |  |  |  |
| Popis: | Prověřit možnosti stimulace investic v oblasti (strategických) služeb a připravit nabídku (asistence) města investorům. |  |  |  |
| Odpov. organizace: | Statutární město Olomouc |  |  |  |
| Odpov. osoba: | Ing. Jiří Doležel |  |  |  |
| Výstupy: | ... zpracovaná nabídka asistence |  |  |  |
| Poznámky: | Garant: Ing. Jaromír Czmero |  |  |  |
| Stav: | v realizaci |  |  |  |
| Poslední změna: | 10.04.2006 |  |  |  |
| Aktivita 1: | Analyzovat zájem o investice do oblasti SS |  |  |
|  | Termín: | 31.12.2006 |  |
|  | Odpovědná osoba: | Ing. Jiří Doležel - Statutární město Olomouc |  |
|  | Popis: | Sledovat zájem investorů v oblasti SS prostřednictvím CzechInvestu a zajišťovat kvalifikovanou asistenci společně s RK CI a RARSM |  |
|  | Poznámka: | Kvalita života ve městě a struktura školství vytvářejí příležitosti pro investice v oblasti SS. Provázanost s cíli C.3.3 a C.3.4 |  |
|  | Stav: | v realizaci |  |
|  | Změna stavu: | 10.4.2006 |  |
| Aktivita 2: | Zajišťování aftercare u investorů SS ve městě |  |  |
|  | Termín: | 31.12.2006 |  |
|  | Odpovědná osoba: | Ing. Jiří Doležel - Statutární město Olomouc |  |
|  | Popis: | U investorů v oblasti SS, kteří se již etablovali ve městě, provádět aftercare a kvalifikovanou asistenci pro zajišťování rozvojových potřeb |  |
|  | Poznámka: | V současné době ve městě působí společnost Schneider Logistics, která má zájem expandovat, vyhodnocují se možnosti pronájmu dalších kanc.prostor, případně lokalita pro výstavbu office parku. Po linii RK CI do města vstoupila do pronájmu společnost Westcombe v oboru business research. Provázáno s cíli C.3.3. a C.3.4. |  |
|  | Stav: | v realizaci |  |
|  | Změna stavu: | 10.4.2006 |  |

| Oblast: | D - Výkonná infrastruktura a doprava |  |
| --- | --- | --- |
| Záměr: | D.1 - Zlepšovat napojení Olomouce na nadregionální systémy dálnic a rychlostních komunikací včetně souvisejících staveb. |  |
| Projekt: | D.1.1 - Západní část obchvatu Olomouce |  |
| Popis: | Urychlit dokončení výstavby západní části obchvatu. |  |
| Odpov. organizace: | Statutární město Olomouc |  |
| Odpov. osoba: | Ing. Radek Dosoudil |  |
| Výstupy: | ... západní část obchvatu města Olomouc (...km) |  |
| Poznámky: | Garant: Ing. Jaromír Czmero Realizátorem investice je Ředitelství silnic a dálnic. |  |
| Stav: | v realizaci |  |
| Poslední změna: | 29.04.2005 |  |
| Aktualizace 1: | Vývoj plnění cíle k 04/2006 |  |
|  | Vloženo: | 10.04.2006 |
|  | Popis: | - probíhá realizace I. etapy úseku 3508 Křelov – Slavonín s předpokládaným termínem zprovoznění na podzim roku 2007 - pro II. etapu bylo v loňském roce dokončeno zpracování investičního záměru Zpracoval: ing. Radek Dosoudil |

| Oblast: | D - Výkonná infrastruktura a doprava |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záměr: | D.1 - Zlepšovat napojení Olomouce na nadregionální systémy dálnic a rychlostních komunikací včetně souvisejících staveb. |  |  |  |
| Projekt: | D.1.2 - Východní tangenta Olomouce |  |  |  |
| Popis: | Urychlit přípravu východní tangenty – důležité regionální komunikace. |  |  |  |
| Odpov. organizace: | Statutární město Olomouc |  |  |  |
| Odpov. osoba: | Ing. Radek Dosoudil |  |  |  |
| Poznámky: | Garant: Ing. Jaromír Czmero |  |  |  |
| Stav: | v realizaci |  |  |  |
| Poslední změna: | 29.04.2005 |  |  |  |
| Aktivita 1: | Východní tangenta -1. úsek: Holice-Lipenská |  |  |
|  | Odpovědná osoba: | Ing. Radek Dosoudil - Statutární město Olomouc |  |
|  | Popis: | Jedná se o první část Východní tangenty -úsek Holice-Lipenská, vč. mimoúrovňové křižovatky s ulicí Lipenskou. |  |
|  | Poznámka: | Aktualizace plnění k 04/2006: Na tuto část bylo vydáno územní rozhodnutí, které však nadřízený orgán dne 15.11. 2005 zrušil a vrátil orgánu prvoinstančnímu. - Dokumentace pro územní řízení dodána 11/2003 - V roce 2004 zadána inženýrská činnost pro dodání ÚR |  |
|  | Stav: | v realizaci |  |
|  | Změna stavu: | 10.4.2006 |  |
| Aktivita 2: | Východní tangenta - 2. úsek: od MÚK Lipenská do budoucí MÚK Týneček |  |
|  | Odpovědná osoba: | Ing. Radek Dosoudil - Statutární město Olomouc |  |
|  | Popis: | Druhá část Východní tangenty navazuje na MÚK Lipenská |  |
|  | Poznámka: | Aktualizace vývoje plnění k 04/2006: - Na tuto část je v současnosti projednávána DÚR. - Dokumentace pro územní řízení dodána 11/2004 - V roce 2005 zadána inženýrská činnosti pro dodání ÚR - Probíhá zajišťování podkladů pro ÚR a projednávání s vlastníky dotčených pozemků - Na základě rozhodnutí KHS musí být zpracována EIA – v nejbližší době budou zahájeny práce. Z důvodu nutnosti řešení problematiky této komunikace byla ustanovena pracovní skupina složená ze statutárních zástupců města, kraje a ŘSaD ČR. V průběhu projednávání dokumentace byla sepsána petice části občanů místní části Holice. Občané žádají o vzdálenější umístění stavby „Silnice I/46 Olomouc – východní tangenta, 1.část“ od obytné části. Objevily se však již i opačné aktivity zejména obyvatel místních částí Bělidel, Pavloviček a Chválkovic, které žádají urychlené pokračování přípravy VTG.  probíhají práce na prověření možnosti změny trasování této komunikace  RMO v dubnu 2006 a následně ZMO v květnu 2006 schválili další přípravu vzdálenější varianty. |  |
|  | Stav: | v realizaci |  |
|  | Změna stavu: | 31.5.2006 |  |

| Oblast: | D - Výkonná infrastruktura a doprava |  |
| --- | --- | --- |
| Záměr: | D.2 - Rozvíjet městskou (hromadnou) dopravu a účelně řešit negativní dopady dopravy ve městě jak z hlediska životního prostředí, tak bezpečnosti obyvatel. |  |
| Projekt: | D.2.1 - Rozvoj dopravní obslužnosti |  |
| Popis: | Podporovat a rozvíjet hromadnou dopravu (zlepšit kvalitu vozového parku i její efektivnost a funkčnost) a zajistit kvalitní a efektivní propojení s okolními obcemi. |  |
| Odpov. organizace: | Statutární město Olomouc |  |
| Odpov. osoba: | Ing. Radek Dosoudil |  |
| Výstupy: | ... efektivní dopravní spojení do a z okolních obcí ... kvalitní vozový park MHD ... integrovaný dopravní systém v rámci mikroregonu |  |
| Poznámky: | Garant: Ing. Jaromír Czmero |  |
| Stav: | v realizaci |  |
| Poslední změna: | 10.04.2006 |  |
| Spoluřešitelé: | Ing. Zdeněk Kocourek - Krajský úřad Olomouckého kraje ... spolupráce v oblasti integrovaného dopravního systému Ing. Jaromír Czmero - Komise hospodářského rozvoje ... spolupráce v rámci rozšířené komise |  |
| Aktivita 1: | Projekt rozvoje MHD |  |  |  |  |
|  | Termín: |  | 31.12.2006 |  |  |
|  | Odpovědná osoba: |  | Ing. Radek Dosoudil - Statutární město Olomouc |  |  |
|  | Popis: |  | Probíhá realizace projektu rozvoje MHD, jehož součástí je - nákup 3ks nízkopodlažních tramvají - systém preference MHD ve městě - vybudování inteligentního informačního systému pro cestující - dokončení do konce roku 2006 |  |  |
|  | Poznámka: |  |  |  |  |
|  | Stav: |  | v realizaci |  |  |
|  | Změna stavu: |  | 12.4.2006 |  |  |
| Aktivita 2: | Integrovaný dopravní systém v rámci mikroregionu |  |  |  |
|  | Termín: | 31.12.2006 |  |  |
|  | Odpovědná osoba: | Ing. Lubomír Hopp - Statutární město Olomouc |  |  |
|  | Popis: | OK přispívá DPMO na dopravní obslužnost obcí Bukovany, Bystrovany, Horka, Samotišky, Skrbeň, kam zajíždí MHD. Optimalizaci jízdních řádů zajišťuje každoročně odbor odpravy MmOl, v širším spektru mikroregionu Krajský úřad. |  |  |
|  | Poznámka: |  |  |  |
|  | Stav: | v realizaci |  |  |
|  | Změna stavu: | 12.4.2006 |  |  |

| Oblast: | D - Výkonná infrastruktura a doprava |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Záměr: | D.3 - Trvale udržovat a rozvíjet technickou infrastrukturu města a mikroregionu včetně schopnosti pružné reakce na rozvojové projekty. |  |  |
| Projekt: | D.3.1 - Program rozvoje technické infrastruktury |  |  |
| Popis: | Ve spolupráci se správci sítí vypracovat střednědobý program rozvoje infrastruktury v mikroregionu se zaměřením na vytváření podmínek pro rozvojové aktivity. |  |  |
| Odpov. organizace: | Statutární město Olomouc |  |  |
| Odpov. osoba: | Ing. Radek Dosoudil |  |  |
| Výstupy: | ... střednědobý program rozvoje infrastruktury v mikroregionu Olomoucku |  |  |
| Poznámky: | Garant: Ing. Jaromír Czmero |  |  |
| Stav: | v realizaci |  |  |
| Poslední změna: | 29.04.2005 |  |  |
| Spoluřešitelé: | Jiří Soural - Statutární město Olomouc |  |  |
| Aktualizace 1: | Aktualizace 4/2006: "Územní energetická koncepce statutárního města Olomouce" |  |  |
|  | Vloženo: | 11.04.2006 |  |
|  | Popis: | V oblasti energetiky byla ve spolupráci se správci energetických soustav zpracována "Uzemní energetická koncepce SmOl“, která obsahuje i programy pro rozvoj energetiky města. V současnosti město realizuje zejm. program „Tepelná ochrana budov". Zpracoval: ing. Soural |  |
| Aktualizace 2: | Aktualizace 4/2006: "Generel pro odvodnění město Olomouc" |  |  |
|  | Vloženo: |  | 11.04.2006 |
|  | Popis: |  | Generel byl využit jako podklad pro zpracování projektů: - „Rekonstrukce kanalizační sítě města Olomouc I. a II. etapa“, které byly doloženy k žádosti o finanční podporu z fondů EU. |
|  | Poznámka: | Generel zpracován ve spolupráci se správcem kanalizací. Mimo jiné navrhl i konkrétní opatření na zlepšení funkčnosti a rozšíření kanalizačních sítí a to i s ohledem na budování průmyslových zón. Na obě etapy Rekonstrukce kanalizační sítě města Olomouce byly dotace přiděleny. V červnu 2006 bude dokončena I. etapa a současně bude zahájena realizace II. etapy, která bude dokončena v roce 2009. Jedná se o soubor investičních akcí do rekonstrukcí a rozšíření kanalizací celoměstského rozsahu a navíc budou vytvořeny i podmínky pro odkanalizování obce Samotišky. Zpracoval: ing. Soural |

| Oblast: | D - Výkonná infrastruktura a doprava |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Záměr: | D.3 - Trvale udržovat a rozvíjet technickou infrastrukturu města a mikroregionu včetně schopnosti pružné reakce na rozvojové projekty. |  |  |
| Projekt: | D.3.2 - Plán protipovodňových opatření |  |  |
| Popis: | Koordinovat realizaci protipovodňových opatření navržených technickoekonomickou studií a aktivně spolupracovat při realizaci I. etapy – vybudování obtoku jezu u plynárny, a následně při přípravě a realizaci dalších etap. |  |  |
| Odpov. organizace: | Statutární město Olomouc |  |  |
| Odpov. osoba: | Mgr. Miloslav Dvořák |  |  |
| Výstupy: | ... obtokový kanál jezu u plynárny ... protipovodňových opatření |  |  |
| Poznámky: | Garant: Ing. Jaromír Czmero |  |  |
| Stav: | v realizaci |  |  |
| Poslední změna: | 29.04.2005 |  |  |
| Aktualizace 1: | Vývoj plnění cíle "II. etapa protipovodňových opatření" k 04-2006 |  |  |
|  | Vloženo: | 10.04.2006 |  |
|  | Popis: Poznámka: | Povodí Moravy podalo žádost o dotaci na II. etapu protipovodňových opatření zahrnující úpravy v úseku mezi mostem na Komenského ulici a železničním mostem v Nových Sadech. Zpracovali: Mgr. M. Dvořák, Ing. Žaláková O dotaci doposud Ministerstvo zemědělství nerozhodlo. Na státní úrovni se řeší financování dotačního titulu pro příští období 2007-2010. Vláda na jednání dne 10.5.2006 rámcově schválila finanční zdroje i přehled jednotlivých akcí pro dotace. II etapa byla rozdělena na dvě části: A – jižní část (pod budovaným obtokovým kanálem) B – severní část (nad obtokovým kanálem, včetně nábřeží) Předpokládá se, že investorem staveb mostů na Masarykově a Komenského bude město respektive kraj. |  |
|  | Změna stavu: | 31.5.2006 | 12.4.2006 |
| Aktualizace 2: | Vývoj plnění cíle "realizace I. etapy protipovodňových opatření" k 04/2006 |  |  |
|  | Vloženo: |  | 10.04.2006 |
|  | Popis: |  | 1.2.2006 byla zahájena realizace I. etapy protipovodňových opatření v Olomouci – stavba obtokového kanálu jezu u plynárny. Zpracovali: Mgr. M. Dvořák, Ing. Žaláková |
| Aktualizace 3: | Aktualizace 5/2006: „Hráz Černovír“ |  |  |
|  | Vloženo: | 31.5.2006 |  |
|  | Popis: Poznámka: | SmOl pořizuje projektovou dokumentaci rekonstrukce hráze v Černovíře pro budoucího investora – Povodí Moravy. SmOl řeší rovněž majetkoprávní vypořádání k pozemkům pro tuto stavbu. Zpracoval: Mgr. M. Dvořák |  |
| Aktualizace 4: | Aktualizace 5/2006: „Protipovodňová ochrana Chomoutova“ |  |  |
|  | Vloženo: | 31.5.2006 |  |
|  | Popis: Poznámka: | SmOl pořizuje investiční záměr jako podklad pro žádost o dotaci z programu prevence před povodněmi. Povodí Moravy bude uplatňovat žádost o dotaci z Programu prevence před povodněmi společně s II. etapou protipovodňových patření, tedy pro období 2007-2010. Zpracoval: Mgr. M. Dvořák |  |

# Text boxes

Příloha č. 3