## Investice 2016 (2)
Část C
Návrh - Roční prováděcí plán reprodukce majetku města Olomouce v rozlišení na akce hrazené z investičních a provozních prostředků na rok 2017 v mil.Kč vč. DPH.
[6 empty] | Plán 2017 - tis.Kč | [5 empty] | Komentář
č. | org | § | pol | Název stavby | Celkový náklad stavby/PD/ | Celkem 2017 | Vlastní zdroje 2017 | Dotace 2017 | zbývá do roku 2018 | Dotace 2018 |  | stav k 3.10.2016
A |  |  |  | Rozestavěné akce a akce, na které budou k 31.12.2016 uzavřeny smlouvy
1 |  |  |  | Demolice objektu panelárna Chválkovice | 4235 | 3435 | 3435 | 0 | 0 | 0 | OŽP | Pro realizaci záměru sběrného centra nutno provést zpracování dokumentace a vlastní demolici objektů haly D panelárny, bývalých dílen, staré trafostanice a vodárny.Realizuje TSMO
2 |  |  |  | Radnice oprava střechy | 25000 | 23000 | 23000 | 0 | 0 | 21425 | ORE | Radnice - oprava střechy - výměna krytiny a oprava krovu, výměna fatálně poškozených prvků a částí krovu. Náklad na realizaci akce. Možnost dle OEP získat dotaci ve výši 90%. Akce je vysoutěžena za částku 23.806.127,00 Kč. V letošním roce má odbor inves
3 |  |  |  | Výstaviště Flora -archeologický kabinetní průzkum | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 |  | Výstaviště Flora Olomouc, a. s. - archeologický kabinetní průzkum - platby za zpracování archeologických nálezů - fond 52
4 |  |  |  | Svornosti - demolice trafostanice | 750 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | ORE | Předmětem VZ je bourání obdélníkového, jednopodlažního objektu (dříve sloužil jako výměníková stanice), který je ze 2/3 zapuštěný pod úroveň terénu o nadzemní ploše cca 78 m². Částka je potřebná v případě, že by se nepodařilo vysoutěžit realizaci akce, k
5 | 5472 | 3113 | 6121 | FZŠ Hálkova - přístavba učeben | 30800 | 30800 | 30800 | 0 | 0 | 10000 | ORE | Předmětem plnění je nová přístavba učeben a jídelny ke stávajícímu objektu fakultní základní školy v Olomouci. Jedná se o dvoupodlažní zděnou obdélníkovou přístavbu, kdy v přízemí je umístěna výdejna stravy a jídelna, v patře pak 4 učebny a zázemí učebe | Na projekt "FZŠ Hálkova - přístavba učeben" bude podána žádost o dotaci na vybudování odborných učeben z IROP prostřednictvím ITI začátkem roku 2017 (únor-březen). Podání žádosti o dotaci schválila RMO dne 13.9.2016. Termín realizace 11/2016-10/2017. V ro
6 | 15455 | 2219 | 6121 | Jeremenkova - cyklostezka | 5000 | 5000 | 5000 | 2480 | 0 | 0 | ORE | Předmětem plnění je řešení křížení Jantarové cyklotrasy s místní komunikací ul. Jeremenkova, které představuje zřízení středního dělícího ostrůvku a vysazených ploch pro ochranu pěších a cyklistů, a přestavbu stávajícího chodníku k přednádražnímu prostoru | Na projekt Jeremenkova - cyklostezka byla podána žádost o dotaci do 18.výzvy IROP. Podání žádosti o dotaci schválila RMO 23.2.2016. Žádost prošla formálním i věcným hodnocením. Výběr k financování by měl být potvrzen cca v 10-11/2016. Realizace je plánová
7 | 15619 | 3111 | 6121 | MŠ Svatoplukova 11 - zprovoznění oddělení ve 2. NP | 19920 | 17920 | 17920 | 0 | 0 | 12205 | ORE | Předmětem plnění jsou stavební úpravy v prostoru 1.PP a 2.NP objektu Základní školy a Mateřské školy Svatoplukova 11, Olomouc. Upravované prostory v 1. PP budou sloužit základní škole jako školní dílny, část prostor je vyčleněna pro využívání komisí místn | PD řeší úpravy prostor pro MŠ, vybudování dílen pro ZŠ, úpravy prostor pro KMČ a školní družinu. V roce 2016 bude podána žádost o dotaci z IROP v rámci ITI na projekt "MŠ Svatoplukova - rozšíření kapacit". Cekové předpokládané způsobilé výdaje 8,914 mil.K
8 | 15402 | 3741 | 6121 | Tropický pavilon | 11450 | 11450 | 11450 | 2540 | 0 | 0 | ORE | Předmětem plnění je výstavba objektu afrického pavilonu v areálu zoologické zahrady na Svatém Kopečku. Jedná se o objekt se 4 nezávislými ubikacemi pro 4 africká zvířata s vnitřní prohlídkovou trasou s na ni navazujícím malým provozním zázemím a prohlídko
9 | 5613 | 2219 | 6121 | Klášterní Hradisko - přechod pro pěší | 1800 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | ORE | Předmětem veřejné zakázky je vybudování přechodu pro chodce u autobusové zastávky "Klášterní Hradisko" na ul. Jablonského a navazujících chodníků vedoucích k areálu Vojenské nemocnice. Přechod je veden přes komunikaci III. třídy č. 4464, současně s přech
10 | 5501 | 2212 | 6121 | Lošov, Pod Hvězdárnou - rekonstrukce komunikace | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ORE | Předmětem plnění jsou stavební úpravy (rekonstrukce) místní komunikace včetně kanalizacem, vodovodu a VO v Olomouci, v ulici Pod Hvězdárnou, která se nachází v městské části Lošov, a je situována mezi ulicemi Koperníkova a Josefa Sienela Částka je potřeb
11 | 4957 | 3421 | 6121 | Jilemnického - dětské hřiště | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ORE | Předmětem plnění je realizace dětského hřiště pro starší žáky a mládež na nevyužívané části zahrady v areálu místní knihovny na pozemku parc. č. 38 v k. ú. Nedvězí u Olomouce. Řešená plocha cca 480 m². Částka je potřebná v případě, že by se nepodařilo vy
12 | 4981 | 2219 | 6121 | Za Vodojemem - malá parkoviště | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ORE | Předmětem veřejné zakázky je vznik tří nových parkovišť v Olomouci na ulici Za Vodojemem. Před bytovým domem p.č. 1295 je navrženo 8 kolmých parkovacích míst, před bytovým domem p.č. 1296 je navrženo 6 kolmých parkovacích míst a u bytového domu p.č.. 1298
13 | provoz |  |  | Nedvězí - Rybniční, rekonstrukce komunikace | 8400 | 8400 | 8400 | 0 | 0 | 0 | OI | Výběr zhotovitele stavby v r. 2016, realizace akce v r. 2017. Rekonstrukce zahrnuje úpravu místní komunikace v celkové délce 388 m, deštovou kanalizaci pro odvodnění komunikace, chodníky a zpevněné plochy.
|  |  |  | Radnice - vrátnice | 2128 | 2128 | 2128 | 0 | 0 | 958 | OEP | Na projekt Radnice bude podána žádost o dotaci z IROP prostřednictvím ITI začátkem roku 2017. Součástí žádosti o dotaci budou i další investiční akce "Radnice - oprava střechy a krovu" a "Radnice - rekonstrukce IC". Termín realizace od 01/2017. Podání žád
|  |  |  | Radnice - rekonstrukce informačního centra | 1970 | 1970 | 1970 | 0 | 0 | 1520 | OI | Akce vyprojektovaná v roce 2016. Součástí žádosti o dotaci budou i další investiční akce "Radnice - oprava střechy a krovu" a "Radnice - vrátnice". Termín realizace 02/2017-04/2017. Stavební úpravy informačního centra v Olomouci - název dle odevzdané PD.
|  |  |  | Mezisoučet A |  | 107853 | 107853 | 5067 | 0 | 46108
|  |  |  | Potřeba vlastních zdrojů A |  |  | 102786
B |  |  |  | Zpracování rozpracovaných projektových dokumentací a na které budou do konce roku 2016 uzavřeny smlouvy
1 | 4282 | 6171 | 6121 | Radnice - vrátnice | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 |  | Odhad nákladů na aktualizaci PD a zajištění SP - zadání původnímu zpracovateli PD.akce je zařazena do seznamu projektů plánovaných k realizaci prostřednictvím ITI
2 | 5161 | 2271 | 6121 | TT Nové Sady, II. etapa | 1900 | 173 | 173 | 0 | 0 | 0 |  | Doplatek za PD - 73.000,- Kč, 100.000 za aktualizaci stanovisek a vyjádření včetně vyřízení územního rozhodnutí.akce je zařazena do seznamu projektů plánovaných k realizaci prostřednictvím ITI.akce je zařazena do seznamu projektů plánovaných k realizaci p
3 | 5161 | 2271 | 6121 | TT Nové Sady, III. etapa | 1700 | 500 | 500 | 0 | 1200 | 0 |  | RMO rozhodla spojit II. a III. etapu výstavby TT Nové Sady, náklady na DUR III.etapy- ta bude vycházet ze závěrů územní studie pořízené OKR v roce 2015. Odhad nákladů na DUR.akce je zařazena do seznamu projektů plánovaných k realizaci prostřednictvím ITI
4 | 25733 | 2219 | 6121 | Lávka přes Grygavu na trase Štěpánov - Olomouc- Černovír | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | OKR | Zařazeno do rozpočtu na rok 2016 rozhodnutím RMO ze dne 9.2.2016. Do konce r. 2016 bude vybrán dodavatel PD. Zpracovat DUR + DSP + DPS. Stávající betonový most v havarijním stavu nahradit dřevěnou lávkou pro cyklisty. Leží na preferované cyklotrase Olomo
5 | 25762 | 2219 | 6121 | Pasteurova - přechod pro pěší | 184 | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 | OPS | Projektová příprava v současnosti probíhá. Předpoklad zajištění stavebního povolení je v termínu do 03/2017.
6 | 25628 | 2219 | 6121 | Týneček - přechod pro pěší | 157 | 157 | 157 | 0 | 0 | 0 | OPS | Projektová příprava v současnosti probíhá. Povolení jsou zatím zajištěna pouze v režimu územního řízení.Předpoklad DPS nejdříve II.Q 2017
7 | 25616 | 2219 | 6121 | Třída Míru - Neředínská - úprava křižovatky | 257 | 257 | 257 | 0 | 0 | 0 | OPS | Projektová příprava v současnosti probíhá. V současnosti je vydáno ÚR a o SP je požádáno.DPS II.Q.2017
8 | 25748 | 2219 | 6121 | Holice - Keplerova - přechody pro pěší | 73 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | OPS | Projektová příprava v současnosti probíhá dle uazavřené SOD. Povolení v režimu ÚŘ a SŘ nejsou ještě zajištěna.
9 | 25752 | 2219 | 6121 | Černovír - Jablonského - přechod pro pěší | 164 | 164 | 164 | 0 | 0 | 0 | OPS | Projektová příprava v současnosti probíhá dle uazavřené SOD. Povolení v režimu ÚŘ a SŘ nejsou ještě zajištěna.
10 | 25749 | 2219 | 6121 | Chomoutov - Štěpánovská -přechod pro pěší | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | OPS | Projektová příprava v současnosti probíhá dle uazavřené SOD. Povolení v režimu ÚŘ a SŘ nejsou ještě zajištěna.
11 | 25740 | 2219 | 6121 | Křelovská, Řepčínská, Svatoplukova - úprava křižovatky | 340 | 340 | 340 | 0 | 0 | 0 | OPS | Projektová příprava probíhá dle uzavřené SOD - II.Q 2017. Povolení v režimu ÚŘ a SŘ nejsou ještě zajištěna.
12 | 25499 | 2219 | 6121 | Lošov - revitalizace průtahu silnice III/4432 | 420 | 420 | 420 | 0 | 0 | 0 | OPS | Projektová příprava dle uzavřené SOD. Povolení v režimu ÚŘ a SŘ nejsou ještě zajištěna.
13 | 25412 | 2219 | 6121 | Sladkovského - rekonstrukce komunikace | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | OPS | Projektová příprava se prodlouží do roku 2017 v důsledku složitějších majetkoprávních vztahů - rekonstruovaná komunikace se nachází na soukromých pozemcích.Jedná se o část směr Tovární -Hodolany
14 | 5161, 5670 | 2271 | 6121 | TT Nové Sady II. a III. etapa | 7700 | 7700 | 7700 | 0 | 0 | 0 | OPS | TT II. etapa - zpracování DSP a DPS, TT. III. etapa - zpracování DUR. Předpoklad ukončení VŘ na projektanta 10/11/2016.akce je zařazena do seznamu projektů plánovaných k realizaci prostřednictvím ITI
15 | 5742 | 2219 | 6121 | Šlechtitelů - konečná zastávka | 282 | 282 | 282 | 0 | 0 | 0 | OPS | Zpracování DSP a DPS autobusové zastávky. Stávající je ve velmi špatném stavu.
16 | 5291 | 2219 | 6121 | Václavkova - přechod pro pěší | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | OPS | Akce zařazena do plánu na rok 2016 bez finančního krytí. Uzavření smlouvy možné až po schválení studie, kterou zajišťuje OKR. Předpoklad schválení studie 10-11/2016. Odhad uzavření smlouvy na zpracování dalších stupňů PD ve 12/2016.
17 | 25415 | 2212 | 6121 | Dolní hejčínská - rekonstrukce komunikace | 279 | 279 | 279 | 0 | 0 | 0 | OPS | Po vyřešení MJPR vztahů byla v 8/2016 podána žádost o stavební povolení. Částka je určena na doplatek za PD po nabytí právní moci SP.
18 | 25482 | 2219 | 6121 | Chomoutov - autobusová točna a zastávka | 177 | 177 | 177 | 0 | 0 | 0 | OPS | Zdlouhavé řešení MJPR vztahů - dosud nevyřešen odkup pozemku od OHL, nutný posun termínu odevzdání PD, úhrada za PD se posouvá do roku 2017.akce je zařazena do seznamu projektů plánovaných k realizaci prostřednictvím ITI
19 | 25409 | 2212 | 6121 | Křelovská - odvodnění komunikace | 482 | 358 | 358 | 0 | 0 | 0 | OPS | Doplatek za PD. Zdlouhavé řešení MJPR vztahů - některé smlouvy o odkupu pozemků a smlouvy o právu provést stavbu ještě neuzavřeny. Posun termínu odevzdání PD. Předpoklad fakturace až v roce 2017
20 | 25281 | 2321 | 6121 | Slavonín - zkapacitnění propustku | 179 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | OPS | Doplatek za PD. MJPR vztahy dořešeny v 7/2016. Vzhledem k tomu se posouvá termín odevzdání PD a doplatek za PD do roku 2017.Aktualizace PD z roku 2013.DPS I.Q.2017
21 | 25169 | 2219 | 6121 | Lesní cesta U hájenky | 425 | 425 | 425 | 0 | 0 | 0 | OPS | Platba za rozpracovanou PD k podání žádosti o dotaci v 9/2017 - požadavek LmO.
22 | 25406 | 3113 | 6121 | ZŠ Mozartova - víceúčelové hřiště | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | OPS | Zajištění aktuálního územního souhlasu a aktualizace soupisu prací v případě, že bude akce zařazena k realizaci pro r. 2017.
23 | 25206 | 5512 | 6121 | Hasičská zbrojnice Chválkovice | 448 | 345 | 345 | 0 | 0 | 0 | OPS | Doplatek za PD. Akce je připravována pro žádost o dotaci (IROP).
24 | 25757 | 2219 | 6121 | Tř. 1 máje - most M7 přes Mlýnský potok | 779 | 779 | 779 | 0 | 0 | 0 | OPS | Platba za PD na kterou byla uzavřena SOD v roce 2016.
25 | 25756 | 2219 | 6121 | Masarykova třída - most M10 přes řeku Bystřici | 764 | 764 | 764 | 0 | 0 | 0 | OPS | Platba za PD na kterou byla uzavřena SOD v roce 2016.
26 | 25681 | 2399 | 6121 | Sv. Kopeček parc. Č. 333 - odvodnění pozemku | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | OPS | Úhrada za PD akce, která bude zadána až v 4Q/2016 z kapacitních důvodů OI.
27 |  |  |  | Dětská hřiště | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | OPS | Zpracování PD pro územní souhlas, případně pro provádění stavby v RMO schválených hřišť.
28 | 25620 | 3111 | 6121 | MŠ Holečkova - energetická opatření | 450 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | OPS | Dokončení PD po vyřešení nástavby u části - domova pro ženy a matky s dětmi
29 | 25679 | 2219 | 6121 | Arbesova - chodník | 265 | 265 | 265 | 0 | 0 | 0 | OPS | Zpracování DUR, DSP a DPS do 15.32017
30 | 25343 | 2212 | 6121 | Legionářská - Studenská, rekonstrukce komunikace | 3369 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | OPS | Dokončení IČ po dořešení MPR vztahů
31 | 25342 | 2321 | 6121 | Legionářská - Brožíkova, rekonstrukce kanalizace a IS | 1356 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | OPS | Dokončení IČ po dořešení MPR vztahů
32 | 25747 | 4333 | 6121 | Domov pro ženy a matky s dětmi Holečkova 7 - sociální bydlení a úpravy areálu MŠ | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OPS | Bude zadána PD až po rozdělení objektu na samostatné číslo popisné a schválení postupu řešení v RMO | najet na stejný název a vysvětlit
33 | 25683 | 3111 | 6121 | MŠ Rooseveltova - zprovoznění dvou oddělení | 370 | 370 | 370 | 0 | 0 | 0 | OPS | Zpracování DSP a DPS do 15.3.2017,akce je zařazena do seznamu projektů plánovaných k realizaci prostřednictvím ITI
34 | 25746 | 2221 | 6121 | Nám. Hrdinů - autobusová zastávka směr Lazce | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | OPS | Předpoklad dokončení PD ve stupni DPS poč. r. 2017, odhad nákladů
35 | 25552 | 3421 | 6121 | Plavecký stadion - tobogánová věž | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | OPS | Zpracování PD rekonstrukce stávající věže výměnou opláštění a úpravou nosných konstrukcí a schodiště. Do 03/2017
36 |  |  |  | Tramvajová trať 8.května | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | OPS | PD pro změnu stavby před dokončením - úpravy stávající PD,akce je zařazena do seznamu projektů plánovaných k realizaci prostřednictvím ITI
37 | 25572 | 2219 | 6121 | Jantarová stezka, úsek Hodolanská - Libušina | 466 | 239 | 239 | 0 | 0 | 0 | OPS | Zpracovává se DUR a řeší majetkoprávní vztah se soukromým vlastníkem pozemku. Předpoklad vydání ÚR - 1. pol. 2017. Náklad na doplatek DUR po dořešení majetkoprávních vztahů, na úhradu DSP a DPS. Vyřešení nejvíce zatíženého a nebezpečného místa v Olomouci
38 | 25193 | 2333 | 6121 | Mlýnský potok - jez u sokolovny | 622 | 453 | 453 | 0 | 0 | 0 | OPS | Náklad na dopracování DUR, DSP, DPS a zajištění ÚR a SP po rozhodnutí RMO o pokračování přípravy akce (v současné době je příprava pozastavena z důvodu projektu vodáckého kanálu, připravovaného SK UP Olomouc). Nutno nejdříve dořešit MJPR vztahy !!! Proto
39 | 25193 | 2333 | 6121 | Šantova ul. - hráz | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | OPS | Náklad na aktualizaci DUR a zajištění UR po rozhodnutí RMO o pokračování přípravy akce (v současné době je příprava pozastavena z důvodu projektu vodáckého kanálu, připravovaného SK UP Olomouc). Odboru investic se nepodařilo přes různá jednání a monitorin | Nejprve řešit majetkoprávní ,
40 | 25319 | 3745 | 6121 | Holický les - komunikace lávka | 1125 | 548 | 548 | 0 | 0 | 0 | OPS | Je vydáno ÚR. V roce 2016 byla zpracována DSP na část akce pod názvem "Holice - Nový Svět, průmyslová zóna Šlechtitelů - cyklostezka". Předpoklad vydání SP v 02/2017, dopracování DPS do 04/2017. Částka je na doplatek DSP a úhradu DPS. Zahájení realizace v
41 | 25627 | 2219 | 6121 | Chomoutov - vazba na Březce, cyklostezka | 393 | 356 | 356 | 0 | 0 | 0 | OPS | DUR je před dokončením, řeší se její rozšíření o SO Vegetační úpravy (nutnost náhradní výsadby za stromy, kácené pro realizaci cyklostezky). Zásah do zeleně bude znamenat zvýšené náklady na zajištění biologického a dendrologického posudku - bude se jednat
42 | 25626 | 2219 | 6121 | Neředín, Topolany - cyklostezka | 205 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | OPS | Náklad na doplacení DUR po vydání ÚR. Předpoklad, že ÚR bude vydáno v r. 2017. Vazba na již vybudovanou cyklostezku v Ústíně, která je do doby realizace naší akce jednosměrná. Priorita KMČ Topolany a obce Ústín. Předpoklad realizace v r. 2018.Akce je zař
43 | 25630 | 2212 | 6121 | Domovina - rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí | 371 | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 | OPS | Náklad na úhradu DPS po vydání SP.
44 | 24800 | 2212 | 6121 | Neředínská, U Dvora - rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí. | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | OPS | Aktualizace PD. Jedná se o rekonstrukci komunikace, vodovodu a kanalizace v části ul. Neředínská od kapličky po rybníček a v ul. U Dvora. Z kapacitních důvodů zajistí OI výběr projektanta ve IV.Q.2016.
45 | 25734 | 2219 | 6121 | Holická - Sladkovského, cyklostezka | 406 | 339 | 339 | 0 | 0 | 0 | OPS | Náklad na doplacení DUR po vydání ÚR. Jedná se o převážně vyhrazené cyklopruhy, místy cyklostezku podél silnice III/03551. Kraj pozastavil zpracovávání PD na opravu komunikace a čeká na doplnění PD o tuto cyklostezku a cyklopruhy, které zajišťuje město.
46 | 25732 | 2219 | 6121 | Jeremenkova - cyklostezka II. Část | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | OPS | Náklad na úhradu DSP a DPS, předpoklad vydání SP 05/2017. Jedná se o úsek od Jantarové stezky po křižovatku s u.l Pasteurovou v délce 426 m. (převážně vyhrazené cyklopruhy na místní komunikaci). Předpoklad realizace v r. 2017. Akce je zařazena do seznamu
47 | 25735 | 2219 | 6121 | Moravská cyklotrasa na území ORP Olomouc - k.ú. Nemilany - Kožušany | 153 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | OPS | Náklad na doplacení DUR po vydání ÚR, předpoklad vydání ÚR v 04/2017.Akce je zařazena do seznamu projektů plánovaných k realizaci prostřednictvím ITI
48 | 25671 | 2219 | 6121 | Šlechtitelů - Přichystalova, cyklostezka | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | OPS | Zařazeno do rozpočtu na r. 2016 rozhodnutím RMO dne 19.4.2016. Byl zpracován IZ č. 23. V r. 2016 se ještě zpracuje a uhradí DÚR za cca 100 tis. Kč. V roce 2017 se uhradí doplatek po vydání ÚR ve výši cca 50 tis. Kč. V roce 2017 je dále třeba zpracovat DSP
49 |  |  |  | Holická ul. - přístřešek MHD směr k BAUMAXU | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | OPS | usnesení RMO 13.9.2016
50 |  |  |  | Řepčínská - chodník | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | OPS | usnesení RMO 13.9.2016 (možné řešit s akcí KřelovskáxŘečpčínskáxSvatoplukova - úprava křižovatky, formou dodatku k SOD)
51 |  |  |  | Dvorského Sv.Kopeček - chodníky | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | OPS | usnesení RMO 13.9.2016. Řešení chodníků na příjezdu do m.č. Sv. Kopeček
52 |  |  |  | Topolany - ul. U sv. Jana, Bílkova, a Nedbalova - bří Čapků | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | OPS | usnesení RMO 13.9.2016
53 | 25744 | 2219 | 6121 | Lazce - Dlouhá - přechod pro pěší | 150 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | OI | Projektová příprava v současnosti probíhá dle uazavřené SOD. Povolení v režimu ÚŘ a SŘ nejsou ještě zajištěna.
54 |  |  |  | Radnice - oprava fasády | 750 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 |  | Doplatek za zpracování DSP a DPS
55 |  |  |  | Kasárna Neředín - regenerace areálu, II. Etapa 1. a 2. stavba | 850 | 850 | 850 | 0 | 0 | 0 |  | Náklad na aktualizaci PD a soupisu prací- změna ÚR, PD pro změnu stavby před dokončením a provádění stavby, schváleno v RMO 27.9.2016
|  |  |  | Mezisoučet B |  | 22305 | 22305 | 0 | 1200 | 0
|  |  |  | Mezisoučet A + B |  | 130158 | 130158 | 5067 | 1200 | 46108
C |  |  |  | Zpracování projektových dokumentací, navržené k zařazení do plánu na rok 2017
1 |  |  |  | Hřbitov Řepčín -rekonstrukce objektů | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 |  | HMO | Jedná se o vybudování veřejného WC ve stávajícím hospodářském objektu a rekonstrukci garáží na provozní prostory
2 |  |  |  | Most "U obrázku" | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |  | LMO
3 |  |  |  | Huzovský most | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |  | LMO
4 |  |  |  | LC Odvozní | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 |  | LMO
5 |  | 5311 | 6121 | Operační středisko MPO - rekonstrukce | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | MPO | Na základě nutnosti modernizace centrálního operačního střediska MPO žádáme o zahrnutí do plánu zpracování projektové dokumentace. Jedná se o kompletní rekonstrukci a modernizaci místnosti, kde je umístěno operační středisko, kde se schází všechna hlášení | Má to vazbu na projekt ITS ?
6 |  |  |  | Bezbariérová trasa Dolní Hejčínská | 700 |  |  | 0 | 0 | 0 | OSV | DPS bezbariérové trasy navazující na trasu Střední Novosadská, vycházejícícho z Akčního plánu Ž Bezbariérová doprava v městě Olomouci, schválené RMO. Předmětem je tvorba bezpečných bezbariérových pěších tras. Zpracování PD je podmínkou k podání dotační ž
7 |  |  |  | Azylový dům pro muže - bezbariérové úpravy | 650 |  |  | 0 | 0 | 0 | OSV | Zpracování investičního záměru a PD na bezbariérové úpravy stávající budovy AD pro muže a rekonstrukci budovy aktuálně využívané společností Hydrovariant. Aktuálně je v řešení (ve spolupráci s OMAJ) odkup pozemku a budovy Hydrovariantu, zadání investičníh | Nutno počítat s naáklady na výkup pozemků a objektu
8 |  |  |  | Štursova 1- oprava střechy | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | OSV | Střecha v havarijním stavu, do objektu zatéká, i z hlediska zateplení je nutno řešit komplexní výměnu střešního pláště
9 |  |  |  | Knihovna - oprava střechy | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | Knihovna | Náklad na aktualizaci PD.Knihovna - střecha. Krov střechy je poškozen, části krovu jsou dožité, je nutné staticky zajistit střešní římsy objektu. Dojde k výměně poškozených a dožitých částí krovu na nové. Dále musí být provedeno ošetření zdiva a sanace z
10 |  |  |  | Poldry - Topolany, Poldr Stouska, Poldr Křelovský potok | 320 | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | OKR | Zpracování DUR.V současnosti probíhá zpracování „Studie proveditelnosti“ pro dotační program, kterou zajišťuje odbor ochrany. Byla zpracována „Studie odtokových poměrů včetně návrhu možných protipovodňových opatření na území města Olomouce“, pro účel žád | Řešit majetkoprávní vztahy - reálnost
11 |  |  |  | Projektové dokumentace na dětská hřiště a sportoviště na rok 2017 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | OKR | Na základě studií pořízených OKR a předaných OI, OI dle potřeby zadá navazující projektovou dokumentaci dětských hřišť a sportovišť v lokalitách vybraných RMO Jedná se o hřiště v lokalitách tř. Kosmonautů, park Malého prince, ul. Ručilova a ul.Zikova
12 |  |  |  | Palachovo náměstí – revitalizace | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | OKR | Na základě požadavku samosprávy, KMČ a občanů revitalizace náměstí v ochranném pásmu MPR. Zpracování navazujících PD (DUR + DSP) pro dílčí revitalizaci náměstí dle studie pořízené OKR v roce 2016. Souvisí s akcí „Javoříčská ulice“ (jednotný systém parková
13 |  |  |  | Topolová - navýšení počtu parkovacích míst | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | OKR | Na základě požadavku samosprávy OKR pořídil studii "Studie statické dopravy v ul. Topolová". Cílem studie bylo získání podrobnější dokumentace řešící vhodnými dopravně organizačními či stavebními úpravami možnost zvýšení kapacity ploch určených pro static
14 |  |  |  | Sv. Kopeček - parkování - Projekt ITS | [6 empty] | OKR | ITS - inteligentní dopravní systém.Jedná se o projekt zařazený do ITI, na který budou čerpány dotace z OPD2. OKR nyní pořizuje IZ, který přesně stanový jaká stavební povolení budou potřeba pro konkrétní opatření a zároveň řeší i majatkoprávní vztahy. IZ | Kdo realizuje - OSMK či DPMO?
15 |  |  |  | Pavelkova - autobusová zastávka | 200 | 200 | 200 |  |  |  | OKR | Na základě požadavku samosprávy a společnosti KOYO Bearring byl zpracován investiční záměr úpravy stávájícího chodníku na společnou stezku pro pěší a cyklisty v úseku od Lipenské po most přes Bystřici , úpravu stávající zastávky Lipenská na ul.J.V.Pavelky
16 |  |  |  | PD pro rozvoj cyklistické dopravy | 4436 | 1640 | 1640 | 0 | 0 | 0 | OKR | Jedná se souhrnný balík požadavků na zpracování PD v oblasti rozvoje cyklodopravy na území města. Konkrétní opatření jsou samostatnou přílohou toto materiálu, která čítá celkem 16 opatření.
17 |  |  |  | Projektová dokumentace HZ Radíkov | 300 | 300 | 300 | 0 | 250 | 0 | OO | Projektová dokumentace ke stavební úpravě hasičské zbrojnice Olomouc - Radíkov
18 |  |  |  | Projektová dokumentace HZ Holice | 300 |  |  | 0 | 250 | 0 | OO | Projektová dokumentace ke stavební úpravě hasičské zbrojnice Olomouc - Holice
19 |  |  |  | Studie proveditelnosti Riziková území při extrémních srážkách | 3300 |  |  | 0 | 2450 | 2746 | OO | Podána žádost o podporu z OPŽP (35. výzva MŽP, prioritní osa 1, specifický cíl 1.4). 85% celkových výdajů bude hrazeno ze stát. rozpočtu, 15% z rozpočtu města. Bude fakturováno jako celek po dokončení díla v roce 2018. Schváleno RMO dne 17.5.2016.Realizuj | Vyjasnit
20 |  |  |  | Dělnická II- rekonstrukce komunikace včetně inženýrských sítí | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 |  | OSMK | Zpracovat DÚR. Velmi výrazně zhoršený stavebně technický stav vozovky s krytem z litého asfaltu s vysprávkami z asfaltového betonu (cca 30% plochy vozovky). Kraje vozovky jsou osazeny po jedné straně kamennými, po druhé straně betonovými obrubníky v nev
21 |  |  |  | Kačení, Vodární - rekonstrukce komunikace a inž. sítí | 350 |  |  | 0 | 0 |  | OSMK | Zpracovat DÚR. Na základě monitoringu, který provedla MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. bylo zjištěno, že v pozemku jsou souběžně umístěny staré kamenné odvodnění, vybudované pravděpodobně v roce 1799 a dále zděná kamenná štola obdélnikového profilu 420x600 mm oz
22 |  |  |  | Geislerova - rekonstrukce komunikace vč. inženýrských sítí | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 |  | OSMK | Zpracovat DÚR. Celková rekonstrukce ulice (rekonstrukce vozovky s krytem z asfaltového betonu, rekonstrukce dlážděných chodníků, rekonstrukce VO). Malá část komunikace umístěna na pozemku ve vlastnictví FO (parc.č 106/5, k.ú. Hodolany, obec Olomouc). OSMK | zároveň požadavek na realizaci kanalizace v části G.Sladkovského !!!
23 |  |  |  | Erenburgova, rekonstrukce komunikace vč. inženýrských sítí | 550 | 550 | 550 | 0 | 0 |  | OSMK | Zpracovat DÚR/DSP + DPS. Stížnosti občanů na nadměrný hluk a vibrace při průjezdu těžkých vozidel. Zpracována diagnostika (Ing. J. Zajíček), z níž vyplývá, že konstrukce vozovky vykazuje nerovnosti, opotřebení celého krytu a ztrátu únosnosti (síťové trhli
24 |  |  |  | Polívkova - rekonstrukce komunikace | 450 |  |  | 0 | 0 |  | OSMK | Zpracovat DÚR. Kryt vozovky z asfaltového betonu vykazuje výrazně zhoršený stavebně technický stav. Chodník (pravá strana od ul. Štítného) je rovněž ve zhoršeném stavu, v části ulice zbytečně široký. PD by měla řešit rekonstrukci a rozšíření vozovky o pod
25 |  |  |  | Raisova- rekonstrukce komunikace vč inženýrských sítí | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 |  | OSMK | Požadavek na aktualizaci již zpracované PD.
26 |  |  |  | Boženy Němcové - rekonstrukce vozovky | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | OSMK | Zpracovat DÚR.Jedná se o rekonstrukce vozovky a chodníků, vybudování parkovacích stání slepé komunikace včetně řešení max. počtu parkovacích stání, rekonstrukce chodníků (jejich částečné zúžení). Zpracovávána PD na rekonstrukci vodovodu a kanalizace - zde
27 |  |  |  | Dr. M. Horákové, rekonstrukce komunikace vč. inženýrských sítí | 450 |  |  | 0 | 0 |  | OSMK | Zpracovat DÚR/DSP + DPS. Stížnosti občanů na nadměrný hluk a vibrace při průjezdu těžkých vozidel. Objednáno měření hluku, OSMK má povinnost vypracování hlukové studie - výstup ale zatím není. Dle materiálu OKR po realizaci PPO II plánována rekonstrukce
28 |  |  |  | Prokopa Holého, rekonstrukce komunikace včetně inženýrských sítí | 500 |  |  | 0 | 0 |  | OSMK | Zpracovat DÚR. Stávající kryt ve velmi špatném stavu, neúčinné odvodnění, opravy jsou nehospodárné. Nutná rekonstrukce vozovky a řešení účinného odvodnění plochy vozovky. Do PD by měla být zapracována i rekonstrukce chodníků a VO. V roce 2019/2020 plánova
29 |  |  |  | Hildebrandova, rekonstrukce komunikace včetně inženýrských sítí | 400 |  |  | 0 | 0 |  | OSMK | Zpracovat DÚR. Stávající kryt (litý asfalt z více než 50% plochy vozovky) ve velmi špatném stavu (chodníky nově předlážděny), neúčinné odvodnění, opravy jsou nehospodárné. Nutná rekonstrukce vozovky a řešení účinného odvodnění plochy vozovky. Do PD by měl
30 |  |  |  | Jiříčkova, Zamykalova - rekonstrukce komunikací včetně inženýrských sítí | 500 |  |  | 0 | 0 |  | OSMK | Zpracovat DÚR. Stávající kryt ve velmi špatném stavu (nedostatečný povrch s celkovými opravami do 50% celkové plochy) , neúčinné odvodnění, opravy jsou nehospodárné. Nutná rekonstrukce vozovky a řešení účinného odvodnění plochy vozovky. Do PD by měla být
31 |  |  |  | Rejskova, Bartošova - Rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí | 450 |  |  | 0 | 0 |  | OSMK | Zpracovat DÚR. Stávající kryt ve velmi špatném stavu (vyhovující povrch s množstvím poruch) , neúčinné odvodnění, opravy jsou nehospodárné. Nutná rekonstrukce vozovky a řešení účinného odvodnění plochy vozovky. Do PD by měla být zapracováno doplnění chybě
32 |  |  |  | Purkyňova - Rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | OSMK | Zpracovat DÚR. (od ul. Hodolanská po ul. Jiráskova), rekonstrukce komunikace včetně inženýrských sítí.Stávající kryt ve velmi špatném stavu, neúčinné odvodnění, opravy jsou nehospodárné. Nutná rekonstrukce vozovky a řešení účinného odvodnění plochy vozov
33 |  |  |  | Metodějská, rekonstrukce komunikace včetně inženýrských sítí | 400 |  |  | 0 | 0 |  | OSMK | Zpracovat DÚR. Stávající kryt ve velmi špatném stavu, neúčinné odvodnění, opravy jsou nehospodárné. Nutná rekonstrukce vozovky a řešení účinného odvodnění plochy vozovky. Do PD by měla být zapracována i rekonstrukce chodníků a VO. V roce 2019/2020 plánova
34 |  |  |  | Erenburgova, rekonstrukce komunikace vč. inženýrských sítí | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | OKR-MOV | Odhad nákladů .Nová projektová dokumentace na opravu vodovodu. Špatný stav IS, sítě jsou za hranicí doby své životnosti. Rekonstrukce sítí zařazena dle plánu rekonstrukcí uvedených v Koncepci vodního hospodářství města Olomouce.délka 93m.Požadavek OD na r
35 |  |  |  | Kollárovo náměstí - rekonstrukce komunikací včetně inženýrských sítí | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OKR-MOV | Zpracovat DÚR. Prostřednictvím OKR zpracovávána studie "Revitalizace Kollárova náměstí v Olomouci". V roce 2018 předběžně plánována rekonstrukce vodovodu a kanalizace z nájemného. Součástí rekonstrukce inženýrských sítí by měla být rekonstrukce vozovek,
36 |  |  |  | Javoříčská - rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí | 450 |  |  | 0 | 0 | 0 | OKR-MOV | Zpracovat DÚR. V roce 2018 předběžně plánována rekonstrukce vodovodu a kanalizace z nájemného. OSMK požaduje v rámci rekonstrukce inženýrských sítí provést rekonstrukci komunikace včetně VO. V rámci PD by mělo být řešeno parkování, zeleň, umístění odpadov
37 |  |  |  | Koordinovaný tah SSZ křižovatek Foerstrova x tř.Míru - Foerstrova Štítného | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0 |  | OSMK | SSZ křižovatky je v havarijním stavu, nevyhovují izolační stavy kabeláže - celková oprava je nutná. Zpracování PD na opravu SSZ s dynamickým řízením, nové VO křižovatky.Realizuje OSMK | Váže to na projekt ITS ?
38 |  |  |  | Koordinovaný tah SSZ křižovatek nám.Národníh hrdinů - Polská | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0 |  | OSMK | SSZ křižovatky je v havarijním stavu, nevyhovují izolační stavy kabeláže - celková oprava je nutná. Zpracování PD na opravu SSZ s dynamickým řízením, nové VO křižovatky.Realizuje OSMK | Váže to na projekt ITS ?
39 |  |  |  | Koordinovaný tah SSZ křižovatek 17.listopadu - Jeremenkova | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0 |  | OSMK | SSZ křižovatky je v havarijním stavu, nevyhovují izolační stavy kabeláže - celková oprava je nutná. Zpracování PD na opravu SSZ s dynamickým řízením, nové VO křižovatky.Realizuje OSMK | Váže to na projekt ITS ?
40 |  |  |  | Energomost -ČD - rekonstrukce | 350 | 350 | 350 | 0 | 0 |  | OSMK | Havarijní stav.Jedná se o energomost M17-555d_ přes jižní zhlaví žel. stanice ĆD Olomouc hl.n.Vzhledem ke stavu mostní konstrukce, která vede přes jižní zhlaví železniční stanice ČD Olomouc hlavní nádraží, je nutné provést rekonstrukci mostního objektu z | Doložt majtkoprávní vztahy na umístění sítí
41 |  |  |  | Sokolovská - zastávka Černá cesta | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |  | OSMK | PD - zastávky Černá cesta (směr Černovír) - přístřešek ,požadavek na zpracování dokumentace na realizaci nového přístřešku pro cestující na stávající autobusové zastávce, projekční zpracování umístění s napojením na pěší přístupové trasy
42 |  |  |  | ZŠ Přichystalova - vybudování odborných učeben a přístavba k ZŠ | 650 | 650 | 650 | 0 | 0 |  | OŠ | Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a ve stupni pro provedení stavby na kompletní rekonstrukci objektu ZŠ. V roce 2016-2017 předpokládáme dočasné přerušení provozu základní školy. Objekt by měl i v budoucnu sloužit opět jako zákl
43 |  |  |  | ZŠ Helsinská - výstavba pavilonu | 480 | 480 | 480 | 0 | 0 |  | OŠ | Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a ve stupni pro provedení stavby Výstavbou dvoupodlažního pavilonu uvnitř areálu ZŠ Helsinská vzniknou nová dvě oddělení MŠ v 1.NP a 3 odborné učebny ZŠ ve 2.NP, čímž se uvolní kapacita pro kmenové
44 |  |  |  | MŠ Dělnická -rozšíření kapacity ve 2.NP | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 |  | OŠ | Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a ve stupni pro provedení stavby na rekonstrukci oddělení MŠ.Z důvodů velkého zájmu o MŠ vznikne ve 2.NP objektu MŠ Dělnická prostor, který sloužil jako oddělení mateřské školy, ale bez celkové rek
45 |  |  |  | ZŠ Slavonín - bezbarierový vstup do školy a přístavba dvou tříd | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 |  | OŠ | Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a ve stupni pro provedení stavby , k dispozici studie z roku 2016. V současné době jsou v objektu základní školy nevhodně umístěny prostory šaten a není zajištěno funkční propojení bud
46 |  |  |  | MŠ Střední novosadská - rozšíření kapacity | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 |  | OŠ | Jedná se o prostor ve druhém nadzemním podlaží, které v současné době MŠ využívá pro zájmové činnosti MŠ a v přízemí objektu jsou dvě oddělení MŠ. Záměrem je stavebními úpravami vybudovat ve 2.NP jedno oddělení mateřské školy pro 25 dětí, včetně sociálníh
47 |  |  |  | MŠ Nedvědova - energetická opatření | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 |  | OŠ | Jedná se o objekt postavený v systému MS-OB . Požadujeme vypracování projektové dokumentace až do stupně pro provedení stavby na zateplení střešního a obvodového pláště a částečnou výměnu otvorových výplní dále aktualizaci EA, k dispozici energetický audi | Stačí audit z roku 2012 ?
48 |  |  |  | MŠ Husitská + DC 90 - energetická opatření | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 |  | OŠ | Jedná se o objekty postavené v systému MS-OB . Požadujeme vypracování projektové dokumentace až do stupně pro provedení stavby na zateplení střešního a obvodového pláště a částečnou výměnu otvorových výplní dále aktualizaci EA, k dispozici energetický aud
49 |  |  |  | MŠ Čajkovského - energetická opatření | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 |  | OŠ | Jedná se o objekty postavené v systému MS-OB . Požadujeme vypracování projektové dokumentace až do stupně pro provedení stavby na zateplení střešního a obvodového pláště a částečnou výměnu otvorových výplní dále aktualizaci EA, k dispozici energetický aud
50 |  |  |  | MŠ Dělnická , ZŠ a MŠ Petřkova - energetická opatření | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 |  | OŠ | Dopracování PD o rekuperaci vzduchu , aktualizace energetického posudku.
51 |  |  |  | MŠ Schweitzerova - rozšíření kapacity | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 |  | OŠ | Požadujeme vypracování projektové dokumentace až do stupně pro provedení stavby. K dispozici studie z roku 2016. Na základě zápisu KHSO dojde ke snížení kapacity MŠ o 10 dětí a to z důvodů nedostatečné pobytové plochy na jedno dítě. Záměrem rozšíření kapa
52 |  |  |  | Smetanovy sady -zpracování projektové dokumentace obnovy mobiliáře, veřejného osvětlení a cestní sítě v jihozápadní části Smetanových sadů. | 600 |  |  | 0 | 0 | 0 | OŽP | Zpracování projektové dokumentace obnovy mobiliáře, veřejného osvětlení a cestní sítě v jihozápadní části Smetanových sadů.V původní projektové dokumentaci zpracovanou firmou IDOP Olomouc, a.s pod názvem "Obnova mobiliáře a povrchů cestní sítě v olomoucký | 0
53 |  |  |  | Smetanovy sady - oplocení Zhotovení projektové dokumentace a rekonstrukce oplocení vč. bran v severovýchodní části- podél ul. Vídeňská | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 |  | OŽP | Zhotovení projektové dokumentace a rekonstrukce oplocení vč. bran v severovýchodní části- podél ul. Vídeňská .Projektová dokumentace by měla řešit celkovou rekonstrukci zděného oplocení s kovovou výplní (umělecké kovářství) ohraničující severovýchodní čá
54 |  |  |  | Smetanovy sady- průzkum podzemí | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 |  | OŽP | Zajištění stability podzemních chodeb ve - průzkum podzemí se zpracováním PD nutného zajištění a konzervace této městské kulturní památky - součásti parkůV zatím neprozkoumaných částech podzemních chodeb se dá s vysokou pravděpodobností předpokládat podo
55 |  |  |  | Odpadové centrum Olomouc - Chválkovice | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | TSMO | Pořízení dalších stupňů PD - akce v rámci ITI. DUR zajištěna Spolkem Odpady OK, který ji předá SMOl.
56 |  |  |  | Kačení, rekonstrukce komunikace a kanalizace | 250 |  |  | 0 |  | 0 | TSMO | Monitoringem bylo zjištěno, že v pozemnku je souběžně umístěno staré kamenné odvodnění, vybudované pravděpodobně v roce 1799 a dále zděnná kamenná štola obdélnikového profilu 420x600 mm označovaná jako jednotná kanalizace CIIIa2, kam jsou do její koncové
57 |  |  |  | SSZ Pražská - Tř. Míru, Foerstrova - Tř. Svornosti, Tř. Svobody - Havlíčkova, nám. Národních hrdinů, Foerstrova -Na Vozovce | 2600 | 2600 | 2600 | 0 | 0 | 0 | TSMO | Silně zkorodované stožáry, nevyhovující izolační stav kabelů, kabely bez rezervy (při poruše nelze již přepojit).Realizuje zpracovatel PD
58 |  |  |  | ZOO - inženýrské sítě | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | ZOO | Zoo uhradí zpracování DUR podle které bude následně zpracována PPD
59 | 25615 | 2212 | 6121 | Pražská - Erenburgova - přechod pro pěší | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | OPS | V současnosti OKR MMOl zajišťuje zpracování investiční studie. Odhad nákladů na zpracování DUR, DSP, DPS přechodu.
60 | 5021 | 2212 | 6121 | Mošnerova - rekonstrukce komunikace | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | OPS | Jedná se o pokus dořešenít MJPR vztahů !!! Náklad roku 2017 -spojený s podklady na řešení MJPR vztahů
61 | 5678 | 2219 | 6121 | Čajkovského - parkoviště | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | OPS | Akce, zařazena do plánu 2016, nebyla zahájena z důvodů zpracování regulačního plánu, který by měl být schválen koncem roku 2016. Jedná se o záměr vybudování kolmých parkovacích stání v ploše zeleně a nepoužívaného chodníku od konce slepé ulice po vzrostl
62 | 15274 | 2212 | 6121 | Stará víska - rekonstrukce ulice vč. inženýrských sítí | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | OPS | Aktualizace soupisu prací z roku 2013 v případě, že bude realizace akce schválena pro rok 2017.
63 | 25456 | 2219 | 6121 | Na Vozovce - cyklostezka a úprava zóny | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | OPS | Náklad na zpracování DPS. Součást radiální cyklotrasy Olomouc - Náměšť na Hané v délce 665 m. V současné době se zpracovává DSP, která bude hotova do 11/2016, předpoklad vydání SP - do konce 02/2017. Možnost financování realizace akce z ITI. Zpracování | část stavby se nachází na soukromém exekuovaném pozemku
64 | 25627 | 2219 | 6121 | Chomoutov - vazba na Březce, cyklostezka | 600 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | OPS | Předpoklad vydání ÚR do pol. r. 2017. Až po ÚR provést VŘ na zpracování DSP + DPS (předpoklad dopracování DPS v 1Q/2018), cena odhadem. Priorita dle generelu cyklodopravy, ale i KMČ a jeden z nejnebezpečnějších úseků. Priorita sousední obce Štěpánova. D
65 | 25458 | 2219 | 6121 | Krematorium – Křelovská, cyklostezka | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | OPS | Náklad pouze pro zajištění podkladů pro majetkoprávní vypořádánání.pro zajištění vydání ÚR po vyřešení majetkoprávních vztahů
66 | 25626 | 2219 | 6121 | Neředín, Topolany - cyklostezka | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | OPS | Náklad pouze pro zajištění podkladů pro majetkoprávní vypořádánání.pro zajištění vydání ÚR po vyřešení majetkoprávních vztahů
67 | 24763 | 3625 | 6121
68 | 25326 | 2212 | 6121 | Kasárna Neředín – obslužné komunikace | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | OPS | Náklad na aktualiaci PD a soupisu prací. Jedná se o komunikaci, dešťovou a splaškovou kanalizaci, vodovod a oplocení. .Registrační žádost bude podána až na začátku roku 2017, jakmile bude vydáno nové ÚR
69 | 25734 | 2219 | 6121 | Holická - Sladkovského, cyklostezka | 593 |  |  | 0 | 0 | 0 | OPS | Náklad na zpracování DSP a DPS - přímé zadání zhotoviteli DUR, který je zároveň projektantem opravy silnice III/03551 KÚOK. DUR byla zpracována v r. 2016, předpoklad vydání ÚR do 05/2017. Jedná se o převážně vyhrazené cyklopruhy, místy cyklostezku podél s
70 | 25735 | 2219 | 6121 | Moravská cyklotrasa na území ORP Olomouc - k.ú. Nemilany - Kožušany | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | OPS | Náklad na zpracování DSP + DPS v předpokládané ceně 500 tis. Kč. Délka 439 m. Možnost získání dotace z IROP, ITI nebo SFDI. Jedená se o náhradu za nebezpečnou silnici II/435 a dojíždění dětí do ZŠ v Nemilanech.
71 |  |  |  | OKR | 6700 | 6700 | 6700 | 0 | 0 | 0 | OKR | Náklady na projektové práce odboru koncepce a rozvoje, viz. Příloha.
72 |  |  |  | MŠ Schweitzerova | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | OŠ | Na základě zápisu KHSO dojde ke snížení kapacity MŠ o 10 dětí a to z důvodů nedostatečné pobytové plochy na jedno dítě. Záměrem rozšíření kapacity MŠ je maximální využití podkrovní části objektu a s tím související kompletní rekostrukci střešní a stropní
|  |  |  | Mezisoučet C |  | 28350 | 28350 | 600 | 2950 | 2746
|  |  |  | Mezisoučet A -C |  | 158508 | 158508 | 5667 | 5350 | 48854
D |  |  |  | Realizace akcí, předběžně zařazené do plánu na rok 2017
1 | 4769 | 2212 | 6121 | Bezbariérové úpravy komunikací - trasa M | 11600 | 11600 | 11600 | 8400 | 0 | 0 | OEP | Jedná se o bezbariérovost na celém úseku dotovanou z IROP a oboustranné cyklopruhy a cyklostezky na krajské komunikaci délce 0,745 km. V roce 2017 by se měl projekt dokončit v obou dalších částech. 1. bezbariérové úpravy chodníků - požádáno o dotace z IR
2 |  |  |  | Hřbitov Řepčín-zázemí | 3500 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | HMO | odhadovaný rozsah na zpracování PD WC+část.rekonstrukce+garáže
3 |  |  |  | Lesní cesta Berounka - rekonstrukce | 10700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LMO | řeší LMO, odhad nákladů 5 mil.Kč.Akce vyprojektovaná v roce 2014. Na akci v 10/2016 podají LmO žádost o dotaci (SZIF). Částka potřebná na realizaci.
4 | 15169 | 2219 | 6121 | Lesní cesta U hájenky | 10233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OI | Požadavek LmO. Na akci se bude žádat o dotaci v roce 2017 až po dokončení PD. Předpoklad realizace akce v případě získání dotací v roce 2018. | LMO nemají v požadavku a aork 2017
5 |  |  |  | Oplocení školky Grygov + závlaha | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | LMO | havarijní stav, škody zvěří, potřeba zajistit vlastní sadební materiál
6 |  |  |  | Most "U obrázku" | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | LMO | oprava dle mostní prohlídky, špatný stav (Pomoraví - turisti)
7 |  |  |  | Huzovský most | 1400 | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 0 | LMO | oprava dle mostní prohlídky, špatný stav, navazuje na LC Okružní, která se nyní rekonstruuje
8 |  |  |  | Březová-oprava budovy | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | LMO | výměna oken, nová fasáda, elektroinstalace
9 |  |  |  | Knihovna - oprava střechy | 5500 | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 0 | Knihovna | Knihovna - střecha. Krov střechy je poškozen, části krovu jsou dožité, je nutné staticky zajistit střešní římsy objektu. Dojde k výměně poškozených a dožitých částí krovu na nové. Dále musí být provedeno ošetření zdiva a sanace zdiva v půdním prostoru.So
10 |  |  |  | Štursova 1- oprava střechy | 3000 |  |  | 0 | 0 | 0 | OSV | Není PD.Střecha v havarijním stavu, do objektu zatéká, i z hlediska zateplení je nutno řešit komplexní výměnu střešního pláště
11 |  |  |  | FZŠ Komenium - restaurování sálu | 3473 | 3473 | 3473 | 0 | 0 | 0 | OŠ | Realizuje OŠ,Údajně zažádáno o dotace MK, neřeší PRIP | Údajně zažádáno o dotace MK, neřeší PRIP
12 |  |  |  | Čechovy sady -Oprava památníku Rudé armády | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | OŽP | není PD,zpracovává se studie - OKR | Jak je to s PD?není PD,zpracovává se studie - OKR
13 |  |  |  | Brněnská - oprava sochy Panny Marie | 1650 | 1650 | 1650 | 0 | 0 | 0 |  | realizuje majetkoprávní odbor,PD není nebo mají svoji
14 |  |  |  | Oprava památníku RA v Čechových sadech | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | OŽP | Památník Rudé armády v Čechových sadech vyžaduje především rekonstrukci kamenné dlažby včetně schodů, které jsou v nevyhovujícím technickém stavu. Součástí by byla také oprava památníku a úprava záhonů v okolí (směrem do Wolkerovy ulice, kde probíhá slevn
15 |  |  |  | Oprava lávky v Bezručových sadech. | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | OŽP | Lávka v Bezručových sadech u bývalého vstupu do botanické zahrady je v současné době využívána jako jediná mostní konstrukce s únosností pro vjezd vozidel z Bezručových sadů do areálu Botanické zahrady a Rozária. Vzhledem k horšímu technickému stavu je nu
16 |  | 5311 | 6121 | Kateřinská 23 -Rekonstrukce podkroví budovy | 1300 |  |  | 0 | 0 | 0 | MPO | Žádáme o přidělění prostředků na stavební úpravu podkroví budovy Kateřinská 23. V podkroví budovy je uvolněný 3 pokojový byt, ve kterém je záměr zřídit pohotovostní zázemí pro strážníky při mimořádných událostech, tj. místnosti pro odpočinek, hygienické z
17 |  |  |  | Nešporova - oprava střechy skladu | 1400 | [6 empty] | Realizuje Odbor ochrany , PD není nebo mají svoji
18 |  |  |  | Jihoslovanské mauzoleum 1.etapa, 2. podetapa - OPRAVA | 2900 | 2900 | 2900 | 1000 | 0 | 0 | PRIP | Akce je vysoutěžena a v roce 2016 byla zahájena stavba první části této 1. etapy, v roce 2017 bude realizace stavby dokončena. Dotace ministerstva obrany, dotace snížena vlivem vysoutěžení.
19 |  |  |  | MŠ Holečkova -vstup | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | Stavební úpravy dělícího spojovacího krčku MŠ a domova pro matky s dětmi.Jedná se o odhad, částka bude upřesněna na základě zhotovené PD. Toto je společný požadavek odboru sociálních věcí a odboru školství.
20 |  |  |  | Štursova 1-Úprava vstupního prostoru | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | OSV | Úprava na základě studie z roku 2015,zřízení skladových prostor a kolárny pod schodištěm a bezbariérovou úpravu WC.DPS ve 12/2016 zajišťuje OSV.
21 | 15346 | 2219 | 6121 | Jilemnického, Nedvězí centrum - dopravní opatření | 7397 | 7397 | 7397 | 3320 | 0 | 0 | OEP | Na projekt Jilemnického, Nedvězí centrum - dopravní opatření byla podána žádost do 18.výzvy IROP. Žádost prošla formálním hodnocením. Výběr k financování by měl být potvrzen cca v 10/2016. Realizace je plánována na 04-08/2017. Podání žádosti o dotaci schv
22 |  |  |  | Rekonstrukce podchodu Brněnská | 12819 | 12819 | 12819 | 10964 | 0 | 0 | OEP | Na projekt Rekonstrukce podchodu Brněnská byla podána žádost do 18.výzvy IROP. Žádost prošla formálním hodnocením. Výběr k financování by měl být potvrzen cca v 10/2016. Realizace je plánována na 04-08/2017. Podání žádosti o dotaci schválila RMO 23.2.2016
23 |  |  |  | Hasičská zbrojnice Chválkovice | 13800 |  |  | 0 | 9800 | 12420 | OEP | DSP bude dokončena do 03/2017. Žádost o dotaci bude podána do 36.výzvy IROP - Stanice IZS v 04-05/2017. Předpokládaný termín realizace 09/2017-09/2018. PD se zpracovává, není zpracována žádná ucelená část PD. Pokud se nepodaří dojednat se stavebním úřade
24 | 14781 | 2219 | 6121 | Tramvajová trať 1.máje | 96000 | 75500 | 75500 | 0 | 0 | 33500 | OEP | Předpokládá se podání žádosti o dotaci z Operačního programu Doprava v rámci ITI v roce 2017. Maximální výše dotace je 85% způsobilých výdajů na modernizaci tramvajové trati.Předpokládaná cena 89,5 mil.Kč . + AD, BOZP, ARCH, ostat 2,6 mil. + vícepráce 3,0
25 |  |  |  | Měnírna Fibichova | 42000 | Ať si torealizuje DPMO | Ať si torealizuje DPMO | 0 | 0 | 35700 | OEP | Předpokládá se podání žádosti o dotaci z Operačního programu Doprava v rámci ITI v roce 2017. Maximální výše dotace je 85% způsobilých výdajů navybudování obslužné a napájecí infrastruktury městské drážní dopravy.Projektovou dokumentaci řeší DPMO,dotzave možná v roce 2016 3500 tis.kč
26 | 15623 | 3111 | 6121 | MŠ Rožňavská - energetická opatření | 16100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OEP | V roce 2016 bude podána žádost o dotaci z Operačního programu životní prostředí. Maximální výše dotace 40% způsobilých výdajů. Podání žádosti o dotaci schválila RMO dne 29.8.2016.Je podána žádost o SP,.Projektová dokumentace dopracována ve stupni DP ,vý
27 | 15456 | 2219 | 6121 | Na Vozovce - cyklostezka a úprava zóny | 11000 |  |  | 0 | 9000 | 7200 | OKR | Součást radiální cyklotrasy Olomouc - Náměšť na Hané. V současné době se zpracovává DSP, která bude hotova do 11/2016 v ceně 96 tis.Kč . Stavební povolení bude do konce 02/2017. V roce 2017 zpracovat DPS.Možnost financování realizace akce z ITI. Zahájit | Realizovat až po či současně s rekonstrukcí kanalizace
28 |  |  |  | Podchod pod ulicí Brněnská z ul. Heyrovského k FN Olomouc | 12890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10964 | OSMK | Havarijní stav. Zpracována PD na celkovou rekonstrukci. Platné stavební povolení.PD zajisťoval OD ,realizuje ODV případě výběru k financování v 18.výzvě IROP dotace v roce 2017, v případě neúspěchu bude podána žádost do ITI - dotace až v roce 2018.
29 | 15620 | 3111 | 6121 | MŠ Holečkova - energetická opatření | 4000 |  |  | 0 | 0 | 0 | OŠ | Zateplení celého objektu Holečkova (MŠ + azylový dům) je možné financovat prostřednictvím Oepračního programu životní prostředí stejně jako MŠ Rožňavská. Je třeba dořešit záměr přístavby objektu pro účely sociálního bydlení. Pokud by se sociální bydlení v
30 |  |  |  | MŠ Mozartova 22 - dokončení revitalizace zahrady II. a III.etapa | 2200 |  |  | 0 | 0 | 0 | OŠ | Předmětem revitalizace zahrady je vybudování kvalitního prostředí pro 60 dětí mateřské školy pro aktivní hry se zaměřením na všestranný rozvoj jejich pohybových schopností. Do konce roku 2016 bude dokončena I.etapa. K dispozici projektová dokumentace ve
31 |  |  |  | MŠ Čapka Choda - stavební úpravy bývalé výdejny stravy | 4100 |  |  | 0 | 0 | 1000 | OŠ | Jedná se o suterénní prostory bývalé varny, která od roku 2007 není v provozu. V současné době jsou prostory z větší části bez využití. Rekonstrukcí těchto prostor by MŠ získala nový prostor, který by vznikl úpravou stávající kuchyně-varny na relaxační
32 |  |  |  | Grygov - odvodnění skládky | 4300 |  |  | 0 | 0 | 0 | OŽP | Zpracována PD, v současné době probíhá stavební povolení na realizaci daného díla. Nutno zabezpečit finanční prostředky na realizaci akce, jinak hrozí sankce ze strany vodoprávních orgánů.
33 |  |  |  | Odvodnění okolí Arionovy kašny | 436 | 436 | 436 | 0 | 0 | 0 | TSMO | Akci koordinovat s plánovaným zřízením pítka na Horním náměstí. PD již z roku 2010, bude nutno provést přecenění.Nutná aktualizace PD
34 |  |  |  | SSZ Pražská - Tř. Míru, Foerstrova - Tř. Svornosti, Tř. Svobody - Havlíčkova, nám. Národních hrdinů, Foerstrova - Na Vozovce | 30000 |  |  | 0 | 0 | 0 | TSMO | Silně zkorodované stožáry, nevyhovující izolační stav kabelů, kabely bez rezervy (při poruše nelze již přepojit).Realizuje OSMK | Není PD
35 |  |  |  | SSZ Velkomoravská - Schweitzerova | 6000 |  |  | 0 | 0 | 0 | TSMO | Silně zkorodované stožáry, nevyhovující izolační stav kabelů, kabely bez rezervy (při poruše nelze již přepojit)..Realizuje OSMK | Není PD
36 |  |  |  | Vlčí safari | 3630 |  |  | 0 | 0 | 0 | ZOO | Investiční akce bude projednána na RMO do 30.11.2016; splněním veřejné zakázky dojde ke zpevnění ujíždějící komunikace a ke zlepšníní expozice a chovatelských podmínek u vlků; jedná se o stavební práce, DSP bude dokončena do 31.10.2016 a DPS do 31. 12. 20
37 |  |  |  | Oprava hlediště MDO-II. etapa | 9000 |  |  |  | 0 | 0 | MDO | Výměna sedadel, podlah, celková oprava interéru, dotace (4 mil.Kč.) jsou vlastními zroji MDO z investičního účtu.PD proacovalo MDO, SP do koce roku - realizuje MDO,OI nebude realizovat akce jiných organizací, kde si PD zajišťovali sami
38 |  |  |  | Rekonstrukce stolů a propadel jeviště | 6000 |  |  | 0 | 0 | 0 | MDO | Nefunkční zařízení - nezbytně nutné pro inscenační účely.PD proacovalo MDO, SP do koce roku - realizuje MDO OI nebude realizovat akce jiných organizací, kde si PD zajišťovali sami
39 |  |  |  | Kasárna Neředín – obslužné komunikace | 64000 | 50 | 50 |  | 63500 | 36 | PRIP | PD je zpracována a je vydáno SP. Musí proběhnout změna stavby před dokončením. Do konce roku 2016 bude podána registrační žádost na CzechInvest. Dotace z národního programu Podpora podnikatelských nemovitostí a infrastruktury. Jedná se o výstavbu obslužný | Najet na stejný název
40 | 25500 | 2212 | 6121 | Lošov, Hliník - rekonstrukce komunikace | 4335 |  |  | 0 | 0 | 0 | OI | K předmětné akci je zajištěna kompletní projektová dokumentace, včetně potřebných stavebních povolení.
41 | 25502 | 2212 | 6121 | Lošov, Zlaté Doly - rekonstrukce komunikace | 6630 |  |  | 0 | 0 | 0 | OI | K předmětné akci je zajištěna kompletní projektová dokumentace, včetně potřebných stavebních povolení.
42 | 25537 | 2219 | 6121 | Lošov, Liškovská - rekonstrukce komunikace | 4978 |  |  | 0 | 0 | 0 | OI | K předmětné akci je zajištěna kompletní projektová dokumentace, včetně potřebných stavebních povolení.
43 | 25499 | 2219 | 6121 | Lošov - revitalizace průtahu silnice III/4432 (I.etapa) | 3000 |  |  | 0 | 0 | 0 | OI | Projektová příprava v současnosti probíhá dle uazavřené SOD. Povolení v režimu ÚŘ a SŘ nejsou ještě zajištěna. Odhad nákladů dle DÚR
44 | 25499 | 2219 | 6121 | Lošov - revitalizace průtahu silnice III/4432 (II.etapa) | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | OI | Projektová příprava v současnosti probíhá dle uazavřené SOD. Povolení v režimu ÚŘ a SŘ nejsou ještě zajištěna. Odhad nákladů dle DÚR
45 | 25628 | 2219 | 6121 | Týneček - přechod pro pěší | 9400 | 50 | 50 | 0 | 0 | 3490 | OI | Projektová příprava v současnosti probíhá. Povolení jsou zatím zajištěny pouze v režimu územního řízení.PD II.Q v2017Možná dotace z OK až 50%, nebo SFDI až 85 % ze způsobilých výdajů V případě výběru k financování v 18.výzvě IROP dotace v roce 2017, v pří | Možná dotace z OK až 50%, nebo SFDI až 85 % ze způsobilých výdajů
46 | 25616 | 2219 | 6121 | Třída Míru - Neředínská - úprava křižovatky | 14800 |  |  | 0 | 0 | 0 | OI | Projektová příprava v současnosti probíhá. Povolení jsou zatím zajištěny pouze v režimu územního řízení.DPS I.Q.2017
47 | 25762 | 2219 | 6121 | Pasteurova - přechod pro pěší | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 0 | 0 | OI | Projektová příprava v současnosti probíhá. Předpoklad zajištění stavebního povolení je v termínu do 03/2017. Při realizaci je možná kolize s akcemi rekonstrukce kanalizace Pasteurova a PPO-IIB | Možná dotace z OK až 50%, nebo SFDI až 85 % ze způsobilých výdajů
48 | 25748 | 2219 | 6121 | Holice - Keplerova - přechody pro pěší | 700 | 700 | 700 | 350 | 0 | 0 | OI | Projektová příprava v současnosti probíhá dle uazavřené SOD. Povolení v režimu ÚŘ a SŘ nejsou ještě zajištěna.
49 | 25744 | 2219 | 6121 | Lazce - Dlouhá - přechod pro pěší | 500 | 500 | 500 | 250 | 0 | 0 | OI | Projektová příprava v současnosti probíhá dle uazavřené SOD. Povolení v režimu ÚŘ a SŘ nejsou ještě zajištěna.
50 | 25752 | 2219 | 6121 | Černovír - Jablonského - přechod pro pěší | 2700 | 2700 | 2700 | 1300 | 0 | 0 | OI | Projektová příprava v současnosti probíhá dle uazavřené SOD. Povolení v režimu ÚŘ a SŘ nejsou ještě zajištěna.
51 | 25749 | 2219 | 6121 | Chomoutov - Štěpánovská -přechod pro pěší | 780 | 780 | 780 | 350 | 0 | 0 | OI | Projektová příprava v současnosti probíhá dle uazavřené SOD. Povolení v režimu ÚŘ a SŘ nejsou ještě zajištěna.
52 | 25740 | 2219 | 6121 | Křelovská, Řepčínská, Svatoplukova - úprava křižovatky | 3000 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | OI | Projektová příprava v současnosti probíhá dle uazavřené SOD. Povolení v režimu ÚŘ a SŘ nejsou ještě zajištěna. Náklad na zahájení VŘ
53 | 25751 | 2219 | 6121 | Povel - Slavonínská - přechod pro pěší | 510 | 510 | 510 | 250 | 0 | 0 | OI | Projektová příprava v současnosti probíhá dle uazavřené SOD. Povolení v režimu ÚŘ a SŘ nejsou ještě zajištěna.
54 | 5665 | 2219 | 5169 | Kaštanová - oprava komunikace | 6700 |  |  | 0 | 0 | 0 | OI | v částce je zahrnuta i přeložka ČEZ (870 tis.) a přeložka O2 (235 tis) KMČ je srozumněna se skutečností, že akce nemůže být realizována z důvodu předpokládané realizace PPO II B.
55 | 5617 | 3313 | 6121 | ZŠ Demlova - oprava střechy I. etapa | 8600 |  |  | 0 | 0 | 0 | OI | Jedná se o první etapu rekonstrukce střech na ZŠ Demlova. Tato I. etapa se týká 3 pavilonů, ve kterých jsou učebny. Střecha vykazuje závady a nesplňuje energetickou náročnost dle platných norem.
56 | 5618 | 3113 | 6121 | ZŠ Rožňavská - rekonstrukce střechy tělocvičny | 4000 |  |  | 0 | 0 | 0 | OI | Střecha vykazuje závady a nesplňuje energetickou náročnost dle platných norem.Z provozních prostředků školy byly instalovány ventilační turbíny, které částečně eliminují degradaci dřevěné konstrukce střechy způsobené absencí tepelné izolace. Současný stav
57 | 25274 | 2212 | 6121 | Stará víska - rekonstrukce ulice vč. inženýrských sítí | 32300 |  |  | 0 | 0 | 0 | OI | Akce vyprojektovaná v roce 2013, platnost povolení prodloužena 2018. Částka na realizaci dle rozpočtu z 2013.Nutná aktualizace PD
58 | 15406 | 3113 | 6121 | ZŠ Mozartova - víceúčelové hřiště | 8770 |  |  | 1000 | 0 | 0 | OI | Akce vyprojektovaná 2013, povolena územním souhlasem, který nelze prodlužovat. V případě vybrání akce k realizaci bude zažádáno o vydání nového územního souhlasu. Stávající podoba školního hřiště nevyhovuje současným požadavkům na moderní víceúčelová hřiš
59 | 15415 | 2212 | 6121 | Dolní hejčínská - rekonstrukce komunikace | 17200 |  |  | 0 | 0 |  | OI | Částka potřebná na realizaci dle propočtu nákladů, DPS bude odevzdáno až po nabytí právní moci stavebního povolení.z toho MOVO 6,2 mil.Kč
60 | 15682 | 3113 | 6121 | ZŠ, MŠ Řezníčkova - plot | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | OI | Předpokládané náklady na realizaci plotu, kterýměl být v původních požadavcích na dotace snesen a předán TJ Sokol Hodolany.Ze záměru sešlo, závazek zůstal PD bude zpracována do 12/2016.
61 | 15757 | 2219 | 6121 | Tř. 1 máje - most M7 přes Mlýnský potok | 12000 | 50 | 50 | 0 | 11950 | 0 | OI | Částka na zahájení VŘ.
62 | 15756 | 2219 | 6121 | Masarykova třída - most M10 přes řeku Bystřici | 15000 | 50 | 50 | 0 | 14950 | 0 | OI | Částka na zahájení VŘ.
63 |  |  |  | Dětská hřiště | 2440 | 2440 | 2440 | 0 | 0 | 0 | OI | Částka na realizaci 5 dětských hřišť dle výběru RMO z 15.3.2016 na které nechal OKR zpracovat studii s odhadem nákladů. Jedná se o hřiště lokalita A4 - Kosmonautů I (219 tis.) a Kosmonautů II (625 tis.), lokalita A5 - Zikova (674 tis.), lokalita A10 - Ruč
64 | 15528 | 2219 | 6121 | Revitalizace a regenerace sídliště "Obytná zóna Povel" - RC3/II - Pěší zóna Jánského | 52000 |  |  | 0 | 0 | 0 | OI | Akce vyprojektovaná v roce 2014. Realizace akce je podmíněna uzavřením smluv z ČEZ na aktualizaci přeložek NN a VN.
65 | 15529 | 2219 | 6121 | Revitalizace a regenerace sídliště "Obytná zóna Povel" - RC3/III - Doplnění parkovišť a mobiliáře | 21000 |  |  | 0 | 0 | 0 | OI | Akce vyprojektovaná v roce 2014. Realizace akce je podmíněna uzavřením smluv z ČEZ na aktualizaci přeložek NN a VN.
66 | 15549 | 2219 | 6121 | Hamerská -Přerovká-rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí | 5200 | 2188 | 2188 | 0 | 0 | 0 | OI | Podíl MOVO 3012 tis.Kč- kanalizace.Hamerská HIV+propoj na ul.Přerovká-rekonstrukce kanalizace PD nachystána (Podíl na společné akci s SSOK, jejíž náklady se pohybují cca 15-20 mil.Kč)
67 | 15679 | 2219 | 6121 | Arbesova - chodník | 1400 |  |  | 0 | 0 | 0 | OI | Předpoklad realizace ve 2. pol. r. 2017, odhad nákladů
68 | 15683 | 3111 | 6121 | MŠ Rooseveltova - zprovoznění dvou oddělení | 8000 |  |  | 0 | 0 | 6500 | OI | Odhad nákladů dle DZ předpoklad získání dotace z IROP nebo ITI.Stavebními úpravami vzniknou dvě oddělení MŠ s celkovou kapacitou 50 dětí.Předpokládá se podání žádosti o dotaci z IROP v roce 2017. Maximální výše dotace 90% způsobilých výdajů.Předpoklad PD
69 | 15552 | 3421 | 6121 | Plavecký stadion - tobogánová věž | 4600 |  |  | 0 | 0 | 0 | OI | Odhad nákladů rekonstrukce stávající věže.
70 | 15746 | 2221 | 6121 | Nám. Hrdinů - autobusová zastávka směr Lazce | 950 |  |  | 0 | 0 | 0 | OI | Předpoklad dokončení PD ve stupni DPS v 1. pol. r. 2017, odhad nákladů
71 | 15747 | 4333 | 6121 | Domov pro ženy a matky s dětmi Holečkova 7 - sociální bydlení a úpravy areálu MŠ | 17500 |  |  | 0 | 17500 | 15000 | OI | Odhad nákladů dle DZ, předpoklad získání dotace z IROP náklad roku 2017 na zahájení VŘ
72 | 14864 | 2212 | 6121 | PPO II.B etapa - související investice | 61600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OI | Zahájení realizace akce v případě vysoutěžení a zahájení prací ze strany Povodí Moravy. Nutno s OK dohodnout splátku ve výši 12500 tis.Kč | Nutno dohodnout s POM
73 | 14979 | 2219 | 6121 | V Hlinkách - parkoviště | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | OI | SP je platné. Realizací akce vznikne 10 parkovacích stání, Součástí je přeložka sloupu VO a výsadba keřů.
74 | 15630 | 2212 | 6121 | Domovina - rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí | 7500 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | OI | Zpracovává se DSP, předpoklad vydání SP 12/2016, předpoklad dokončení DPS 02/2017. Jedná se o rekonstrukci komunikace, vodovodu, VO, kácení a novou výsadbu stromů, předláždění chodníku.Z toho MOVO 2 mil.Kč
75 | 14367 | 2219 | 6121 | Týneček - Chválkovice, cyklostezka | 5700 |  |  | 3491 | 0 | 0 | OI | Samostatná cyklostezka Týneček - Chválkovice v délce 0,636 km. SP je vydáno, prodlouženo do 04/2017. Akce je již několik let připravena k realizaci. Předpoklad dotace z ITI. Priorita KMČ Týneček. Ochota spolufinancování z rozpočtu KMČ.Na projekt Týněček -Možná dotace 2016 3491Kč
76 | 15271 | 2221 | 6121 | Sv. Kopeček -zastávka MHD | 5000 |  |  | 0 | 0 | 0 | OI | PD je zpracována pro nástupní hranu 12m, ne pro kloubové autobusy!!! SP je vydáno. Za současného stavu nelze realizovat.PROČ
77 |  |  |  | Sv. Kopeček -oprava opěrné zdi | 2800 |  |  | 0 | 0 | 0 | OI | Oprava opěrné zdi a schodů u Hospice
78 | 14800 | 2212 | 6121 | Neředínská, U Dvora - rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí. | 30000 |  |  | 0 | 29950 | 0 | OI | SP vydáno, nutná aktualizace PD - nová DPS. Jedná se o rekonstrukci komunikace, vodovodu a kanalizace v části ul. Neředínská od kapličky po rybníček a v ul. U Dvora. Částka pro případné zahájení VŘ v r. 2017
79 | 14763 | 3625 | 6121 | Kasárna Neředín - regenerace areálu, II. Etapa 1. a 2. stavba | 17000 | 50 | 50 | 0 | 17000 | 17000 | OI | Náklad roku 2017 na zahájení VŘ.SP vydáno, nutná aktualizace PD. Jedná se o kanalizaci dešťovou a splaškovou. Pouze za předpokladu získání dotace..Registrační žádost bude podána až na začátku roku 2017, jakmile bude vydáno nové ÚR
80 | 15326 | 2212 | 6121 | Kasárna Neředín – obslužné komunikace | 34560 | 50 | 50 | 0 | 34510 | 34510 | OI | PD je zpracována a je vydáno SP. Je nutná aktualizace Jedná se o komunikaci, dešťovou a splaškovou kanalizaci, vodovod, oplocení a demolici stávajícího objektu. Realizace akce je podmíněna realizací dešťové kanalizace z akce "Kasárna Neředín, regenerace
81 | 14340 | 4343 | 6121 | Nerudova - rekonstrukce komunikace | 6400 |  |  | 0 | 0 | 0 | OI | PD je zpracována, SP je platné do 10/2017.
82 | 15319 | 3745 | 6121 | Holický les - komunikace lávka | 27000 | 50 | 50 | 0 | 25000 | 18000 | OI | Předpokládá se, že bude v počátkem r. 2017 vydáno stavební povolení a v roce 2017 zpracována DPS. Realizaci zahájit za podmínky , že město Olomouc získá mimořádné prostředky na spolufinancování ve výši cca 24,3 mil. Kč.(popř.90% z vysoutěžené částky) Pře
83 | 15735 | 2219 | 6121 | Jeremenkova - cyklostezka II. Část | 1000 |  |  | 0 | 0 | 400 | OI | Předpoklad vydání SP do 05/2017. Jedná se o úsek od Jantarové stezky po křižovatku s u.l Pasteurovou v délce 426 m. (převážně vyhrazené cyklopruhy na místní komunikaci). Možnost financování realizace akce z ITI nebo Olomouckého kraje. Odhad nákladů na p | Proč II.část, když není ani první -odkud kam a co protipovodňovky
84 |  |  |  | Tramvajová trať 8.května | 98300 |  |  | 0 | 0 | 33000 | OI | Dokončení DPS 12/2016. Předpokládá se podání žádosti o dotaci z Operačního programu Doprava v rámci ITI v roce 2017. Maximální výše dotace je 85% způsobilých výdajů na modernizaci tramvajové trati.Vodohosp.objekty 37 mil.Kč - uvedeny v MOVO
85 |  |  |  | Hněvotínská - přechod | 1500 | 1500 | 1500 | 750 | 0 | 0 | OI | Akce spolufinancovaná se FN Olomouc,PD zajišťuje FN | Možná dotace z OK až 50%, nebo SFDI až 85 % ze způsobilých výdajů
86 |  |  |  | Pítka | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | Pítka Horní a Dolní náměstí - náklad vč. PD (60 tis.Kč)
87 |  |  |  | Centrum Semafor -rozšíření dětského dopravního hřiště | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OKT | požadavek RMO dne 13.9.2016 -rozšíření dopravního hřiště dle varianty A, tak jak bylo na jednání prezentováno, bude vyžadovat územní rozhodnutí o změně využití území. . Územní rozhodnutí bude konečné a žádné další řízení již nebude následovat. Rozšíření h | Povolí to SÚ přes UR na Halu ? Jako dočasnou stavbu ?
88 |  |  |  | Švédská - rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí | 8300 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | SOD na zpracování PD bude uzavřena ještě v r. 2016. Předpoklad realizace v II. pol. R. 2017. Podíl MOVO -Kanalizace a vodovod - 5,1 mil., komunikace 3,2 mil.PD 04/2017
89 |  |  |  | Pešinova-rekonstrukce komunikace a inž.sítí | 10200 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Pešinova-rekonstrukce komunikace vč.inženýrských sítí
90 |  |  |  | ZŠ Hálkova - vybavení odborných učeben | 1400 | 1400 | 1400 | 1190 | 0 | 0 |  | Jedná se o nezbytné vybavení odborných učeben, které není zahrnuto v realizačních nákladech na výstavbu objektu . Bez vybavení nelze odborné učebny užívat ! Akce zařazena do 47.výzvy IROP, lze tískat dotaci ve výši 85 % ze způsobilých výdajů.Realizuje Odb | Najednou !!! Co o tom víme ?
91 |  |  |  | MŠ Svatoplukova 11 - vybavení odborných učeben | 600 | 600 | 600 | 510 | 0 | 0 |  | Jedná se o nezbytné vybavení odborných učeben, které není zahrnuto v realizačních nákladech na rekonstrukci objektu . Bez vybavení nelze odborné učebny užívat ! Akce zařazena do 47.výzvy IROP, lze tískat dotaci ve výši 85 % ze způsobilých výdajů.Realizuje | Najednou !!!
92 |  |  |  | Radnice - věž - oprava schodů | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | Realizuje Odbor kanceláře tajemníka ? | Kdo to chtěl?
93 |  |  |  | KMČ opravy | 2160 | 2160 | 2160 | 0 | 0 | 0 |  | 27 x 80,realizuje OVVI
94 |  |  |  | Údržba 50 studní | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | Realizuje MJPR
95 |  |  |  | Odvodnění pozemků | 320 | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 |  | Otevřené odpady dle pož. KMČ, realizuje OVVI
96 |  |  |  | údržba vodotečí a vodních ploch | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | údržba Hamerského náhonu, otevřeného odpadu v Týnečku, odtoku rybníka v Neředíně, nádrže Radíkov, odbahnění dešťové zdrže v Droždíně, havarijní stavy Realizuje MJPR
97 |  |  |  | Údržba hodnot kulturního dědictví | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 |  | Údržba a provoz fontány Venuše a Sv. Jana Sarkandera, řešení havarijních stavů pergol, provoz a údržba kašny Polská a kašny Haná, stěhování fragmentů Theimerovy kašny do Smetanových sadůRealizuje MJPR
99 |  |  |  | Provoz OSMK | 46400 | 46400 | 46400 | 0 | 0 | 0 |  | Údržba a opravy oSMK
100 |  |  |  | KMČ | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | mezisoučet |  | 202373 | 202373 | 33625 | 233160 | 228720
|  |  |  | Mezisoučet A-D |  | 360881 | 360881 | 39292 | 238510 | 277574
0
E |  |  |  | Nestavební investice
1 |  | 6171 | 6122 | Multifunkční kopírovací barevný stroj | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | OS | Stavební odbor - pro oddělení územně správní a oddělení výkonu st. správy na úseku pozemních komunikací Stavebního Odboru (á 150 tis.Kč) Realizuje OS
2 |  |  |  | Hudební nástroje - nákup | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |  | Obnova hudebních nástrojů - dle aktuální potřeby MFO.
3 |  |  |  | Digitální varhany | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | OSČ | Jedná se o novou akci. Elektronické varhany zn. VISCOUNT pořízeny do majetku 31.1.1974, ukončení odepisování k 1.1.2018. Nástroj je zastaralý, často poruchový, nespolehlivý, při větší závadě neopravitelný neboť náhradní součástky se již nevyrábějí. Provo
4 | 6171 | 6122 |  | Elektronická úřední deska | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | OKT | umístění na budovu radnice Horní náměstí.Realizuje OKT
5 | 5311 | 6122 |  | Výměna 2 ks kamer městského dohlížecího kamerového systému | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | MPO | Žádáme o přidělení prostředků na výměnu dvou kamer na Horním náměstí, umístění Česká pošta a café Mahler. Kamery jsou v provozu 24 hodin denně a jsou v posledním roce poruchové a velmi obtížně opravitelné, resp. neopravitelné. Výsledkem je nezaostřený té
6 | 5311 | 6123 |  | 3x vozidla pro MPO | 1400 | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 0 | MPO | Žádáme o přídělení prostředků na nákup celem 3, z toho 2 vozidel pro přímý výkon služby +1 servisní vozidlo pro technické zabezpečení výkonu služby. Typově se jedná o vozidlo např. Škoda Yetti s náhonem na všechna 4 kola pro výjezdy např. i do chatových
7 | 5311 | 6122 |  | Kateřinská -Rozšíření klimatizace | 300 |  |  | 0 | 0 |  | MPO | Žádáme o rozšíření klimatizace ve 3. NP místností směřující na jih (instruktážní místnosti dopravní služby, jídelna), které jsou cca od 10 do 18 hod. velmi zatěžované slunečním horkem. Místnosti jsou v letním období nevyvětratelné a teplota v místnosti d
8 | 5311 | 6122 |  | Stacionární radary na měření rychlosti 3 ks | 4000 |  |  | 0 | 0 |  | MPO | Nákup kamer pro detekci rychlosti 1x od OD Globus-směr město = 1.000.000,-Kč, 2x kamery na rychlost + detekce reg. značek pro PČR - návrh kř. Pražská + Hněvotínská = 3.000.000,-Kč, nutno personálně posílit OAŘaMV-projednat možnosti s tajemníkem MMOL.Reali
10 |  |  |  | Nákup požární cisterny | 8000 | 8000 | 8000 | 7200 | 0 | 0 | OEP | V 06/2016 byla podána žádost o dotaci do 19.výzvy IROP na nákup požární cisterny. Termín realizace 01-07/2017. Podání žádosti o dotaci schválila RMO dne 19.4.2016.Žádost o dotaci byla podána, velký převis projektových žádostí, zatím nebyla schválena.Reali
11 |  |  |  | Inteligentní dopravní systémy | 75000 | 6000 | 6000 | 5100 | 69000 | 58650 | OEP | Součástí projektu je Řešení detekce parkování na Sv. Kopečku (6 mil.Kč), Dopravní řídící ústředna (9 mil.Kč) a Řízení prostřednictvím SSZ (14 vybranžch křižovatek) (60 mil.Kč). Rozpočet bude upřesněn na základě zpracovaných jednotlivých projektových doku | Jde to za městem?
12 | 34379 | 6171 | 6111 | Programové vybavení | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | OINF | Prvek 2827 1,2 mil. Kč Nákup MS OFFICE, 600 tis. Kč virtualizační sw pro servry Realizuje odbor informatiky.
13 | 31111 | 6171 | 6125 | Pořízení informační a výpočetní techniky | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | OINF | Prvek 3007 400 tis. Kč - Nákup serveru pro virtualizaci (nahrazení 4 původních serverů pro aplikace přestupků, agendy řidičů, matriky a ostatních funkčních nebo starších aplikací nutných pro zachování přístupu k datům typu účetnictví, veř. zakázky atd. )
14 |  | 3639 | 6130 | Výkupy pozemků | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | MJPR | Výkupy pozemků, které budou v roce 2017 schváleny ZMO.Realizuje majetkoprávní odbor
15 |  |  |  | Odkupy pozemků a VB - odbor investic Snížit o III. Etapu? | 24397 | 24397 | 24397 | 0 | 0 | 0 | OI | Tramvajová trať- tržnice - Trnkova - ŘSD - cca 1.500.000,- (konečná cena bude určena na základě znaleckého posudku dle výměry pozemku - v letošním roce se nepodařilo smlouvu uzavřít, s ŘSD se stále nemůžeme shodnout na podobě GP). II .skupina - závěry je | plus DEPOZIT 9,273 mil.Kč
16 |  |  |  | Věcná břemena OI | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | OI | věcná břemena (služebnosti) - cca 500.000,- Kč.
17 |  |  |  | Pořízení elektrocentrály 30 kW | 370 | 370 | 370 | 0 | 0 | 0 | OO | Náhradní zdroj elektrické energie pro zajištění chodu správní budovy Štursova příp. evakuačních středisek města (určené základní školy) v případě vzniku mimořádných situací. Realizuje odbor ochrany. Ve smyslu usnesení RMO dne 21.7.2015.
18 |  |  |  | ZŠ Heyrovského | 290 | 290 | 290 | 0 | 0 | 0 | OŠ | 2 ks plynových kotlů 150 l, cena za ks 145 tis. Kč
19 |  |  |  | ZŠ Nedvědova | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | OŠ | 1 ks el. varný kotel 85 l, cena 376 tis. Kč 1 ks univerzální robot, cena 250 tis. Kč
20 |  |  |  | FZŠ Rožňavská | 573 | 573 | 573 | 0 | 0 | 0 | OŠ | 1 ks myčka černého nádobí, cena 290 tis. Kč 1 ks plynový kotel 150 l, cena 145 tis. Kč 1 ks univerzální robot, cena 138 tis. Kč
21 |  |  |  | ZŠ Řezníčkova | 545 | 545 | 545 | 0 | 0 | 0 | OŠ | 1 ks el. konvektomat, cena 545 tis. Kč
22 |  |  |  | MŠ Helsinská | 511 | 511 | 511 | 0 | 0 | 0 | OŠ | 1 ks el. konvektomat, cena 511 tis. Kč
23 |  |  |  | Nákup 4 ks lisovacích kontejnerů pro překladiště Chválkovice | 1130 | 1130 | 1130 | 0 | 0 | 0 | TSMO | Pro zvýšení kapacity překladiště Olomouc - Chválkovice nutno zakoupit 4 ks lisovacích kontejnerů.
|  |  |  | Mezisoučet E |  | 50566 | 50566 | 12300 | 69000 | 58650
|  |  |  | Mezisoučet A - E |  | 411447 | 411447 | 51592 | 307510 | 336224 |  | 0
F |  |  |  | Příspěvky a platby města jiným subjektům | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | PPO II.B etapa | 100000 | 12500 | 12500 | 0 | 12500 | 0 | OI | Zahájení realizace akce v případě vysoutěžení a zahájení prací ze strany Povodí Moravy. Nutno s OK dohodnout splátku ve výši 12500 tis.Kč | Nutno dohodnout s OK
|  |  |  | Mezisoučet |  | 12500 | 12500 | 0 | 12500 | 0
|  |  |  | Mezisoučet A - F |  | 423947 | 423947 | 51592 | 320010 | 336224
G |  |  |  | Investice SNO, a.s. z nájemného vč. DPH
1 |  |  |  | Sokolská 572/25, Olomouc - energeticky úsporná opatření na objektu kina Metropol | 11700 | 11700 | 11700 | 2800 | 0 | 0 | O ek | Energeticko úsporná opatření na objektu kina Metropol. PD zpracoval Ing. Jiří Sedlák, Lazecká 19 a, Olomouc, IČ 448 94 481. V současné době probíhá jednání s orgány státní správy. Možno financovat s podporou v rámci OPŽP.PD zajišťovala SNO, žádost bude p
2 |  |  |  | Ztracená 322/1, 321/3, Olomouc - oprava fasády včetně výněny oken | 8370 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Bytový dům-oprava fasády včetně výměny oken. Sdělení stavebního odboru ze dne 4.3.2015 č.j.SMOL/049863/2015/OS/PS/Oce. Vyjádření odd.památkové péče ze dne 1.4.2015 č.j. SMOL/073635/2015/OS/PP/KO. PD zpracpval Ing. Miroslav Chládek, Liboš 184, Štěpánov. IČ
3 |  |  |  | Handkeho 711/1, Olomouc - snížení energetické náročnosti budovy | 11770 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | DPS, bezbarierový, snížení energetické náročnosti budovy, Stavební povolení ze dne 24.2.2016 č.j.SMOL/025069/2016/OS/PS/Suc. PD zpracoval Ing.Miroslav Chládek, Liboš 184, Ťěpánov, IČ 02612470.Realizuje SNO
4 |  |  |  | Holečkova 292/9, Olomouc -energeticko úsporná opatření na objektu DPS | 10376 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | DPS, snížení energetické náročnosti budovy. PD zpracovává Ing.Miroslav Chládek, Liboš 184, Štěpánov. IČ 026 12470. Dokumentace bude dokončena a předána 1.9.2016.Realizuje SNO
|  |  |  | Mezisoučet G |  | 11700 | 11700 | 2800 | 0 | 0
|  |  |  | Mezisoučet A-G |  | 435647 | 435647 | 54392 | 320010 | 336224
H |  |  |  | Investice MOVO, a.s. z nájemného vč. DPH
1 |  |  |  | PD - zahájené
2 |  |  |  | Pittsburská - rekonstrukce kanalizace | 156 | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 | OI | Projektová dokumentace k dokončení z roku 2016
3 |  |  |  | Švédská - rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí | 376 | 376 | 376 | 0 | 0 | 0 | OI | Projektová dokumentace k dokončení z roku 2016 (II.Q.2017)
4 |  |  |  | Smetanova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | 898 | 860 | 860 | 0 | 0 | 0 | OI | Projektová dokumentace k dokončení z roku 2016 - 05/2017
5 |  |  |  | Geislerova - Sladkovského kanalizace | 102 | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | OI | PD I.Q 2017 - buď realizovat přepojení přípojek, nebo, akcí"Rek kanalizace Geislerova-Sládkovského, beton DN500,33 m".zrušení stok GVd, GVd1 a přepojení kanal. Přípojek, nebo Rekonstrukce kanalizace Geislerova | ?
6 |  |  |  | Českobratrská - Rekonstrukce vodovodu a kanalizace | 757 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | OI | Projektová dokumentace k dokončení z roku 2016
7 |  |  |  | Opletalova II - rekonstrukce vodovodu | 173 | 173 | 173 | 0 | 0 | 0 | OI | Projektová dokumentace k dokončení z roku 2016 (Mezi Horní náměstím a Korunou)
8 |  |  |  | Dělnická I - rekonstrukce kanalizace | 382 | 382 | 382 | 0 | 0 | 0 | OKR-MOV | Část bočních napojení mezi panelovými domy v úseku Okružní U kovárny,PD dokončena 2017,
|  |  |  | B.Třebízkého - rekonstrukce vodovodu | 650 | 650 | 650 | 0 | 0 | 0 |  | PD k dokončení
|  |  |  | Na Vozovce - rekonstrukce vodovodu a kanalizace | 910 | 910 | 910 | 0 | 0 | 0 |  | PD k dokončení
|  |  |  | Boženy Němcové - rekonstrukce vodovodu a kanalizace | 350 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 |  | PD k dokončení
9 | mezisoučet |  |  | mezisoučet | 4754 | 4659 | 4659 | 0 | 0 | 0
10
11 |  |  |  | Realizace zahájené
12 |  |  |  | Divadelní - Rekonstrukce vodovodu a kanalizace | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | ORE | Zahájení 2016 - zatím nedokončeno ZŘ.Předmětem plnění je rekonstrukci dvou samostatných kanalizačních stok v ulici Divadelní. Rekonstrukce stok je navržena vložkováním inverzním samonosným epoxidovým rukávcem. Na rekonstruovanou stoku budou přepojeny stáv
13 |  |  |  | ČOV OlomoucRekonstrukce dmýchárny včetně rozvodny - dokončení-15 090 tis.Kč | 15900 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 |  | ČOV Olomouc rekonstrukce dmýchárny včetně rozvodny - dokončení-15 090 tis.Kč zahájení v roce 2016
14 |  |  |  | Luční - Rekonstrukce vodovodu a kanalizace | 9820 | 9820 | 9820 | 0 | 0 | 0 | ORE | plnění je oprava kanalizace a vodovodu, včetně opravy veřejné části přípojek. Dále je součástí plnění náhradní výsadba a následná péče o zeleň. Náklady dle PD 8,72 mil. + AD, BOZP, ARCH, ostat 0,1 mil. + vícepráce 1 m
15 | 14781 | 2219 | 6121 | Třída 1. máje - rekonstrukce komunikace a inž. sítí | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | OI | Zahájení dílčí části stavby kanalizace a komunikace v ul.Mlčochova
16 |  |  |  | Obnova technologických PC na dispečinku ČOV Olomouc (včetně vizualizace) | 1057 | 1057 | 1057 | 0 | 0 | 0 | Zahájení akce | Předmětem plnění je nákup a instalace nového SW pro chod dispečinku ČOV.
17 | mezisoučet |  |  |  |  | 24877 | 24877 | 0 | 0 | 0
18 | Zahájené akce celkem |  |  |  |  | 29536 | 29536 | 0 | 0 | 0
19
20
21 |  |  |  | PD nová
22 |  |  |  | Odlehčovací komora 1H-rekonstrukce | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Rekonstruce OK v Holici s přepadem do Hamerského náhonu,která při přívalových deštích zaplavuje okolní výstavbu.Na akci není zpracována PD.
23 |  |  |  | Hněvotínská-za hřbitovem"- vodovod provozní opatření | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | OKR-MOV | Náklad na zpracování DSP technických opatření na vodovodní síti - optinalizace tlakových poměrů tlakvého pásna VT-Iia pro možnost připojení a rozvoj lokality bytové výstavby dle územní studie-"Hněvotínská-za hřbitovem"-Olomouc a dalších.
24 |  |  |  | Odlehčovací komora 3A- rekonstrukce | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | OKR-MOV | aktualizace PD OK U Kojeneckého ústavu
25 |  |  |  | Vlkova -Rekonstrukce vodovodu a kanalizace - | 350 |  |  | 0 | 0 | 0 | OKR-MOV | Rekonstrukce inž.sítí v celé délce cca 300m (podél Fnančního úřadu)
26 |  |  |  | ČOV Olomouc- energetické využití kalového plynuí - KGJ | 700 |  |  | 0 | 0 | 0 | OKR-MOV | PD - podle výsledku studie. Strojně technologické zařízení je za hranicí životnosti. Pro zajištění zpracování vyprodukovaného bioplynu na ČOV je nutná jeho obměna
27 |  |  |  | ČOV Olomouc- rekonstrukce kotelny | 700 |  |  | 0 | 0 | 0 | OKR-MOV | PD - podle výsledku studie. Strojně technologické zařízení je za hranicí životnosti. Pro zajištění ohřevu kalu ve VN a vytápění objektů na ČOV je nutná jeho obměna.
28 |  |  |  | ČOV Olomouc - rekonstrukce lapáku písku s doplněním lapáku tuků | 600 |  |  | 0 | 0 | 0 | OKR-MOV | PD - podle výsledku studie. ČOV nemá účinné zařízení na odstraňování přitékajících tuků na ČOV. Navrženo je doplnění technologie lapáku písku o zařízení separující tuk v přitékajících odpadních vodách
29 |  |  |  | ČOV Olomouc - zpracování odvodněných kalů-studie | 800 |  |  | 0 | 0 | 0 | OKR-MOV | PD - další možnosti zpracování kalů -studie. Jedná se o rozpracování metody sušení odvodněných stabilizovaných kalů, o které byla v původní studii jen zmínka. Tato metoda se používá při termické likvidaci usušených kalů a to formou spalování, spoluspalová
30 |  |  |  | Mlčochova II - Rekonstrukce kanalizace | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 | OKR-MOV | Rekonstrukce navazuje na rekonstrukci kanalizace ulici Mlčochova v roce PD 2016.Nelze realizovat současně s ul.1.Máje
31 |  |  |  | Vančurova - Rekonstrukce vodovodu | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 | OKR-MOV | Nová projektová dokumentace. Špatný stav IS, sítě jsou za hranicí doby své životnosti. Rekonstrukce sítí zařazena dle plánu rekonstrukcí uvedených v Koncepci vodního hospodářství města Olomouce.cca 90 m
32 |  |  |  | Čechova Rekonstrukce vodovodu | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | OKR-MOV | Nová projektová dokumentace. Špatný stav IS, sítě jsou za hranicí doby své životnosti. Rekonstrukce sítí zařazena dle plánu rekonstrukcí uvedených v Koncepci vodního hospodářství města Olomouce. délka 99,4m
33 |  |  |  | Hanušova Rekonstrukce vodovodu | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | OKR-MOV | Nová projektová dokumentace. Špatný stav IS, sítě jsou za hranicí doby své životnosti. Rekonstrukce sítí zařazena dle plánu rekonstrukcí uvedených v Koncepci vodního hospodářství města Olomouce.délka 117m
34 |  |  |  | Barvířská Rekonstrukce kanalizace | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 | OKR-MOV | Nová projektová dokumentace. Špatný stav IS, sítě jsou za hranicí doby své životnosti. Rekonstrukce sítí zařazena dle plánu rekonstrukcí uvedených v Koncepci vodního hospodářství města Olomouce.délka 96m
35 |  |  |  | Fibichova Rekonstrukce kanalizace | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 | OKR-MOV | Nová projektová dokumentace. Špatný stav IS, sítě jsou za hranicí doby své životnosti. Rekonstrukce sítí zařazena dle plánu rekonstrukcí uvedených v Koncepci vodního hospodářství města Olomouce.délka 95m. Pozn.: OSMK má zařazenou rekonstrukci komunikace v
36 |  |  |  | Holická Rekonstrukce kanalizace | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | OKR-MOV | Nová projektová dokumentace. Špatný stav IS, sítě jsou za hranicí doby své životnosti. Rekonstrukce sítí zařazena dle plánu rekonstrukcí uvedených v Koncepci vodního hospodářství města Olomouce.Od křižovbatky Holická Přichystalova směr Holice, délka 125m.
37 |  |  |  | Lesní Rekonstrukce kanalizace | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 | OKR-MOV | Střední Novosadská.Nová projektová dokumentace. Špatný stav IS, sítě jsou za hranicí doby své životnosti. Rekonstrukce sítí zařazena dle plánu rekonstrukcí uvedených v Koncepci vodního hospodářství města Olomouce. délka 84m
38 |  |  |  | Polská - Rekonstrukce kanalizace a vodovodu | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | OKR-MOV | Nová projektová dokumentace. Špatný stav IS, sítě jsou za hranicí doby své životnosti. Rekonstrukce sítí zařazena dle plánu rekonstrukcí uvedených v Koncepci vodního hospodářství města Olomouce.délka 138m
39 |  |  |  | Bořivojova - Rekonstrukce vodovodu a kanalizace | 450 |  |  | 0 | 0 | 0 | OKR-MOV | Nová projektová dokumentace. Špatný stav IS, sítě jsou za hranicí doby své životnosti. Rekonstrukce sítí zařazena dle plánu rekonstrukcí uvedených v Koncepci vodního hospodářství města Olomouce. Málo kapacitní kanalizace, zvětšení profilu -délka 262m
40 |  |  |  | Lafayettova - Rekonstrukce kanalizace a zřejmě i komunikace | 350 |  |  | 0 | 0 | 0 | OKR-MOV | Nová projektová dokumentace. Špatný stav IS, sítě jsou za hranicí doby své životnosti. Rekonstrukce sítí zařazena dle plánu rekonstrukcí uvedených v Koncepci vodního hospodářství města Olomouce- délka 112m.
41 |  |  |  | Polívkova - Rekonstrukce vodovodu | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 | OKR-MOV | Nová projektová dokumentace. Špatný stav IS, sítě jsou za hranicí doby své životnosti. Rekonstrukce sítí zařazena dle plánu rekonstrukcí uvedených v Koncepci vodního hospodářství města Olomouce.od ul.Na vozovce po Petelínovu- délka 271m.
42 |  |  |  | Chodská - Rekonstrokce vodovodu a kanalizace | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | OKR-MOV | Nová projektová dokumentace. Špatný stav IS, sítě jsou za hranicí doby své životnosti. Rekonstrukce sítí zařazena dle plánu rekonstrukcí uvedených v Koncepci vodního hospodářství města Olomouce -vodovod -délka 267m a kanalizace - délka 28m,
43 |  |  |  | Dvořákova -Rekonstukce vodovodu a kanalizace | 450 |  |  | 0 | 0 | 0 | OKR-MOV | Nová projektová dokumentace. Špatný stav IS, sítě jsou za hranicí doby své životnosti. Rekonstrukce sítí zařazena dle plánu rekonstrukcí uvedených v Koncepci vodního hospodářství města Olomouce,vodovod - délka 517m a kanalizace - délka 130m - ul. .
44 |  |  |  | Geislerova - rekonstrukce komunikace vč. inženýrských sítí | 450 |  |  | 0 | 0 | 0 | OKR-MOV | Nová projektová dokumentace. Špatný stav IS, sítě jsou za hranicí doby své životnosti. Rekonstrukce sítí zařazena dle plánu rekonstrukcí uvedených v Koncepci vodního hospodářství města Olomouce-dl. 343m.OD požaduje rekonstrukci komunikace spojnice Hodolan
45 |  |  |  | Vrchlického II -Rekonstrukce kanalizace | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | OKR-MOV | Pokračování akce z roku 2016.Nová projektová dokumentace. Špatný stav IS, sítě jsou za hranicí doby své životnosti. Rekonstrukce sítí zařazena dle plánu rekonstrukcí uvedených v Koncepci vodního hospodářství města Olomouce. Délka 170m, část v průjezdu mez
46 |  |  |  | Pasteurova -Rekonstrukce vodovodu | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 | OKR-MOV | Nová projektová dokumentace. Špatný stav IS, sítě jsou za hranicí doby své životnosti. Rekonstrukce sítí zařazena dle plánu rekonstrukcí uvedených v Koncepci vodního hospodářství města Olomouce.dl.230m.Spojka Senimo-podjezd podmínka vyřešení majpráv.vztah
47 |  |  |  | Bendlova -Rekonstrukce vodovodu , dl.77m | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | OKR-MOV | Nová projektová dokumentace. Špatný stav IS, sítě jsou za hranicí doby své životnosti. Rekonstrukce sítí zařazena dle plánu rekonstrukcí uvedených v Koncepci vodního hospodářství města Olomouce.Kolmá od Bělidelské na Libušinu -dl.77m
48 |  |  |  | Libušina - Rekonstrukce vodovodu | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | OKR-MOV | Nová projektová dokumentace. Špatný stav IS, sítě jsou za hranicí doby své životnosti. Rekonstrukce sítí zařazena dle plánu rekonstrukcí uvedených v Koncepci vodního hospodářství města Olomouce - dl.630m.
49 |  |  |  | U Solných mlýnů -Sladkovského, rekonstrukce kanalizace | 350 |  |  | 0 | 0 | 0 | OKR-MOV | Dokončení druhé poloviny ulice provedené v roce 2016.Nová projektová dokumentace. Špatný stav IS, sítě jsou za hranicí doby své životnosti. Rekonstrukce sítí zařazena dle plánu rekonstrukcí uvedených v Koncepci vodního hospodářství města Olomouce. Délka 4
50 |  |  |  | Michalské stromořadí - Rekonstrukce kanalizace, ul. Kateřínská, a 12m ul. Aksamitova | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | OKR-MOV | ul. Kateřinská 12m ul. Aksamitova . Špatný stav IS, sítě jsou za hranicí doby své životnosti. Rekonstrukce sítí zařazena dle plánu rekonstrukcí uvedených v Koncepci vodního hospodářství města Olomouce.Dle mých podkladů (ing.Nadymáčková) se jedná o slepý
51
52 |  |  |  | PD nová celkem | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | OKR-MOV
53
54
55 |  |  |  | Realizace návrh do plánu 2017
56
57 | 15367 | 2321 | 6121 | Letiště-rekonstrukce kanalizace | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 |  | PD je zpracována, SP je vydáno. Jedná se o rekonstrukci kanalizace v prostoru letiště - napojení na Tř.Míru.Stoka BXXIL- 210 m a BXXIL1 61 m.Souvisí s rozvojovými záměry ÚP
58 |  |  |  | Na Trati -rekonstrukce vodovodu a kanalizace | 6950 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Na Trati -rekonstrukce vodovodu ul.Na Trati DN 80,100, 437 m, rekonstrukce kanalizace DN 400,150 m - 6950 tis. Kč. Od přejezdu směr Václavkova.PD nachystána
59 |  |  |  | Na Sezníku-rekonstrukce vodovodu | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |  | Na Sezníku-rekonstrukce vodovodu PD nachystána
60 |  |  |  | Opletalova I. a II.část- rekonstrukce vodovodu | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | PD na I.část hotova a II.část zasmluvněna
61 |  |  |  | Výměna čerpadel na ČSOV | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 |  | Výměna čerpadel na ČSOV - není ZD
62 |  |  |  | Severní, Na Partkách-rekonstrukce kanalizace | 3500 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Severní-stoka DXIII, DN300-165 m a Na Partkách-stoka DXIII, DN400-70 m PD nachystána
63 |  |  |  | Foerstrova-rekonstrukce kanalizace | 6800 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Foerstrova-rekonstrukce kanalizace, stoka BXIk, kamenina DN 300, 220 m PD nachystána. Akce v plánu 2016
64 |  |  |  | Pittsburská - rekonstrukce kanalizace | 1400 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Pittsburská - Rekonstrukce stoky HIg – beton,DN 300mm - 101,6m Dokončení PD v 04/2017
65 |  |  |  | Dělnická I - rekonstrukce kanalizace | 4000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Dělnická-rekonstrukce kanalizace BXXIa11,BXXa10, Dn 300 kamenina,294 m část bočních napojení mezi panelovými domy v úseku Okružní U kovárny
66 |  |  |  | Sienkiewiczova -rekonstrukce kanalizace | 3500 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Sienkiewiczova -rekonstrukce stoky AIIIh – beton, DN 600mm - 149,3m (mezi Polskou a Velkomoravskou) PD připravena - zasahneme však do IPRM sídliště II etapa.
67 |  |  |  | Valdenská - rekonstrukce kanalizace | 3000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Valdenská - rekonstrukce kanalizace, stoka AVk, beton, DN 400mm -152 m PD připravena
68 |  |  |  | Jiráskova-rekonstrukce kanalizace | 6000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Jiráskova-rekonstrukce kanalizace-stoky GVc a GV, beton DN 400 mm-58m, beton 500/750-279m PD připravena
69 |  |  |  | ČOV Olomouc-Opatření vedoucí k eliminaci závad vlivem tvorby pěny | 3228 | 3228 | 3228 | 0 | 0 | 0 |  | ČOV Olomouc-Opatření vedoucí k eliminaci závad vlivem tvorby pěny 1. a 2. etapa ve VN PD Není
70 |  |  |  | ČOV Olomouc-Výměna uzávěrů vratných kalů do aktivačních nádrží | 1267 | 1267 | 1267 | 0 | 0 | 0 |  | ČOV Olomouc-Výměna uzávěrů vratných kalů do aktivačních nádrží PD Není
71 |  |  |  | ČOV Olomouc-Přečerpávací jímka | 1423 | 1423 | 1423 | 0 | 0 | 0 |  | ČOV Olomouc-Přečerpávací jímka u mobilního stání odstředivky s výtlakem do jímky odvodňovací stanice.PD Není
72 |  |  |  | ČOV OLomouc - Rekuperace tepla | 4500 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Rekuperace tepla na ČOV OLomouc PD Není
73 |  |  |  | Geislerova - Sladkovského kanalizace | 1030 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Geislerova - Sladkovského,rekonstrukce kanalizace, beton DN 500, 33 m, nebo zrušení stok GVd, GVd1 a přepojení kanal. Přípojek PD II.q 2017.Lze řešit bez splnění požadavku OSMK. Důležitý uzel,v případě rek.komunikace není PD | ?
74 |  |  |  | Hamerská -Přerovká-rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí | 5200 | 3012 | 3012 | 0 | 0 | 0 |  | Podíl MOVO - kanalizace.Hamerská HIV+propoj na ul.Přerovká-rekonstrukce kanalizace PD nachystána (Podíl na společné akci s SSOK, jejíž náklady se pohybují cca 15-20 mil.Kč)
75 |  |  |  | Pešinova-rekonstrukce komunikace a inž.sítí | 10200 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Podíl MOVO -Pešinova-rekonstrukce stoky BXVIIe, beton, DN 300 mm - 136m PD nachystána.Akce v plánu 2016
76 |  |  |  | Švédská - rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí | 8300 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | SOD na zpracování PD bude uzavřena ještě v r. 2016. Předpoklad realizace v II. pol. R. 2017. Podíl MOVO -Kanalizace a vodovod - 5 mil., komunikace 3 mil.
77 | 14781 | 2219 | 6121 | Tramvajová trať 1.máje | 89500 | 19500 | 19500 | 0 | 0 | 0 | OI | Náklady na opravy a rekonstrukce kanalizace, vodovodu a přípojek.Podíl MOVO.Akce v plánu 2016
78 |  |  |  | Tramvajová trať 8.května | 98300 |  |  | 0 | 0 | 0 | OI | Podíl MOVO
79 | 2212 | 6121 | 10030 | Domovina - rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí | 7500 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 |  | Podíl MOVO
[6 empty] | 39880 | 39880 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Mezisoučet |  | 72416 | 72416 | 0 | 0 | 0
| Celkem A+B+C+D+E+F+G+H |  |  |  |  | 508063 | 508063 | 54392 | 320010 | 336224
|  |  |  | Vlastní zdroje |  |  | 453671 |  |  |  |  | ALE jsou v tom započítané opravy 113 mil.Kč
|  |  |  | EO investice | 342801
|  |  |  | EO opravy | 113000
|  |  |  | prostavěnost celkem | 455801
|  |  |  | z toho dotace | 100000
|  |  |  | vlastní zdroje |  |  | 355801
|  |  |  | Rozdíl |  |  | 97870
Odbor dopravy
[5 empty] | 24000 | 24000 | 24000 |  |  |  |  | V roce 2015 byla na realizaci velkých oprav uzavřena rámcová smlouva na dobu trvání 3 let (2015 - 2017) s celkovým finančním plněním 43 560 tis. Kč. K finančnímu naplnění rámcové smlouvy zbývá pro rok 2017 čerpání ve výši 18 357 tis. Kč (realizace velkých
[5 empty] | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 |  |  |  | Opravy havarijních stavů mostů, lávek, podchodů a zábradlí, na které jsou již zpracované projektové dokumentace. Jedná se o velké opravy L01 lávky pro pěší přes Mlýnský potok k Sokolovně (4,9 mil.), L04 lávky pro pěší přes Mlýnský potok z ul. Dobrovského
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací
[5 empty] | 3100 | 3100 | 3100 |  |  |  |  | Podzemní parkoviště - opravy a údržba výtahů, eskalátorů, schodiště; řešení zatékání, nové osvětlení, oprava vjezdu a výjezdu, obnova parkovacího systému, zřízení systému nouzové komunikace, výmalba stěn
2221-Provoz veřejné silniční dopravy
[5 empty] | 4000 | 4000 | 4000 |  |  |  |  | opravy nevyhovujících zastávek MHD - oprava zastávky Lipenská v obou směrech včetně přilehlých chodníků
3631-Veřejné osvětlení
[5 empty] | 5200 | 5200 | 5200 |  |  |  |  | opravy světelných signalizačních zařízení a veřejného osvětlení, přeložky VO, aktualizace signálních plánů, havarijní stavy VO + SSZ, nasvětlení přechodů dle požadavků OKR, výměna řadiče SSZ Aksamitova
|  |  |  | CELKEM 07-ODBOR SPRÁVY MĚSTSKÝCH KOMUNIKACÍ A MHD (DO 31.3.2016 - ODBOR DOPRAVY) | 46400 | 46400 | 46400 |  | 0 | 0 |  | KMČ - opravy chodníků 2 700 tis. Kč + 8 100 (27*300 tis. Kč) ?
vyvázané prostředky z roku 2016
|  | 7038 | 15455 | Jeremenkova - cyklostezka | 2600000 | 520000 | 0 | 0 | 520000 | depozit | 520000 | 520
|  | 5869 | 15402 | Tropický pavilon | 7850000 |  |  | 0 | 0 | depozit |  | 4850
|  | 4981 | 14781 | Třída 1. máje - rekonstrukce komunikace a inž. sítí | 61000000 | 61000000 | 500000 | 550000 | 60500000 |  | 60500000 | 60000 | 40 stavba (+20 dotace ) a 20 MOVO
|  |  |  | MOVO 1.Máje 20,Luční 7 ,Divadelní 4 | [7 empty] | 0
|  |  |  | ÚZSVM | [7 empty] | 12000
77370
|  |  |  | Most "U obrázku" | 100000
|  |  |  | LC Odvozní | 300000

## Rekapitulace
část C
Rekapitulace
Schválený plán reprodukce investičních a provozních prostředků na rok 2017
| 2017 |  |  |  | Zbývá do 2018 a dále | Dotace 2018 a dále
| Oddíl | Celkem | Vlastní zdroje | Dotace 2017
Investice MmOl - rozestavěné | A | 164405 | 164405 | 19020 | 0 | 75650
Projektové dokumentace - rozprac. | B | 18797 | 18797 | 0 | 5450
Projektové dokumentace - nové | C | 21044 | 21044 | 1075 | 4103 | 0
Investice MmOl - nově zahájené | D | 176851 | 176851 | 31901 | 193790 | 91932
Nestavební investice | E | 91416 | 91416 | 5100 | 72270 | 58650
Příspěvky jiným subjektům | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem A - F |  | 472513 | 472513 | 57096 | 281063 | 231724
Investice SNO, a.s. | G | 18370 | 18370 | 2800 | 0 | 0
Investice MOVO, a.s. | H | 69971 | 69971 | 0 | 8086 | 0
Celkem A - H |  | 560854 | 560854 | 59896 | 289149 | 231724
| PPO III. Etapa | 500 | 500 | 500 |  |  | náklad na zpracování investiční studie - OKR
|  |  | 500 | 500
3,435+o,9+12+5 (mádr) ´+ 800 =

## Investice 2017
část C
Schválený roční prováděcí plán reprodukce majetku města Olomouce na akce hrazené z investičních a provozních prostředků na rok 2017 v mil.Kč vč. DPH.
Plán 2017 - tis.Kč
č. | org | § | pol | Název stavby | Celkový náklad stavby/PD/ | Celkem 2017 | Vlastní zdroje 2017 | Dotace /jiné zdroje 2017 | Zbývá do roku 2018 a dále | Dotace 2018 a dále
A |  |  |  | Rozestavěné akce a akce, na které budou k 31.12.2016 uzavřeny smlouvy
1 |  |  |  | Demolice objektu panelárna Chválkovice | 4285 | 4285 | 4285 | 0 | 0 | 0 | OŽP |  | Pro realizaci záměru sběrného centra nutno provést zpracování dokumentace a vlastní demolici objektů haly D panelárny, bývalých dílen, staré trafostanice a vodárny.
2 |  |  |  | Radnice oprava střechy | 25000 | 23000 | 23000 | 0 | 0 | 21425 | ORE |  | Radnice - oprava střechy - výměna krytiny a oprava krovu, výměna fatálně poškozených prvků a částí krovu. Náklad na realizaci akce. Předpokládaná dotace ve výši 90% řešeno v vrámci 1.etapy projektu (střecha, vrátnice, IC).
3 |  |  |  | Výstaviště Flora -archeologický kabinetní průzkum | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 |  |  | Výstaviště Flora Olomouc, a. s. - archeologický kabinetní průzkum - platby za zpracování archeologických nálezů - fond 52.
4 |  |  |  | Svornosti - demolice trafostanice | 750 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | ORE |  | Předmětem je bourání obdélníkového, jednopodlažního objektu (dříve sloužil jako výměníková stanice), který je ze 2/3 zapuštěný pod úroveň terénu o nadzemní ploše cca 78 m².
5 | 5472 | 3113 | 6121 | ZŠ Hálkova - přístavba učeben | 22900 | 22900 | 22900 | 0 | 0 | 7000 | ORE | Na projekt "FZŠ Hálkova - přístavba učeben" bude podána žádost o dotaci na vybudování odborných učeben z IROP prostřednictvím ITI začátkem roku 2017 (únor-březen). Podání žádosti o dotaci schválila RMO dne 13.9.2016. Termín realizace 11/2016-10/2017. V roce 2016 je v investičním rozpočtu vyčleněna částka 6 mil.Kč. Předpokládaná částka dotace je pouze odhadovaná, vzhledem k tomu, že není stanoven propočet uznatelných výdajů. Žádost o platbu může být podána až po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Dotace spíše až 01-02/2018. | Předmětem plnění je nová přístavba učeben včetně interiéru a jídelny ke stávajícímu objektu fakultní základní školy v Olomouci. Jedná se o dvoupodlažní zděnou obdélníkovou přístavbu, kdy v přízemí je umístěna výdejna stravy a jídelna, v patře pak 4 učebny a zázemí učeben, financováno prostřednictvím ITI z programu IROP.
6 | 15455 | 2219 | 6121 | Jeremenkova - cyklostezka | 5000 | 5000 | 5000 | 2480 | 0 | 0 | ORE | upravit dle ZŘ | Předmětem plnění je řešení křížení Jantarové cyklotrasy s místní komunikací ul. Jeremenkova, které představuje zřízení středního dělícího ostrůvku a vysazených ploch pro ochranu pěších a cyklistů, a přestavbu stávajícího chodníku k přednádražnímu prostoru do parametrů dělené stezky pro chodce a cyklisty.
7 | 15619 | 3111 | 6121 | MŠ Svatoplukova 11 - zprovoznění oddělení ve 2. NP | 17920 | 17920 | 17920 | 0 | 0 | 12205 | ORE | PD řeší úpravy prostor pro MŠ, vybudování dílen pro ZŠ, úpravy prostor pro KMČ a školní družinu. V roce 2016 bude podána žádost o dotaci z IROP v rámci ITI na projekt "MŠ Svatoplukova - rozšíření kapacit". Cekové předpokládané způsobilé výdaje 8,914 mil.Kč, předpokládaná výše dotace 90% = 8,022 mil.Kč. Na projekt "ZŠ Svatoplukova - školní dílny" bude v roce 2017 podána žádost o dotaci z IROP v rámci ITI. Celkové předpokládané způsobilé výdaje 4,648 mil.Kč, předpokládaná výše dotace 90% = 4,183 mil.Kč. Termín realizace 12/2016-08/2016. V roce 2016 je v investičním rozpočtu vyčleněna částka 2 mil.Kč. Podání žádosti o dotaci schválila RMO dne 13.9.2016. Dotace až po vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace v roce 2018. | Předmětem plnění jsou stavební úpravy v prostoru 1.PP a 2.NP objektu Základní školy a Mateřské školy Svatoplukova 11, Olomouc. Upravované prostory v 1. PP budou sloužit základní škole jako školní dílny, část prostor je vyčleněna pro využívání komisí městské části. Část upravovaných prostor v 2.NP bude sloužit jako mateřská škola, část jako dvě oddělení školní družiny. Předmětem plnění jsou stavební práce, zdravotně-technické instalace, technologické vybavení přípravy a výdejny jídel, vytápění, elektroinstalace včetně dodávky interiéru. V roce 2016 je v investičním rozpočtu vyčleněna částka 2 mil.Kč. Podání žádosti o dotaci schválila RMO dne 13.9.2016. Dotace až po vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace v roce 2018.
8 | 15402 | 3741 | 6121 | Tropický pavilon | 10080 | 10080 | 10080 | 2540 | 0 | 0 | ORE |  | Předmětem plnění je výstavba objektu afrického pavilonu v areálu zoologické zahrady na Svatém Kopečku. Jedná se o objekt se 4 nezávislými ubikacemi pro 4 druhy afrických zvířat s vnitřní prohlídkovou trasou s na ni navazujícím malým provozním zázemím a prohlídkovým chodníkem pro návštěvníky.
9 |  |  |  | Radnice - rekonstrukce informačního centra | 1970 | 1970 | 1970 | 0 | 0 | 1520 | OI | upravit dle ZŘ - ještě není | Stavební úpravy informačního centra v Olomouci. Akce je součástí souboru akcí předkládaných v jedné žádosti o dotace v rámci 1.etapy projektu (střecha, vrátnice, IC).
10 |  |  |  | Tramvajová trať 1.máje | 96000 | 75500 | 75500 | 14000 | 0 | 33500 | OEP |  | Realizace rekonstrukce celého uličního profilu od hotelu Palác až po nám. Republiky. Předpokládá se podání žádosti o dotaci z Operačního programu Doprava v rámci ITI v roce 2017. Maximální výše dotace je 85% způsobilých výdajů na modernizaci tramvajové trati.
|  |  |  | Mezisoučet A |  | 164405 | 164405 | 19020 | 0 | 75650
B |  |  |  | Zpracování rozpracovaných projektových dokumentací a na které budou do konce roku 2016 uzavřeny smlouvy
1 | 5161 | 2271 | 6121 | TT Nové Sady, II. etapa | 1900 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |  |  | Jedná se o projekt tramvajové trati od ul. Trnkova až do ul.Schweitzerova po ulici Voskovcova. Doplatek za DUR - 73.000,- Kč, 100.000 tis.Kč za aktualizaci stanovisek a vyjádření včetně vyřízení územního rozhodnutí. Realizace akce je zařazena do seznamu projektů plánovaných k realizaci prostřednictvím ITI.
2 |  |  |  | TT Nové Sady II. a III. etapa | 7100 | 4100 | 4100 | 0 | 3000 | 0 | OPS |  | TT II. etapa - zpracování DSP a DPS, TT. III. etapa - zpracování DUR. III. etapa stavby tramvajové trati je od ul.Voskovcova po ulici Jižní, kde je umístěna tramvajová smyčka pro budoucí přestupní terminál. Případná realizace akce je zařazena do seznamu projektů plánovaných k realizaci prostřednictvím ITI.
3 | 25733 | 2219 | 6121 | Lávka přes Grygavu na trase Štěpánov - Olomouc- Černovír | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | OKR |  | Stávající betonový most v havarijním stavu nahradit dřevěnou lávkou pro cyklisty. Leží na preferované cyklotrase Olomouc-Černovír - Štěpánov (mimo Chomoutov). Možnost požádat o financování realizace akce z dotace Olomouckého kraje.
4 | 25762 | 2219 | 6121 | Pasteurova - přechod pro pěší | 184 | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 | OPS |  | Projektová příprava v současnosti probíhá. Předpoklad zajištění stavebního povolení je v termínu do 03/2017.
5 | 25628 | 2219 | 6121 | Týneček - přechod pro pěší | 157 | 157 | 157 | 0 | 0 | 0 | OPS |  | Projektová příprava přechodu přes frekventovanou komunikaci na Šternberk v současnosti probíhá. Povolení jsou zatím zajištěna pouze v režimu územního řízení. DPS nejdříve II.Q 2017.
6 | 25616 | 2219 | 6121 | Třída Míru - Neředínská - úprava křižovatky | 257 | 257 | 257 | 0 | 0 | 0 | OPS |  | Projektová příprava v současnosti probíhá. V současnosti je vydáno ÚR a o SP je požádáno. DPS II.Q 2017.
7 | 25748 | 2219 | 6121 | Holice - Keplerova - přechody pro pěší | 73 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | OPS |  | Projektová příprava v současnosti probíhá dle uazavřené SOD. Povolení v režimu ÚŘ a SŘ nejsou ještě zajištěna.
8 | 25752 | 2219 | 6121 | Černovír - Jablonského - přechod pro pěší | 164 | 164 | 164 | 0 | 0 | 0 | OPS |  | Projektová příprava v současnosti probíhá dle uazavřené SOD. Povolení v režimu ÚŘ a SŘ nejsou ještě zajištěna.
9 | 25749 | 2219 | 6121 | Chomoutov - Štěpánovská -přechod pro pěší | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | OPS |  | Projektová příprava v současnosti probíhá dle uazavřené SOD. Povolení v režimu ÚŘ a SŘ nejsou ještě zajištěna.
10 | 25740 | 2219 | 6121 | Křelovská, Řepčínská, Svatoplukova - úprava křižovatky | 340 | 340 | 340 | 0 | 0 | 0 | OPS |  | Projektová příprava probíhá dle uzavřené SOD - DPS v II.Q 2017. Povolení v režimu ÚŘ a SŘ nejsou ještě zajištěna.
11 | 25499 | 2219 | 6121 | Lošov - revitalizace průtahu silnice III/4432 | 420 | 420 | 420 | 0 | 0 | 0 | OPS |  | Projektová příprava dle uzavřené SOD. Povolení v režimu ÚŘ a SŘ nejsou ještě zajištěna.
12 | 25412 | 2219 | 6121 | Sladkovského - rekonstrukce komunikace | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | OPS |  | Projektová příprava se prodlouží do roku 2017 v důsledku složitějších majetkoprávních vztahů - rekonstruovaná komunikace se nachází na soukromých pozemcích, odkup pozemků již v RMO schválen. Jedná se o část směr Tovární -Hodolany.
13 | 5742 | 2219 | 6121 | Šlechtitelů - konečná zastávka | 340 | 340 | 340 | 0 | 0 | 0 | OPS |  | Zpracování DSP a DPS nové autobusové zastávky vč. přechodu a rekonstruce stávající zastávky.
14 | 25415 | 2212 | 6121 | Dolní hejčínská - rekonstrukce komunikace | 279 | 279 | 279 | 0 | 0 | 0 | OPS |  | Částka je určena na doplatek za kompletí dokumentaci po nabytí právní moci stavebního povolení, o které bylo již požádáno.
15 | 25482 | 2219 | 6121 | Chomoutov - autobusová točna a zastávka | 177 | 177 | 177 | 0 | 0 | 0 | OPS |  | Jedná se o vybudování nové točny autobusů na začátku obce. Probíhá řešení majetkoprávních vztahů nutný posun termínu odevzdání PD, akce je zařazena do seznamu projektů plánovaných k realizaci prostřednictvím ITI.
16 | 25409 | 2212 | 6121 | Křelovská - odvodnění komunikace | 482 | 358 | 358 | 0 | 0 | 0 | OPS |  | Jedná se o projekt, který řeší odvodnění území podél komunikace Křelovská a cyklostezku směr obchodní dům Globus. Řešení území má dopad i na investiční akci Olomouckého kraje.Doplatek za dokumentaci.
17 | 25281 | 2321 | 6121 | Slavonín - zkapacitnění propustku | 179 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | OPS |  | Doplatek za dokončení aktualizované dokumentace po vyřešení majetkových vztahů.
18 | 25169 | 2219 | 6121 | Lesní cesta U hájenky | 425 | 425 | 425 | 0 | 0 | 0 | OPS |  | Platba za rozpracovanou PD k podání žádosti o dotaci v 9/2017.
19 | 25406 | 3113 | 6121 | ZŠ Mozartova - víceúčelové hřiště | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | OPS |  | Zajištění aktuálního územního souhlasu a aktualizace soupisu prací.
20 | 25206 | 5512 | 6121 | Hasičská zbrojnice Chválkovice | 448 | 345 | 345 | 0 | 0 | 0 | OPS |  | Doplatek za PD. Akce je připravována pro žádosti o dotaci.
21 | 25757 | 2219 | 6121 | Tř. 1 máje - most M7 přes Mlýnský potok | 779 | 779 | 779 | 0 | 0 | 0 | OPS |  | Jedná se o dokumentaci na rekonstrukci mostu. Platba za PD, na kterou byla uzavřena SOD v roce 2016.
22 | 25756 | 2219 | 6121 | Masarykova třída - most M10 přes řeku Bystřici | 764 | 764 | 764 | 0 | 0 | 0 | OPS |  | Jedná se o dokumentaci na rekonstrukci mostu. Platba za PD, na kterou byla uzavřena SOD v roce 2016.
23 | 25681 | 2399 | 6121 | Sv. Kopeček parc. Č. 333 - odvodnění pozemku | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | OPS |  | Úhrada dokumentace na odvodnění spodní vody, vzniklé po provedení kanalizace v ul. K Hájence, která má zabránit podmáčení okolních pozemků.
24 | 25620 | 3111 | 6121 | MŠ Holečkova - energetická opatření | 450 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | OPS |  | Náklad na dokončení dokumentace zateplení objektů mateřské školy a azylového domu.
25 | 25679 | 2219 | 6121 | Arbesova - chodník | 265 | 265 | 265 | 0 | 0 | 0 | OPS |  | Náklad na zpracování kompletní projektové dokumentace na realizaci akce.
26 | 25343 | 2212 | 6121 | Legionářská - Studenská, rekonstrukce komunikace | 3369 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | OPS |  | Náklad na dokončení inženýrské činnosti po dořešení majetkoprávních vztahů.
27 | 25342 | 2321 | 6121 | Legionářská - Brožíkova, rekonstrukce kanalizace a IS | 1356 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | OPS |  | Náklad na dokončení inženýrské činnosti po dořešení majetkoprávních vztahů.
28 | 25683 | 3111 | 6121 | MŠ Rooseveltova - zprovoznění dvou oddělení | 370 | 370 | 370 | 0 | 0 | 0 | OPS |  | Jedná se o úpravu stávajícíh prostor školy s cílem zvýšení kapacity. Náklad na zpracování kompletní projektové dokumentace na realizaci akce. Akce je zařazena do seznamu projektů plánovaných k realizaci prostřednictvím ITI.
29 | 25746 | 2221 | 6121 | Nám. Hrdinů - autobusová zastávka směr Lazce | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | OPS |  | Rekonstrukce zastávky a přilehlých prostor, dokončení PD ve stupni DPS.
30 | 25552 | 3421 | 6121 | Plavecký stadion - tobogánová věž | 470 | 470 | 470 | 0 | 0 | 0 | OPS |  | Zpracování kompletní dokumentace rekonstrukce stávající věže výměnou opláštění a úpravou nosných konstrukcí a schodiště.
31 |  |  |  | Tramvajová trať 8.května | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | OPS |  | Náklad pro aktualizaci PD a změny stavby před dokončením - úpravy stávající PD na skutečnost po realizaci galerie Moritz, Mořického náměstí a dílčích stavebních úprav komunikace u objektu Spea.Akce je zařazena do seznamu projektů plánovaných k realizaci prostřednictvím ITI.
32 | 25572 | 2219 | 6121 | Jantarová stezka, úsek Hodolanská - Libušina | 466 | 239 | 239 | 0 | 0 | 0 | OPS |  | Náklad na doplatek DUR po dořešení majetkoprávních vztahů a na úhradu DSP a DPS. Vyřešení nejvíce zatíženého a nebezpečného místa v Olomouci – křížení nadnárodní cyklostezky Euro-velo č. 9 v ul. Hodolanské. Navázání na Jantarovou stezku II.část, která se zrealizovala v r. 2015. Délka cyklostezky 720 m.
33 | 25319 | 3745 | 6121 | Holický les - komunikace lávka | 1125 | 548 | 548 | 0 | 0 | 0 | OPS |  | Jedná se o projekt na cyklostezku spojující městskou část Holice s oblastí ul. Šlechtitelů s nadjezdem nad tratí ČD. Částka je na doplatek DSP a úhradu DPS. Akce je zařazena do seznamu projektů plánovaných k realizaci prostřednictvím ITI. Délka cyklostezky 1592 m.
34 | 25627 | 2219 | 6121 | Chomoutov - vazba na Březce, cyklostezka | 393 | 356 | 356 | 0 | 0 | 0 | OPS |  | Náklad na doplatek PD v úrovni dokumerntace pro územní řízení cyklostezky od stávající střelnice v lokalitě Plané loučky, přes Chomoutov směr Březce. Akce je zařazena do seznamu projektů plánovaných k realizaci prostřednictvím ITI.
35 | 25626 | 2219 | 6121 | Neředín, Topolany - cyklostezka | 205 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | OPS |  | Náklad na doplatek PD v úrovni dokumentace pro územní řízení cyklostezky. Vazba na již vybudovanou cyklostezku v Ústíně, která je do doby realizace této akce jednosměrná. Akce je zařazena do seznamu projektů plánovaných k realizaci prostřednictvím ITI. Délka 2260 m.
36 | 25630 | 2212 | 6121 | Domovina - rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí | 371 | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 | OPS |  | Náklad na úhradu dokumentace pro provádění stavby.
37 | 25734 | 2219 | 6121 | Holická - Sladkovského, cyklostezka | 406 | 339 | 339 | 0 | 0 | 0 | OPS |  | Náklad na doplatek PD v úrovni dokumentace pro územní řízení. Jedná se o cyklostezku spojující městskou část Holice přes ul. Sladkovského, s požadavkem na SSOK formou převážně vyhrazených cyklopruhů v komunikaci, místy cyklostezku podél silnice III/03551, délka trasy 2030 m.
38 | 25732 | 2219 | 6121 | Jeremenkova - cyklostezka II. část | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | OPS |  | Náklad na úhradu DSP a DPS. Jedná se o úsek od Jantarové stezky po křižovatku s ul. Pasteurovou v délce 426 m. (převážně vyhrazené cyklopruhy na místní komunikaci). Akce je zařazena do seznamu projektů plánovaných k realizaci prostřednictvím ITI.
39 | 25735 | 2219 | 6121 | Moravská cyklotrasa na území ORP Olomouc - k.ú. Nemilany - Kožušany | 153 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | OPS |  | Náklad na doplatek PD v úrovni dokumentace pro územní řízení. Akce je zařazena do seznamu projektů plánovaných k realizaci prostřednictvím ITI.
40 | 25671 | 2219 | 6121 | Šlechtitelů - Přichystalova, cyklostezka | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | OPS |  | Náklad na doplatek PD v úrovni dokumentace pro územní řízení. Návaznost na akci Holický les- komunikace lávka pol.B33 , jedná se o propojení průmyslové zóny Šlechtitelů se sídlišti v části Nový Svět. Akce je zařazena do seznamu projektů plánovaných k realizaci prostřednictvím ITI nebo z dotace Olomouckého kraje.
41 |  |  |  | Řepčínská - chodník | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | OPS |  | PD na vybudování části chodníku podél komunikace pro bezpečnější příchod dětí do areálu školy.
42 |  |  |  | Dvorského Sv.Kopeček - chodníky | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | OPS |  | PD na prodloužení chodníku podél komunikace na příjezdu do m.č. Sv. Kopeček ke stávajícím objektům.
43 |  |  |  | Topolany - ul. U sv. Jana, Bílkova, a Nedbalova - bří Čapků | 310 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | OPS |  | PD na vybudování chodníku podél komunikací v obci.
44 | 25744 | 2219 | 6121 | Lazce - Dlouhá - přechod pro pěší | 150 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | OI |  | Doplatek za zpracování kompletní dokumentace vč. územního rozhodnutí.
45 |  |  |  | Radnice - oprava fasády | 750 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 |  |  | Doplatek za zpracování DSP a DPS.
46 |  |  |  | Kasárna Neředín - regenerace areálu, II. etapa 1. a 2. stavba | 850 | 850 | 850 | 0 | 0 | 0 |  |  | Náklad na aktualizaci PD a soupisu prací pro změnu stavby před dokončením a provádění stavby, schváleno v RMO 27.9.2016. Jedná se o projekt napojení průmyslové zóny tj. dešťové a splaškové kanalizace a´650 m, příjezdové komunikace do areálu vč. osvětlení, chodníky a nutné přípojky inž, sítí. Dokumentace nutná pro podání žádosti o dotace min. průmyslu a obchodu na regeneraci brownfieldu na průmyslovou zónu.
47 |  |  |  | Studie proveditelnosti Riziková území při extrémních srážkách | 3300 | 850 | 850 | 0 | 2450 | 2746 | OO |  | Podána žádost o podporu z OPŽP (35. výzva MŽP, prioritní osa 1, specifický cíl 1.4). 85% celkových výdajů bude hrazeno ze stát. rozpočtu, 15% z rozpočtu města. Bude fakturováno jako celek po dokončení díla v roce 2018. Schváleno RMO dne 17.5.2016. V současnosti dotace přiznána, probíhá VŘ na projektanta. Realizuje OO.
48 |  |  |  | Letců - zpomalovací práh | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  | Aktualitace PD potřená pro stavební povolení.
|  |  |  | Mezisoučet B |  | 18797 | 18797 | 0 | 5450 | 2746
|  |  |  | Mezisoučet A + B |  | 183202 | 183202 | 19020 | 5450 | 78396
C |  |  |  | Zpracování projektových dokumentací, navržené k zařazení do plánu na rok 2017
1 |  |  |  | Hřbitov Neředín -rekonstrukce objektů | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 |  | HMO |  | Jedná se o vybudování veřejného WC ve stávajícím hospodářském objektu a rekonstrukci garáží na provozní prostory.
2 |  |  |  | Most "U obrázku" | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |  | LMO |  | PD na opravy mostu.
3 |  |  |  | Huzovský most | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |  | LMO |  | PD na opravy mostu.
4 |  |  |  | LC Odvozní | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 |  | LMO |  | PD na opravu lesní cesty.
5 |  | 5311 | 6121 | Operační středisko MPO - rekonstrukce | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | MPO |  | PD na modernizace centrálního operačního střediska MPO. Jedná se o kompletní rekonstrukci a modernizaci místnosti, kde je umístěno operační středisko, kde se schází všechna hlášení z terénu a probíhá vyhodnocování nutných zásahů, dále je zde umístěno středisko obsluhy kamerového systému, spisová služba a obsluha vrátnice, která řeší drobné události z terénu.
6 |  |  |  | Azylový dům pro muže - bezbariérové úpravy | 650 | 200 | 200 | 0 | 450 | 0 | OSV | Nutno počítat s náklady na výkup pozemků a objektu | Zpracování investičního záměru a PD na bezbariérové úpravy stávající budovy AD pro muže a rekonstrukci budovy, které jsou vyžadovány materiálně - technickým standardem platným od roku 2018, zadání investičního záměru a PD bude až v návaznosti na dořešní majetkoprávních vztahů . Zpracování PD je podmínkou pro podání žádosti o dotaci (IROP) v roce 2018.
7 |  |  |  | Štursova 1- oprava střechy | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | OSV |  | PD na střechu v havarijním stavu, do objektu zatéká, rovněž i z hlediska zateplení je nutno řešit komplexní výměnu střešního pláště.
8 |  |  |  | Knihovna - oprava střechy | 5500 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | Knihovna |  | Náklad na aktualizaci dokumentace je v takovém stavu, že hrozí její havárie.
9 |  |  |  | Dětská hřiště | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | OKR |  | Jedná se o projektovou dokumentaci dětských hřišť a sportovišť v lokalitách vybraných RMO v lokalitách tř. Kosmonautů, park Malého prince, ul. Ručilova a ul. Zikova.
10 |  |  |  | Topolová - navýšení počtu parkovacích míst | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | OKR |  | Projektová dokumentace bude řešit zvýšení počtu parkovacích míst v uvedené lokalitě na základě schválené studie.
11 |  |  |  | Sv. Kopeček - parkování - Projekt ITS | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | OKR |  | Náklad na zpracování dokumentace ITS - inteligentní dopravní systém pro parkování. Jedná se o projekt zařazený do ITI, OKR nyní pořizuje IZ.
12 |  |  |  | Pavelkova - autobusová zastávka | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | OKR |  | Na základě zpracovaného investičního záměru úpravy stávájícího chodníku na společnou stezku pro pěší a cyklisty v úseku od Lipenské po most přes Bystřici, úpravu stávající zastávky Lipenská na ul. J.V. Pavelky a vybudování nové autobusové zastávky pro oba směry v blízkosti vjezdu na parkoviště firmy KOYO Bearrings, bude zadána dokumentace na realizaci uvedené akce.
13 |  |  |  | PD pro rozvoj cyklistické dopravy | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | OKR |  | Jedná se souhrnný balík požadavků na zpracování PD v oblasti rozvoje cyklodopravy na území města. Konkrétní opatření předloží OKR v samostatné důvodové zprávě ke schválení v RMO.
14 |  |  |  | Projektová dokumentace Hasičské Zbrojnice Radíkov | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | OO |  | Odhad nákladů na projektovou dokumentace ke stavební úpravě hasičské zbrojnice Olomouc - Radíkov.
15 |  |  |  | Topolany - Poldr Stouska, Poldr Křelovský potok | 320 | 160 | 160 | 0 | 160 | 0 | OKR | Navrhuji vyřadit z plánu a) Studie má být podkladem , ta bude až v roce 2018 b)lze to zadat i v průběhu roku, pokud tedy budou podklady ze studie. | Zpracování DUR. Do dotačního programu nebylo možné zahrnout uvedené suché nádrže, jelikož byly navrženy v rámci projektu „Studie proveditelnosti revitalizace Blaty a Stousky, obec Ústín", který zpracovávala obec Ústín. V případě zpracování DÚR samostatně je možné následně poldry do dotačního programu zahrnout. DÚR pro poldry by měla být zpracována přibližně ve stejném termínu jako studie proveditelnosti (cca 10/2018) a rozsah DÚR by měl být shodný se studii proveditelnosti. Majetkoprávní vztahy nejsou v součastné době vyřešeny, je třeba je řešit individuálně. Poldr Stouska je v ÚP zařazen jako VPS a poldr na Křelovském potoce bude do ÚP jako VPS zařazen ve změně č. 1.
16 |  |  |  | Dělnická II- rekonstrukce komunikace včetně inženýrských sítí | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | OSMK |  | Náklad na zpracování DÚR, DSP, DPS komunikace, kde je velmi výrazně zhoršený stavebně technický stav vozovky. Součástí PD bude i rekonstrukce dožitých dlážděných chodníků, dále rovněž veřejné osvětlení, nové přechody pro chodce včetně kanalizace a vodovodu. Jedná se o úsek mezi ul. Okružní - Tererovo náměstí.
17 |  |  |  | Erenburgova, rekonstrukce komunikace vč. inženýrských sítí | 550 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | OSMK |  | Náklad na zpracování DÚR, DSP, DPS komunikace v úseku od dráhy ČD po ul. Pešinova. Zpracována diagnostika, z níž vyplývá, že konstrukce vozovky vykazuje nerovnosti, opotřebení celého krytu a ztrátu únosnosti.
18 |  |  |  | Kollárovo náměstí - rekonstrukce komunikací včetně inženýrských sítí | 1000 | 50 | 50 | 0 | 950 | 0 | OKR-MOV |  | Náklad na zahájení zpracování DUR rekonstrukce náměstí vč. inženýrských sítí na základě studie OKR.
19 |  |  |  | Koordinovaný tah SSZ křižovatek nám.Národních hrdinů - Polská | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | OSMK | Preferuje OSMK | Zpracování PD na opravu SSZ s dynamickým řízením, nové VO křižovatky. SSZ křižovatky je v havarijním stavu, nevyhovují izolační stavy kabeláže - celková oprava je nutná.
20 |  |  |  | Koordinovaný tah SSZ křižovatek Foerstrova x tř.Míru - Foerstrova Štítného | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | OSMK | Preferuje OSMK | Zpracování PD na opravu SSZ s dynamickým řízením, nové VO křižovatky. SSZ křižovatky je v havarijním stavu, nevyhovují izolační stavy kabeláže - celková oprava je nutná.
21 |  |  |  | Energomost -ČD - rekonstrukce | 350 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | OSMK |  | Náklad na DSP. Havarijní stav. Jedná se o energomost M17-555d přes jižní zhlaví žel. stanice ČD Olomouc hl.n.Vzhledem ke stavu mostní konstrukce je nutné provést opravu mostního objektu z důvodu bezpečnosti provozu na železničním koridoru Praha – Ostrava. Nutná kompletní sanace nosné betonové konstrukce, zastřešení a revizní lávky. Energomost slouží k převádění inženýrských sítí.
22 |  |  |  | ZŠ Přichystalova - vybudování odborných učeben a přístavba k ZŠ | 650 | 650 | 650 | 325 | 0 | 0 | OŠ | dotace 50% bude hrazeno odvodem školy | Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a ve stupni pro provedení stavby na kompletní rekonstrukci objektu ZŠ. Objekt by měl i v budoucnu sloužit opět jako základní škola, kterou vzhledem k nevyhovujícímu stavu budovy nelze bez rozsáhlé rekonstrukce užívat. Akce je zařazena do seznamu projektů plánovaných k realizaci prostřednictvím ITI.
23 |  |  |  | ZŠ Slavonín - bezbarierový vstup do školy a přístavba dvou tříd | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | OŠ |  | Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a ve stupni pro provedení stavby, k dispozici studie z roku 2016. V současné době jsou v objektu základní školy nevhodně umístěny prostory šaten a není zajištěno funkční propojení budov ZŠ a školní družiny, situaci lze vyřešit přístavbou objektu šaten a kabinetu. Další dvoupodlažní přístavbou vzniknou dvě třídy základní školy, každá v jednom z podlaží. Podmínkou získání dotace je bezbarierový přístup do přistavovaných učeben, z těchto důvodů bude součástí přístavby výtah. Akce je zařazena do seznamu projektů plánovaných k realizaci prostřednictvím ITI a IROP. Studii předloží OŠ ke schválení na RMO.
24 |  |  |  | MŠ Nedvědova - energetická opatření | 300 | 300 | 300 | 150 | 0 | 0 | OŠ | dotace 50% bude hrazeno odvodem školy | Jedná se o vypracování projektové dokumentace až do stupně pro provedení stavby na zateplení střešního a obvodového pláště a částečnou výměnu otvorových výplní , k dispozici energetický audit z roku 2012. OŠ zajistí aktuální energetický audit.
25 |  |  |  | Smetanovy sady- průzkum podzemí | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | OŽP |  | PD na průzkum nezmapované části podzemí se zpracováním PD nutného zajištění stability a konzervace této městské kulturní památky. Podzemní chodby představují riziko většího či menšího rozsahu poškození kleneb (vlivem kořenového systému a pojezdu těžkých vozidel), od propadů do cca 1 m až do 2,5 m. V takovém případě by mohlo dojít k ohrožení zdraví návštěvníků parků. Aby se tomuto riziku zabránilo, je třeba prozkoumat stav dalších částí podzemního sytému. Realizuje OŽP.
26 |  |  |  | Odpadové centrum Olomouc - Chválkovice | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | TSMO |  | Projekt Odpadového centra Olomouc - Chválkovice zahrnuje realizaci nové třídící linky a sběrového dvora, související dopravní sítě a inženýrských sítí a sociálního zázemí. Dokumentace bude zpracována v rámci programu Integrované strategie odpadového hospodářství ITI Olomoucké aglomerace k podávání žádostí o dotaci v oblasti OPŽP .
27 |  |  |  | ZOO - inženýrské sítě | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | ZOO |  | Náklad na zpracování DUR rekonstruce či budování inženýrských sítí v areálu ZOO, kterou uhradí ZOO.
28 | 25615 | 2212 | 6121 | Pražská - Erenburgova - přechod pro pěší | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | OPS |  | V současnosti OKR MMOl zajišťuje zpracování investiční studie. Odhad nákladů na zpracování DUR, DSP, DPS přechodu.
29 | 5678 | 2219 | 6121 | Čajkovského - parkoviště | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | OPS |  | Jedná se o záměr vybudování kolmých parkovacích stání v ploše veřejné zeleně a nepoužívaného chodníku v souladu s regulačním plánem. Jde o prostor od domu Čajkovského č.p. 12 po č.p.10.
30 | 25456 | 2219 | 6121 | Na Vozovce - cyklostezka a úprava zóny | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | OPS | část stavby se nachází na soukromém exekuovaném pozemku,nebylo v IZ zmíněno | Náklad na zpracování DPS. Součást radiální cyklotrasy Olomouc - Náměšť na Hané v délce 665 m. V současné době se zpracovává DSP, která bude hotova do 11/2016, předpoklad vydání SP - do konce 02/2017. Možnost financování realizace akce z ITI. Zpracování DPS formou přímého zadání původnímu zpracovateli DUR. Nejdříve je ale nutné realizovat v r. 2017 kanalizaci v této ulici, nebo realizovat společně. PD kanalizace OI zajišťuje.
31 | 25627 | 2219 | 6121 | Chomoutov - vazba na Březce, cyklostezka | 600 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | OPS | Je potřeba nejdříve znát názor majitelů pozemků | Náklad na zajištění podkladů pro majetkoprávní vypořádání nutných pro zajištění vydání ÚR. Priorita dle generelu cyklodopravy, ale i KMČ a jeden z nejnebezpečnějších úseků. Priorita sousední obce Štěpánova. Délka 2990 m.
32 | 25458 | 2219 | 6121 | Krematorium – Křelovská, cyklostezka | 150 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | OPS |  | Náklad na zajištění podkladů pro majetkoprávní vypořádání, nutných pro zajištění vydání ÚR.
33 | 25626 | 2219 | 6121 | Neředín, Topolany - cyklostezka | 500 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | OPS |  | Náklad na zajištění podkladů pro majetkoprávní vypořádání nutných pro zajištění vydání ÚR.
34 | 25326 | 2212 | 6121 | Kasárna Neředín – obslužné komunikace | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | OPS |  | Náklad na aktualiaci PD a soupisu prací. Jedná se o komunikaci, dešťovou a splaškovou kanalizaci, vodovod a oplocení. Registrační žádost bude podána až na začátku roku 2017, jakmile bude vydáno nové ÚR.
35 | 25734 | 2219 | 6121 | Holická - Sladkovského, cyklostezka | 593 | 50 | 50 | 0 | 543 | 0 | OPS |  | Náklad na zpracování DSP a DPS - přímé zadání zhotoviteli DUR , který je zároveň projektantem opravy silnice III/03551 Olomouckého kraje. DUR byla zpracována v r. 2016, předpoklad vydání ÚR do 05/2017. Jedná se o převážně vyhrazené cyklopruhy, místy cyklostezku podél silnice III/03551. Nejvíce zatížená komunikace pohybem cyklistů a chodců, délka řešené trasy 2030 m. Možná dotace z IROP, ITI nebo SFDI.
36 | 25735 | 2219 | 6121 | Moravská cyklotrasa na území ORP Olomouc - k.ú. Nemilany - Kožušany | 500 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | OPS |  | Náklad pouze pro zajištění podkladů pro majetkoprávní vypořádání, nutných pro zajištění vydání ÚR. Délka 439 m. Možnost získání dotace z IROP, ITI nebo SFDI. Jedená se o náhradní trasu za nebezpečnou silnici II/435.
37 |  |  |  | OKR | 6500 | 6500 | 6500 | 0 | 0 | 0 | OKR | Po dohodě s nám Jakubcem sníženo | Náklady na projektové práce odboru koncepce a rozvoje, viz. příloha.
38 | 5291 | 2219 | 6121 | Václavkova - přechod pro pěší | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | OPS |  | Odhadovaný náklad na zpracování kompletní PD na realizaci akce, jejíž varianta či specifikace bude známa až po schválení studie, kterou zajišťuije OKR.
39 |  |  |  | Dělnická -Neředínksá - propojení cyklostezka | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | OSMK |  | Náklad na zpracování PD. Propojení slepé ulice Dělnické s ulicí Neředínskou stezkou pro cyklisty (včetně přemístění stání pro tříděný odpad). Délka 15 m. Šířka 3 m. Odhad realizačních nákladů 315 tis. Kč.
40 |  |  |  | U Kovárny - Družstevní- propojení cyklostezka | 145 | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | OSMK |  | Náklady na kompletní dokumentaci pro realizaci. Propojení ulice U Kovárny s ulicí Družstevní stezkou pro chodce a cyklisty včetně přejezdu pro cyklisty přes ulici Okružní vč. ostrůvku a místa pro přecházení. Délka 140 m. šířka 2,5 m. Odhad realizačních nákladů 1 375 tis. Kč.
41 |  |  |  | Střední novosadská – U dětského domova- propojení cyklostezka | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | OSMK |  | Náklady na kompletní dokumentaci pro realizaci. Rozšíření stávajícího chodníku na stezku pro chodce a cyklisty, která propojí budoucí cyklopruhy a cyklostezku na ulici Střední novosadské s ulicí U Dětského domova a dále na korunu hráze protipovodňových opatření po obou březích toku Moravy. Délka 30 m. šířka 3 m. Odhad realizačních nákladů 225 tis. Kč.
42 |  |  |  | Velkomoravská - Skupova- propojení cyklostezka | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | OSMK |  | Náklady na kompletní dokumentaci pro realizaci. Propojení stezkou pro chodce a cyklisty obou ulic a umožnění tak pokračování pojezdu cyklistů dále do sídliště po bezpečných místních komunikacích. Délka 70 m. šířka 4 m. Odhad realizačních nákladů 700 tis. Kč.
43 |  |  |  | Tramvajová trať Sokolská - Zámečnická - rekonstrukce včetně komunikace a inženýrských sítí | 2500 | 500 | 500 | 0 | 2000 | 0 |  | Nově zařazeno po jednání projektového týmu, dotace z ITI | Náklad na zpracování DUR, podmínkou je vypořádání majetkoprávních vztahů k závěsům ze strany DPMO, možná dotace z ITI. Součástí zadání bude i řešení komunikace Kačení.
44 |  |  |  | PPO- vyvolané investice. | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |  |  | Náklad na prodloužení SP. Jedná se o akci protipovodňových opatření, realizovanou současně s akcí Povodí Moravy -Protipovodňová opatření II. B etapa.
45 |  |  |  | Přechody | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |  |  | PD na nové přechody dle samostatné DZ, kterou předloží OKR.
46 |  |  |  | Rekonstrukce komunikace Kanadská | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | PD bude řešit rekonstrukci komunikace jen ve stávajícím profilu. |  | PD bude řešit rekonstrukci komunikace jen ve stávajícím profilu.
47 |  |  |  | Rekonstrukce komunikace Pitsburská | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | PD bude řešit rekonstrukci komunikace jen ve stávajícím profilu. |  | PD bude řešit rekonstrukci komunikace jen ve stávajícím profilu.
48 |  |  |  | Azylový dům pro matky a ženy s dětmi | 134 | 134 | 134 | 0 | 0 | 0 | Jedná se o zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci střediska praktického vyučování pro účely poskytování sociální služby. |  | Jedná se o zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci střediska praktického vyučování pro účely poskytování sociální služby.
49 |  |  |  | Severní, Na Partkách - rekonstrukce kanalizace | 8900 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 |  |  | Aktualizace PD na realizaci stok v ul. Severní dl.165m, Na Partkách 70 m.
|  |  |  | Mezisoučet C |  | 21044 | 21044 | 1075 | 4103 | 0 | 0
|  |  |  | Mezisoučet A -C |  | 204246 | 204246 | 20095 | 15003 | 81142
D |  |  |  | Realizace akcí, předběžně zařazené do plánu na rok 2017
1 | 4769 | 2212 | 6121 | Bezbariérové úpravy komunikací - trasa M | 11600 | 11600 | 11600 | 8400 | 0 | 0 | OEP | Příprava VŘ ještě letos ? | Jedná se o bezbariérové úpravy na celém úseku ul. Střední Novosadská cca od Penny marketu po přejezd ČD a o oboustranné cyklopruhy na krajské komunikaci délce 0,745 km. Podání žádosti o dotaci schválila RMO 23.2.2016. SP a DPS zajištěny. V případě výběru k financování v 18. výzvě IROP dotace v roce 2017, v případě neúspěchu bude podána žádost do ITI - dotace až v roce 2018. Akce se bude realizovat jen v případě získání dotace.
2 |  |  |  | Hřbitov Neředín-zázemí | 3500 | 50 | 50 | 0 | 3450 | 0 | HMO |  | Náklad na případné zahájení VŘ. Odhadovaný rozsah na rekonstrukci WC a stávajících hospodářských objektů.
3 |  |  |  | Oplocení školky Grygov + závlaha | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | LMO |  | Havarijní stav oplocení nutno opravit kvůli eliminaci škod zvěří, potřeba zajistit vlastní sadební materiál.
4 |  |  |  | Most "U obrázku" | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | LMO |  | Oprava mostu, který slouží i pro turisty.
5 |  |  |  | Huzovský most | 1400 | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 0 | LMO |  | Oprava - dle mostní prohlídky špatný stav, navazuje na LC Okružní, která se nyní rekonstruuje.
6 |  |  |  | Březová-oprava budovy | 2000 | 500 | 500 | 0 | 1500 | 0 | LMO |  | Výměna oken, nová fasáda, elektroinstalace.
7 |  |  |  | LC Berounka | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 |  | řeší LMO, odhad nákladů 5 mil.Kč |  | Akci opravy cesty realizují Lesy města Olomouce, a.s. z vlastních zdrojů.
8 |  |  |  | Knihovna - oprava střechy | 5500 | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 0 | Knihovna |  | Knihovna - střecha. Krov střechy je poškozen, části krovu jsou dožité, je nutné staticky zajistit střešní římsy objektu. Dojde k výměně poškozených a dožitých částí krovu na nové. Dále musí být provedeno ošetření zdiva a sanace zdiva v půdním prostoru. Současně dojde k k opravám stávajících komínů a bude provedeno liniové odvětrání střechy. Neřešení opravy nosné konstrukce střechy může bez provedení těchto opatření v krajním případě (vysoké zatížení sněhem) způsobit havárii střechy.
9 |  |  |  | Štursova 1- oprava střechy | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | OSV |  | Střecha v havarijním stavu, do objektu zatéká, i z hlediska zateplení je nutno řešit komplexní výměnu střešního pláště.
10 |  |  |  | FZŠ Komenium - restaurování sálu | 3473 | 3473 | 3473 | 700 | 0 | 0 |  |  | Jedná se o pokračování zahájeného restaurování, realizuje OŠ. Dotace ministrstva kultury
11 |  |  |  | Opravy a udržování - OMAJ | 1650 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  |  | Provoz historických kašen, restaurátorské a štukatérské práce na polní kapli Droždín, opravy a havárie dle požadavků KMČ (kaple Chomoutov, kaple Lazce, kamenný kříž Nedvězí, pomníky padlých I.SV). Realizuje OMAJ.
12 |  |  |  | Oprava památníku RA v Čechových sadech | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | OŽP |  | Památník Rudé armády v Čechových sadech vyžaduje opravu kamenné dlažby včetně schodů, které jsou v nevyhovujícím technickém stavu. Součástí bude také oprava památníku a úprava záhonů v okolí (směrem do Wolkerovy ulice, kde probíhá slavnostní kladení věnců). Odbor správy městských komunikací a MHD připravuje opravu živičného chodníku podél památníku.
13 |  | 5311 | 6121 | Kateřinská 23 -Rekonstrukce podkroví budovy | 1300 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 0 | MPO |  | Jedná se o stavební úpravu podkroví budovy Kateřinská 23. V podkroví budovy je uvolněný 3 pokojový byt, ve kterém je záměr zřídit pohotovostní zázemí pro strážníky při mimořádných událostech, tj. místnosti pro odpočinek, hygienické zázemí (sprchy, umyvadla, WC, odpady, odvětrání), kuchyňku s dřezem. Realizuje MPO.
14 |  |  |  | Jihoslovanské mauzoleum 1.etapa, 2. podetapa - OPRAVA | 2900 | 2900 | 2900 | 1000 | 0 | 0 | PRIP |  | Akce je vysoutěžena a v roce 2016 byla zahájena stavba první části této 1. etapy, v roce 2017 proběhne realizace stavby 2.částí 1.etapy. Dotace ministerstva obrany, dotace snížena vlivem vysoutěžení.
15 |  |  |  | MŠ Holečkova -vstup | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 |  |  | Stavební úpravy dělícího spojovacího krčku MŠ a domova pro matky s dětmi. Jedná se o odhad nákladů na zpracování PD. Toto je společný požadavek odboru sociálních věcí a odboru školství.
16 | 15346 | 2219 | 6121 | Jilemnického, Nedvězí centrum - dopravní opatření | 7400 | 7400 | 7400 | 3320 | 0 | 0 | OEP |  | Jedná se o dílčí revitalizaci části obce - úprava zastávky MHD, vybudování přechodu, oprava komunikace apod. Předpoklad dotace z EU.
17 | 15623 | 3111 | 6121 | MŠ Rožňavská - energetická opatření | 16000 | 16000 | 16000 | 4240 | 0 | 0 | OEP |  | Projektová dokumentace řeší výměnu oken a zateplení objektu. 2016 podána žádost o dotaci z Operačního programu životní prostředí. Maximální výše dotace 40% způsobilých výdajů.
18 |  |  |  | Podchod pod ulicí Brněnská z ul. Heyrovského k FN Olomouc | 12890 | 50 | 50 | 0 | 12840 | 10964 | OSMK | Jen v případě získání dotací. Kolik % | Náklad na případné zahájení VŘ. Havarijní stav. Zpracována PD na celkovou opravu. Platné stavební povolení.PD zajisťoval OSMK, akci realizuje OSMK . Předpoklad získání dotace z EU.
19 | 15620 | 3111 | 6121 | MŠ Holečkova - energetická opatření | 20000 | 4000 | 4000 | 0 | 16000 | 5000 | OŠ | v roce 2017 okna a zbytek v roce 2018 ? | Náklad na zahájení akce. Zateplení celého objektu Holečkova (MŠ + azylový dům), je možné financovat prostřednictvím Operačního programu životní prostředí stejně jako MŠ Rožňavská. Dotace max 40% způsobilých výdajů v roce 2018.
20 |  |  |  | MŠ Mozartova 22 - dokončení revitalizace zahrady II. a III.etapa | 2200 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | OŠ | Dotace školy formou odvodu 1 mil.Kč Nelze | Předmětem revitalizace zahrady je vybudování kvalitního prostředí pro 60 dětí mateřské školy pro aktivní hry se zaměřením na všestranný rozvoj jejich pohybových schopností. Do konce roku 2016 bude dokončena I.etapa. K dispozici projektová dokumentace ve stupni DSP a DPS zpracovaná 2016 a rozdělená na tři etapy. Realizuje OŠ.
21 |  |  |  | Koordinovaný tah SSZ křižovatek Foerstrova x tř.Míru - Foerstrova Štítného | 30000 | 50 | 50 | 0 | 9950 | 0 | TSMO |  | Náklad na případné zahájení VŘ koordinovaného tahu křižovatkami Pražská - Tř. Míru, Foerstrova - Tř. Svornosti, Tř. Svobody - Foerstrova, Foerstrova - Na Vozovce. Nutno řešit jedním projektantem z důvodu jednotného SW vybavení. Lze realizovat samostatně po akcích. Silně zkorodované stožáry, nevyhovující izolační stav kabelů, kabely bez rezervy (při poruše nelze již přepojit).
22 |  |  |  | Oprava hlediště MDO-II. etapa | 9000 | 9000 | 9000 | 8000 | 0 | 0 | MDO |  | Výměna sedadel, podlah, celková oprava interéru, dotace jsou vlastními zdroji MDO z investičního účtu. PD zpracovalo MDO, SP do koce roku . Realizuje MDO.
23 |  |  |  | Rekonstrukce stolů a propadel jeviště | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | MDO |  | Nefunkční zařízení - nezbytně nutné pro inscenační účely. PD zpracovalo MDO, SP do koce roku . Realizuje MDO.
24 | 25537 | 2219 | 6121 | Lošov, Liškovská - rekonstrukce komunikace | 4978 | 3400 | 3400 | 0 | 0 | 0 | OI |  | Rekonstrukce komunikace v délce cca 140 m , k předmětné akci je zajištěna kompletní projektová dokumentace, včetně potřebných stavebních povolení. Podíl MOVO, a.s. 1315 tis.Kč.
25 | 25628 | 2219 | 6121 | Týneček - přechod pro pěší | 9400 | 2000 | 2000 | 0 | 7400 | 3490 | OI | Možná dotace z OK až 50%, nebo SFDI až 85 % ze způsobilých výdajů | Náklad na případné zahájení VŘ. Projektová příprava v současnosti probíhá. Povolení jsou zatím zajištěna pouze v režimu územního řízení. PD II.Q 2017. Možná dotace z Olomouckého kraje až 50% nebo SFDI až 85 % ze způsobilých výdajů , případně z dotací EU.
26 | 25762 | 2219 | 6121 | Pasteurova - přechod pro pěší | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | OI | Možná dotace z OK až 50%, nebo SFDI až 85 % ze způsobilých výdajů | Projektová příprava v současnosti probíhá. Předpoklad zajištění stavebního povolení je v termínu do 03/2017. Při realizaci je možná kolize s akcemi rekonstrukce kanalizace Pasteurova a PPO-II.B.
27 | 25748 | 2219 | 6121 | Holice - Keplerova - přechody pro pěší | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | OI |  | Projektová příprava v současnosti probíhá dle uazavřené SOD. Povolení v režimu ÚŘ a SŘ nejsou ještě zajištěna.
28 | 25744 | 2219 | 6121 | Lazce - Dlouhá - přechod pro pěší | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | OI |  | Projektová příprava v současnosti probíhá dle uazavřené SOD. Povolení v režimu ÚŘ a SŘ nejsou ještě zajištěna.
29 | 25749 | 2219 | 6121 | Chomoutov - Štěpánovská -přechod pro pěší | 780 | 780 | 780 | 0 | 0 | 0 | OI |  | Projektová příprava v současnosti probíhá dle uazavřené SOD. Povolení v režimu ÚŘ a SŘ nejsou ještě zajištěna.
30 | 25751 | 2219 | 6121 | Povel - Slavonínská - přechod pro pěší | 510 | 510 | 510 | 0 | 0 | 0 | OI |  | Projektová příprava v současnosti probíhá dle uazavřené SOD. Povolení v režimu ÚŘ a SŘ nejsou ještě zajištěna.
31 | 15406 | 3113 | 6121 | ZŠ Mozartova - víceúčelové hřiště | 8770 | 8770 | 8770 | 2000 | 0 | 0 | OI | Dotace školy formou odvodu 1 mil.Kč | Akce předpokládá aktualizaci dokumentace, která byla zpracována v roce 2013. Stávající podoba školního hřiště nevyhovuje současným požadavkům na moderní víceúčelová hřiště a je dlouhodobě v nevyhovujícím stavu, který již neodpovídá nárokům na sportovní vyžití ze strany žáků základní školy, ani návštěvníkům z řad veřejnosti. Možnost získat dotaci z ČEZ Oranžová hřiště, žádost o dotaci bude podána až po schválení plánu investic ZMO. Obvyklá výše poskytované dotace 1 mil. Kč., 1mil .Kč ze zdrojů školy.
32 |  |  |  | Dětská hřiště | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | OI |  | Částka na realizaci až 5 dětských hřišť dle výběru RMO z 15.3.2016, na které nechal OKR zpracovat studii s odhadem nákladů. Jedná se o hřiště lokalita A4 - Kosmonautů I (219 tis.) a Kosmonautů II (625 tis.), lokalita A5 - Zikova (674 tis.), lokalita A10 - Ručilova (397 tis.), lokalita B2 - Park Malého prince (525 tis.). Samostatná DZ OKR.
33 | 15549 | 2219 | 6121 | Hamerská -Přerovká-rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí | 14200 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | OI |  | Rekonstrukce komunikace vč. podílu MOVO, a.s. 5300 tis.Kč- kanalizace. Hamerská HIV + propoj na ul. Přerovká -rekonstrukce kanalizace PD nachystána . Podíl na společné akci s SSOK, jejíž náklady se pohybují cca 25 mil.Kč.
34 | 15683 | 3111 | 6121 | MŠ Rooseveltova - zprovoznění dvou oddělení | 8000 | 50 | 50 | 0 | 7950 | 6500 | OI |  | Náklad na případné zahájení VŘ. Odhad nákladů dle DZ, předpoklad získání dotace z IROP nebo ITI. Stavebními úpravami vzniknou dvě oddělení MŠ s celkovou kapacitou 50 dětí. PD 03/2017. Dotace až po ukončení akce a vydání rozhodnutí až v roce 2018.
35 | 15552 | 3421 | 6121 | Plavecký stadion - tobogánová věž | 4600 | 4600 | 4600 | 0 | 0 | 0 | OI |  | Odhad nákladů rekonstrukce stávající toboganové věže s provedením nového opláštění. Provozovatel požaduje dodatečně navíc i výměnu nosné části.
36 | 14979 | 2219 | 6121 | V Hlinkách - parkoviště | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | OI |  | Realizací akce vznikne 10 parkovacích stání, součástí je přeložka sloupu veřejného osvětlení a výsadba keřů.
37 | 15630 | 2212 | 6121 | Domovina - rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí | 7300 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | OI |  | Jedná se o rekonstrukci komunikace, vodovodu, VO, kácení a novou výsadbu stromů, předláždění chodníku. Z toho MOVO cca 3,8 mil. Kč.
38 | 14367 | 2219 | 6121 | Týneček - Chválkovice, cyklostezka | 5700 | 5700 | 5700 | 3491 | 0 | 0 | OI | Jen v případě získání dotací | Cyklostezka Týneček - Chválkovice v délce 0,636 km. SP je vydáno, prodlouženo do 04/2017.
39 |  |  |  | Sv. Kopeček -oprava opěrné zdi | 2800 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | 0 | OI |  | Oprava opěrné zdi a schodů u Hospice.
40 | 15319 | 3745 | 6121 | Holický les - komunikace lávka | 27000 | 50 | 50 | 0 | 26950 | 18000 | OI | Jen v případě získání dotací | Náklad na případné zahájení výběrového řízení na realizaci cyklostezky spojující městskou část Holice s oblastí ul. Šlechtitelů s nadjezdem nad tratí ČD - 50 Tis.85 tis Kč. určeno na uzavření smlouvy realizaci přeloky ČEZu - bez této zálohy nepodepíší smlouvu.. Předpokládá se, že bude počátkem r. 2017 vydáno stavební povolení a v roce 2017 zpracována DPS. Realizace akce bude zahájena za podmínky, že město Olomouc získá mimořádné prostředky na spolufinancování ve výši cca 24,3 mil. Kč. (popř.90% z vysoutěžené částky).
41 |  |  |  | Tramvajová trať 8.května | 98300 | 500 | 500 | 0 | 97800 | 33000 | OI |  | Náklad na teoretické zahájení stavby v roce 2017. Dokončení DPS 07/2017. Vodohospodářské objekty cca 37 mil.Kč.
42 |  |  |  | Hněvotínská - přechod | 1500 | 1500 | 1500 | 750 | 0 | 0 | OI | Možná dotace z OK až 50%, nebo SFDI až 85 % ze způsobilých výdajů | Akce spolufinancovaná s FN Olomouc, PD zajišťuje FN, jedná se o vybudování nového přechodu a chodníku u nového vjezdu pro veřejnost do areálu FN.
43 |  |  |  | Pítka | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 |  |  | Pítka Horní a Dolní náměstí - náklad vč. PD.
44 |  |  |  | Centrum Semafor -rozšíření dětského dopravního hřiště | 830 | 830 | 830 | 0 | 0 | 0 | OKT | Povolí to SÚ přes UR na Halu ? Jako dočasnou stavbu ? | Požadavek RMO zedne 13.9.2016 bude vyžadovat územní rozhodnutí o změně využití území. Rozšíření hřiště bude nutné povolit pouze na dobu dočasnou 5 let s tím, že pokud se nebude do té doby realizovat investiční záměr města (Legionářská-Studentská, stavební úpravy komunikace), na který již bylo vydáno územní rozhodnutí, bude možné dobu dočasnou hřiště prodlužovat.
45 |  |  |  | ZŠ Hálkova - vybavení odborných učeben | 1400 | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 1120 |  | Provoz | Jedná se o nezbytné vybavení odborných učeben (pomůcky), které není zahrnuto v realizačních nákladech na výstavbu objektu.Akce zařazena do 47.výzvy IROP, lze tískat dotaci ve výši 85 % ze způsobilých výdajů v roce 2018. Realizuje Odbor školství.
46 |  |  |  | MŠ Svatoplukova 11 - vybavení odborných učeben | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 480 |  | Provoz | Jedná se o nezbytné vybavení odborných učeben (pomůcky), které není zahrnuto v realizačních nákladech na rekonstrukci objektu. Akce zařazena do 47.výzvy IROP, lze tískat dotaci ve výši 85 % ze způsobilých výdajů v roce 2018. Realizuje Odbor školství.
47 |  |  |  | KMČ opravy | 2160 | 2160 | 2160 | 0 | 0 | 0 |  |  | 27 x 80 tis.Kč, realizuje OVVI.
48 |  |  |  | Údržba 50 studní | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |  |  | Realizuje OMAJ.
49 |  |  |  | Odvodnění pozemků | 320 | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  | Otevřené odpady dle pož. KMČ, realizuje OVVI.
50 |  |  |  | Údržba vodotečí a vodních ploch | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  |  | Údržba Hamerského náhonu, otevřeného odpadu v Týnečku, odtoku rybníka v Neředíně, nádrže Radíkov, odbahnění dešťové zdrže v Droždíně, havarijní stavy. Realizuje OMAJ.
51 |  |  |  | Údržba hodnot kulturního dědictví | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 |  |  | Údržba a provoz fontány Venuše a Sv. Jana Sarkandera, řešení havarijních stavů pergol, provoz a údržba kašny Polská a kašny Haná, stěhování fragmentů Theimerovy kašny do Smetanových sadů. Realizuje OMAJ.
52 |  |  |  | Provoz OSMK | 34950 | 34950 | 34950 | 0 | 0 | 0 |  |  | Údržba a opravy odboru správy městských komunikací.
53 |  |  |  | KMČ | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 |  |  | OVVI předloží samostatnou DZ do RMO.
54 |  |  |  | Radnice - vrátnice | 2128 | 2128 | 2128 | 0 | 0 | 958 | OEP |  | Jedná se především o úpravu zázemí pro pracovníky ostrahy. Podání žádosti o dotaci schválila RMO. O dotaci bude požádáno po ukončení 1.etapy projektu (střecha, vrátnice, IC) a vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace.
55 |  |  |  | Hasičská zbrojnice Chválkovice | 10000 | 50 | 50 | 0 | 9950 | 12420 |  | Podmínka získání dotace ve výši 90% na celou akci | Jedná se o náklad zahájení VŘ na vybudování nové hasičské zbrojnice. Realizace jen v případě, že bude získána dotace ve výši 90 %. DSP bude dokončena do II Q/2017. Žádost o dotaci bude podána do 36.výzvy IROP - Stanice IZS v 04-05/2017.
56 |  |  |  | Vlajkové stožáry Horní náměstí | 130 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | Jedná se o výměnu částečně zkorodovaných sloupů před vstupem do radnice ve stejném provedení. Náklad na výměnu včetně aktualizace PD. | Jedná se o výměnu částečně zkorodovaných sloupů před vstupem do radnice ve stejném provedení. Náklad na výměnu včetně aktualizace PD.
|  |  |  | mezisoučet |  | 176851 | 176851 | 31901 | 193790 | 91932
|  |  |  | Mezisoučet A-D |  | 381097 | 381097 | 51996 | 208793 | 173074
E |  |  |  | Nestavební investice
1 |  | 6171 | 6122 | Multifunkční kopírovací barevný stroj | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | OS |  | Stavební odbor - pro oddělení územně správní a oddělení výkonu st. správy na úseku pozemních komunikací Stavebního odboru (á 150 tis.Kč) . Realizuje OS.
2 |  |  |  | Hudební nástroje - nákup | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |  |  | Obnova hudebních nástrojů - dle aktuální potřeby MFO. Realizuje MFO.
3 |  |  |  | Digitální varhany | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | OSČ |  | Náhrada za zastaralý, často poruchový, nespolehlivý nástroj zn. VISCOUNT, při větší závadě neopravitelný, neboť náhradní součástky se již nevyrábějí. Z tohoto podhledu se doporučuje pořízení nástroje nizozemské firmy Content, konkrétně varhany Content CANTATE 346, cena se pohybuje v závislosti na dodavateli do 300 000,-Kč. Realizuje OSČ.
4 | 6171 | 6122 |  | Elektronická úřední deska | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | OKT |  | Náklad na umístění na budovu radnice Horní náměstí. Realizuje OKT.
5 | 5311 | 6122 |  | Výměna 2 ks kamer městského dohlížecího kamerového systému | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | MPO |  | Jedná se o výměnu dvou kamer na Horním náměstí, umístění Česká pošta a café Mahler. Stávající kamery jsou v provozu 24 hodin denně a jsou v posledním roce poruchové a velmi obtížně opravitelné. Realizuje MPO.
6 | 5311 | 6123 |  | 3x vozidla pro MPO | 1400 | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 0 | MPO |  | Přídělení 3 vozidel, z toho 2 vozidel pro přímý výkon služby +1 servisní vozidlo pro technické zabezpečení výkonu služby. Vozidla jsou určena jako náhrada nejstarších vozidel z roku 2008-2009, která mají najeto přes 200 tis. km v městském provozu. Částka na opravy jednoho vozidla přesahuje ročně 70 tis. Kč. Realizuje MPO.
7 | 5311 | 6122 |  | Kateřinská -Rozšíření klimatizace | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 |  | MPO |  | Budou pořízeny vnitřní klimatizační jednotky, které budou napojeny na již existující kabeláž a venkovní jednotku. Realizuje MPO.
8 |  |  |  | Inteligentní dopravní systémy | 75000 | 1000 | 1000 | 5100 | 69000 | 58650 | OEP |  | Součástí projektu je Řešení detekce parkování na Sv. Kopečku (6 mil.Kč), Dopravní řídící ústředna (28 mil.Kč) a Řízení prostřednictvím SSZ (14 vybranžch křižovatek) (60 mil.Kč). Realizace projektu musí být dokončena do 31.12.2019. Žádost o dotaci musí být podána do konce roku 2016.
9 | 34379 | 6171 | 6111 | Programové vybavení | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | OINF |  | 1,2 mil. Kč Nákup MS OFFICE, 600 tis. Kč virtualizační sw pro servery. Realizuje odbor informatiky.
10 | 31111 | 6171 | 6125 | Pořízení informační a výpočetní techniky | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | OINF |  | 400 tis. Kč - Nákup serveru pro virtualizaci (nahrazení 4 původních serverů pro aplikace přestupků, agendy řidičů, matriky a ostatních funkčních nebo starších aplikací nutných pro zachování přístupu k datům typu účetnictví, veř. zakázky atd. )200 tis. Kč - Nákup 2 ks skenerů formátu A3 pro digitalizaci dokumentů stavebního archivu a podatelny . Realizuje odbor informatiky.
11 |  | 3639 | 6130 | Výkupy pozemků | 17100 | 17100 | 17100 | 0 | 0 | 0 | MJPR |  | Výkupy pozemků, nutných pro realizaci akcí. Realizuje OMAJ
12 |  |  |  | Odkupy pozemků - odbor investic | 32270 | 30000 | 30000 | 0 | 3270 | 0 | OI | plus DEPOZIT 9,273 mil.Kč | Výkupy pozemků pro přípravu realizaci akcí připravovaných odborem investic dle schváleného plánu projektové přípravy akcí .
13 |  |  |  | Věcná břemena - odbor investic | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | OI |  | Věcná břemena (služebnosti) - cca 500.000,- Kč.
14 |  |  |  | Pořízení elektrocentrály 30 kW | 370 | 370 | 370 | 0 | 0 | 0 | OO |  | Náhradní zdroj elektrické energie pro zajištění chodu správní budovy Štursova příp. evakuačních středisek města (určené základní školy) v případě vzniku mimořádných situací. Realizuje odbor ochrany.
15 |  |  |  | ZŠ Heyrovského | 145 | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | OŠ |  | 1 plynový kotel 150 l, cena 145 tis. Kč.
16 |  |  |  | ZŠ Nedvědova | 376 | 376 | 376 | 0 | 0 | 0 | OŠ |  | 1 ks el. varný kotel 85 l, cena 376 tis. Kč.
17 |  |  |  | FZŠ Rožňavská | 573 | 573 | 573 | 0 | 0 | 0 | OŠ |  | 1 ks myčka černého nádobí, cena 290 tis. Kč 1 ks plynový kotel 150 l, cena 145 tis. Kč 1 ks univerzální robot, cena 138 tis. Kč
18 |  |  |  | MŠ Helsinská | 511 | 511 | 511 | 0 | 0 | 0 | OŠ |  | 1 ks el. konvektomat, cena 511 tis. Kč
19 |  |  |  | Nákup 4 ks lisovacích kontejnerů pro překladiště Chválkovice | 1130 | 1130 | 1130 | 0 | 0 | 0 | TSMO |  | Pro zvýšení kapacity překladiště Olomouc - Chválkovice nutno zakoupit 4 ks lisovacích kontejnerů.
20 |  |  |  | Aquapark, a.s. - odkup akcií | 23661 | 23661 | 23661 | 0 | 0 | 0 | Odkup majetkového podílu ve výši 5% základního kapitálu, realizací odkupu v r. 2017 se stane SMOl 100% vlastníkem této společnosti. Realizuje EO. |  | Odkup majetkového podílu ve výši 5% základního kapitálu, realizací odkupu v r. 2017 se stane SMOl 100% vlastníkem této společnosti. Realizuje EO.
21 |  |  |  | Rekonstrukce plaveckého bazenu | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 |  |  | Jedná se o požadované náklady na rekonstrukce , opravy a projektové dokumentace objektu plaveckého bazenu,Olterm a.s. předloží samostanou DZ do RMO ke schválení konkrétních ací.
|  |  |  | Mezisoučet E |  | 91416 | 91416 | 5100 | 72270 | 58650
|  |  |  | Mezisoučet A - E |  | 472513 | 472513 | 57096 | 281063 | 231724
F |  |  |  | Příspěvky a platby města jiným subjektům | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Mezisoučet |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Mezisoučet A - F |  | 472513 | 472513 | 57096 | 281063 | 231724
G |  |  |  | Investice SNO, a.s. z nájemného vč. DPH
1 |  |  |  | Sokolská 572/25, Olomouc - energeticky úsporná opatření na objektu kina Metropol | 10000 | 10000 | 10000 | 2800 | 0 | 0 | O ek |  | Energeticko úsporná opatření na objektu kina Metropol. Realizuje SNO.Náklad po vysoutěžení akce.
2 |  |  |  | Ztracená 322/1, 321/3, Olomouc - oprava fasády včetně výněny oken | 7370 | 7370 | 7370 | 0 | 0 | 0 |  |  | Bytový dům - oprava fasády včetně výměny oken. KO. Realizuje SNO.
3 |  |  |  | Hauenschildův palác - rekonstrukce interiéru | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 |  |  |  | Zpracování PD - komunitní centrum. Realizuje SNO.
|  |  |  | Mezisoučet G |  | 18370 | 18370 | 2800 | 0 | 0
|  |  |  | Mezisoučet A-G |  | 490883 | 490883 | 59896 | 281063 | 231724
H |  |  |  | Investice MOVO, a.s. z nájemného vč. DPH
1 |  |  |  | PD - zahájené
2 |  |  |  | Pittsburská - rekonstrukce kanalizace | 156 | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 | OI |  | Projektová dokumentace k dokončení z roku 2016, délka řešeného úseku cca 90 m od ul Přichystalova.
3 |  |  |  | Švédská - rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí | 376 | 376 | 376 | 0 | 0 | 0 | OI |  | Projektová dokumentace v celém profilu komunikace.
4 |  |  |  | Smetanova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | 898 | 860 | 860 | 0 | 0 | 0 | OI |  | Projektová dokumentace řeší komunikaci od křižovatky s ul.Fibichova po TOS, k dokončení z roku 2016 - 05/2017.
5 |  |  |  | Geislerova - Sladkovského kanalizace | 102 | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | OI |  | PD I.Q 2017 bude řešit odkanalizování lokality v délce stoky 33 m.
6 |  |  |  | Českobratrská - Rekonstrukce vodovodu a kanalizace | 757 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | OI |  | Projektová dokumentace k dokončení z roku 2016, délka řešeného úseku cca 440 m od ul. Myslbekova až k ul. Velkomoravká.
7 |  |  |  | Opletalova II - rekonstrukce vodovodu | 173 | 173 | 173 | 0 | 0 | 0 | OI |  | Projektová dokumentace k dokončení z roku 2016 mezi Horním náměstím a Korunou.
8 |  |  |  | Dělnická I - rekonstrukce kanalizace | 382 | 382 | 382 | 0 | 0 | 0 | OKR-MOV |  | Část bočních napojení mezi panelovými domy v úseku Okružní U kovárny, PD dokončena 2017.
9 |  |  |  | B.Třebízkého - rekonstrukce vodovodu | 650 | 650 | 650 | 0 | 0 | 0 |  |  | PD k dokončení , délka cca 245 m od ul.Libušina.
10 |  |  |  | Na Vozovce - rekonstrukce vodovodu a kanalizace | 910 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 |  |  | PD k dokončení, úsek od Dvořákovy po Krapkovu délka kanalizace cca 700 m, vodovodu cca 230 m.
11 |  |  |  | Boženy Němcové - rekonstrukce vodovodu a kanalizace | 350 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 |  |  | PD k dokončení, úsek od ul. Krapkova po nádražní budovu, délka kanalizace cce70 m, vodovod cca 138m.
12 |  |  |  | Pasteurova - rekonstrukce stoky | 346 | 146 | 146 | 0 | 0 | 0 |  |  | Posun dokončení akce z důvodu koordinace prací s projektovou dokumentací samostatné akce - Přechod Pasteurova.
13 |  |  |  | Mlčochova - rekonstrukce stoky | 299 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  | Posun dokončení akce z důvodu koordinace prací s projektovou dokumentací vyvolané přeložky vodovodu.
14 |  |  |  | Nábřeží Přemyslovců - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | 381 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 |  |  | Vzhledem k podmínkám OŽP ke kácení vzrostlého stromu bude dokumentace dokončena v roce 2017.
15 |  |  |  | Jiráskova - rekonstrukce kanalizace | 471 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  | Vzhledem k podmínkám OŽP ke kácení vzrostlého stromu bude dokumentace dokončena v roce 2017.
16 | mezisoučet |  |  | mezisoučet |  | 4375 | 4375 | 0 | 0 | 0
17
18 |  |  |  | Realizace zahájené
19 |  |  |  | Divadelní - Rekonstrukce vodovodu a kanalizace | 3000 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | ORE |  | Předmětem plnění je rekonstrukce dvou samostatných kanalizačních stok v ulici Divadelní. Rekonstrukce stok je navržena vložkováním inverzním samonosným epoxidovým rukávcem. Na rekonstruovanou stoku budou přepojeny stávající kanalizační přípojky.
20 |  |  |  | ČOV Olomouce - Rekonstrukce dmýchárny včetně rozvodny | 20000 | 11914 | 11914 | 0 | 8086 | 0 |  |  | ČOV Olomouc rekonstrukce dmýchárny včetně rozvodny - dokončení.
21 |  |  |  | Luční - Rekonstrukce vodovodu a kanalizace | 9820 | 9820 | 9820 | 0 | 0 | 0 | ORE |  | Předmětem plnění je obnova kanalizace a vodovodu, včetně obnovy veřejné části přípojek. Dále je součástí plnění náhradní výsadba a následná péče o zeleň.
22 | 14781 | 2219 | 6121 | Třída 1. máje - rekonstrukce komunikace a inž. sítí | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | OI |  | Zahájení dílčí části stavby kanalizace a komunikace v ul. Mlčochova.
23 |  |  |  | Obnova technologických PC na dispečinku ČOV Olomouc (včetně vizualizace) | 1057 | 1057 | 1057 | 0 | 0 | 0 | Zahájení akce |  | Předmětem plnění je nákup a instalace nového SW pro chod dispečinku ČOV.
24 | mezisoučet |  |  |  |  | 23991 | 23991 | 0 | 8086 | 0
25 | Zahájené akce celkem |  |  |  |  | 28366 | 28366 | 0 | 8086 | 0
26
27
28 |  |  |  | PD nová
29 |  |  |  | Odlehčovací komora 1H - rekonstrukce | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | Rekonstruce OK v Holici s přepadem do Hamerského náhonu, která při přívalových deštích zaplavuje okolní výstavbu. |  | Rekonstruce OK v Holici s přepadem do Hamerského náhonu, která při přívalových deštích zaplavuje okolní výstavbu.
30 |  |  |  | Hněvotínská - za hřbitovem - vodovod provozní opatření | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | Náklad na zpracování DSP technických opatření na vodovodní síti - optinalizace tlakových poměrů tlakvého pásna VT-Iia pro možnost připojení a rozvoj lokality bytové výstavby dle územní studie -"Hněvotínská - za hřbitovem - Olomouc" a dalších. |  | Náklad na zpracování DSP technických opatření na vodovodní síti - optinalizace tlakových poměrů tlakvého pásna VT-Iia pro možnost připojení a rozvoj lokality bytové výstavby dle územní studie -"Hněvotínská - za hřbitovem - Olomouc" a dalších.
31 |  |  |  | ČOV Olomouc- energetické využití kalového plynu | 700 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | PD - podle výsledku zpracovávané studie. Strojně technologické zařízení je za hranicí životnosti. Pro zajištění zpracování vyprodukovaného bioplynu na ČOV je nutná jeho obměna. |  | PD - podle výsledku zpracovávané studie. Strojně technologické zařízení je za hranicí životnosti. Pro zajištění zpracování vyprodukovaného bioplynu na ČOV je nutná jeho obměna.
32 |  |  |  | ČOV Olomouc- rekonstrukce kotelny | 700 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | PD - podle výsledku zpracovávané studie. Strojně technologické zařízení je za hranicí životnosti. Pro zajištění zpracování vyprodukovaného bioplynu na ČOV je nutná jeho obměna. |  | PD - podle výsledku zpracovávané studie. Strojně technologické zařízení je za hranicí životnosti. Pro zajištění zpracování vyprodukovaného bioplynu na ČOV je nutná jeho obměna.
33 |  |  |  | ČOV Olomouc - rekonstrukce lapáku písku s doplněním lapáku tuků | 600 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | PD - podle výsledku studie. ČOV nemá účinné zařízení na odstraňování přitékajících tuků na ČOV. Navrženo je doplnění technologie lapáku písku o zařízení separující tuk v přitékajících odpadních vodách. |  | PD - podle výsledku studie. ČOV nemá účinné zařízení na odstraňování přitékajících tuků na ČOV. Navrženo je doplnění technologie lapáku písku o zařízení separující tuk v přitékajících odpadních vodách.
34 |  |  |  | ČOV Olomouc - zpracování odvodněných kalů-studie | 800 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | Jedná se o rozpracování metody termické likvidace usušených kalů a to formou spalování, spoluspalování, pyrolýzy, popř. zplyňování. |  | Jedná se o rozpracování metody termické likvidace usušených kalů a to formou spalování, spoluspalování, pyrolýzy, popř. zplyňování.
35 |  |  |  | Mlčochova II - Rekonstrukce kanalizace | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | Rekonstrukce navazuje na dokumentaci rekonstrukcekanalizace ulici Mlčochova z roku 2016 . Nelze realizovat současně s třídou 1. máje. |  | Rekonstrukce navazuje na dokumentaci rekonstrukce kanalizace ulici Mlčochova z roku 2016 . Nelze realizovat současně s třídou 1. máje.
36
37 |  |  |  | PD nová celkem | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | OKR-MOV
38
39
40 |  |  |  | Realizace návrh do plánu 2017
41 |  |  |  | Lošov, Liškovská - rekonstrukce komunikace | 4978 | 1315 | 1315 | 0 | 0 | 0 | OI |  | K předmětné akci je zajištěna kompletní projektová dokumentace včetně potřebných stavebních povolení. Podíl MOVO, a.s. 1315 tis.Kč.
42 | 15367 | 2321 | 6121 | Letiště-rekonstrukce kanalizace | 6500 | 6500 | 6500 | 0 | 0 | 0 |  |  | Jedná se o rekonstrukci kanalizace v prostoru letiště - napojení na tř. Míru. Stoka BXXIL - 210 m a BXXIL1 61 m. Souvisí s rozvojovými záměry Univerzity Palackého.
43 |  |  |  | Na Sezníku-rekonstrukce vodovodu | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |  |  | Ulice Na Sezníku - rekonstrukce vodovodu.
44 |  |  |  | Výměna čerpadel na ČSOV | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |  |  | Výměna čerpadel na čerpcí stanici odpadních vod
45 |  |  |  | ČOV Olomouc-Výměna uzávěrů vratných kalů do aktivačních nádrží | 1267 | 1267 | 1267 | 0 | 0 | 0 |  |  | ČOV Olomouc - Výměna uzávěrů vratných kalů do aktivačních nádrží, náklad vč. aktualizace PD.
46 |  |  |  | ČOV Olomouc-Přečerpávací jímka | 1423 | 1423 | 1423 | 0 | 0 | 0 |  |  | ČOV Olomouc - Přečerpávací jímka u mobilního stání odstředivky s výtlakem do jímky odvodňovací stanice, náklad vč. aktualizace PD.
47 |  |  |  | Hamerská -Přerovká-rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí | 12900 | 5300 | 5300 | 0 | 0 | 0 | OI |  | Rekonstrukce komunikace vč. podílu MOVO, a.s. 5300 tis.Kč - kanalizace. PD akce Hamerská HIV + propoj na ul. Přerovká -rekonstrukce kanalizace nachystána .Podíl na společné akci s SSOK, jejíž náklady se pohybují cca 25 mil.Kč.
48 | 14781 | 2219 | 6121 | Tramvajová trať 1.máje | 89500 | 19500 | 19500 | 0 | 0 | 0 | OI |  | Náklady na opravy a rekonstrukce kanalizace, vodovodu a přípojek. Podíl MOVO, a.s.
49 | 2212 | 6121 | 10030 | Domovina - rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí | 7300 | 3800 | 3800 | 0 | 0 | 0 |  |  | Jedná se o podíl MOVO, a.s. na rekonstrukci komunikace,kanalizace, vodovodu, VO, kácení a novou výsadbu stromů, předláždění chodníku.
[6 empty] | 39605 | 39605 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Mezisoučet |  | 69971 | 69971 | 0 | 8086 | 0
| Celkem A+B+C+D+E+F+G+H |  |  |  |  | 560854 | 560854 | 59896 | 289149 | 231724

## OKR
|  | Schválený plán OKR na rok 2017 |  | část C
D. Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku - realizuje odbor koncepce a rozvoje
Kód | Název akce | Částka v Kč | Komentář
3635 | Studie technické a dopravní infrastruktury | 2000000 | Studie a návrhy úprav uličních profilů souvisejících zejména s optimálním využitím uličního prostoru, zklidňováním dopravy a tím související bezpečnosti silničního provozu (studie možností umístění zón TEMPO 30 v obytných okrscích; křižovatka Hraniční x I.P.Pavlova – úprava nebezpečné křižovatky).
6119
4290 |  |  | Studie veřejného prostoru.
Investiční záměr na III.etapu PPO, včetně zaměření; Studie Sadového náměstí na Sv. Kopečku – celková rekonstrukce zp. ploch a zeleně; tř. Svobody - celková rekonstrukce komunikace a zp. ploch; nám. Republiky a navazující ulice – v současné době probíhá výběrové řízení; a jiných dle požadavku samosprávy.
3635 | Územní plán Olomouc | 350000 | Soubor změn č.I – 245.207,- (3.-5.etapa), změna č.II 60.016,- (3. a 4.etapa), změna č.III – 27.000,- (2.-4.etapa), změna č.IV.
6119
4585
3635 | Pořízení změn RP MPR Olomouc | 50000
6119
4298
3635 | Implementace ÚP | 500000 | Pokračování pořizování RP-13 Lazce a RP-21 Nová Ulice na které jsou uzavřeny smlouvy. Jedná se o doplatek zbývající částky cca 220. tis.
6119
5251
3635 | Regulační plány | 1650000 | Pořizování RP z podnětu (RP – 08,10,16,17,19,20,22,23,Teichmenova). Uzavřeny smlouvy jedná se o 70% ceny díla, která by měla být hrazena v roce 2017.
6119
xxxx
3635 | Plán udržitelné městské mobility | 1950000 | Jedná se o doplacení zbylých 50% z celkové částky na pořízení „Plánu udržitelné městské mobility Olomouc“. Smlouva byla podepsána v roce 2016.
6119
5601
3635 | Studie lokalit dětských hřišť a sportovišť | 200000 | Zpracování studií v rozsahu IZ pro obnovu dětských hřišť a sportovišť v lokalitách vybraných RMO (Pozn.: položka vzniká na základě požadavku odboru investic).
6119
xxxx
| Celkem | 6700000
[6 empty] | 0 | 0