# 3 Implementace

Obsah:

Úvod	3

3.	Implementace strategického plánu	4

3.1	Organizační nastavení a systém řízení	4

3.2	Roční akční plán	4

3.3	Vyhodnocení naplňování Koncepce rozvoje školství	5

3.4	Struktura akčních plánů	5

3.5	Řízení změn, evaluace	6

3.6	Monitorovací indikátory	7

3.7	Plán řízení rizik	11

## Úvod

Implementace strategického dokumentu je proces, který převádí strategické cíle do konkrétních, měřitelných opatření a aktivit. Klíčovými kroky k vytvoření implementačního plánu je rozpracování aktivit na konkrétní úkoly, stanovení odpovědnosti a časového harmonogramu, a následně průběžné monitorování a hodnocení postupu implementace. Pravidla a principy implementace schvaluje Rada města Olomouce.

Implementační část Koncepce rozvoje školství statutárního města Olomouce na období 2026 – 2030 nastavuje základní principy a procesy při naplňování priorit rozvoje školství.

Pro úspěšné naplnění Koncepce rozvoje školství statutárního města Olomouce je stěžejní odborné nastavení implementačních pravidel a ukotvení procesu strategického řízení.

Implementační pravidla se týkají:

- 	schvalování změn strategického plánu,

- 	tvorby a vyhodnocování akčních plánů,

- 	nastavení metodiky a vyhodnocování indikátorů.

Dokument vychází z doporučení navržených v rámci Metodiky přípravy veřejných strategií z roku 2012 a z Vnitřního předpisu pro tvorbu tematických koncepčních dokumentů statutárního města Olomouce.

Výhodou kvalitního strategického řízení a správné implementace je zajištění plnění cílů a dosažení vize, které si odbor školství do roku 2030 vytkl.

Předpokládáme, že některé části implementace se budou v následujících letech měnit tak, aby odpovídaly změnám legislativy, rozvoji školství a možnostem statutárního města Olomouce.

# Implementace strategického plánu

  - Organizační nastavení a systém řízení

Klíčové rozhodující kompetence s přijetím Koncepce rozvoje školství na období 2026 – 2030 má Rada města Olomouce. Hlavní činností orgánů města v procesu implementace (Zastupitelstva města Olomouce a Rady města Olomouce) při naplňování cílů a indikátorů Koncepce rozvoje školství jsou:

- každoroční projednání Zprávy o naplňování Koncepce rozvoje školství statutárního města Olomouce na období 2026 – 2030 za předchozí rok – plnění indikátorů a akčního plánu,

- schvalování akčního plánu – zařazení projektů do ročního akčního plánu.

Celý proces implementace bude řídit odbor školství. Jeho hlavní činností bude:

- předložení implementace Komisi pro výchovu a vzdělávání a využití volného času,

- koordinace a zajištění komunikace mezi jednotlivými zapojenými subjekty,

- zpracování ročního akčního plánu a jeho předložení ke schválení Zastupitelstvu města Olomouce a Radě města Olomouce,

- předložení Zprávy o naplňování Koncepce.

Cíle Koncepce rozvoje školství na období 2026 – 2030 administruje odbor školství, který na administraci spolupracuje s jinými odbory MMOl, zejména s odborem investic a odborem dotačních titulů a s mateřskými a základními školami zřizovanými statutárním městem Olomouc.

  - Roční akční plán

Koncepce rozvoje školství statutárního města Olomouce na období 2026 – 2030 bude naplňována prostřednictvím ročního akčního plánu. Akční plán bude každoročně navrhován odborem školství a schvalován Radou města Olomouce. Realizované projekty akčního plánu budou naplňovat jednotlivé cíle koncepce. Hodnocení naplňování cílů bude prováděno pomocí soustavy indikátorů.

Jednotlivé kroky implementace probíhají celý rok. Nejdříve dochází k vyhodnocení strategické části dokumentu, vyhodnocení ročního akčního plánu a indikátorů. Vyhodnocení je schvalováno v orgánech města. Současně je v průběhu roku připravována tvorba ročního akčního plánu na následující rok – výběr projektů a aktivit, jehož finální podoba bude předložena současně nebo po schválení rozpočtu města. V případě požadavku na finanční krytí budou do ročního akčního plánu zařazeny pouze takové investiční projekty a jiné aktivity, které budou součásti rozpočtu města nebo rozpočtového výhledu. Z akčního plánu musí být akce, která nebude zařazena do rozpočtu města, vyřazena.

Časový harmonogram implementace

| Měsíc | Dílčí část implementace | Aktivity v implementaci |
| --- | --- | --- |
| průběžně | koordinace | koordinace plnění akčního plánu a indikátorů, tvorba akčního plánu, komunikace mezi jednotlivými subjekty |
| únor, březen | vyhodnocení plnění Koncepce rozvoje školství | vyhodnocení plnění cílů a indikátorů, zpracování Zprávy o naplňování Koncepce rozvoje školství |
| květen | projednání | projednání Zprávy o naplňování Koncepce rozvoje školství v Komisi pro výchovu a vzdělávání a využití volného času, se zainteresovanými odbory |
| červen | schvalování | Předložení Zprávy o naplňování k projednání a schválení v orgánech města – Rada města Olomouce, Zastupitelstva města Olomouce |
| srpen, září | projektové náměty | posouzení projektových námětů ze zásobníku projektů odboru školství a nově předložených, projednání s odborem investic a odborem dotačních projektů, posouzení dalších aktivit |
| srpen, září, říjen (dle harmonogramu přípravy rozpočtu) | projednání | projednání aktivit jednotlivých opatření s vazbou na rozpočet odboru školství, projednání investičních námětů Investiční komisí, příprava plánu investic |
| říjen | tvorba akčního plánu | tvorba návrhu ročního akčního plánu |
| listopad | Roční akční plán | sladění aktivit ročního akčního plánu s plánem investic a rozpočtem odboru školství, vyřazení nezařazených projektů do plánu investic a aktivit bez finančního krytí |
| prosinec | schvalování | předložení ročního akčního plánu orgánům města ke schválení |

  - Vyhodnocení naplňování Koncepce rozvoje školství

Na začátku každého roku bude probíhat vyhodnocení Koncepce rozvoje školství na období 2026 – 2030, zejména vyhodnocení aktivit ročního akčního plánu, jehož prostřednictvím jsou jednotlivé cíle naplňovány.

Každoroční vyhodnocení bude členěno do jednotlivých strategických cílů a opatření. Bude sledován a vyhodnocen stav plnění aktivit a indikátorů, který bude doplněn slovním komentářem k zjištěnému stavu, příp. budou doloženy návrhy na změny.

Struktura Zprávy o naplňování cílů Koncepce rozvoje školství na období 2026 – 2030:

- Úvod.

- Vyhodnocení cílů Koncepce rozvoje školství a ročního akčního plánu – slovní popis vyhodnocení, uvedení objemu finančních prostředků vynaložených na projekty a aktivity v daném roce dle akčního plánu, zpracování do tabulky

- Vyhodnocení indikátorů – slovní popis o jejich plnění či neplnění, zdůvodnění, příp. návrh přijatých opatření.

- Závěry vyplývající z hodnocení a doporučení pro tvorbu akčního plánu na následující rok.

  - Struktura akčních plánů

Akční plán tvoří jak investiční akce s vazbou na investiční plán města (jednoleté i víceleté), tak také aktivity hrazené z běžných, provozních výdajů škol (např. materiálové vybavení související s rozvojem vzdělávání, semináře, workshopy). Finanční prostředky na provozní výdaje jsou školám poskytovány z rozpočtu města formou příspěvku na provoz.

Mezi ročním akčním plánem a rozpočtem města existuje silná vazba. V akčním plánu nesmí být uvedeny projekty a aktivity s nárokem na finanční krytí pokud nejsou schváleny v rozpočtu města na daný rok, včetně investičních akcí v plánu investic.

Akční plán obsahuje projekty v daném roce, jejichž prostřednictvím jsou naplňována jednotlivá opatření.

Do akčního plánu budou zahrnuty investiční projekty, které jsou připraveny nebo připravovány na následující rok (jednoleté i víceleté) na základě usnesení orgánů města, a rozvojové aktivity hrazené z běžných výdajů v rámci příspěvku na provoz, poskytovaného příspěvkovým organizacím - škol. Do akčního plánu nebudou zahrnuty aktivity, které jsou běžnou činností odboru školství a škol.

Akční plán bude obsahovat následující údaje o projektu/aktivitě:

- Číslo opatření, které projekt naplňuje.

- Název projektu/aktivity, příp. také identifikaci obsahu projektu/aktivity.

- Předpokládané náklady projektu/aktivity celkem v tis. Kč.

- Náklady z rozpočtu SMOl v tis. Kč, u víceletých projektů také rozložení potřeby finančního krytí v letech.

- Externí zdroje v tis. Kč a uvedení dotačního titulu.

- Stupeň rozpracovanosti (DUR, DSP, DPS, vydáno stavební povolení, u víceletých projektů projekt v realizaci).

- Realizace projektu: časové vymezení od – do (měsíc, rok)

- Monitorovací indikátor, který bude realizací projektu/aktivity naplněný a předpokládaná dosažená hodnota.

U projektů/aktivity bude vždy posuzován stav a aktuální naléhavost. Do akčního plánu může být ale zařazen také projekt, jehož naléhavost vyplyne z náhlého zhoršení stavu nebo na základě nařízení orgánu ochrany veřejného zdraví.

Zpracovaný návrh ročního akčního plánu schvalují orgány města – Rada města Olomouce a Zastupitelstvo města Olomouce. Na základě rozhodnutí orgánu města budou vybrány projekty, které budou zařazeny do akčního plánu. Ostatní, nezařazené, projekty zůstanou v zásobnících projektů k realizaci v dalším období.

Schválený akční plán musí být v souladu se schváleným rozpočtem statutárního města Olomouce na daný rok. Projekty/aktivity zařazeny do akčního plánu musí mít jednoznačně určený zdroj financování – rozpočtem města nebo z externích zdrojů. Projekt/aktivita nezařazena do rozpočtu města musí být vyřazena z akčního plánu.

  - Řízení změn, evaluace

Faktory, podmínky, znalosti, okolností, za kterých Koncepce rozvoje školství vznikala, se mohou v čase měnit. V průběhu platnosti dokumentu je nutné ověřovat, zda tvrzení a předpoklady pro řešení zjištěného jsou nadále platné, zda nepozbyly na významnosti a naopak nevznikla jiná významná změna, kterou je nutné do dokumentu zařadit.

Z popsaného důvodu je potřeba nastavit procesy pro řízení změn a v průběhu platnosti dokumentu provést evaluaci. Evaluaci a operativní změny bude provádět odbor školství, který dokument zpracoval.

Evaluace bude provedena v polovině období platnosti Koncepce rozvoje školství, tj. v roce 2028. Operativní změny budou předkládány orgánům města současně s každoročním vyhodnocením naplňování cílů Koncepce rozvoje školství (např. upřesnění zadání projektu, dílčí změny indikátoru, změna odpovědnosti).

Při evaluaci zaměřené na ověření nastavené vize, strategických cílů, opatření, implementace a indikátorů, identifikaci problémů a procesních nedostatků odpovědného odboru při naplňování Koncepce rozvoje školství, je zvolen strategický přístup.

Předem je nutné stanovit harmonogram evaluačních aktivit, určit zdroje informací, shromáždit a utřídit údaje a data, vyhodnotit je a formulovat závěry a doporučení evaluace. Výsledkem procesu bude evaluační zpráva, která bude předložena Zastupitelstvu města Olomouce k vzetí na vědomí.

Na základě závěrů a doporučení evaluace obsažené v evaluační zprávě budou připjata opatření k úpravě Koncepce rozvoje školství. Upravená Koncepce rozvoje školství bude předložena Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení.

  - Monitorovací indikátory

Pro měření úspěšnosti naplnění Koncepce rozvoje školství statutárního města Olomouce na období 2026 – 2030 byly ke každému cíli stanoveny monitorovací indikátory (ukazatele), které poskytují zpětnou vazbu o splnění a dosažení stanovených cílů. Celkový počet indikátorů je 25.

Správcem indikátorů je odbor školství, jež bude odpovědný za jejich každoroční vyhodnocení, tzn. za sledování vývoje indikátorů (posuzování z hlediska vývoje tendence, tj. poklesu, růstu nebo udržení stávajícího stavu podle nastaveného směru), získávání potřebných dat a jejich porovnání s cílovou hodnotou. Indikátory budou monitorovány a vykazovány ve Zprávě o naplňování Koncepce rozvoje školství.

Nastavené cílové hodnoty monitorovacích indikátorů jsou uvedeny jako ideální stav (na základě expertního odhadu), kterého chce město dosáhnout, byť se mu to z různých objektivních důvodů nemusí podařit. Klíčové je nastavení směru u každého indikátoru.

V akčním plánu budou již naplánované konkrétní hodnoty, kterých by mělo být realizací projektu dosaženo. Plánovaná hodnota bude porovnána s hodnotou reálnou, dosaženou podle skutečnosti.

Přehled sledovaných indikátorů

| SC | opatření | MI | název indikátoru | administrátor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 1 | Počet pedagogů, kteří se vzdělávají v oblasti rozvoje klíčových kompetencí žáků, vytvářejí nové metody a strategie výuky | odbor školství, základní a mateřské školy |
| 1 | 1.2 | 2 | Počet odborných učeben v MŠ a ZŠ využívaných v době výuky polytechnického a řemeslného vzdělávání | odbor školství, základní a mateřské školy |
| 1 | 1.2 | 3 | Počet sdílených odborných učeben ZŠ | odbor školství, základní a mateřské školy |
| 1 | 1.3 | 4 | Počet vzdělávacích programů, které absolvovali děti, žáci a pedagogové v Centru ekologických aktivit Sluňákov | odbor školství, základní a mateřské školy |
| 1 | 1.4 | 5 | Počet škol, které spolupracují se sportovními organizacemi, kluby, sdruženími, trenéry | odbor školství, základní a mateřské školy |
| 1 | 1.5 | 6 | Počet proškolených pedagogů v oblasti výskytu a prevence rizikového chování dětí a žáků | odbor školství, základní a mateřské školy |
| 1 | 1.5 | 7 | Počet realizovaných aktivit pro žáky v rámci prevence rizikového chování žáků | odbor školství, základní a mateřské školy |
| 1 | 1.6 | 8 | Počet škol, které využívají inovativní kreativní přístup ve vzdělávání žáků | základní a mateřské školy |
| 1 | 1.6 | 9 | Počet spolupracujících institucí při vzdělávání žáků kreativní formou | základní a mateřské školy |
| 1 | 1.7 | 10 | Počet škol vyučujících kybernetickou bezpečnost | odbor školství, základní školy |
| 1 | 1.7 | 11 | Počet škol využívajících ve výuce AI | odbor školství, základní školy |
| 1 | 1.8 | 12 | Počet podpořených dětí a žáků při přístupu ke školním a mimoškolním aktivitám z Fondu pomoci olomouckým dětem | odbor školství |
| 1 | 1.9 | 13 | Počet školních jídelen využívajících regionálních potravin | odbor školství, školní jídelny |
| 1 | 1.9 | 14 | Počet školních jídelen připravujících dietní stravování | odbor školství, školní jídelny |
| 2 | 2.1 | 15 | Počet vybudovaných odborných učeben v základních a mateřských školách | odbor školství |
| 2 | 2.2 | 16 | Počet rekonstruovaných dětských a sportovních hřišť v MŠ a ZŠ | odbor školství, základní a mateřské školy |
| 2 | 2.2 | 17 | Počet rekonstruovaných tělocvičen | odbor školství, základní školy |
| 2 | 2.3 | 18 | Počet budov mateřských a základních škol, na kterých byla realizována energetická opatření | odbor školství |
| 2 | 2.4 | 19 | Počet základních škol s novou nebo rozšířenou knihovnou, modernizovanými kabinety a počet relaxačních a odpočinkových prostor | odbor školství, základní školy |
| 3 | 3.1 | 20 | Počet aktivit spolupráce | základní a mateřské školy |
| 3 | 3.2 | 21 | Kapacita mateřských a základních škol, kapacita MŠ a ZŠ jiných zřizovatelů | odbor školství |
| 3 | 3.3 | 22 | Internetový portál školství, komunikační platforma | odbor školství |
| 3 | 3.3 | 23 | Počet tříd s rozšířenou výukou předmětů, počet žáků ZŠ Začít spolu | odbor školství |
| 3 | 3.4 | 24 | Počet setkání ředitelů základních a mateřských škol a zřizovatele | odbor školství |
| 3 | 3.5 | 25 | Počet volnočasových aktivit pro veřejnost, počet vzdělávacích aktivit pro veřejnost | základní a mateřské školy |

Hodnota indikátorů

| Strategický cíl Opatření | Monitorovací indikátor | Hodnota |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Výchozí stav (2026) | Cílový stav (2030) | Optimální směr |
| 1. Kvalitní výuka, výchova a využití volného času |  |  |  |  |
| 1.1 Rozvoj klíčových kompetencí | Počet pedagogů, kteří se vzdělávají v oblasti rozvoje klíčových kompetencí žáků, vytvářejí nové metody a strategie výuky | 10 | 30 | ↑ |
| 1.2 Polytechnické a řemeslné vzdělávání | Počet odborných učeben v MŠ a ZŠ využívaných v době výuky polytechnického a řemeslného vzdělávání | 8 | 10 | ↑ |
|  | Počet sdílených odborných učeben ZŠ | 0 | 2 | ↑ |
| 1.3 Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta | Počet vzdělávacích programů, které absolvovali děti, žáci a pedagogové v Centru ekologických aktivit Sluňákov | 4 | 8 | ↑ |
| 1.4 Tělovýchova a sport | Počet škol, které spolupracují se sportovními organizacemi, kluby, sdruženími, trenéry | 2 | 10 | ↑ |
| 1.5 Prevence rizikového chování žáků | Počet proškolených pedagogů v oblasti výskytu a prevence rizikového chování dětí a žáků | 10 | 35 | ↑ |
|  | Počet realizovaných aktivit pro žáky v rámci prevence rizikového chování žáků | 3 | 12 | ↑ |
| 1.6 Kreativní vzdělávání | Počet škol, které využívají inovativní kreativní přístup ve vzdělávání žáků | 1 | 5 | ↑ |
|  | Počet spolupracujících institucí při vzdělávání žáků kreativní formou | 1 | 3 | ↑↔ |
| 1.7 Efektivní využívání ICT a AI ve výuce | Počet škol vyučujících kybernetickou bezpečnost | 2 | 10 | ↑ |
|  | Počet škol využívajících ve výuce AI | 1 | 5 | ↑ |
| 1.8 Rovné příležitosti ve vzdělávání | Počet podpořených dětí a žáků při přístupu ke školním a mimoškolním aktivitám z Fondu pomoci olomouckým dětem | 15 | 15 | ↔ |
| 1.9 Zdravé stravování | Počet školních jídelen využívajících regionálních potravin | 3 | 10 | ↑ |
|  | Počet školních jídelen připravujících dietní stravování | 8 | 8 | ↔ |

| Strategický cíl Opatření | Monitorovací indikátor | Hodnota |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Výchozí stav (2026) | Cílový stav (2030) | Optimální směr |
| 2. Infrastruktura škol a vybavení |  |  |  |  |
| 2.1 Podpora odborného vzdělávání ve vybavených učebnách | Počet vybudovaných odborných učeben v základních a mateřských školách | 16 | 25 | ↑ |
| 2.2 Výstavba, rekonstrukce a modernizace sportovních hřišť a tělocvičen | Počet rekonstruovaných dětských a sportovních hřišť v MŠ a ZŠ | 0 | 4 | ↑ |
|  | Počet rekonstruovaných tělocvičen | 0 | 2 | ↑ |
| 2.3 Energetická opatření | Počet budov mateřských a základních škol, na kterých byla realizována energetická opatření | 6 | 11 | ↑ |
| 2.4 Obnova a rozvoj materiálně-technického zázemí škol a školských zařízení | Počet základních škol s novou nebo rozšířenou knihovnou, modernizovanými kabinety a počet relaxačních a odpočinkových prostor | 0 | 5 | ↑ |

| Strategický cíl Opatření | Monitorovací indikátor | Hodnota |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Výchozí stav (2026) | Cílový stav (2030) |  | Optimální směr |  |
| 3. Efektivní systém řízení olomouckého školství |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Spolupráce ZŠ, MŠ, zřizovatele a jiných institucí, přenos dobré praxe | Počet aktivit spolupráce | 10 | 25 |  | ↑ |  |
| 3.2 Práce s kapacitami ZŠ a MŠ | Kapacita mateřských a základních škol, kapacita MŠ a ZŠ jiných zřizovatelů | průběžné sledování a vyhodnocování |  |  |  |  |
| 3.3 Nabídka vzdělávání v Olomouci | Internetový portál školství, komunikační platforma | 0 |  | 1 |  | ↑ |
|  | Počet tříd s rozšířenou výukou předmětů/počet žáků ZŠ Začít spolu | 5/43 |  | 10/60 |  | ↑ |
| 3.4 Podpora a rozvoj ředitelek a ředitelů ZŠ a MŠ | Počet setkání ředitelů základních a mateřských škol a zřizovatele za rok | 2 |  | 2 |  | ↔ |
| 3.5 Komunitní škola | Počet volnočasových aktivit pro veřejnost/počet vzdělávacích aktivit pro veřejnost | 8/2 |  | 15/10 |  | ↑ |

| symbol | vysvětlení symbolu |
| --- | --- |
| ↑ | vzrůstající tendence |
| ↓ | klesající tendence |
| ↔ | udržet plánovanou hodnotu |
| ╧ | nepoklesnou pod stanovenou mez |
| ╤ | nepřekročit stanovenou mez |

  - Plán řízení rizik

Každá lidská činnost přináší rizika, nulové riziko neexistuje.

Riziko je všudy přítomným a charakteristickým průvodním jevem fungování organizací v soudobém turbulentním prostředí. Riziko je nebezpečí vzniku události, která může negativně ovlivnit dosažení stanovených cílů. Jedná se o budoucí tzv. rizikovou událost, která má náhodnou povahu – může, ale nemusí nastat a mít negativní dopad.

Účelem řízení rizik je předejít problémům nebo negativním jevům, které ohrožují naplňování cílů Koncepce rozvoje školství.

Rizika jsou rozdělena do 4 hlavních skupin:

- finanční riziko,

- organizační riziko,

- technická rizika,

- věcná rizika.

Pravděpodobnost (frekvence) výskytu („P“) a intenzita (následky) dopadu („D“) jsou hodnoceny známkou na škále 1 až 5, přičemž hodnota 1 představuje velmi malou pravděpodobnost výskytu a velmi malé následky dopadu a hodnota 5 naopak velmi velkou pravděpodobnost výskytu a velmi velké následky dopadu. Riziko s vyšším stupněm následků a nižší frekvencí výskytu je důležitější než riziko s nižším stupněm následků a vyšší frekvencí výskytu.

Škála 1 až 5 je běžně používané vyjádření míry výskytu a dopadu při hodnocení rizika.

Významnost rizika vychází následně ze součinu hodnot pravděpodobnosti výskytu a míry dopadu rizika.

Tabulka rizik

| Skupina rizik | Poř. č. | riziko | P | D | V (P*D) | opatření |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| finanční | 1 | Neschopnost/nemožnost čerpání dotací | 3 | 4 | 12 | Sledovat dotační možnosti, dobu pro předkládání žádostí, o dotaci, sledovat finanční udržitelnost projektů |
|  | 2 | Nedostatek finančních prostředků města | 4 | 3 | 12 | Vázáno na hospodaření a plánování SMOl – sledovat hospodaření a plánování města a aktuálně reagovat |
| organizační | 3 | Změna vedení po volbách do obecních zastupitelstev | 3 | 5 | 15 | Dodržovat principy strategického a projektového řízení |
|  | 4 | Změna organizační struktury | 3 | 1 | 3 | přijatelné riziko |
| technická | 5 | Nepřipravenost projektů k žádostem o dotace | 3 | 4 | 12 | Každoročně plánovat dle důležitosti zpracování dokumentací pro projekty |
|  | 6 | Stav budov – nemožnost použití moderních technologií (věk budov, technický stav…) | 3 | 4 | 12 | Prověřit stav a možnosti budov škol, zajistit připravenost na projekty |
|  | 7 | Vybavenost škol IC technologiemi | 4 | 2 | 8 | Vyhledávání zdrojů k obměně vybavení škol notebooky, tablety, v dostatečném množství a dle aktuálních trendů vývoje IC technologií, konektivita škol |
| věcná | 8 | Demografický vývoj | 3 | 3 | 9 | Průběžně sledovat demografický vývoj, vyhodnocovat a přijímat opatření k zajištění kapacit MŠ a ZŠ |
|  | 9 | Náhlé klimatické události | 2 | 4 | 8 | Sledovat stav budov a staveb a včas odstraňovat následky klimatických změn, přijímat opatření ke snížení dopadu klimatických změn (proti vlně veder, sucha, intenzivním bouřkách atd.) |

Identifikovaná rizika budou každoročně aktualizována s vazbou na roční vyhodnocování naplňování Koncepce rozvoje školství.

Podle míry přijatelnosti rizika jsou přijímána opatření, která vedou k eliminaci rizika. Míra přijatelnosti je vyjádřena hodnotami na stupnici 0 – 10 a více.

V případě přijatelného rizika nejsou přijímaná žádná opatření, u podmínečně přijatelného rizika jsou již v dlouhodobém horizontu plánovaná a realizovaná opatření, která míru rizika eliminují a sníží na úroveň přijatelného rizika. Jestliže nastane nepřijatelné riziko, ihned musí být přijata patřičná, účinná opatření.

Přijatelnost rizik

| kategorie přijatelnosti rizika | rozpětí hodnoty významnosti rizika |
| --- | --- |
| Nepřijatelné riziko | 10 a více |
| Podmínečně přijatelné riziko | 5 - 9 |
| Přijatelné riziko | 0 - 4 |

Viz. https://mmr.gov.cz/cs/microsites/portal-strategicke-prace-v-ceske-republice/nastroje-a-metodicka-podpora/metodika-pripravy-verejnych-strategii/metodika 22.10.2025

Viz. Strategický plán rozvoje města Olomouce, Implementační část, leden 2018