## SMOl
Plán veřejných zakázek statutárního města Olomouce na rok 2026
Jako každoročně vypracovává oddělení veřejných zakázek (dále jen „OVZ“) svůj plán, ve kterém zahrnuje nejen zakázky SMOl, ale i příspěvkových organizaci a akciových společností v případě, že zadávací řízení bude administrovat OVZ. Plán veřejných zakázek se zveřejňuje na webu SMOl. Nevyplněné údaje zatím nejsou známé. Detailní informace k zahájeným zadávacím řízení jsou k dispozici na profilu zadavatele: https://www.eveza.cz/profil-zadavatele/statutarni-mesto-olomouc
Název akce | Popis plnění veřejné zakázky | Předpokl. hodnota v tis. Kč bez DPH | Předpokl. termín zahájení zadávacího řízení (může se změnit) | Předpokl. zahájení realizace
Stavební práce
Pražská - přechod | Projekt řeší úpravu spojenou s přestavbou stávající stykové křižovatky ulic Pražská x Erenburgova na světelně řízenou křižovatku. | 30000 | 02-03/2026 | 04-07/2026
Mrštíkovo náměstí - přechod | Projekt řeší nový přechod pro chodce umístěný mezi křižovatkami s ulicemi Mrštíkovo náměstí a U Mlýnského potoka, nový zpomalovací práh v místě křížení s trasou stezky vedené podél Mlýnského potoka, propojení chodníku od bytů přes ulici J. Glazarové k průběžné stezce a obnovu povrchu vozovky. Povrch vozovky bude obnoven v úseku mezi zvýšenými plochami křižovatky s ulicí J. Glazarové a přechodu pro chodce v délce cca 76 m. Akce zahrnuje i přeložky kabelů společností ČEZ Distribuce a CETIN. | 10000 | 06/2026 | 08-12/2026
ZŠ tř. Spojenců - vybudování odborných učeben | Dokončení realizace tří odborných učeben (jazyková laboratoř, robotika, informatika). | 7000 | 03/2026 | 07-08/2026
MŠ Holečkova - revitalizace zahrady | Vybudováním zahrady pro MŠ by byl zajištěn odpovídající prostor pro pobyt dětí venku, který v současné době chybí, přičemž areál disponuje dostatečně velkou nevyužitou plochou. Zahrada by byla určena zejména pro děti z MŠ Štístko, která sídlí nad školní jídelnou přímo v areálu školy. | 7000 | 03/2026 | 06/2026
Přístřešky MHD - rekonstrukce v rámci obnovy | Pokračování projektu - rekonstrukce a obnova přístřešků MHD dle akčního plánu "Koncepce správy a obnovy přístřešků MHD". | 3750 | 2026 | 2026
Havlíčkova, Wolkerova, Brněnská – LED veřejné osvětlení | Pokračování projektu - řeší energeticky úsporná opatření na principu okamžitého snížení spotřeby elektrické energie výměnou stávajícího sodíkového svítidla za nové úsporné LED svítidlo. Úspora plateb za elektřinu se promítne ve snížení paušální úplaty na dotčený počet svítidel formou slevy, která bude odpovídat ceně za výměnu dotčeného počtu svítidel veřejného osvětlení po dobu pěti roků. | 4288 | 2026 | 2026
Tovární, Lipenská - výměna VO | Pokračování projektu - řeší energeticky úsporná opatření na principu okamžitého snížení spotřeby elektrické energie výměnou stávajícího sodíkového svítidla za nové úsporné LED svítidlo. | 555 | 2026 | 2026
Modernizace VO | Pokračování projektů EPC Kopeček, Efekt 1 (2023), EPC Okružní a Efekt 2 (2024). Projekty řeší úsporná energetická opatření na principu okamžitého snížení spotřeby elektrické energie výměnou stávajícího sodíkového svítidla za nové úsporné LED svítidlo. | 5050 | 2026 | 2026
Rekonstrukce koridoru ZŠ Zeyerova | Rekontrukce koridoru | 3140 | 02/2026 | 06/2026
Boženy Němcové - rekonstrukce vodovodu a kanalizace | Stávající vodovodní řad z litiny DN 80 v ulici Boženy Němcové patří k nejstarším v Olomouci a jeho životnost je vyčerpána. Stávající vodovodní řad je v současné době z provozního hlediska zastaralý, špatný technický stav potrubí způsobuje poruchy. Nové potrubí bude kladeno do původní trasy, nové prefabrikované šachty budou v původním umístění. | 12000 | 02-03/2026 | 04/2026
Mlčochova - rekonstrukce stoky C1h | Rekonstrukce stoky CIh v délce 152,5 m zatažením sklolaminátového profilu 300/500 do stávajícího historického monolitického betonového potrubí vejčitého tvaru 500/750. V rámci stavby jsou navrženy přeložky, úpravy nebo rekonstrukce vodovodu, plynovodu a veřejného osvětlení. | 15000 | 03/2026 | 04-05/2026
Mlčochova II - rekonstrukce kanalizace | Projekt navazuje na projekt "Mlčochova - rekonstrukce stoky CIh". Řeší rekonstrukci kanalizace na Václavském náměstí. Celková délka 65,6 m DN 300. | 3700 | 03/2026 | 04-05/2026
Hanáckého pluku - rekonstrukce kanalizace | Rekonstrukce stávající stoky jednotné kanalizace CIIIa a přepojení kanalizačních přípojek v ul. Hanáckého pluku v Olomouci, provedení je navrženo bezvýkopovou technologií se zachováním původního potrubí – monolitického železobetonového vejčitého profilu vídeňského typu 700/1050. | 9000 | 03/2026 | 04-05/2026
Slavonín, Nedvězí - cyklostezka | Stezka pro chodce a cyklisty, která propojí v budoucnu místní části Olomouce Nedvězí a Slavonín. | 30000 | 04/2026 | II. pololetí 2026
Ladova - rekonstrukce budovy | Rekonstrukce budovy Ladova, Olomouc - bývalý areál pošty. | 80000 | II. pololetí 2026 | 2027
Tržnice - zkvalitnění veřejného prostoru | Konkrétně se jedná o materiálové řešení ploch, prověření možnosti umístění vzrostlé zeleně, uspořádání městského mobiliáře pro zvýšení pobytových kvalit, úpravu parkovacích stání a řešení odvodnění celé plochy, v souladu s principy modro-zelené infrastruktury. | 35000 | II. pololetí 2026 | 2027
L10 - lávka pro pěší přes řeku Bystřici ke Kaštanové ulici | Projekt řeší snesení stávající nevyhovující lávky a výstavbu nové kapacitní lávky. | 35000 | 02-03/2026 | 04-10/2026
Kaple nejsvětější Trojice Nedvězí - střecha, krov, omítka | Oprava kaple. | 7200 | 04/2026 | 05-06/2026
Michalské schody - sanace objektu | Oprava schodů. | 16000 | 05/2026 | II. pololetí 2026
Zikova - demolice kotelny č-p- 615 | Demolice kotelny. | 4500 | 05/2026 | II. pololetí 2026
Oprava MK U Panelárny | Oprava místní komunikace U Panelárny. | 18853 | 01/2026 | 04/2026
Aksamitova - oprava zastávek a parkoviště | Oprava zasátavek a pakoviště. | 20130 | 01/2026 | 05/2026
Oprava vozovky v ul. Kpt. Jaroše v úseku od ul. Holečkova po ul. Heyrovského, I. etapa JE ROZDĚLENO NA ETAPY, CELKOVĚ PŘESAHUJE LIMIT VZMR | Oprava vozovky. | 5480 | 02/2026 | 06/2026
Kapucínská, Purkrabská - komunikace | Oprava komunikace. | 3216 | 01/2026 | 04/2026
Stavební úpravy MK Stupkova | Oprava místní komunikace Stupkova. | 39280 | 01/2026 | 06/2026
Přechod pro chodce ul. Štúrova, Nedvězí | Přechod pro chodce. | 1584 | 01/2026 | 05/2026
Doplnění odvodnění v předprostoru krematoria v Neředíně | Odvodnění předprostoru krematoria. | 1802 | 02/2026 | 05/2026
Autobusová zastávka Lazce, směr Chomoutov | Oprava zasávky. | 3866 | 02/2026 | 07/2026
Autobusová zastávka Svatý Kopeček - směr Olomouc | Oprava zastávky. | 2966 | 02/2026 | 05/2026
Oprava vstupu z terminálu A do podchodu k podzemnímu parkovišti | Oprava vstupu. | 3777 | 02/2026 | 07/2026
M19 Most přes R35 na účelové kom. NN456, Nemilany - Nedvězí M20 Most přes R35 na účelové kom. NN445, Slavonín - Nemilany | Oprava mostů. | 5688 | 01/2026 | 04/2026
Droždín, obnova VO | Obnova veřejného osvětlení. | 3002 | 01/2026 | 04/2026
Rekonstrukce kaple sv. Floriána na ul. Zolova ve Slavoníně - II. etapa | Udržovací práce spočívající zejména ve statickém zajištění objektu pomocí helikálních výztuží, výměně dožité střešní krytiny a klempířských prvků, obnově fasády a repasi kovářských prvků. | 500 | 02/2026 | 05/2026
Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého s oplocením na Václavském náměstí v Olomouci". | Socha bude demontována a restaurována v ateliéru. Bude provedeno čištění, odsolení a konsolidace narušených a zvětralých partií a plastické retuše. Na základě dochovaných historických fotografií bude provedena rekonstrukce chybějící sochařské výzdoby. Stávající dožitý základ bude nahrazen novým betonovým základem a bude restaurováno kovové oplocení památky. | 3000 | 10/2026 | 03/2027
Rekonstrukce a zateplení střechy na pavilonu šelem | ZOO | 20000 | 06/2026 | 01/2027
Výstavba pavilonu zeber | ZOO | 10000 | 05/2026 | 09/2026
LC Huzovská II. etapa, 2. část, 3. úsek | Další úsek II. etapy. | 3500 | 09/2026 | 2026
Modernizace systému inteligentních zastávek | Modernizace zastávek. | 30000 | 10/2026 | 02/2027
MŠ Nedvězí - energetická opatření | Energetická opatření. | 1000 | 2026 | 2026
Rekonstrukce elektroinstalace v MŠ Wolkerova 34 | Rekonstrukce elektroinstalace. | 5800 | 02/2026 | 06-08/2026
Technické studie a projektové dokumentace
Gorkého, U podjezdu - rozvoj cyklostezek na území města II. etapa | Záměr řeší pokračování cyklostezky po ulici Chválkovické s napojením na ni u ulice Luční a vedení cyklotrasy až po křižovatku ulice U Podjezdu s ulicí Pasteurovou a Jeremenkovou u Senima. | 800 | 2026 | 2026
Topolany - chodník Bílkova - cyklostezka, napojení | Koordinace s obcí Hněvotín a jejich cyklostezkou Hněvotín - Topolany. | 500 | 2026 | 2026
Svatoplukova - umístění přechodu (I. etapa) | Předmětem záměru je umístění přechodu pro chodce na ul. Svatoplukova s ohledem na požadovaný bezpečný přístup k ZŠ Svatoplukova vycházející z požadavku projektu Bezpečná cesta do školy 2021. | 350 | 2026 | 2026
Wolkerova, přechod pro chodce | Vybudování přechodu pro chodce přes ulici Wolkerova, v blízkosti křižovatky ulic Wolkerova x Eduarda Hamburgera. | 250 | 2026 | 2026
Ladova - rekonstrukce budovy | Rekonstrukce budovy Ladova, Olomouc - bývalý areál Pošty. | 7000 | 2026 | 2026
Lesní cesta Krahulecká - rekonstrukce | Zpracování PD na rekonstrukci lesní cesty, kterou vykoupilo SMOl od obce Dětřichov n. Bystřicí. Komunikace poškozena odvozem dřevní hmoty v průběhu kůrovcové kalamity. Nutno opravit povrch a vybudovat příčné odvodňovací objekty a obnovit odvodňovací příkopy. | 500 | 02/2026 | 04/2026
Tramvajová trať - Litovelská, Palackého - I. etapa | Modernizace tramvajové tratě v délce 700 m od křižovatky Pražská + zast. Šibeník po Nádraží město (pozn. úprava celého uličního profilu). | 5000 | 2026 | 2026
Foerstrova - rekonstrukce stoky BXIk | PD řeší rekonstrukci stávající jednotné kanalizační stoky BXIk KT DN 300, která je v současnosti v havarijním stavu. Rekonstruovaná stoka BXIk leží ve vnitřním traktu, převážně v zatravněných plochách. Stoka BXIk se napojuje na kmenovou stoku BXI, před napojením křižuje ulici tř. Svornosti. | 1000 | 2026 | 2026
Lindnerova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu + komunikace | Stav komunikace je havarijní (klasifikováno dle TP 87 – navrhování údržby a oprav netuhých vozovek), kryt z litého asfaltu, plocha cca 280 m2, stav komunikace nelze zlepšit v úrovni údržby a oprav. Vodovodní síť je zde ze 30. let 20. století, kanalizace z 80. let 20. století. | 200 | 2026 | 2026
Slavonín sever - komunikace | Záměrem je vybudování nové páteřní komunikace v prodloužení ulice Holainovy propojující ulice Arbesovu a Schweitzerovu, vč. nezbytných inženýrských sítí, která napojí rozvojovou lokalitu Slavonín - sever. | 2500 | 2026 | 2026
Plavecký stadion - rekonstrukce prostor 1. NP - bývalá restaurace Zdravá pecka | Stav havarijní, původní nájemce do údržby prostor investoval minimální finanční prostředky, proto je nutné provést minimálně základní rekonstrukci a přípravu prostor pro další podnikatelskou činnost. | 500 | 2026 | 2026
Na Vozovce a Polívkova - zklidnění na zónu 30 | Aktualizace PD | 600 | 2026 | 2026
ZŠ a MŠ Demlova - sportovní areál | Jedná se o rekonstrukci stávajících sportovních hřišť a výstavbu jednoho nového hřiště ve stávajícím školním areálu při ZŠ Demlova. Rekonstrukce je vyvolaná jak technickým stavem, tak i morální zaostalostí. Navrhované řešení účelně uspořádává stávající lehkoatletický areál, sportovní multifunkční hřiště (uvnitř běžeckého oválu), integruje běžeckou dráhu, skok do dálky a vrh koulí. Dále projekt navrhuje rekonstruovat tenisovou stěnu, hřiště plážového volejbalu a nahradit stávající ping-pongové stoly novými. Pro dětské hřiště a zázemí pro správce se navrhují nová zařízení. Vzhledem ke sportovním aktivitám školy a kroužku florbalu se v areálu umísťuje i zcela nové multifunkční hřiště na florbal a tenis. | 1800 | 2026 | 2026
PD stavební úpravy objektu Březové 14 | PD | 700 | 02/2026 | 04/2026
Ostatní, nestavební veřejné zakázky
Pořízení 6 ks elektrovozidel do 3,5 t |  | 5500 | 01/2026 | 03/2026
Sadební materiál 2026 (jaro a podzim) | Nákup sadebního materálu v DNS. | 1500 | 03 - 08/2026 | 2026
Lesní technika - pořízení traktoru |  | 4000 | 09/2026 | 2026
Realizace prvků ÚSES Olomouc na pozemcích města - výsadby biocenter a biokoridorů |  | 11200 | 02/2026 | 2026
Údržba Holického lesa - provádění běžné údržby krajinné zeleně |  | 1500 | 02/2026 | 2026
Přednádražní prostor - platany |  | 800 | 06/2026 | 2026
Mlýnský potok - studie (Dobrovského-17. listopadu) |  | 500 | 07/2026 | 2026
Smlouva na nakládání s gastroodpadem v Olomouci |  | 1500 | 04-05/2026 | 2026
Minitendry k rámcové smlouvě na výsadbu a údržbu městské zeleně |  | 10000 | 04/2026 | 2026
Kamerový systém a sčítací rámy do vozidel MHD |  | 50000 | 11/2026 | 02/2027
Pořízení motorového vozidla pro HMO |  | 1600 | 04/2026 | 06/2026
Brděkova hrobka - oprava a dokončení rekonstrukce |  | 1200 | 03/2026 | 05/2026
Tisk a distribuce magazínu Měníme Olomouc 2026 |  | 250 | 04/2026 | 06/2026
Pořízení fotografií |  | 413 | 12/2026 | 01/2027
Zajištění vysílání v regionálních stanicích |  | 178 | 12/2026 | 01/2027
Zajištění vysílání v regionálních stanicích |  | 140 | 12/2026 | 01/2027
Zajištění vysílání v celoplošných stanicích |  | 180 | 12/2026 | 01/2027
Rámcová smlouva na dodávku audiovizuálních děl |  | 395 | 12/2026 | 01/2027
Tisk Olomouckých listů 2027 |  | 2300 | 09/2026 | 01/2027
Distribuce Olomouckých listů 2027 |  | 790 | 10/2026 | 01/2027
Sluňákov - modernizace TZB centra ekologických aktivit města Olomouce- služby (digitální vizualizace budovy a jejího technologické fungování (popularizaci příkladu dobré praxe)včetně konzultací…) |  | 240 | 09/2026 | 2026
Sluňákov - modernizace TZB centra ekologických aktivit města Olomouce-výukové pomůcky (termokamery, model tepelného čerpadla, mobilní elektrárna, šlapací generátor…) |  | 220 | 09/2026 | 2026
Sluňákov – modernizace odborných učeben (interaktivní dotykové LCD do učeben, Tabule na křídu na dveře,digitální piáno, odpadkové koše, úložné prostory, akvárium terárium, Nb, stoly židle do infa…) |  | 3000 | 03/2026 | 2026
Nemilanka (poldr Zolova) - studie |  | 1000 | 02/2026 | 2026
Legionářská - studie veřejného prostranství + parkovací dům |  | 1000 | 04/2026 | 2026
Nákup elektrické energie a plynu na komoditní burze. |  |  | 2026 | 2027 - 2028
Obnova zařízení školních jídelen, výdejen a ostatní - realizace průběžně v roce 2026
ZŠ a MŠ Demlova | kotel 500 l | 607
ZŠ a MŠ Demlova | turbomixer | 315
ZŠ a MŠ Demlova | terminál | 0
ZŠ a MŠ Demlova | robot 100 l | 640
ZŠ a MŠ Demlova | kotel 150 l | 377
ZŠ a MŠ Demlova | chladící box | 223
ZŠ a MŠ Demlova | konektivita vnitřní sítě ICT | 500
ZŠ a MŠ Demlova | 1 ks LCD panelu s keramickými křídly | 130
ZŠ a MŠ Demlova | 1 ks podlahového mycího stroje | 105
ZŠ a MŠ Dvorského | 1 ks zahradního traktor | 80
ZŠ a MŠ Dvorského | 3 ks interaktivních dotykových panelů | 360
ZŠ a MŠ Gorkého | 1 ks dotykového LCD displeje | 130
FZŠ Hálkova | server | 0
FZŠ Hálkova | 1 ks interaktivního panelu | 135
FZŠ Hálkova | 25 ks notebooků | 300
ZŠ Heyrovského | konvektomat | 995
ZŠ Heyrovského | konektivita školy | 2029
ZŠ Mozartova | 3 ks interaktivních tabulí | 300
ZŠ Mozartova | 20 ks tabletů | 100
ZŠ Mozartova | 2 ks myček nádobí | 241
ZŠ Nedvědova | konvektomat | 700
ZŠ Nedvědova | universální stroj s přísl. | 243
FZŠ Komenium a MŠ 8. května | 1 ks interaktivní tabule pro výuku | 130
ZŠ Řezníčkova | lednice | 60
ZŠ Řezníčkova | mraznička | 70
ZŠ Řezníčkova | výdejní terminál | 70
FZŠ a MŠ Rožňavská | 5 ks interaktivního dotykového displeje s posuvným stojanem | 256
FZŠ a MŠ Rožňavská | 1 ks tiskárny | 89
FZŠ a MŠ Rožňavská | 1 ks interaktivní tabule | 85
FZŠ a MŠ Rožňavská | 1 ks průmyslové pračky | 146
FZŠ a MŠ Rožňavská | 1 ks sušičky prádla | 60
FZŠ a MŠ Rožňavská | 1 ks myčky nádobí | 0
FZŠ a MŠ Rožňavská | 1 ks pračky prádla | 90
FZŠ a MŠ Rožňavská | 1 ks sušičky prádla | 72
FZŠ a MŠ Rožňavská | 1 ks zahradního traktoru | 126
ZŠ Stupkova | plynový kotel s hranatou vložkou 400l | 557
ZŠ Stupkova | elektrický konvektomat 20x1/1 GN | 893
ZŠ Stupkova | elektrický kotel 90l | 184
ZŠ Stupkova | plynová pánev 100l s elektrickým zdvihem | 228
ZŠ Stupkova | vzduchotechnika - klimatizační jednotky | 599
ZŠ Stupkova | měření a regulace pro vzduchotechniku | 860
ZŠ Stupkova | 20 ks stolních počítačů (jedna třída) | 400
ZŠ Stupkova | 30 ks notebooků (jedna třída) | 0
ZŠ Stupkova | 6 ks interaktivních displejů s křídly | 400
ZŠ Stupkova | 1 ks klimatizační jednotky | 60
ZŠ Stupkova | 1 ks multifukčního zařízení | 80
FZŠ Tererovo nám. | 2 ks motorů vzduchotechniky | 167
FZŠ Tererovo nám. | plynová pánev 100 l | 318
FZŠ Tererovo nám. | kráječ chleba a knedlíků | 98
FZŠ Tererovo nám. | díže k hnětacímu stroji 175 l | 170
FZŠ Tererovo nám. | 2 ks Nass zálohové systémy | 120
FZŠ Tererovo nám. | 4 ks LCD interaktivních tabulí | 315
FZŠ Tererovo nám. | školní rozhlas | 90
FZŠ Tererovo nám. | 2 ks telefonní ústředny | 198
ZŠ Tř. Spojenců | 1 ks multifunkční tiskárny | 85
MŠ Helsinská | 1 ks interaktivního dotykového panelu | 85
MŠ Herrmannova | zahradní prvky | 300
MŠ Michalské stromořadí | 2 ks interaktivních tabulí | 300
MŠ Michalské stromořadí | kamerový systém a pokrytí WIFI signálem | 100
MŠ Zeyerova | 1 ks interaktivního stolu | 65
MŠ Zeyerova | 1 ks velkokapacitní myčky na nádobí | 70
MŠ Zeyerova | 1 ks edukačního hracího prvku pro děti na zahradě | 100
MŠ a ZŠ Začít spolu Žižkovo nám. | 4 ks interaktivních tabulí | 511