# 3. Návrhová část

Následující kapitola obsahuje cíle a opatření 7. plánu sociálních služeb Olomoucka na období let 2026‒2028. Je rozdělena do sedmi podkapitol. První podkapitola obsahuje cíle a opatření, která jsou společná pro více pracovních skupin. Zbývajících šest kapitol pak obsahuje cíle a opatření za jednotlivé pracovní skupiny. Struktura těchto šesti kapitol je stejná, je uveden aktuální seznam členů pracovní skupiny, popis cílové skupiny a výstupy ze SWOT analýzy za danou skupinu. Následuje seznam všech cílů a opatření v dané kapitole. Jednotlivé cíle a opatření jsou pak zaznamenány v přehledných tabulkách. Cíl 1 se u každé pracovní skupiny zaměřuje na zajištění sítě sociálních služeb pro danou cílovou skupinu na území města Olomouce, příp. i na území ORP Olomouc. Následují cíle a opatření rozvojové a cíle a opatření s aktivitami souvisejících služeb.

Tabulka 17: Celkový počet stanovených cílů a opatření

| PS | Název pracovní skupiny | Počet cílů | Počet opatření |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Společné cíle pro více pracovních skupin | 3 | 6 |
| 1 | Děti, mládež a rodina | 6 | 10 |
| 2 | Občané se zdravotním postižením | 5 | 14 |
| 3 | Senioři | 4 | 5 |
| 4 | Osoby ohrožené návykovým chováním | 4 | 7 |
| 5 | Etnické menšiny | 4 | 6 |
| 6 | Občané v přechodné krizi | 3 | 9 |
|  | Celkem všechny skupiny | 29 | 57 |

## 3.1 Společné cíle pro více pracovních skupin

Následující kapitola obsahuje cíle, které jsou společné pro více pracovních skupin, jedná se tedy o cíle průřezové. Do společných cílů tak spadá proces plánování a vyhodnocování sociálních služeb na území ORP Olomouc, zvýšení informovanosti laické veřejnosti o sociálních a souvisejících službách, podpora dobrovolnictví a nově i podpora duševního zdraví.

Přehled definovaných společných cílů a opatření pro více pracovních skupin na roky 2026–2028

| P.1 | Koordinace, plánování a vyhodnocování sociálních služeb a souvisejících aktivit na území ORP Olomouc |
| --- | --- |
| P.1.1 | Podpora procesu systematického plánování a financování sociálních služeb |
| P.1.2 | Podpora souvisejících služeb a aktivit |
| P.1.3 | Zvýšení informovanosti o sociálních a souvisejících službách |
| P.1.4 | Rozvoj spolupráce s obcemi v rámci správního obvodu SMOl |
| P.2 | Podpora dobrovolnictví |
| P.2.1 | Podpora rozvoje dobrovolnictví na území města Olomouce |
| P.3 | Podpora duševního zdraví |
| P.3.1 | Podpora vzájemného dialogu a propagace duševního zdraví |

| Číslo/kód: | P.1 |
| --- | --- |
| Průřezový cíl: | Koordinace, plánování a vyhodnocování sociálních služeb a souvisejících aktivit na území ORP Olomouc |
| Charakteristika cíle: | Cílem je zajištění lepší dostupnosti a dostatečnosti nabídky sociálních služeb a souvisejících aktivit prostřednictvím systematického plánování sociálních služeb. Realizací cíle bude poskytování sociálních služeb na území správního obvodu SMOl koordinováno v souladu s § 92 písm. d) zákona o sociálních službách, nadále bude probíhat plánování a rozvoj sociálních služeb a souvisejících aktivit v rámci ORP Olomouc, dojde k propojování zájmu obcí v oblasti sociálních služeb se zájmy Olomouckého kraje. |
| Opatření, která vedou k naplnění cíle: | P.1.1 Podpora procesu systematického plánování a financování sociálních služeb P.1.2 Podpora souvisejících služeb a aktivit P.1.3 Zvýšení informovanosti o sociálních a souvisejících službách P.1.4 Rozvoj spolupráce s obcemi v rámci správního obvodu SMOl |

| 1 | Kód opatření: | P.1.1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Název opatření: | Podpora procesu systematického plánování a financování sociálních služeb |
| 3 | Charakteristika opatření: | Opatření se zaměřuje na pokračování procesu systematického plánování sociálních služeb (PSS), zachování stávající organizační struktury plánování sociálních služeb a v případě potřeby provedení její revize. Statutární město Olomouc podporuje komplex služeb a aktivit, které tvoří síť sociálních služeb a jsou součástí sítě služeb Olomouckého kraje. Opatření má tak za cíl stávající síť sociálních služeb pravidelně revidovat a nadbytečné či nevyužívané služby či aktivity nepodporovat. Podkladem pro revizi sítě budou jednak systematické kontroly stavu a dostupnosti poskytovaných sociálních služeb, tak výstupy z pracovních skupin, informace z KISSoS, výzkumy apod. |
| 4 | Vymezení územního dopadu opatření: | území ORP Olomouc |
| 5 | Aktivity vedoucí k naplnění opatření: | - zajištění činnosti organizační struktury PSS, v případě potřeby její revize - podpora aktivit vedoucích ke stabilizaci sítě a poskytovatelů služeb - pravidelné sledování naplňování cílů a opatření 7. PSS - systematické plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit v úzké spolupráci s poskytovateli sociálních služeb a souvisejících aktivit - pokračování v systému kontrol sítě sociálních služeb ORP Olomouc (v oblasti kapacit, kvality, efektivity, naplněnosti atd.) a následná konzultace s Olomouckým krajem - podpora sociálních služeb v Olomouci prostřednictvím stávajícího dotačního programu včetně následné kontroly využití finančních prostředků - revidování sítě sociálních služeb |
| 6 | Časový harmonogram plnění opatření: | 2026-2028 - zajištění činnosti organizační struktury procesu PSS - podpora aktivit vedoucích ke stabilizaci sítě a poskytovatelů - pravidelné sledování naplňování cílů a opatření 7. PSS - pokračování v systému kontrol sítě sociálních služeb ORP Olomouc (v oblasti kapacit, kvality, efektivity, naplněnosti atd.) a následná konzultace s Olomouckým krajem - podpora sociálních služeb v Olomouci prostřednictvím stávajícího dotačního programu včetně následné kontroly využití finančních prostředků - revize sítě sociálních služeb 1. 9. 2027 – 31. 12. 2027 - příprava analytické části nového plánu sociálních služeb (zpracování SWOT analýz v jednotlivých PS, demografická analýza, analýza poskytovatelů sociálních služeb, dotazníkové šetření na obcích) 01/2028 – 04/2028 - zpracování návrhové části nového plánu sociálních služeb na roky 2029-2031 04-09/2028 - veřejné připomínkování návrhu 8. PSS, projednání v příslušných komisích RMO, projednání v RMO, schválení v ZMO |
| 7 | Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření: | 2026: 24 mil. Kč (v rámci dotačního programu SMOl na sociální služby v Olomouci 2027: 26 mil. Kč (v rámci dotačního programu SMOl na sociální služby v Olomouci) 2028: 28 mil. Kč (v rámci dotačního programu SMOl na sociální služby v Olomouci) 2028: 60 000 Kč (tisk nového plánu sociálních služeb) |
| 8 | Předpokládaní realizátoři a partneři opatření: | Realizátor: MMOl (OSV) Partner: poskytovatelé sociálních služeb a souvisejících aktivit, obce ORP Olomouc |
| 9 | Hodnotící indikátory výstupů a výsledků: | - počet PS: 6 - počet jednání RMT/rok: 5 - počet jednání PS/rok: 12 (6 PS x 2 jednání/rok) - zpracované SWOT analýzy v rámci přípravy 8. PSS: 6 (v PS) - uskutečněné dotazníkové šetření na obcích ORP Olomouc: 1 - vytvořený návrh 8. PSS na roky 2029-2031 |

| 1 | Kód opatření: | P.1.2 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Název opatření: | Podpora souvisejících služeb a aktivit |
| 3 | Charakteristika: | Opatření se zaměřuje na podporu dalších služeb a aktivit, které nejsou registrovanými sociálními službami dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ale vycházejí z identifikovaných potřeb cílových skupin obyvatel. Jedná se zejména o aktivity napomáhající aktivnímu využití volného času, vzdělávací a poradenské aktivity, aktivity v oblasti prevence a osvěty atd. Financování těchto služeb a aktivit bude vycházet z rozpočtových možností SMOl na daný kalendářní rok. |
| 4 | Vymezení územního dopadu opatření: | území města Olomouce |
| 5 | Aktivity vedoucí k naplnění opatření: | - podpora souvisejících služeb a aktivit v Olomouci prostřednictvím stávajících dotačních programů |
| 6 | Časový harmonogram plnění opatření: | 2026-2028 |
| 7 | Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření: | min. 4 mil. Kč/rok: dotační program Sociální oblast a oblast odstraňování bariér v Olomouci min. 3 mil. Kč/rok: dotační program Prevence kriminality v Olomouci |
| 8 | Předpokládaní realizátoři a partneři opatření: | Realizátor: MMOl (OSV) Partner: poskytovatelé sociálních služeb a souvisejících aktivit |
| 9 | Hodnotící indikátory výstupů a výsledků: | - počet podpořených projektů v rámci dotačního programu Sociální oblast a oblast odstraňování bariér v Olomouci: min. 43/rok - počet podpořených projektů v rámci dotačního programu Prevence kriminality v Olomouci: min. 15/rok |

| 1 | Kód opatření: | P.1.3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Název opatření: | Zvýšení informovanosti o sociálních a souvisejících službách |
| 3 | Charakteristika: | Cílem je zvýšení informovanosti široké veřejnosti o nabídce sociálních služeb a aktivit a umožnit jí tak orientaci v existující nabídce poskytovatelů a služeb. Opatření bude naplněno prostřednictvím realizace veletrhu sociálních služeb a konference k plánování sociálních služeb. |
| 4 | Vymezení územního dopadu opatření: | území ORP Olomouc |
| 5 | Aktivity vedoucí k naplnění opatření: | - příprava a realizace veletrhu sociálních služeb - příprava a realizace konference k plánování sociálních služeb |
| 6 | Časový harmonogram plnění opatření: | 2026 - 6. ročník Veletrhu sociálních služeb a souvisejících aktivit 2027 - Konference k plánování sociálních služeb 2028 - 7. ročník Veletrhu sociálních služeb a souvisejících aktivit |
| 7 | Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření: | 300 000 Kč Veletrh sociálních služeb a souvisejících aktivit (2x) 70 000 Kč konference k plánování sociálních služeb |
| 8 | Předpokládaní realizátoři a partneři opatření: | Realizátor: MMOl (OSV) Partner: poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb, MMOl (OKCR) |
| 9 | Hodnotící indikátory výstupů a výsledků: | - zrealizovaný veletrh sociálních služeb: 2 - zrealizovaná konference k plánování sociálních služeb: 1 |

| 1 | Kód opatření: | P.1.4 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Název opatření: | Rozvoj spolupráce s obcemi v rámci správního obvodu SMOl |
| 3 | Charakteristika: | Opatření navazuje na opatření P.1.1 a zaměřuje se na prohloubení komunikace a spolupráce s obcemi v rámci ORP Olomouc v oblasti sociálních služeb a také na propojování zájmu obcí v oblasti sociálních služeb se zájmy Olomouckého kraje. |
| 4 | Vymezení územního dopadu opatření: | území ORP Olomouc |
| 5 | Aktivity vedoucí k naplnění opatření: | - pravidelná a efektivní komunikace s obcemi ORP Olomouc - nabídka spolupráce obcím ORP Olomouc v rámci plánování sociálních služeb - propojování zájmů obcí ORP v sociální oblasti se zájmy Olomouckého kraje |
| 6 | Časový harmonogram plnění opatření: | 2026-2028 - pravidelná a efektivní komunikace s obcemi ORP Olomouc - nabídka spolupráce obcím ORP Olomouc v rámci plánování sociálních služeb - propojování zájmů obcí ORP v sociální oblasti se zájmy Olomouckého kraje |
| 7 | Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření: | - |
| 8 | Předpokládaní realizátoři a partneři opatření: | Realizátor: MMOl (OSV) Partner: obce ORP Olomouc, Olomoucký kraj |
| 9 | Hodnotící indikátory výstupů a výsledků: | - počet oslovených obcí/rok: 44 |

| Číslo/kód: | P.2 |
| --- | --- |
| Průřezový cíl: | Podpora dobrovolnictví |
| Charakteristika cíle: | Dobrovolnická činnost vhodně doplňuje nabídku sociálních služeb, pomáhá zkvalitnit poskytované sociální služby a současně šetří kapacitu jejich pracovníků. Cílem je tedy jednak zvýšení povědomí laické i odborné veřejnosti o dobrovolnické činnosti, ale také další podpora a rozvoj dobrovolnictví napříč organizacemi dle zákona o dobrovolnické službě. Jde zejména o rozvoj dobrovolnictví v organizacích sociálního a sociálně-zdravotního charakteru, v nichž se dobrovolníci uplatňují při pomoci v sociálních službách, při vzdělávání, organizaci volného času atd. |
| Opatření, která vedou k naplnění cíle: | P.2.1 Podpora rozvoje dobrovolnictví na území města Olomouce |

| 1 | Kód opatření: | P.2.1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Název opatření: | Podpora rozvoje dobrovolnictví na území města Olomouc |
| 3 | Charakteristika opatření: | Cílem opatření je podpora činnosti dobrovolnických organizací, ať již se jedná o podporu akcí a aktivit zaměřených na propagaci dobrovolnické činnosti, pravidelné setkávání a vzájemné informování těchto organizací, tak o finanční podporu v rámci dotací z rozpočtu SMOl. Opatření se dále zaměřuje na podporu dobrovolnictví zaměstnanců SMOl. |
| 4 | Vymezení územního dopadu opatření: | území města Olomouce |
| 5 | Aktivity vedoucí k naplnění opatření: | - podpora akcí a aktivit zaměřených na propagaci dobrovolnické činnosti (včetně propagace na sociálních sítích) - pravidelná setkání dobrovolnických organizací v rámci platformy dobrovolnictví - finanční podpora dobrovolnictví prostřednictvím dotací SMOl - aktualizace informací o dobrovolnických organizacích na webu města - organizace dobrovolnických dnů zaměstnanců SMOl |
| 6 | Časový harmonogram plnění opatření: | 2026-2028 |
| 7 | Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření: | 500 000 Kč/rok (finanční podpora dobrovolnických organizací prostřednictvím dotací SMOl) |
| 8 | Předpokládaní realizátoři a partneři opatření: | Realizátor: MMOl (OSV) Partner: dobrovolnické organizace, UPOL |
| 9 | Hodnotící indikátory výstupů a výsledků: | - setkání platformy dobrovolnictví: 1x/rok - počet podpořených organizací (zabývajících se dobrovolnictvím v rámci dotací SMOl): 5 - počet zaměstnaneckých dobrovolnických dní/rok: 2 |

| Číslo/kód: | P.3 |
| --- | --- |
| Průřezový cíl: | Podpora duševního zdraví |
| Charakteristika cíle: | Problematika duševního zdraví je ve společnosti skloňována stále častěji. Cílem je toto téma nadále rozvíjet, nabídnout prostor pro diskuzi, destigmatizovat duševní onemocnění a pomoci bojovat proti diskriminaci osob trpících duševním onemocněním i jejich blízkých. |
| Opatření, která vedou k naplnění cíle: | P.3.1 Podpora vzájemného dialogu a propagace duševního zdraví |

| 1 | Kód opatření: | P.3.1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Název opatření: | Podpora vzájemného dialogu a propagace duševního zdraví |
| 3 | Charakteristika opatření: | Opatření se zaměřuje na zachování činnosti stávajícího multidisciplinárního týmu (vytvořeno v rámci projektu case management) a platformy duševního zdraví (Společnost Mana, o.p.s.), včetně vzájemného propojení těchto dvou platforem. V rámci Týdnů duševního zdraví bude ve spolupráci se zapojenými organizacemi (viz Partner) vytvořen a nabídnut ucelený program, jako např. dny otevřených dveří, přednášky a besedy na téma duševního zdraví apod. Vytvořená nabídka akcí povede k propagaci a zvýšení informovanosti o problematice duševního zdraví. Jednou za plánovací období bude navíc uspořádána konference k duševnímu zdraví, budou realizovány preventivní programy na školách. |
| 4 | Vymezení územního dopadu opatření: | území města Olomouce |
| 5 | Aktivity vedoucí k naplnění opatření: | - činnost multidisciplinárního týmu - činnost platformy duševního zdraví - propojení obou platforem - plán akcí v rámci Týdnů duševního zdraví - mediální propagace Týdnů duševního zdraví - konference k duševnímu zdraví - realizace preventivních programů na školách |
| 6 | Časový harmonogram plnění opatření: | 2026-2028 - činnost multidisciplinárního týmu - činnost platformy duševního zdraví - propojení obou platforem - plán akcí v rámci Týdnů duševního zdraví - mediální propagace Týdnů duševního zdraví - preventivní programy na školách 2026 - konference k duševnímu zdraví |
| 7 | Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření: | 80 000 Kč/2026 (konference k duševnímu zdraví) 20 000 Kč/rok (mediální propagace Týdnů duševního zdraví) |
| 8 | Předpokládaní realizátoři a partneři opatření: | Realizátor: Společnost Mana, o.p.s., Centrum duševního zdraví Olomouc, OSV Partner: Charita Olomouc, Společnost Podané ruce o.p.s., P-centrum, spolek, Člověk v tísni, o.p.s., Vojenská nemocnice Olomouc, z.s. iPoradna, Adiktologická ambulance, AGE Centrum s.r.o., oddělení komunikace a marketingu MMOl, lékaři, Městská policie Olomouc |
| 9 | Hodnotící indikátory výstupů a výsledků: | - jednání multidisciplinárního týmu: 4x/rok - jednání platformy duševního zdraví: 2x/rok - vytvořený plán akcí v rámci Týdnů duševního zdraví: 1x/rok - konference k duševnímu zdraví: 1x/období - preventivní programy na školách: 30 tříd/rok |

## 3.2 Specifické cíle a opatření pro jednotlivé pracovní skupiny

Následující kapitola obsahuje cíle a opatření pro jednotlivé cílové skupiny. Jedná se o výstup z jednotlivých pracovních skupin.

Financování sociálních služeb v ČR vychází z více zdrojů, služby tedy nejsou odkázány pouze na jeden zdroj financování. Dotace ze státního rozpočtu dlouhodobě pokrývají přibližně 40% celkových nákladů, další financování mohou poskytovatelé získávat např. z plateb klientů, prostředků samospráv, z evropských fondů, nadací, sponzorů a dárců. Jelikož zdroje financování jsou u většiny organizací uvedených v této kapitole obdobné, neuvádíme je již v tabulkách opatření. Stejně tak neuvádíme případná rizika a ohrožení naplnění opatření, která jsou rovněž ve všech případech shodná či velmi podobná. Jedná se zejména o nedostatek finančních prostředků na službu, nedostatečné finanční ohodnocení pracovníků, nedostatek kvalifikovaných pracovníků, nevhodné či nedostatečné prostory pro výkon sociální služby, nezájem a neinformovanost potenciálních uživatelů o službu, výrazná změna legislativy apod.

### 3.2.1 Cíle a opatření za pracovní skupinu Děti, mládež a rodina

Popis cílové skupiny

Pracovní skupina se zaměřuje na široké spektrum potřeb dětí, mládeže a rodin s dětmi do 26 let věku. Zahrnuje nejen funkční rodiny, ale také rodiny neúplné a ty, kde vyrůstají nezaopatřené děti. Dále se věnuje dětem žijícím v nevyhovujícím rodinném prostředí či těm, které vyžadují speciální péči. Tyto rodiny mohou využívat služeb zaměřených na sociální prevenci, poradenství, náhradní rodinnou péči, podporu v obtížných životních situacích a volnočasové aktivity.

Vybraná statistická data

Rodina je vnímána jako základ společnosti, avšak postavení rodiny v současnosti prochází dramatickými změnami rodinného chování. Vedle zásadních změn, ke kterým patří např. výrazný pokles porodnosti, snížený počet sňatků a zvýšení počtu neúplných rodin, dochází ke kulturním a strukturálním změnám, které přispívají k nové interpretaci pojmu rodiny a rodinného soužití.

V prvním pololetí roky 2024 se v Olomouckém kraji narodilo 2 456 dětí, což je oproti stejnému období roku 2023 o 9,2% méně. V manželství se narodilo 51,9% dětí1. Ve stejném období roku 2024 bylo uzavřeno cca 1 000 sňatků, tedy o 16,6 % méně než v roce 20231. Populace Olomouce mírně narůstá, kdy v roce 2024 byl počet 102 293 obyvatel, což je skoro o 500 více než v roce 20231.

SWOT analýza za pracovní skupinu

V oblasti silných stránek je oceňována především vzájemná ochota organizací spolupracovat v rámci sociální sítě služeb a spolupráce s OSPOD. Stále platí, že organizace mají schopnost pružně a efektivně poskytovat své služby v krizových situacích (Covid, nedostatek financí,…). Organizace nadále oceňují finanční podporu města poskytovatelům sociálních služeb zařazených v síti sociálních služeb Olomouckého kraje.

Nejvýznamnější slabou stránkou je kritický nedostatek v oblasti dětské psychologie a psychiatrie, absence sociálního bydlení, nedostatečná nabídka intenzivní rodinné terapie a sanace rodiny.

Příležitost vidí pracovní skupina především v podpoře a rozvoji školské sociální práce. Realizaci koncepce sociálního bydlení ve smyslu azylového bydlení pro všechny skupiny obyvatel (matky/otcové s dětmi, ženy, muži, mladiství, ...) a podpoře návazných služeb u mladých dospělých.

Největší hrozbou je vysoká zadluženost rodin, mladistvých a mladých dospělých – potencionální ohrožení bezdomovectvím. Přetrvávající negativní dopad pozdního financování na chod organizací poskytujících sociální služby. Nově se zde objevuje snižování kvalifikačních předpokladů na pracovníky organizací pracující s rodinami a dětmi. Hrozbou je rovněž velmi slabý dopad výstupů KPSS na politiku města.

Přehled členů pracovní skupiny

| Jméno | Organizace |
| --- | --- |
| Mgr. Jiří Křivánek, manažer pracovní skupiny | Magistrát města Olomouce, OSV (oddělení sociální prevence) |
| Mgr. Lucia Bartos | Magistrát města Olomouce, OSV (oddělení sociální prevence) |
| Eva Kopecká | Náruč dětem, z.s |
| Mgr. Simona Dohnalová | Středisko sociální prevence Olomouc, p.o. |
| PhDr. Hana Fantová | Magistrát města Olomouce, odbor školství |
| Bc. Petr Huptych | Společnost Podané ruce, o.p.s. |
| Mgr. et Mgr. Nicol Skálová | Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s. |
| Mgr. Jaroslava Stoklasová | Maltézská pomoc, o.p.s. |
| Mgr. et Mgr. Andrea Kafková | Magistrát města Olomouce, OSV (oddělení péče o rodinu a děti) |
| Mgr. Eva Březovská | P-centrum, spolek, Podpora rodin |
| Mgr. Vendula Kroupová, DiS. | Člověk v tísni o.p.s. |
| Mgr. Ivana Svobodová | Povzbuzení, z. s. |
| PhDr. Hana Dziková | Sdružení D, z.ú. |
| Bc. Petra Pavlíčková, DiS. | Charita Olomouc |
| Mgr. Žaneta Smejkalová | ISIS - občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám, z.s. |
| Mgr. Jana Stejskalová | ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z.s. |
| Mgr. Marie Stoklásková | Centrum pro rodinu a děti, z.s. |
| Mgr. Markéta Dvořáková | RC Heřmánek, z.s. |
| Bc. Tereza Vránová | Jak Dál?, z.s. |
| Bc. Karla Špičáková | Společnost pro ranou péči, pobočka pro rodinu Olomouc |
| Mgr. Lukáš Carlos Hrubý | Společnost Mana, o.p.s. |
| Mgr. Milan Daňhel | Efraim, z.s. |
| Mgr. Štěpánka Stachová | Centrum Ostrůvek, příspěvková organizace |
| Lenka Poskočilová, M.A., DiS. | Rodinné centrum Provázek, z.s. |
| Mgr. Lenka Malíčková | Žebřík, z.s. |
| Bc. Veronika Čtvrtlíková | Náruč rodičům, z.s. |
| Mgr. Jaroslava Muzikantová | Jdeme Autistům Naproti, z.s. |
| Mgr. Jan Hofschneider, MBA | Diakonie ČCE |
| Ing. Antonín Černý | Centrum pro rodinný život, z.s. |
| Bc. Kristýna Perůtková | Za sklem, o.s. Olomouc |

Přehled definovaných cílů a opatření na roky 2026-2028

| Cíl 1.1 | Zajištění sítě sociálních služeb pro cílovou skupinu děti, mládež a rodina na území města Olomouce a na území ORP Olomouc |
| --- | --- |
| 1.1.1 | Udržení a rozvoj sítě sociálních služeb pro cílovou skupinu Děti, mládež a rodinu |
| Cíl 1.2 | Podpora náhradní rodinné péče |
| 1.2.1 | Propagace náhradní rodinné péče |
| 1.2.2 | Doprovázení zletilých osob původně v náhradní péči, připravujících se na budoucí povolání a prohloubení doprovázení pěstounských rodin nad rámec zákonných nároků pěstounů |
| Cíl 1.3 | Podpora rodičů a dětí ve fázi rozvodu a rozpadu rodiny, předcházení a řešení krizových situací v rodině |
| 1.3.1 | Podpora rodinného systému k udržení kontaktů dítěte s oběma rodiči, či prarodiči |
| 1.3.2 | Komplexní podpora rodičů a dětí ve fázi rozvodu a rozpadu rodiny |
| Cíl 1.4 | Podpora zavedení pilotního modelu školské sociální práce v MŠ a ZŠ |
| 1.4.1 | Podpora síťování a spolupráce zúčastněných subjektů |
| 1.4.2 | Pilotní zařazení pozice školského sociálního pracovníka do MŠ, ZŠ |
| Cíl 1.5 | Rozšíření služeb pro nezletilé ve věku od 15 do 18 let |
| 1.5.1 | Zajištění krizového bydlení a péče pro nezletilé ve věku od 15 do 18 let |
| Cíl 1.6 | Podpora preventivních, poradenských a terapeutických aktivit pro rodiny |
| 1.6.1 | Poradenství a terapie pro rodiny |
| 1.6.2 | Vzdělávací aktivity pro rodiny a podpora rodičovských aktivit |

| Číslo cíle: | 1.1 |
| --- | --- |
| Název cíle: | Zajištění sítě sociálních služeb pro cílovou skupinu Děti, mládež a rodina na území města Olomouce a na území ORP Olomouc |
| Charakteristika cíle: | Zajištění sítě sociálních služeb formou registrovaných terénních a ambulantních sociálních služeb pro Děti, mládež a rodinu na území města Olomouce a na území ORP Olomouc. |
| Opatření, která vedou k naplnění cíle: | 1.1.1 Udržení a rozvoj sítě sociálních služeb pro cílovou skupinu Děti, mládež a rodinu |

| 1 | Kód opatření: | 1.1.1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Název opatření: | Udržení a rozvoj sítě sociálních služeb pro cílovou skupinu Děti, mládež a rodinu |
| 3 | Charakteristika opatření: | Cílem opatření je vytvářet a podporovat podmínky pro zajištění kvalitních sociálních služeb na podporu dětí, mládeže a rodin. Jedná se zejména o služby: - Odborné sociální poradenství - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - Zajištění činnosti Mediačního centra a podpora dětí během rozpadu rodiny - Domy na půl cesty V případě identifikovaných potřeb opatření připouští i možnost navýšení/snížení jednotek u dotčených služeb. |
|  | Cílová skupina | (1) děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, (20) osoby v krizi, (24) rodiny s dítětem/dětmi |
| 4 | Vymezení územního dopadu opatření: | území ORP Olomouc |
| 5 | Aktivity vedoucí k naplnění opatření: | - poskytování sociálních služeb pro cílovou skupinu Děti, mládež a rodina - zajištění finančních prostředků na provoz ve stávajícím rozsahu a kvalitě - průběžné hodnocení kvality a efektivity služeb - v případě identifikovaných potřeb navýšení/snížení jednotek služeb |
| 6 | Časový harmonogram plnění opatření: | 2026-2028 |
| 7 | Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření: | 44 000 000 Kč/rok |
| 8 | Předpokládaní realizátoři a partneři opatření: | Realizátor: Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace – pracoviště Poradna pro rodinu Olomouc, Společnost Mana, o.p.s, P-centrum, spolek, Pro Vás, z.s., Společnost Podané ruce o.p.s., Charita Olomouc, Maltézská pomoc, o. p. s., Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s., Společnost pro ranou péči, pobočka pro rodinu Olomouc, Bílý kruh bezpečí Olomouc, z.s., MMOl, ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z.s., Efraim, z.s., Diakonie ČCE – středisko v Sobotíně |
| 9 | Hodnoticí indikátory výstupů a výsledků: | - navýšení úvazků ve vybraných službách o celkem 5,2 úvazků - 971 uživatelů/rok - 450 rodin/rok |

| Číslo/kód: | 1.2 |
| --- | --- |
| Dílčí cíl: | Podpora náhradní rodinné péče |
| Charakteristika cíle: | Cíl se zaměřuje na poskytování odborných služeb pro rodiny se zletilými dětmi původně umístěnými v pěstounské péči a propagaci náhradní rodinné péče. |
| Opatření, která vedou k naplnění cíle: | 1.2.1 Propagace náhradní rodinné péče 1.2.2 Doprovázení zletilých osob původně v náhradní péči, připravujících se na budoucí povolání |

| 1 | Kód opatření: | 1.2.1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Název opatření: | Propagace náhradní rodinné péče |
| 3 | Charakteristika opatření: | Opatření směřuje k větší informovanosti široké veřejnosti o problematice náhradního rodičovství, zejména pěstounské péče a o organizacích, které poskytují služby náhradním rodinám. |
|  | Cílová skupina | (26) jiné: osoby, které by se mohly stát náhradním rodičem |
| 4 | Vymezení územního dopadu opatření: | území ORP Olomouc |
| 5 | Aktivity vedoucí k naplnění opatření: | - vytvoření a distribuce tiskovin o NRP - periodické informování veřejnosti o NRP - zpřístupnění a aktualizace informací o aktivitách a službách vztahujících se k NRP na webu jednotlivých organizací a MMOl |
| 6 | Časový harmonogram plnění opatření: | 2026-2028 |
| 7 | Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření: | 60 000 Kč/rok |
| 8 | Předpokládaní realizátoři a partneři opatření: | Realizátor: Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace, Maltézská pomoc, o.p.s., ISIS - občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám, z. s., Náruč dětem, z.s. Partner: MMOl |
| 9 | Hodnoticí indikátory výstupů a výsledků: | - aktualizované webové stránky realizátorů a partnerů - vydané tiskoviny k propagaci náhradního rodičovství a doprovázení: 1 000ks/období - počet tiskových zpráv a článků: 3/rok |

| 1 | Kód opatření: | 1.2.2 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Název opatření: | Doprovázení mladých dospělých původně v náhradní péči a podpora doprovázení pěstounských rodin |
| 3 | Charakteristika opatření: | Opatření se zaměřuje na poskytování odborných služeb pro rodiny se zletilými dětmi původně umístěnými v pěstounské péči, kdy po dosažení 18 let dítěte již nemohou rodiny bezplatně čerpat u doprovázející organizace dosavadní odborné služby (poradenství, vzdělávaní, služby psychologa), jsou nuceny odbornou péči přerušit a v tolik potřebné následné péči nepokračují. Opatření má dále pomoci nastavit hlubší spolupráci a pomoc jednotlivým rodinám. Jde o službu "kamarád pro volný čas", doučování, příměstské tábory, setkávání náhradních rodin, psychosociální aktivity pro děti a vzdělávání pěstounů nad rámec povinných 24 hodin. |
|  | Cílová skupina | (26) jiné: osoby pečující/osoby v evidenci, děti umístěné v náhradní rodinné péči nebo opouštějící náhradní rodinou péči, biologická rodina dítěte |
| 4 | Vymezení územního dopadu opatření: | území ORP Olomouc |
| 5 | Aktivity vedoucí k naplnění opatření: | - úzká spolupráce NNO, OSPOD a rodin - doprovázení dětí z pěstounské péče i po jejich zletilosti - účast náhradních rodičů na svépomocných skupinách - vzdělávání náhradních rodičů - odborné poradenství pro celé náhradní rodiny |
| 6 | Časový harmonogram plnění opatření: | 2026-2028 |
| 7 | Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření: | 250 000 Kč/rok |
| 8 | Předpokládaní realizátoři a partneři opatření: | Realizátor: ISIS - občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám, z. s. Partner: Náruč dětem, z.s. |
| 9 | Hodnoticí indikátory výstupů a výsledků: | - 70 klientů/rok |

| Číslo/kód: | 1.3 |
| --- | --- |
| Dílčí cíl: | Podpora rodičů a dětí ve fázi rozvodu a rozpadu rodiny, předcházení a řešení krizových situací v rodině |
| Charakteristika cíle: | Cílem je podpora rodičů a dětí, které se nachází ve fázi rozpadu rodiny, či rozvodu rodičů nebo které jsou ohroženy krizovou situací v rodině. Rodičům i dětem je nabídnuta podpora pro změnu stávajících konfliktních a narušených vztahů v rodině, orientovat se v situaci, dělat vlastní rozhodnutí a podpora dětí mít kontakt s oběma rodiči, stejně jako podpora dětí zvládat a vyrovnat se s touto náročnou rodinnou situací. |
| Opatření, která vedou k naplnění cíle: | 1.3.1 Podpora rodinného systému k udržení kontaktů dítěte s oběma rodiči, či prarodiči 1.3.2 Komplexní podpora rodičů a dětí ve fázi rozvodu a rozpadu rodiny |

| 1 | Kód opatření: | 1.3.1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Název opatření: | Podpora rodinného systému k udržení kontaktů dítěte s oběma rodiči, či prarodiči |
| 3 | Charakteristika opatření: | Jedná se o poradenství a provázení rodin s dětmi ohroženými rozvodovým nebo rozchodovým konfliktem. Opatření je zaměřeno na zajištění činnosti, rozvoje a rozšiřování poskytovaných služeb organizace, zejména pak v oblasti poradenství rodinám s dětmi, doprovázení rodičů a dětí ve složité situaci, podpoře kontaktů s prarodiči, doprovázení při asistovaných kontaktech dětí s rodiči či prarodiči. |
|  | Cílová skupina | (24) rodiny s dítětem/dětmi |
| 4 | Vymezení územního dopadu opatření: | území ORP Olomouc |
| 5 | Aktivity vedoucí k naplnění opatření: | - komplexní práce s rodinou za účelem minimalizace ohrožujících situací a rizik pro děti jako účastníků rodinné krize či ohrožující situace - spolupráce s OSPOD a příslušnými soudy - získávání finančních prostředků z více zdrojů - propagace a osvěta činnosti a poslání organizace u širší veřejnosti - zajištění dostatečného počtu kvalifikovaných pracovníků organizace a jejich dalšího odborného vzdělávání - zajištění společné a individuální supervize pro pracovníky organizace |
| 6 | Časový harmonogram plnění opatření: | 2026-2028 |
| 7 | Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření: | 2 400 000 Kč/rok |
| 8 | Předpokládaní realizátoři a partneři opatření: | Realizátor: Náruč rodičům, z.s. Partner: SMOl, Okresní soud v Olomouci, nestátní subjekty poskytující sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi, mediační centrum, specializované psychologické ambulance |
| 9 | Hodnoticí indikátory výstupů a výsledků: | - 60 rodin/rok |

| 1 | Kód opatření: | 1.3.2 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Název opatření: | Komplexní podpora rodičů a dětí ve fázi rozvodu a rozpadu rodiny |
| 3 | Charakteristika opatření: | Opatření se zaměřuje na minimalizaci negativních dopadů krize a rozpadu rodiny na dítě/děti prostřednictvím zplnomocňování rodičů, podporou jejich rodičovských kompetencí a zdůrazněním jejich rodičovské role a rodičovské odpovědnosti vůči dětem. |
|  | Cílová skupina | (1) děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, (24) rodiny s dítětem/dětmi, (26) jiné: sourozenci, prarodiče a další blízké osoby |
| 4 | Vymezení územního dopadu opatření: | území ORP Olomouc |
| 5 | Aktivity vedoucí k naplnění opatření: | - individuální práce s dětmi a rodiči - skupinová práce s dětmi a dospívajícími - společná práce celého rodinného systému - psychologické poradenství pro rodiče a děti - práce v tandemu – psycholog a peer konzultant, sociální pracovník a peer a jiné kombinace s odborníky - multidisciplinární setkání – potkejme se v týmu - depistáž dětí na ZŠ formou prožitkových programů - zapojení a spolupráce s OSPOD pracovníky - zajištění a udržení kvalifikovaných pracovníků a peer konzultantů |
| 6 | Časový harmonogram plnění opatření: | 2026-2028 |
| 7 | Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření: | 1 400 000 Kč/rok |
| 8 | Předpokládaní realizátoři a partneři opatření: | Realizátor: Jak Dál? z.s., Náruč rodičům, z.s., P-centrum, spolek Partner: MMOl, Olomoucký kraj, obce ORP Olomouc, ZŠ |
| 9 | Hodnoticí indikátory výstupů a výsledků: | - počet mediací: 270/rok - počet rodin: 220/rok - počet základních škol: 15-25/rok |

| Číslo/kód: | 1.4. |
| --- | --- |
| Název cíle: | Podpora zavedení pilotního modelu školské sociální práce v MŠ a ZŠ |
| Charakteristika cíle: | Vytvoření modelu včasné intervence ve prospěch dítěte v situacích, které přesahují kompetence školského zařízení a nedosahují intenzity ohrožení dítěte, tedy oblastí, kterou se zabývá OSPOD. |
| Opatření, která vedou k naplnění cíle: | 1.4.1 Podpora síťování a spolupráce zúčastněných subjektů 1.4.2 Pilotní zařazení pozice školského sociálního pracovníka do MŠ, ZŠ |

| 1 | Kód opatření: | 1.4.1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Název opatření: | Podpora síťování a spolupráce zúčastněných subjektů |
| 3 | Charakteristika opatření: | Cílem opatření je spolupráce a vzájemná kooperace jednotlivých subjektů, znalost kompetencí jednotlivých aktérů a možností, které v rámci své služby mají. Školská sociální práce je určena pro děti, které se projevují neadekvátně, zhoršil se jejich prospěch či jiným způsobem vybočují z kolektivu. Jejím cílem je včas podchytit důvod těchto projevů, který zpravidla odráží problémovou situaci v rodině dítěte. Cílem je navázat hlubší vztah s rodinou a dostat se ke zrodu tíživé situace v rodině, což pozitivně ovlivní chování, prospěch či jinou stránku života dítěte. |
|  | Cílová skupina | (24) rodiny s dítětem/dětmi |
| 4 | Vymezení územního dopadu opatření: | území ORP Olomouc |
| 5 | Aktivity vedoucí k naplnění opatření: | - workshopy pro OSPOD, SAS, poskytovatele SR, MŠ a ZŠ - vytvoření částečného úvazku (0,4) na pozici koordinátora, síťaře - pravidelná činnost profesní (expertní) platformy - koordinace subjektů zasahujících do školské sociální práce |
| 6 | Časový harmonogram plnění opatření: | 2026-2028 |
| 7 | Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření: | 200 000 Kč/rok |
| 8 | Předpokládaní realizátoři a partneři opatření: | Realizátor: MMOl (zejména odbor školství a OSPOD, oddělení sociální práce a poradenství) Partner: poskytovatelé SAS a SR, MŠ a ZŠ v rámci ORP Olomouc, UPOL, poskytovatelé terénních programů a služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež |
| 9 | Hodnotící indikátory výstupů a výsledků: | - jednání platformy 3/rok |

| 1 | Kód opatření: | 1.4.2 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Název opatření: | Pilotní zařazení pozice školského sociálního pracovníka do MŠ, ZŠ |
| 3 | Charakteristika opatření: | Opatření se zaměřuje na vytvoření pilotního místa školského sociálního pracovníka na plný (či částečný) úvazek do vybrané mateřské či základní školy a následné navázání spolupráce s vytipovanými rodinami, jejich dlouhodobá podpora a motivace. Jedná se o preventivní činnost ve smyslu podchycení složité životní situace dítěte a rodiny v jejím začátku a nalezení vhodného řešení začínajícího problému. |
|  | Cílová skupina | (24) rodiny s dítětem/dětmi |
| 4 | Vymezení územního dopadu opatření: | území ORP Olomouc |
| 5 | Aktivity vedoucí k naplnění opatření: | - definování konkrétní pracovní pozice školského sociálního pracovníka - vytipování konkrétní ZŠ či MŠ, která má zájem o zřízení pozice školského sociálního pracovníka - konzultace s poskytovateli, kteří mají zájem zaštítit školskou sociální práci, personální zajištění této pozice - sepsání a podání projektu a žádosti o dotaci - zařazení pozice školského sociálního pracovníka do vybrané MŠ, ZŠ - evaluace kvality a efektivity modelu včasné intervence ve prospěch dítěte |
| 6 | Časový harmonogram plnění opatření: | 2026 - definování konkrétní pracovní pozice školského sociálního pracovníka - vytipování konkrétní základní či mateřské školy, která má zájem o zřízení pozice školského sociálního pracovníka - konzultace s poskytovateli, kteří mají zájem zaštítit školskou sociální práci - sepsání a podání projektu a žádosti o dotaci - personální zajištění této pozice - zařazení pozice školského sociálního pracovníka do vybrané MŠ, ZŠ 2027-2028 - evaluace kvality a efektivity modelu včasné intervence ve prospěch dítěte |
| 7 | Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření: | 500 000 Kč/rok |
| 8 | Předpokládaní realizátoři a partneři opatření: | Realizátor: P-centrum, spolek, Charita Olomouc, Sdružení D, z.ú. Partner: MMOl (odbory školství a odbor sociálních věcí), MŠ a ZŠ, poskytovatelé SAS pro rodiny s dětmi, Společnost Podané ruce, o.p.s., Jak Dál?, z.s. |
| 9 | Hodnotící indikátory výstupů a výsledků: | - zavedení pozice školského sociálního pracovníka alespoň v jedné ZŠ či MŠ v ORP Olomouc - počet klientů: 40 rodin/rok |

| Číslo/kód: | 1.5 |
| --- | --- |
| Název cíle: | Rozšíření služeb pro nezletilé ve věku od 15 do 18 let a ve věku od 18 do 26 let |
| Charakteristika cíle: | Cíl je zaměřen na přípravu kvalitního zázemí osobám ve věku 15 až 18 let a návazně osobám ve věku 18 až 26 let, které neprošly z důvodu zanedbávání, týrání, sexuálního zneužívání nebo domácího násilí běžným vývojem a jejich rozumová a volní vyspělost je tím opožděná nebo dlouhodobou nepříznivou situací v rodině ovlivněná. |
| Opatření, která vedou k naplnění cíle: | 1.5.1 Zajištění krizového bydlení a péče pro nezletilé ve věku od 15 do 18 let |

| 1 | Kód opatření: | 1.5.1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Název opatření: | Zajištění krizového bydlení a péče pro nezletilé ve věku od 15 do 18 let a ve věku od 18 do 26 let |
| 3 | Charakteristika opatření: | Opatření je zaměřeno na přípravu kvalitního zázemí osobám ve věku 15 až 18 let a návazně osobám ve věku 18 až 26 let, které neprošly z důvodu zanedbávání, týrání, sexuálního zneužívání nebo domácího násilí běžným vývojem a jejich rozumová a volní vyspělost je tím opožděná nebo dlouhodobou nepříznivou situací v rodině ovlivněná. Cílem opatření je zajistit výše uvedeným osobám takové podmínky, aby měly možnost s ohledem na rozumovou a volní vyspělost uplatnit svou svobodnou vůli a svá práva, tj. měly možnost samostatného bydlení, pomoci a podpory v nezávislém fungování na pečujících osobách. Služba by vytvářela podmínky pro rozvíjení dalších potřebných schopností a dovedností uživatelů. V současné době není na území Olomouckého kraje jediná pobytová služba pro děti ve věku od 15 let bez doprovodu pečující osoby. Na základě vyhodnocení poptávky dojde k vytvoření nové sociální služby azylové domy s výše uvedenou cílovou skupinou nebo dojde k navýšení kapacity u stávající sociální služby SAS a jednalo by se tak o vznik krizového bydlení s terénní a ambulantní podporou SAS. |
|  | Cílová skupina | (1) děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy |
| 4 | Vymezení územního dopadu opatření: | území ORP Olomouc |
| 5 | Aktivity vedoucí k naplnění opatření: | - pronájem nebo koupě bytů - podání žádosti o zařazení nové služby azylové domy do sítě služeb Olomouckého kraje, případně žádosti o navýšení jednotek stávající služby SAS - registrace nové služby nebo podání žádosti o změnu věkové struktury a navýšení kapacity stávajících služeb - vypracování metodiky služby pro péči o děti ve věku od 15 do 26 let - získání finančních prostředků na zprovoznění azylového domu a následný provoz služby - další vzdělávání a rozvoj sociálních pracovníků, pracovníků v sociální službě a dalších pracovníků služby |
| 6 | Časový harmonogram plnění opatření: | 2026 - sběr dat a stanovisek zainteresovaných subjektů (ORP, subjekty SPOD, stávající poskytovatelé služeb, zřizovatel), jejich vyhodnocení - zvolení nejvhodnější legislativně možné formy pobytové služby (pobytová sociální služba, ubytování v bytech za využití terénních a ambulantních služeb) - návrh materiálního a personálního zajištění zvoleného řešení - hledání realizátora a vhodných prostor - podání žádosti o zařazení služby, příprava prostor a pracovního týmu 2027 - zahájení poskytování služby uživatelům |
| 7 | Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření: | 12 500 000 Kč/rok |
| 8 | Předpokládaní realizátoři a partneři opatření: | V případě zařízení krizových bytů a zapojení navazujících služeb: MMOl, SAS Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace. V případě registrace sociální služby azylové domy se bude hledat vhodný realizátor. |
| 9 | Hodnoticí indikátory výstupů a výsledků: | - nemovitosti získané pro poskytování služby: 3 byty (10 lůžek), dům (8 lůžek) - registrace nové sociální služby azylové domy pro cílovou skupinu 15 - 18 a 18 - 26 let nebo rozhodnutí o navýšení kapacity SAS a zřízení krizového bydlení - uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby azylové domy a SAS s uživateli: 18/rok |

| Číslo/kód: | 1.6. |
| --- | --- |
| Název cíle: | Podpora preventivních, poradenských, terapeutických a vzdělávacích aktivit pro rodiny |
| Charakteristika cíle: | Opatření směřuje k rozšíření a zajištění dostupného rodinného vztahového poradenství a terapie pro rodiče i děti mimo síť sociálních služeb a zdravotnických zařízení, rozšíření a zajištění vzdělávacích aktivit pro rodiny (rodiče, pěstouny či náhradní rodiče, jiné osoby odpovědné za výchovu) mimo síť sociálních služeb a k rozvoji kompetencí pro udržení funkčního a stabilního rodinného systému i při jeho změnách. |
| Opatření, která vedou k naplnění cíle: | 1.6.1 Poradenství a terapie pro rodiny 1.6.2 Vzdělávací aktivity pro rodiny |

| 1 | Kód opatření: | 1.6.1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Název opatření: | Poradenství a terapie pro rodiny |
| 3 | Charakteristika opatření: | Opatření směřuje k rozšíření a zajištění dostupného rodinného vztahového poradenství a terapie pro rodiče i děti mimo síť sociálních služeb a zdravotnických zařízení. Poradenství a terapie směřuje k podpoře kompetencí pro udržení funkčního a stabilního rodinného systému, bezpečné vztahové vazby mezi rodiči a dětmi a podporu při jeho změnách. |
|  | Cílová skupina | (1) děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, (20) osoby v krizi, (24) rodiny s dítětem/dětmi |
| 4 | Vymezení územního dopadu opatření: | území ORP Olomouc |
| 5 | Aktivity vedoucí k naplnění opatření: | - poskytování poradenství a terapií pro rodiče - poskytování preventivních programů a terapií pro děti - poskytování preventivních programů pro rodiče na podporu attachmentu Kruh bezpečného rodičovství - poskytování preventivních programů pro rodiny - získávání finančních prostředků na provoz a rozvoj služby - další vzdělávání a rozvoj poradců a terapeutů |
| 6 | Časový harmonogram plnění opatření: | 2026-2028 |
| 7 | Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření: | 670 000 Kč/rok |
| 8 | Předpokládaní realizátoři a partneři opatření: | Realizátoři: Povzbuzení, z.s., Sdružení D, z. ú. Partneři: Rodinné centrum Provázek, z.s., RC Heřmánek z.s. |
| 9 | Hodnoticí indikátory výstupů a výsledků: | - 140 rodičů a dětí/rok |

| 1 | Kód opatření: | 1.6.2 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Název opatření: | Vzdělávací aktivity pro rodiny a podpora rodičovských kompetencí |
| 3 | Charakteristika opatření: | Opatření směřuje k rozšíření a zajištění vzdělávacích aktivit pro rodiny (rodiče, pěstouny či náhradní rodiče) mimo síť sociálních služeb. Cílem těchto aktivit je informovaná, aktivní a dobře fungující úplná i neúplná rodina. Aktivity směřují k rozvoji kompetencí pro udržení funkčního a stabilního rodinného systému i při jeho změnách. |
|  | Cílová skupina | (1) děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, (24) rodiny s dítětem/dětmi |
| 4 | Vymezení územního dopadu opatření: | území ORP Olomouc |
| 5 | Aktivity vedoucí k naplnění opatření: | - poskytování vzdělávacích aktivit, kurzů, webinářů, besed a workshopů pro rodiče, či další pečující osoby - realizace svépomocných skupin pro rodiny s dětmi (včetně rodin s dětmi se zdravotním postižením) - poskytování individuálního poradenství - další vzdělávání a rozvoj poradců a terapeutů - supervizní podpora odborníků |
| 6 | Časový harmonogram plnění opatření: | 2026-2028 |
| 7 | Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření: | 1 150 000 Kč/rok |
| 8 | Předpokládaní realizátoři a partneři opatření: | Realizátoři: Povzbuzení, z.s., Jak Dál? z.s., Olivy, z.s., Centrum Ostrůvek, p.o. Partneři: Centrum pro rodinu a děti, z.s., Rodinné centrum Provázek, z.s., RC Heřmánek z.s. |
| 9 | Hodnoticí indikátory výstupů a výsledků: | - 54 vzdělávacích aktivit a svépomocných skupin/rok - 260 účastníků vzdělávacích aktivit/rok - 250 konzultací/rok - 16 osob/rok v pobytové službě - 15 rodin v okamžité kapacitě terénní a ambulantní služby |

### 3.2.2 Cíle a opatření za pracovní skupinu Občané se zdravotním postižením

Popis cílové skupiny

Lidé se zdravotním postižením představují velmi pestrou skupinu osoby se specifickými potřebami. Důsledky zdravotního postižení se projevují zejména v rovině osobní, společenské i ekonomické. K zajištění kvalitního života využívají lidé se zdravotním postižením širokou nabídku sociálních a navazujících služeb dle typu postižení a svých specifických potřeb.

Pracovní skupina Občané se zdravotním postižením je zaměřena na potřeby osob s:

- tělesným postižením

- zrakovým postižením

- sluchovým postižením

- řečovým postižením

- mentálním postižením

- kombinovaným postižením

- chronickým duševním onemocněním

- chronickým onemocněním

Vybraná statistická data

Jako zdroj informací o počtu osob se zdravotním postižením lze využít zdroje z MPSV - Statistickou ročenku z oblasti práce a sociálních věcí 2023. Příspěvek na péči byl v prosinci 2022 vyplacen v Olomouckém kraji 23 200 osobám, průkaz osob se zdravotním postižením (TP, ZTP, ZTP/P) získalo celkem 24 058 osob. V roce 2022 byly v Olomouckém kraji poskytnuty pečovatelské služby 6 992 klientům, odlehčovací služby 781 klientům, osobní asistence 395 klientům, sociálně aktivizační služby 2 548 klientům, terénní programy 765 klientům a dalším.

Dle statistických tabulek ČSSZ je k 31. 12. 2024 evidováno celkem 23 874 invalidních důchodců v Olomouckém kraji, z toho 7 351 invalidních důchodců v okrese Olomouc (muži + ženy).

Statutární město Olomouc disponuje tzv. byty zvláštního určení – 1) jednak jsou to bezbariérové byty, kterých je 68, jsou přednostně určeny osobám s postižením nosného a pohybového aparátu či osoby nevidomé, 2) pak se jedná o byty „původně seniorské“, které jsou nově určeny nejen seniorům, ale i osobám se zdravotním postižením, které pobírají buď invalidní důchod třetího stupně, nebo jim byl přiznán příspěvek na péči ve druhém stupni, těchto bytů je 557.

SWOT analýza za pracovní skupinu

V oblasti silných stránek je kladně hodnocena realizace projektu Bezbariérová Olomouc, zejména zpřístupnění MHD osobám se zdravotním postižením, dále existence platformy duševního zdraví, individuální přístup ke klientům sociálních služeb, též změna přístupu města k bydlení osobách se zdravotním postižením.

Nejvýznamnější slabou stránkou je nedostatek psychiatrických a psychologických odborníků, kteří by se věnovali OZP, dále je to špatná provázanost zdravotních a sociálních služeb, stejně i chybějící pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním postižením (nesoulad mezi nabídkou a poptávkou) i pro pečující osoby (jedná se o přizpůsobení pracovních podmínek, využití home office, částečný úvazek).

Oblasti příležitosti dominuje potřeba zlepšení spolupráce a informovanosti odborné veřejnosti o sociálních službách (hlavně lékařů a psychologů). Velkou příležitostí je bezesporu odstraňování bariér pro OZP, při plánování rozvoje města a obcí v ORP Olomouc.

Za hlavní dvě hrozby je možné označit jednak malý zájem politiků a institucí o problematiku OZP, současně chybí krizová služba pro všechny cílové skupiny obecně v rámci 24 hodin/7 dnů v týdnu.

Přehled členů pracovní skupiny

| Jméno | Organizace |
| --- | --- |
| PhDr. Jana Haasová, manažerka pracovní skupiny | Magistrát města Olomouce, OSV (oddělení sociální práce a poradenství) |
| Mgr. Jaromír Odstrčil | Magistrát města Olomouce, OSV (oddělení sociální pomoci a služeb) |
| Mgr. Monika Halamková, DiS. | Magistrát města Olomouce, OSV (oddělení sociální práce a poradenství) |
| MgA. Bronislava Manová | Amelie, z. s. |
| Mgr. Tomáš Vyhlídal | Centrum aplikovaných pohybových aktivit FTK UPOL |
| Mgr. Hana Zatloukalová | Centrum Ostrůvek, příspěvková organizace |
| Bc. Jana Sedláková | Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s. |
| Bc. Alena Sečková Hegerová | DC 90, o. p. s. |
| Lucie Hegrová | Dílny DC 90, o. p. s. |
| Bc. Barbora Cigánková | Charita Olomouc |
| Mgr. Markéta Jandeková | Jdeme Autistům Naproti z. s. |
| Dana Vaňková, DiS. | JITRO Olomouc, o. p. s. |
| PaedDr. Petr Matuška, Ph.D. | Klíč – centrum sociálních služeb, příspěvková organizace |
| Miroslav Trokan | Klub bechtěreviků |
| Mgr. Martin Pátek | Klub Parkinson Olomouc, Společnost Parkinson, z.s. |
| Marie Sobotová | Kyklop o. p. s. |
| Bc. Dobromila Flegelová, DiS. | Národní rada zdravotně postižených v ČR, z. s., poradna NRZP Olomouc |
| Bc. Miroslava Zrnečková | Oblastní unie neslyšících Olomouc, z. s. |
| Mgr. Ivana Svobodová | Povzbuzení, z. s. |
| Bc. Klára Hájková | Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR – oblastní pobočka Olomouc |
| Mgr. Kristýna Jurášová | Společnost Mana, o. p. s. |
| Ivan Matlášek | Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o. s. |
| Mgr. Pavla Matyášová | Společnost pro ranou péči, pobočka pro rodinu Olomouc |
| Mgr. Pavla Matyášová | Společnost pro ranou péči, pobočka pro zrak Olomouc |
| Bc. Kamila Zábojová | Spolek Trend vozíčkářů Olomouc |
| Mgr. Jana Ochotová, MBA | SPOLU Olomouc, z. ú. |
| Simona Vavřečková, DiS. | TyfloCentrum Olomouc, o. p. s. |
| Mgr. Veronika Haiclová | Tyfloservis, o. p. s. |
| Bc. Radomíra Kvapilová | Úřad práce Olomouc |
| Bc. Štefan Berec | z. s. iPoradna |
| Bc. Kristýn Perůtková | Za sklem o. s. - Olomouc |
| Mgr. Naděžda Škrabalová | Zet-MY, z. s. |
| Vladimíra Zajíčková | ZO-Haná-Kolumbus |
| Mgr. Dagmar Kozáková, Ph.D. | skupina neformálně pečujících Zet-My, z.s. |
| Mgr. Martina Brožová, Ph.D. | zástupce uživatelů služeb |
| Hana Nepejchalová | zástupce uživatelů služeb |

Přehled definovaných cílů a opatření na roky 2026-2028

| Cíl 2.1 | Zajištění sítě sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením na území města Olomouce a na území ORP Olomouc |
| --- | --- |
| 2.1.1 | Udržení a rozvoj sítě sociálních služeb pro cílovou skupinu osoby se zdravotním postižením |
| Cíl 2.2 | Podpora vzniku a rozvoje sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením |
| 2.2.1 | Denní stacionář pro klienty s mentálním, kombinovaným postižením (PAS) |
| 2.2.2 | Rozvoj služby odborného sociálního poradenství o pečující osoby |
| 2.2.3 | Pobytová odlehčovací služba |
| 2.2.4 | Sociální rehabilitace CESTA |
| Cíl 2.3 | Podpora spolupráce s odbornou i laickou veřejností a zvýšení její informovanosti |
| 2.3.1 | Spolupráce s vysokými, vyššími odbornými a středními školami |
| 2.3.2 | Spolupráce s odbornou a profesní veřejností na zvýšení dostupnosti veřejných zdrojů |
| 2.3.3 | Podpora spolupráce s Úřadem práce ČR a SMOl |
| 2.3.4 | Zvýšení informovanosti odborníků ve zdravotnictví o problematice osob se zdravotním postižením |
| 2.3.5 | Prezentace života osob se zdravotním postižením a provázanost komunity |
| Cíl 2.4 | Podpora a realizace volnočasových a osvětových aktivit pro osoby se zdravotním postižením |
| 2.4.1 | Zajištění volnočasových aktivit pro osoby se zdravotním postižením |
| 2.4.2 | Realizace osvětových aktivit pro osoby se zdravotním postižením |
| Cíl 2.5 | Podpora neformálních pečovatelů, podpora komunitního života |
| 2.5.1 | Realizace svépomocných skupin a aktivit pro pečující osoby |
| 2.5.2 | Podpora homesharingu |

| Číslo/kód: | 2.1 |
| --- | --- |
| Dílčí cíl: | Zajištění sítě sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením na území města Olomouce a na území ORP Olomouc |
| Charakteristika cíle: | Zajištění sítě sociálních služeb formou registrovaných terénních, ambulantních a pobytových sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením na území města Olomouce a na území ORP Olomouc. |
| Opatření, která vedou k naplnění cíle: | - Udržení a rozvoj sítě sociálních služeb pro cílovou skupinu osoby se zdravotním postižením |

| 1 | Kód opatření: | 2.1.1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Název opatření: | Udržení a rozvoj sítě sociálních služeb pro cílovou skupinu osoby se zdravotním postižením |
| 3 | Charakteristika opatření: | Cílem opatření je vytvářet a podporovat podmínky pro zajištění kvalitních sociálních služeb na podporu osob se zdravotním postižením. Jedná se zejména o služby: - Odborné sociální poradenství - Osobní asistence - Podpora samostatného bydlení - Denní stacionáře - Týdenní stacionáře - Domovy pro osoby se zdravotním postižením - Chráněné bydlení - Raná péče - Tlumočnické služby - Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením - Sociálně terapeutické dílny - Sociální rehabilitace - Odlehčovací služba - Centrum duševního zdraví V případě identifikovaných potřeb opatření připouští i možnost navýšení/snížení jednotek u dotčených služeb a rozšíření o další cílovou skupinu uživatelů. |
|  | Cílová skupina | (11) osoby s chronickým duševním postižením, (12) osoby s chronickým onemocněním, (13) osoby s jiným zdravotním postižením, (14) osoby s kombinovaným postižením, (15) osoby s mentálním postižením, (16) osoby s tělesným postižením, (17) osoby se sluchovým postižením, (18) osoby se zdravotním postižením, (19) osoby se zrakovým postižením, (25) senioři, (24) rodiny s dítětem/dětmi |
| 4 | Vymezení územního dopadu opatření: | území ORP Olomouc |
| 5 | Aktivity vedoucí k naplnění opatření: | - poskytování sociálních služeb pro cílovou skupinu osoby se zdravotním postižením - zajištění finančních prostředků na provoz služeb ve stávajícím rozsahu a kvalitě - průběžné hodnocení kvality a efektivity služeb - v případě identifikovaných potřeb navýšení/snížení jednotek služeb, rozšíření o další cílovou skupinu uživatelů |
| 6 | Časový harmonogram plnění opatření: | 2026-2028 |
| 7 | Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření: | 287 900 000 Kč/rok |
| 8 | Předpokládaní realizátoři a partneři opatření: | Realizátor: Centrum Ostrůvek, p.o.; Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. – Raná péče pro Moravu a Slezsko; DC 90 o.p.s.; Charita Olomouc; Jdeme Autistům Naproti z.s., Jitro Olomouc, o.p.s.; Klíč – centrum sociálních služeb, p.o.; NRZP ČR z.s., poradna Olomouc; Oblastní unie neslyšících Olomouc; Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek – oblastní pobočka Olomouc; Společnost Mana o.p.s.; Společnost pro ranou péči, pobočka pro rodinu Olomouc; Společnost pro ranou péči, pobočka pro zrak Olomouc; Spolek Trend vozíčkářů Olomouc; SPOLU Olomouc; TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.; Tyfloservis, o.p.s.; z.s. iPoradna; Zet-My, z.s. Partner: MPSV ČR, Olomoucký kraj, SMOl, obce, VOŠ Caritas, UPOL, FN Olomouc, VN Olomouc, PL Šternberk, CDZ, JIKA – Olomoucké dobrovolnické centrum z.s., Dílny DC 90 o.p.s. |
| 9 | Hodnotící indikátory výstupů a výsledků: | - počet uživatelů ambulantních a terénních služeb: 2 994 osob/rok - počet uživatelů pobytových služeb: 160 rodin/rok |

| Číslo/kód: | 2.2 |
| --- | --- |
| Dílčí cíl: | Podpora vzniku a rozvoje sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením |
| Charakteristika cíle: | Cílem je rozšířit a zkvalitnit nabídku poskytovaných sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením. |
| Opatření, která vedou k naplnění cíle: | 2.2.1 Denní stacionář pro klienty s mentálním, kombinovaným postižením (PAS) 2.2.2 Rozvoj služby odborného sociálního poradenství o pečující osoby 2.2.3 Pobytová odlehčovací služba 2.2.4 Sociální rehabilitace CESTA |

| 1 | Kód opatření: | 2.2.1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Název opatření: | Denní stacionář pro klienty s mentálním, kombinovaným postižením (PAS) |
| 3 | Charakteristika opatření (cílová skupina, kapacita služby a počet uživatelů, počty pracovních úvazků pracovníků v přímé péči): | Rozšíření kapacit denních stacionářů na území ORP Olomouc vznikem nového denního stacionáře pro klienty s mentálním, kombinovaným postižením (zejména v kombinaci s PAS), jejichž podpora vyžaduje zcela individuální přístup jednoho pracovníka na jednoho klienta. Kapacita 2026: Úvazky 2,7 / 2 klienti v jeden čas Kapacita 2027: úvazky 8,0 / 5-6 klientů v jeden čas |
|  | Cílová skupina | (14) osoby s kombinovaným postižením, (15) osoby s mentálním postižením |
| 4 | Vymezení územního dopadu opatření: | území ORP Olomouc |
| 5 | Aktivity vedoucí k naplnění opatření: | - vznik pilotního stacionáře pro cílovou skupinu pro 2 klienty v roce 2026 - pronájem větších prostor a zaškolení personálu - rozšíření o další klienty v roce 2027 |
| 6 | Časový harmonogram plnění opatření: | 2026-2028 |
| 7 | Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření: | 2 500 000 Kč (2026) 7 500 000 Kč (2027/2028) |
| 8 | Předpokládaní realizátoři a partneři opatření: | Realizátor: Zet-My, z.s. |
| 9 | Hodnotící indikátory výstupů a výsledků: | - 2 klienti v jeden čas (2026), 6 klientů v jeden čas (2027/2028) |

| 1 | Kód opatření: | 2.2.2 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Název opatření: | Rozvoj služby odborného sociálního poradenství o pečující osoby |
| 3 | Charakteristika opatření (cílová skupina, kapacita služby a počet uživatelů, počty pracovních úvazků pracovníků v přímé péči): | Odborné sociální poradenství na bázi průvodcovství rodin s dítětem/dospělým s mentální, kombinovaným postižením bude zahrnovat přímou práci s klienty a rodinou s cílem dosažení co nejvyšší míry osamostatnění klienta a zachování funkční rodiny, která o něj pečuje. Poradenství se bude zaměřovat na činnosti poskytující podporu pečujícím a činnosti, které spočívají v nácviku dovedností pečujících osob pro zvládání péče o osoby závislé na jejich pomoci. Zajištěno bude 1 odborným a zkušeným pracovníkem. |
|  | Cílová skupina | (14) osoby s kombinovaným postižením, (15) osoby s mentálním postižením, pečující osoby |
| 4 | Vymezení územního dopadu opatření: | území ORP Olomouc |
| 5 | Aktivity vedoucí k naplnění opatření: | - zajištění kvalitního personálního obsazení služby - zajištění automobilu a zázemí služby - oslovení pečujících rodin (stávajících i nových) |
| 6 | Časový harmonogram plnění opatření: | 2026-2028 |
| 7 | Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření: | 2 000 000 Kč/rok |
| 8 | Předpokládaní realizátoři a partneři opatření: | Realizátor: Zet-My, z.s. |
| 9 | Hodnotící indikátory výstupů a výsledků: | - 18 rodin/měsíc |

| 1 | Kód opatření: | 2.2.3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Název opatření: | Pobytová odlehčovací služba |
| 3 | Charakteristika opatření (cílová skupina, kapacita služby a počet uživatelů, počty pracovních úvazků pracovníků v přímé péči): | Opatření je zaměřeno na přípravu, registraci a zahájení provozu pobytové formy odlehčovací služby, která poskytne osobám pečujícím o osoby s mentálním postižením či s kombinovaný postižením včetně PAS čas nezbytný pro vícedenní odpočinek, psychohygienu a prostor pro vyřízení osobních záležitostí včetně potřeb dlouhodobějšího charakteru (lékařské zákroky, pobyty s dalšími dětmi apod.). Počty pracovních úvazků v přímé péči: 3,0. |
|  | Cílová skupina | (14) osoby s kombinovaným postižením, (15) osoby s mentálním postižením |
| 4 | Vymezení územního dopadu opatření: | území ORP Olomouc |
| 5 | Aktivity vedoucí k naplnění opatření: | - zajištění místa k poskytování sociální služby (vedena jednání s investorem) - získávání finančních prostředků na provoz služby - vzdělávání a rozvoj sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, metodiky |
| 6 | Časový harmonogram plnění opatření: | 2026-2028 |
| 7 | Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření: | 2 000 000 Kč/rok |
| 8 | Předpokládaní realizátoři a partneři opatření: | Realizátor: SPOLU Olomouc, z.ú. |
| 9 | Hodnotící indikátory výstupů a výsledků: | - 10 osob/rok |

| 1 | Kód opatření: | 2.2.4 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Název opatření: | Sociální rehabilitace CESTA |
| 3 | Charakteristika opatření (cílová skupina, kapacita služby a počet uživatelů, počty pracovních úvazků pracovníků v přímé péči): | Rozšíření sociální rehabilitace o pobytovou formu, zajištění krátkodobých pobytů pro klienty po hospitalizaci na psychiatrických odděleních, směřující k prevenci relapsu, k navázání na následné služby a ke stabilizaci sociální situace. Kapacita: 4 lůžka Počet uživatelů: 16 osob/rok Počet úvazků v přímé péči: 6,0 Forma: pobytová |
|  | Cílová skupina | (11) osoby s chronickým duševním onemocněním |
| 4 | Vymezení územního dopadu opatření: | území ORP Olomouc |
| 5 | Aktivity vedoucí k naplnění opatření: | - navázání kontaktu se zájemcem o službu prostřednictvím pobytových zdravotnických zařízení - provoz pobytové formy služby s kapacitou 4 lůžek na samostatných pokojích formou krátkodobých až střednědobých pobytů (maximální délka pobytu 3 měsíce) - podpora uživatelů prostřednictvím sociálně-rehabilitačního programu, spolupráce se sítí a přirozeným prostředím uživatele - podpora při zajištění stabilního zázemí po ukončení pobytu - následná podpora v terénní a ambulantní formě |
| 6 | Časový harmonogram plnění opatření: | 2026-2028 |
| 7 | Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření: | 8 400 000 Kč/rok |
| 8 | Předpokládaní realizátoři a partneři opatření: | Realizátor: z.s. iPoradna Partner: PL Šternberk, Psychiatrická nemocnice v Kroměříži, VN Olomouc, Klinika psychiatrie FN Olomouc |
| 9 | Hodnotící indikátory výstupů a výsledků: | - obložnost lůžek – maximální vytížení 16 uživatelů /rok |

| Číslo/kód: | 2.3 |
| --- | --- |
| Dílčí cíl: | Podpora spolupráce s odbornou i laickou veřejností a zvýšení její informovanosti |
| Charakteristika cíle: | Cíl je zaměřen na podporu spolupráce s odborníky, se studenty, na informování široké veřejnosti, na destigmatizaci a zmírnění stereotypního nahlížení na osoby se zdravotním postižením. Tato problematika nespadá jen do oblasti sociální, ale úzce souvisí s jinými (např. oblast zdravotnictví). Cíl je mimo jiné zaměřen na podporu dobrovolnictví a realizaci praxí. |
| Opatření, která vedou k naplnění cíle: | 2.3.1 Spolupráce s vysokými, vyššími odbornými a středními školami 2.3.2 Spolupráce s odbornou a profesní veřejností na zvýšení dostupnosti veřejných zdrojů 2.3.3 Podpora spolupráce s Úřadem práce ČR a SMOl 2.3.4 Zvýšení informovanosti odborníků ve zdravotnictví o problematice osob se zdravotním postižením 2.3.5. Prezentace života osob se zdravotním postižením a provázanost komunity |

| 1 | Kód opatření: | 2.3.1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Název opatření: | Spolupráce s vysokými, vyššími odbornými a středními školami |
| 3 | Charakteristika opatření: | Cílem opatření je rozšířit spolupráci s vysokými, vyššími odbornými a středními školami se záměrem informovat studenty a žáky (nejen sociálních oborů) o problematice osob se zdravotním postižením, podporovat realizaci praxí a propagaci dobrovolnictví. |
|  | Cílová skupina | (11) osoby s chronickým duševním onemocněním, (14) osoby s kombinovaným postižením, (15) osoby s mentálním postižením, (16) osoby s tělesným postižením, (17) osoby se sluchovým postižením, (19) osoby se zrakovým postižením, (24) rodiny s dítětem/dětmi |
| 4 | Vymezení územního dopadu opatření: | území ORP Olomouc |
| 5 | Aktivity vedoucí k naplnění opatření: | - provedení osvětových besed, seminářů pro žáky a studenty - dny otevřených dveří - podpora realizace praxí - propagace dobrovolnictví, nábor dobrovolníků, školení pro ně - účast na platformách dobrovolnictví pořádané SMOl |
| 6 | Časový harmonogram plnění opatření: | 2026-2028 |
| 7 | Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření: | 168 000 Kč/rok |
| 8 | Předpokládaní realizátoři a partneři opatření: | Realizátor: Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. – Raná péče pro Moravu a Slezsko; DC 90 o.p.s.; Jdeme Autistům Naproti z.s.; Klíč – centrum sociálních služeb, p.o.; Povzbuzení, z. s.; SPOLU Olomouc; Oblastní unie neslyšících Olomouc; Společnost Mana o.p.s.; Spolek Trend vozíčkářů Olomouc; Společnost pro ranou péči, pobočka pro rodinu Olomouc; Společnost pro ranou péči, pobočka pro zrak Olomouc; TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.; Tyfloservis, o.p.s.; z.s. iPoradna, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek – oblastní pobočka Olomouc, Centrum Ostrůvek, p.o. Partner: UPOL, VOŠ CARITAS a další školy v regionu, SMOl, JIKA – Olomoucké dobrovolnické centrum, z.s., FN Olomouc |
| 9 | Hodnotící indikátory výstupů a výsledků: | - 22x/rok exkurze, 40x/rok praxe studentů, 11x/rok přednášky, 15x/rok besedy, 10x/rok semináře, 2x/rok workshopy, noví dobrovolníci 5 osob/rok, 4x/rok dny otevřených dveří |

| 1 | Kód opatření: | 2.3.2 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Název opatření: | Spolupráce s odbornou a profesní veřejností na zvýšení dostupnosti veřejných služeb |
| 3 | Charakteristika opatření: | Opatření směřuje ke zvýšení spolupráce s odborným a veřejným sektorem, aby byla zajištěna vyšší dostupnost veřejných institucí pro osoby se zdravotním postižením: - spolupráce s veřejnými institucemi (například muzea, vysoké školy, knihovny, místní samospráva, apod.) na zpřístupnění jejich provozu pro osoby s mentálním postižením - spolupráce s veřejnými institucemi (například muzea, vysoké školy, knihovny, místní samospráva, aj.) na vytipování pracovních činností či pracovních míst vhodných pro osoby s mentálním postižením |
|  | Cílová skupina | (14) osoby s kombinovaným postižením, (15) osoby s mentálním postižením |
| 4 | Vymezení územního dopadu opatření: | území ORP Olomouc |
| 5 | Aktivity vedoucí k naplnění opatření: | - síťování v jednotlivých institucích, schůzky s odpovědnými osobami - mapování stavu dostupnosti - navrhování opatření ke zvýšení dostupnosti |
| 6 | Časový harmonogram plnění opatření: | 2026-2028 |
| 7 | Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření: | 10 000 Kč/rok |
| 8 | Předpokládaní realizátoři a partneři opatření: | Realizátor: SPOLU Olomouc, Zet-MY, z.s. Partner: UPOL |
| 9 | Hodnotící indikátory výstupů a výsledků: | - SPOLU Olomouc: 4 zapojené instituce - Zet-My, z.s.: 1x/rok kulatý stůl |

| 1 | Kód opatření: | 2.3.3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Název opatření: | Podpora spolupráce s Úřadem práce ČR a SMOl |
| 3 | Charakteristika opatření: | Cílem opatření je zvýšit informovanost zaměstnanců Úřadu práce Olomouc a SMOl o problematice osob se zrakovým a sluchovým postižením a sociálních službách pro tyto osoby. Zároveň je cílem podpora vzájemné spolupráce odborníků v sociální oblasti a zaměstnanců úřadu práce. |
|  | Cílová skupina | (11) osoby s chronickým duševním onemocněním, (17) osoby se sluchovým postižením, (19) osoby se zrakovým postižením |
| 4 | Vymezení územního dopadu opatření: | území ORP Olomouc |
| 5 | Aktivity vedoucí k naplnění opatření: | - setkání zástupců ÚP a SMOl s poskytovateli sociálních služeb, též se zaměstnavateli, případová práce s klienty - poskytnutí informačních letáků o sociálních službách |
| 6 | Časový harmonogram plnění opatření: | 2026-2028 |
| 7 | Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření: | 21 000 Kč/rok |
| 8 | Předpokládaní realizátoři a partneři opatření: | Realizátor: Oblastní unie neslyšících Olomouc; Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek, oblastní pobočka Olomouc; Společnost Mana o.p.s.; TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. Partner: Úřad práce Olomouc |
| 9 | Hodnotící indikátory výstupů a výsledků: | - 3x přednáška/rok, 5x/rok společná setkání |

| 1 | Kód opatření: | 2.3.4 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Název opatření: | Zvýšení informovanosti odborníků ve zdravotnictví o problematice osob se zdravotním postižením, podpora vzájemné spolupráce |
| 3 | Charakteristika opatření: | Cílem opatření je zvýšit informovanost odborníků ve zdravotnictví o problematice osob se zdravotním postižením a o sociálních službách pro tyto osoby. Zároveň je cílem podpora vzájemné spolupráce odborníků v sociální a zdravotní oblasti. |
|  | Cílová skupina | (11) osoby s chronickým duševním onemocněním, (14) osoby s kombinovaným postižením, (17) osoby se sluchovým postižením, (19) osoby se zrakovým postižením, (24) rodiny s dítětem/dětmi |
| 4 | Vymezení územního dopadu opatření: | území ORP Olomouc |
| 5 | Aktivity vedoucí k naplnění opatření: | - zajištění finančních prostředků na realizaci aktivit - zajištění propagačních materiálů a jejich distribuce - pořádání přednášek i prezentací, osobní návštěvy lékařů |
| 6 | Časový harmonogram plnění opatření: | 2026-2028 |
| 7 | Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření: | 90 000 Kč/rok |
| 8 | Předpokládaní realizátoři a partneři opatření: | Realizátor: Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. – Raná péče pro Moravu a Slezsko; Klíč – centrum sociálních služeb, p.o.; Oblastní unie neslyšících Olomouc; Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek, oblastní pobočka Olomouc; Společnost Mana o.p.s.; Společnost pro ranou péči, pobočka pro zrak Olomouc; TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.; Tyfloservis, o.p.s., Centrum Ostrůvek, p.o. |
| 9 | Hodnotící indikátory výstupů a výsledků: | - distribuce letáků do zdravotnických zařízení - nejméně 25 ordinací/rok, 1x/rok konference, 3x/rok platforma, 4x/rok workshopy pro mediky |

| 1 | Kód opatření: | 2.3.5 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Název opatření: | Přiblížení života osob se zdravotním postižením místní komunitě |
| 3 | Charakteristika opatření: | Cílem opatření je realizace aktivit určených pro širokou veřejnost, organizovaných osobami se zdravotním postižením, zlepšit informovanost široké veřejnosti a provázanost komunity. |
|  | Cílová skupina | (11) osoby s chronickým duševním onemocněním, (14) osoby s kombinovaným postižením, (15) osoby s mentálním postižením, (16) osoby s tělesným postižením, (17) osoby se sluchovým postižením, (19) osoby se zrakovým postižením |
| 4 | Vymezení územního dopadu opatření: | území ORP Olomouc |
| 5 | Aktivity vedoucí k naplnění opatření: | - veletrh sociálních služeb, dny otevřených dveří, prezentace tvorby a činností cílové skupiny - veřejné charitativní akce, dobročinné akce, benefiční akce a koncerty |
| 6 | Časový harmonogram plnění opatření: | 2026-2028 |
| 7 | Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření: | 665 000Kč/rok |
| 8 | Předpokládaní realizátoři a partneři opatření: | Realizátor: DC 90 o.p.s.; Klíč – centrum sociálních služeb, p.o.; Kyklop o.p.s.; Oblastní unie neslyšících Olomouc; Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek, oblastní pobočka Olomouc; Společnost Mana o.p.s.; SPOLU Olomouc; TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.; Tyfloservis, o.p.s., Centrum Ostrůvek, p.o. Partner: DDM Olomouc, Dílny DC 90 o.p.s., SŠ a ZŠ DC 90 s.r.o., SMOl, FN Olomouc, Pamatováček o.p.s., ZŠ „Dobré nálady“, Moravská Vodárenská a.s. |
| 9 | Hodnotící indikátory výstupů a výsledků: | - 5x/rok dny otevřených dveří, 7x/rok festivaly, koncerty, 13x/rok besedy, prezentace, workshopy, 3x účast na veletrhu sociálních služeb |

| Číslo/kód: | 2.4 |
| --- | --- |
| Dílčí cíl: | Podpora a realizace volnočasových a osvětových aktivit pro osoby se zdravotním postižením |
| Charakteristika cíle: | Cíl je zaměřen na rozvoj a zajištění podmínek volnočasových aktivit pro osoby se zdravotním postižením. Cíl se dále zaměřuje na realizaci osvětových aktivit za účelem zvýšení informovanosti osob se zdravotním postižením. |
| Opatření, která vedou k naplnění cíle: | - Zajištění volnočasových aktivit pro osoby se zdravotním postižením - Realizace osvětových aktivit pro osoby se zdravotním postižením |

| 1 | Kód opatření: | 2.4.1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Název opatření: | Zajištění volnočasových aktivit pro osoby se zdravotním postižením |
| 3 | Charakteristika opatření: | Cílem opatření je podpora volnočasových aktivit pro osoby se zdravotním postižením, pro rodiny s dětmi se ZP. Vychází z potřeby kvalitního a aktivního trávení volného času osob se zdravotním postižením a osob s rizikem zdravotního postižení. |
|  | Cílová skupina | (11) osoby s chronickým duševním onemocněním, (12) osoby s chronickým onemocněním, (14) osoby s kombinovaným postižením, (15) osoby s mentálním postižením, (16) osoby s tělesným postižením, (17) osoby se sluchovým postižením, (19) osoby se zrakovým postižením, (24) rodiny s dítětem/s dětmi |
| 4 | Vymezení územního dopadu opatření: | území ORP Olomouc |
| 5 | Aktivity vedoucí k naplnění opatření: | - realizace pravidelných zájmových programů, vycházky, kluby, kurzy - realizace setkávání uživatelů, rodinných příslušníků - realizace pohybových aktivit pro osoby se zdravotním postižením - prezentace tvorby uživatelů na výstavách a společenských akcích - návštěvy kulturních akcí, tvorba a realizace kulturních představení - realizace víkendových pobytů, táborů - realizace vzdělávání pro širokou veřejnost - vedení hudební kapely, složené převážně ze zrakově postižených členů |
| 6 | Časový harmonogram plnění opatření: | 2026-2028 |
| 7 | Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření: | 3 129 000 Kč/rok |
| 8 | Předpokládaní realizátoři a partneři opatření: | Realizátor: Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. – Raná péče pro Moravu a Slezsko; DC 90 o.p.s.; Charita Olomouc; Jdeme Autistům Naproti z.s.; Jitro Olomouc, o.p.s.; Klíč – centrum sociálních služeb, p.o.; Kyklop o.p.s.; Klub Parkinson Olomouc, Společnost Parkinson, z.s.; Oblastní unie neslyšících Olomouc; Společnost Mana o.p.s.; Společnost pro ranou péči, pobočka pro rodinu Olomouc; Společnost pro ranou péči, pobočka pro zrak Olomouc; Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek, oblastní pobočka Olomouc; Spolek Trend vozíčkářů Olomouc; SPOLU Olomouc; TyfloCentrum Olomouc, o.p.s., Centrum Ostrůvek, p.o. Partner: SŠ a ZŠ DC 90 s.r.o., Dílny DC 90 o.p.s., ZŠ „ Dobré nálady“, Pamatováček o.p.s., zámek Konice, skanzen Příkazy, Knihovna města Olomouce |
| 9 | Hodnotící indikátory výstupů a výsledků: | - 22x/rok pobytové akce pro klienty, tábory, 14x/rok setkávání rodin, 47x/rok kulturní akce pro klienty i rodiny, 14x/rok klubová setkání, 6x/rok výtvarné dílny, 8x/rok hudební vystoupení, 1x/rok sportovní turnaj,3x/měsíc pohybové aktivity, 2x/měsíc kulturní akce, 1x/měsíc výstavy, 9x/týdně pohybové aktivity |

| 1 | Kód opatření: | 2.4.2 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Název opatření: | Realizace osvětových aktivit pro osoby se zdravotním postižením |
| 3 | Charakteristika opatření: | Opatření je zaměřeno na realizaci osvětových aktivit za účelem zvýšení informovanosti osob se zdravotním postižením. |
|  | Cílová skupina | (11) osoby s chronickým duševním onemocněním, (12) osoby s chronickým onemocněním, (14) osoby s kombinovaným postižením, (15) osoby s mentálním postižením, (17) osoby se sluchovým postižením, (19) osoby se zrakovým postižením, (24) rodiny s dítětem/s dětmi |
| 4 | Vymezení územního dopadu opatření: | území ORP Olomouc |
| 5 | Aktivity vedoucí k naplnění opatření: | - pořádání přednášek, realizace exkurzí, dnů otevřených dveří - osvětová setkání zaměřená na osamostatňování klientů - zajištění finančních prostředků, prodejní jarmarky s kulturními akcemi - zasílání informací pomocí e-mailů, SMS zpráv, FB, WhatsApp - vydávání informačních zpravodajů pro osoby se zdravotním postižením - zajištění lektorů osvětových besed - průběžné hodnocení efektivity aktivit, pravidelné edukace klientů |
| 6 | Časový harmonogram plnění opatření: | 2026-2028 |
| 7 | Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření: | 536 000 Kč/rok |
| 8 | Předpokládaní realizátoři a partneři opatření: | Realizátor: Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. – Raná péče pro Moravu a Slezsko; Charita Olomouc; Jdeme Autistům Naproti z.s.; Klíč – centrum sociálních služeb, p.o.; Klub Parkinson Olomouc, Společnost Parkinson, z.s.; Společnost Mana o.p.s.; Společnost pro ranou péči, pobočka pro rodinu Olomouc; Společnost pro ranou péči, pobočka pro zrak Olomouc; Oblastní unie neslyšících Olomouc; Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek, oblastní pobočka Olomouc; SPOLU Olomouc; TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.; Tyfloservis, o.p.s., Centrum Ostrůvek, p.o. |
| 9 | Hodnotící indikátory výstupů a výsledků: | - 10x/rok vydávání časopisu, 17x/rok osvětové akce, 4x/rok den otevřených dveří, 2x/rok vzdělávací akce, 3-5 osob edukace pohybových aktivit v domácím prostředí, 32x/rok přednášky, exkurze, 15x/rok edukativní setkání, 230x/rok rozesílání informačních emailů, 5x/rok setkání členů |

| Číslo/kód: | 2.5 |
| --- | --- |
| Dílčí cíl: | Podpora neformálních pečovatelů, podpora komunitního života |
| Charakteristika cíle: | Cíl se zaměřuje na podporu komunitního života podporou neformálních pečovatelů včetně celé rodiny se členem se zdravotním postižením. |
| Opatření, která vedou k naplnění cíle: | - Realizace svépomocných skupin a aktivit pro pečující osoby - Podpora homesharingu |

| 1 | Kód opatření: | 2.5.1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Název opatření: | Realizace svépomocných skupin a aktivit pro pečující osoby |
| 3 | Charakteristika opatření: | Opatření se zaměřuje na celé rodiny, kterým nabízí svépomocné skupiny a aktivity pro pečující osoby. |
|  | Cílová skupina | (11) osoby s chronickým duševním onemocněním, (14) osoby s kombinovaným postižením, (15) osoby s mentálním postižením, (24) rodiny s dítětem/dětmi |
| 4 | Vymezení územního dopadu opatření: | území ORP Olomouc |
| 5 | Aktivity vedoucí k naplnění opatření: | - Trojlístek – setkávání svépomocné rodičovské skupiny se zajištěným hlídáním pro děti s PAS a zdravé sourozence - víkendové pobyty pro rodiny s dětmi s PAS v Hrubé Vodě - realizace preventivního programu pro rodiny s dětmi s výchovnými problémy (se zdravotním postižením a s podezřením na něj) - skupinová setkání pro rodiče a blízké, individuální konzultace pro blízké - rekondiční pobyty pro rodiny s osobami s Parkinsonovou nemocí |
| 6 | Časový harmonogram plnění opatření: | 2026-2028 |
| 7 | Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření: | 235 000 Kč/rok |
| 8 | Předpokládaní realizátoři a partneři opatření: | Realizátor: Jdeme Autistům Naproti z.s., Povzbuzení, z. s., Společnost Mana o.p.s., Společnost Parkinson, z.s. |
| 9 | Hodnotící indikátory výstupů a výsledků: | - 5x/rok setkání Trojlístku, 2x/rok víkendové pobyty, 14x/rok svépomocné skupiny, 25/rok podpořených rodin dětí se zdravotním postižením, 4x/rok skupina pro blízké |

| 1 | Kód opatření: | 2.5.2 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Název opatření: | Podpora homesharingu |
| 3 | Charakteristika opatření: | Opatření se zaměřuje na celou rodinu se členem se zdravotním postižením formou sdílené péče. Pečující rodině by pravidelně vypomáhala hostitelská rodina/ny. |
|  | Cílová skupina | (14) osoby s kombinovaným postižením, (15) osoby s mentálním postižením |
| 4 | Vymezení územního dopadu opatření: | území ORP Olomouc |
| 5 | Aktivity vedoucí k naplnění opatření: | - hledání hostitelů a náborová kampaň - příprava hostitelů - průběžná péče a příprava zapojených pečujících rodin - párovací proces - udržování vazeb a nabídka podpory pro pečující i hostitelskou rodinu |
| 6 | Časový harmonogram plnění opatření: | 2026-2028 |
| 7 | Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření: | 800 000 Kč/rok |
| 8 | Předpokládaní realizátoři a partneři opatření: | Realizátor: Zet-My, z.s. Partner: Společnost pro homesharing, z. s. |
| 9 | Hodnotící indikátory výstupů a výsledků: | - nově spárované 4 rodiny/ročně, udržení stávajících 10 funkčních rodin |

### 3.2.3 Cíle a opatření za pracovní skupinu Senioři

Popis cílové skupiny

Pracovní skupina se zabývá především problematikou kvality života seniorů. Stáří je nevyhnutelnou součástí života. Proces stárnutí se týká každého člověka a záleží na každém z nás, jak s ním dokáže naložit. Za seniory považujeme obyvatele České republiky ve věku 65 let a více.

Vybraná statistická data

Za seniory považujeme obyvatele České republiky ve věku 65 let a více. Jejich podíl v populaci neustále roste, na konci roku 2024 představoval jednu pětinu, přitom v roce 1993 to bylo 13 %.

Seniorská složka populace zahrnující osoby ve věku 65 let a více se v průběhu posledního desetiletí měnila ze všech tří hlavních věkových skupin nejdynamičtěji a zároveň měla po celou dobu neměnný – rostoucí – trend. Na konci roku 2023 bylo ve věku 65 a více let celkem 2 237 322 obyvatel, meziročně o 29,5 tisíce (o 1,3 %) více a o 411,8 tisíce (o 23 %) více než na počátku roku 2014. Za posledních deset let zaznamenala tato složka největší meziroční navýšení (o 3,0 %) v roce 2014, následně se tempo jejího meziročního růstu postupně snižovalo, nejprve mírně, v letech 2020 a 2021 pak výrazněji (na +1,3 % resp. 0,8 %) v důsledku epidemie covidu-19 a jejího negativního vlivu na úmrtnost. V posledních dvou letech počet seniorů rostl o 1–2 %. V rámci celé populace představovali v roce 2023 senioři 20,5 %, tedy více než jednu pětinu obyvatelstva (tab. 1.2). Ve srovnání s počátkem roku 2014 to bylo o 3,2 p. b. více,  meziročně o 0,1 p. b. Pouze jedenkrát za uplynulou dekádu se podíl seniorů v populaci meziročně snížil, a to roku 2022 (o 0,2 p. b.), kdy šlo o odraz mnohem výraznějšího početního růstu ostatních věkových skupin ve srovnání se seniory v důsledku přílivu uprchlíků z Ukrajiny (růst absolutního počtu seniorů nebyl ani v tomto roce přerušen).

Stárnutí populace je dobře patrné ze statistiky, která se věnuje průměrnému věku obyvatel. Za období posledních deset let zestárlo obyvatelstvo Olomouckého kraje v průměru o 2,1 let (ze 41,2 let na 43,3 let.

Město Olomouc obývalo na konci  roku 2024 cca 103 tis. obyvatel. Počet obyvatel nad 65 let byl 22 054 osob. Průměrný věk starobního důchodce v ČR i v Olomouckém kraji je u mužů 74 let a u žen 72 let. Průměrná doba pobírání starobní důchodu byla u mužů 19,47 let a u žen je tato doba 28,57.

SWOT analýza za pracovní skupinu

V oblasti silných stránek je kladně hodnocena rozmanitá nabídka terénních sociálních služeb a aktivit pro seniory, kvalitně fungující služby domovů pro seniory, rozmanitá nabídka aktivit pro seniory, fungující kluby pro seniory, dobrá spolupráce a komunikace poskytovatelů sociálních služeb se SMOl (otevřenost, vstřícnost a zájem pracovníků SMOl).

Nejvýznamnější slabou stránkou je malá kapacita domovů pro seniory, nedostatečná kapacita všech služeb pro seniory vzhledem ke stárnutí populace, nedostatek personálních kapacit se zájmem o práci v sociálních službách. Dále chybějící domov se zvláštním režimem a nedostatečná kapacita odlehčovacích služeb.

Velkou příležitostí je bezesporu zřízení domova se zvláštním režimem a podpora víceletého financování sociálních služeb. Nezanedbatelný význam má podpora rozvoje dobrovolnictví a neformálně pečujících v domácnostech i v zařízeních.

Hlavní hrozbou je stárnutí populace, které povede ke zvyšování nároků na bezbariérovost, dopravní dostupnost, na dostatečné pokrytí potřeb sociálními službami. Dalšími hrozbami jsou: nárůst kyberkriminality zaměřené na seniory, nízké mzdy pracovníků v sociálních službách. Dále také vzrůstající počty případů násilí na seniorech a riziko bezdomovectví seniorů.

Přehled členů pracovní skupiny

| Jméno | # Organizace |
| --- | --- |
| Mgr. Roman Darek, manažer pracovní skupiny | Magistrát města Olomouce, OSV (oddělení sociální práce a poradenství) |
| Mgr. Petra Drábková | Domov seniorů POHODA Chválkovice, p. o. |
| Mgr. Jaromír Odstrčil | Magistrát města Olomouce, OSV (oddělení sociální pomoci a služeb) |
| Michael Donth, DiS. | Sestřička.cz – Domácí péče Olomouc, s.r.o. |
| Mgr. Jiří Lang | JIKA ‒ Olomoucké dobrovolnické centrum, z.s. |
| Mgr. Jana Paloušková | z.s. iPoradna |
| Mgr. Lucie Švábová | Maltézská pomoc, o.p.s. |
| Bc. Jitka Weigelová | Charita Olomouc |
| Zita Lukáčová | Domov svatého Norberta, z.ú. |
| Vítězslav Rychlý | SeneCura SeniorCentrum Olomouc |
| Eva Klevarová | Pamatováček, o.p.s. |
| Mgr. Jan Luska | Sociální služby pro seniory Olomouc, p.o. |
| Mgr. Bc. Martina Kurfürstová | Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, p.o. |
| Mgr. Vladimíra Foukalová | Nejste sami – mobilní hospic, z.ú. |
| Ing. Martin Jirotka | Global Partner Péče z.ú. |
| Petra Mertová | obec Lutín |
| Jaroslava Kaczorová | Bohemie Olomoucká domácí péče, s.r.o. |
| Bc. Denisa Smrčková | Hospic na Svatém Kopečku |
| Bc. Miroslava Zrnečková | Oblastní unie neslyšících Olomouc |

Přehled definovaných cílů a opatření na roky 2026-2028

| Cíl 3.1 | Zajištění sítě sociálních služeb pro seniory na území města Olomouce a na území ORP Olomouc |
| --- | --- |
| 3.1.1 | Zachování a případně rozvoj sítě sociálních služeb pro cílovou skupinu senioři |
| Cíl 3.2 | Podpora souvisejících služeb na území města Olomouce |
| 3.2.1 | Rozvoj a podpora dobrovolnictví seniorů a pro seniory |
| Cíl 3.3 | Podpora aktivizace seniorů na území města Olomouce |
| 3.3.1 | Udržení stávajících služeb a aktivit v klubech pro seniory zřizovaných statutárním městem Olomouc |
| 3.3.2 | Rozvoj a podpora aktivit seniorů dalším vzděláváním |
| Cíl 3.4 | Zajištění, zkvalitnění a zvýšení dostupnosti mobilních terénních služeb hospicové péče pro umírající na území města Olomouce a ORP Olomouc |
| 3.4.1 | Zajištění, rozvoj a podpora mobilní hospicové péče |

| Číslo/kód: | 3.1 |
| --- | --- |
| Dílčí cíl: | Zajištění sítě sociálních služeb pro seniory na území města Olomouce a na území ORP Olomouc |
| Charakteristika cíle: | Zajištění sítě sociálních služeb formou registrovaných terénních, ambulantních a pobytových sociálních služeb pro seniory na území města Olomouce a na území ORP Olomouc. |
| Opatření, která vedou k naplnění cíle: | 3.1.1 Zachování a případně rozvoj sítě sociálních služeb pro cílovou skupinu senioři |

| 1 | Kód opatření: | 3.1.1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Název opatření: | Zachování a případně rozvoj sítě sociálních služeb pro cílovou skupinu senioři |
| 3 | Charakteristika opatření: | Cílem opatření je vytvářet a podporovat podmínky pro zajištění kvalitních sociálních služeb na podporu seniorů. Jedná se zejména o služby: - Osobní asistence - Pečovatelská služba - Centra denních služeb - Domovy pro seniory - Denní stacionář - Chráněné bydlení - Domov se zvláštním režimem - Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením - Odlehčovací služba V případě prokázání potřebnosti opatření připouští i možnost navýšení/snížení jednotek u dotčených služeb. |
|  | Cílová skupina | (25) senioři |
| 4 | Vymezení územního dopadu opatření: | území ORP Olomouc |
| 5 | Aktivity vedoucí k naplnění opatření: | - poskytování služeb pro cílovou skupinu senioři - zajištění finančních prostředků na provoz služeb ve stávajícím rozsahu a kvalitě - průběžné hodnocení kvality a efektivity služeb - v případě potřeby navýšení/snížení jednotek služeb |
| 6 | Časový harmonogram plnění opatření: | 2026-2028 |
| 7 | Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření: | 655 620 000 Kč/rok |
| 8 | Předpokládaní realizátoři a partneři opatření: | Realizátor: Maltézská pomoc, o. p. s., Sestřička.cz – Domácí péče Olomouc, s.r, Charita Olomouc, Domov svatého Norberta, z.ú., Pomadol s. r. o., Sociální služby pro seniory Olomouc, p. o., Domov seniorů POHODA Chválkovice, p. o., SeneCura SeniorCentrum Olomouc, Domov Hrubá Voda, p. o., Dům pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice, p. o., Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, p. o.; Pamatováček, o. p. s., Global partner péče, z. ú., Nejste sami – mobilní hospic, z. ú. Partner: Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, lékaři, fyzioterapeuti, vzdělávací střediska, supervizoři, dobrovolníci, SMOl; CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc, zdravotnická zařízení regionu, obecní úřady obcí Olomouckého kraje, rodinní příslušníci klientů; UPOL, FN Olomouc, Aura Canis, z. s.; VN Olomouc, Odborný léčebný ústav Paseka, p. o., Ústav sociální péče Moravský Beroun, Hospic na Svatém Kopečku, Olomoucký kraj, JIKA – Olomoucké dobrovolnické centrum, z. s., ZŠ a SŠ školy v Olomouci, MŠ, Česká katolická charita, Klíč – centrum sociálních služeb p. o., Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Age centrum Olomouc, Člověk v tísni, o. p. s., Centrum duševního zdraví Olomouc, z.s. iPoradna, Společnost Mana, o. p. s. |
| 9 | Hodnoticí indikátory výstupů a výsledků: | - celkem počet osob v terénní a ambulantní službě: 2 114/rok - kapacita pobytových služeb: 745 lůžek |

| Číslo/kód: | 3.2 |
| --- | --- |
| Dílčí cíl: | Podpora souvisejících služeb na území města Olomouce |
| Charakteristika cíle: | Cílem je zachování a rozšíření služeb, které jsou využívány a kladně hodnoceny seniory, ale také poskytovateli sociálních služeb. Rozvoj bytového fondu pro osamělé a nízkopříjmové seniory je nově řešeno v Koncepci dostupného a sociálního bydlení. Cíl se dále zaměřuje na rozvoj a podporu dobrovolnictví pro seniory i dobrovolnictví seniorů samotných. |
| Opatření, která vedou k naplnění cíle: | - Rozvoj a podpora dobrovolnictví seniorů a pro seniory |

| 1 | Kód opatření: | 3.2.1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Název opatření: | Rozvoj a podpora dobrovolnictví seniorů a pro seniory |
| 3 | Charakteristika opatření: | Opatření směřuje k udržení a zvýšení počtu dobrovolníků zejména z věkové skupiny seniorů a počtu dobrovolníků zaměřených na práci se seniory. Opatření se dále zaměřuje na zvyšování povědomí veřejnosti o důležitosti dobrovolnictví a napomáhá aktivizaci seniorů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb prostřednictvím dobrovolníků. |
|  | Cílová skupina | (25) senioři |
| 4 | Vymezení územního dopadu opatření: | území ORP Olomouc |
| 5 | Aktivity vedoucí k naplnění opatření: | - propagace dobrovolnictví a nábor dobrovolníků (letáky, akce Dobrovolník roku apod.) - zlepšení spolupráce s médii v oblasti propagace dobrovolnictví, zatraktivnění dobrovolnictví pro studenty apod. - workshopy na téma dobrovolnictví - spolupráce s organizacemi poskytujícími sociální a zdravotní služby |
| 6 | Časový harmonogram plnění opatření: | 2026-2028 |
| 7 | Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření: | 1 280 000 Kč/rok |
| 8 | Předpokládaní realizátoři a partneři opatření: | Realizátor: Maltézská pomoc, o. p. s., JIKA – Olomoucké dobrovolnické centrum, z. s. Partner: Domov seniorů POHODA Chválkovice, p. o., Sociální služby pro seniory Olomouc, p. o., Klíč - centrum sociálních služeb, p. o., Hospic na Svatém Kopečku, lékaři, projekt Daruj chvilku, z.s. iPoradna, SMOl |
| 9 | Hodnoticí indikátory výstupů a výsledků: | Maltézská pomoc, o. p. s. - zapojení dobrovolníků: 100/rok - podpora osamocených seniorů v domácnostech: 40 osob/rok - podpora seniorů v zařízeních sociálních služeb: 60 osob/rok - podpora seniorů v Hospici na Sv. Kopečku: 80 osob/rok JIKA ‒ Olomoucké dobrovolnické centrum, z. s. - kapacita služby: 60 osob/rok - zajištění 2 akreditací na MV |

| Číslo/kód: | 3.3 |
| --- | --- |
| Dílčí cíl: | Podpora aktivizace seniorů na území města Olomouce |
| Charakteristika cíle: | Cílem je zachování aktivit, které jsou využívány a kladně hodnoceny seniory, ale také poskytovateli sociálních služeb. Jde zejména o udržení stávající sítě klubů pro seniory na území města Olomouce a další vzdělávání seniorů. |
| Opatření, která vedou k naplnění cíle: | 3.3.1 Udržení stávajících služeb a aktivit v klubech pro seniory zřizovaných statutárním městem Olomouc 3.3.2 Rozvoj a podpora aktivit seniorů dalším vzděláváním |

| 1 | Kód opatření: | 3.3.1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Název opatření: | Udržení stávajících služeb a aktivit v klubech pro seniory zřizovaných statutárním městem Olomouc |
| 3 | Charakteristika opatření: | Opatření směřuje k zachování kvality a rozsahu činností v klubech pro seniory, navázání aktivnější spolupráce s dalšími kluby pro seniory (mj. také formou elektronické komunikace), zachování výše finančních prostředků na provoz klubů a jejich aktivity, pokračování v propagaci aktivit pro seniory, rozvoj vybavení klubů. |
|  | Cílová skupina | (25) senioři |
| 4 | Vymezení územního dopadu opatření: | území města Olomouce |
| 5 | Aktivity vedoucí k naplnění opatření: | - vzdělávací program pro předsedy a předsedkyně klubů - zachování financování provozu jednotlivých klubů pro seniory - realizace přednáškové činnosti a osvěty - realizace zájezdů, veselic, besed, divadelní představení aj. - realizace podpůrných programů, komplexního poradenství včetně dluhového - realizace akcí v rámci Mezinárodního dne seniorů - propagace klubů pro seniory a jiných seniorských aktivit na území města Olomouce - vydávání a distribuce časopisu Olomoucký senior |
| 6 | Časový harmonogram plnění opatření: | 2026-2028 |
| 7 | Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření: | 3 300 000 Kč/rok 200 000 Kč/časopis Olomoucký senior/rok |
| 8 | Předpokládaní realizátoři a partneři opatření: | Realizátor: MMOl (OSV) Partner: Klub vojenských důchodců, Centrum pohybu Olomouc, UPOL, Rada seniorů města Olomouce |
| 9 | Hodnoticí indikátory výstupů a výsledků: | - počet členů klubů pro seniory (kteří se pravidelně účastní klubové činnosti): 1 200 - počet výtisků časopisu Olomoucký senior: 16 000/rok - počet vzdělávacích akcí (v rámci klubů pro seniory): 80/rok - počet poznávacích a kulturních akcí (v rámci klubů pro seniory): 20/rok |

| 1 | Kód opatření: | 3.3.2 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Název opatření: | Rozvoj a podpora aktivit seniorů dalším vzděláváním |
| 3 | Charakteristika opatření: | Opatření směřuje k rozvoji dovedností seniorů a jejich plnému začlenění do moderní, technologicky vyspělé společnosti. V rámci opatření bude realizován projekt Moderní senior, který nabízí specializované kurzy moderní techniky (počítače, telefony, fotografie), jež se zaměřují na mediální a technickou gramotnost. Zabývá se také problematikou kyberbezpečnosti. |
|  | Cílová skupina | (25) senioři |
| 4 | Vymezení územního dopadu opatření: | území města Olomouce |
| 5 | Aktivity vedoucí k naplnění opatření: | - pravidelné prezentování programu veřejnosti a pravidelné oslovování seniorů skrze dostupné prostředky - stálá komunikace se zájemci o kurz a účastníky kurzu - komunikace s lektory, přizpůsobování programů na míru dané skupině - pravidelná aktualizace výukových materiálů (skripta, prezentace) - jednotlivé workshopy pro zájemce (na téma bezpečnost, finanční gramotnost, mediální gramotnost) - otevření nového kurzu s názvem Kyberbezpečnost a mediální gramotnost - individuální poradenství |
| 6 | Časový harmonogram plnění opatření: | 2026-2028 |
| 7 | Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření: | 450 000 Kč/rok |
| 8 | Předpokládaní realizátoři a partneři opatření: | Realizátor: Maltézská pomoc, o.p.s. , SeniorOn, z.ú. Partner: MMOl |
| 9 | Hodnoticí indikátory výstupů a výsledků: | - počet hodin výuky: 300 hodin - počet dlouhodobých kurzů: 10-15/rok - počet absolventů (zapojených seniorů): min. 120/rok - počet hodin individuálního poradenství: min. 100 hodin/rok |

| Číslo/kód: | 3.4 |
| --- | --- |
| Dílčí cíl: | Zajištění, zkvalitnění a zvýšení dostupnosti mobilních terénních služeb hospicové péče pro umírající na území města Olomouce a ORP Olomouc |
| Charakteristika cíle: | Cílem je psychosociální péče v kombinaci se zdravotní péčí pro umírající v jejich přirozeném rodinném prostředí. Sociální, psychologické poradenství a duchovní péče pro pečující o umírající. |
| Opatření, která vedou k naplnění cíle: | 3.4.1 Zajištění, rozvoj a podpora mobilní hospicové péče |

| 1 | Kód opatření: | 3.4.1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Název opatření: | Zajištění, rozvoj a podpora mobilní hospicové péče |
| 3 | Charakteristika opatření: | Opatření směřuje k zajištění mobilních terénních služeb pro umírající, jejich rodinné příslušníky a pečující osoby. Opatření spočívá v komplexní psychosociální péči a podpoře, včetně zdravotní a duchovní péče. Služba je poskytována v souladu se standardy paliativní péče České společnosti paliativní medicíny. |
|  | Cílová skupina | (25) senioři |
| 4 | Vymezení územního dopadu opatření: | území ORP Olomouc |
| 5 | Aktivity vedoucí k naplnění opatření: | - poskytování služeb mobilní hospicové péče formou terénní služby v přirozeném prostředí uživatelů - podporování pečujících osob formou psychosociální a duchovní péče - průběžné hodnocení kvality a efektivity služby |
| 6 | Časový harmonogram plnění opatření: | 2026-2028 |
| 7 | Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření: | 20 100 000 Kč/rok |
| 8 | Předpokládaní realizátoři a partneři opatření: | Realizátor: Nejste sami – mobilní hospic, z.ú., Pomadol s.r.o., Charita Olomouc Partner: FN Olomouc, zdravotnická zařízení, lékaři, středně zdravotnický personál, terapeuti, duchovní, psychologové, dobrovolníci, Hospic na Svatém Kopečku, ambulance léčby bolesti |
| 9 | Hodnoticí indikátory výstupů a výsledků: | - min. 300 uživatelů a jejich příbuzných/rok |

### 3.2.4 Cíle a opatření za pracovní skupinu Osoby ohrožené návykovým chováním

Popis cílové skupiny

Cílovou skupinou jsou osoby potýkající se s látkovými závislostmi, jako jsou uživatelé nelegálních drog, experimentátoři, příležitostní či pravidelní uživatelé drog, problémoví uživatelé anebo drogově závislí. Významnou skupinou jsou osoby ohrožené užíváním alkoholu. Činnost pracovní skupiny se zaměřuje také na problematiku nelátkových závislostí, se kterou se stále ve větší míře potýkají například patologičtí hráči a jejich rodiny. Nezanedbatelnou skupinou jsou pak osoby potýkající se se závislostmi v kyberprostoru (internet, sociální sítě, videohry), ale také na práci (workoholismus) anebo na nakupování. Mezi významné cíle skupiny patří preventivní působení na školní mládež zvláště ohroženou návykovým chováním, pro kterou jsou určeny opatření specifické, indikované a všeobecné primární prevence včetně osvětových aktivit.

Formulace cílů a opatření pracovní skupiny vychází ze schválené Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019 – 2027. Hlavním cílem navrhovaných opatření je především předcházení a snižování zdravotních, sociálních, ekonomických a nehmotných škod vyplývajících z nadužívání návykových látek, hazardního hraní a dalšího závislostního chování a z existence legálních i nelegálních trhů s návykovými látkami, hazardním hraním a s dalšími produkty se závislostním potenciálem.

Vybraná statistická data

Postoje obyvatel ČR k užívání návykových látek jsou dlouhodobě stabilní. Návykové látky a další závislosti jsou nadále zdrojem významné zdravotní zátěže a společenských škod. V ČR například ročně zemře 16-18 tis. osob v důsledku kouření a střední délka života u pravidelných kuřáků je o 10-11 let nižší než u nekuřáků. Odhadem 6-7 tis. osob ročně v ČR zemře v důsledku konzumace alkoholu, z toho 2 tis. úmrtí jsou přímo přiřaditelné alkoholu. Osoby se závislostí na alkoholu umírají v průměru o 24 let dříve než běžná populace. Na předávkování nelegálními drogami a psychoaktivními léky ročně zemře 50-60 osob, dalších 130-150 případů úmrtí pod vlivem nelegálních drog je ročně hlášeno z důvodu nemoci, nehody nebo sebevraždy.

Nejčastěji užitou nelegální drogou mezi dospělými v ČR jsou konopné látky, které někdy v životě užilo 26-39 % osob starších 15 let. Extázi někdy v životě užilo 4-8 %, halucinogenní houby 5-7 %, zkušenosti s pervitinem uvádí 2-5 % a s kokainem 2-4 % osob starších 15 let. Výrazným problémem posledních let je trend dovozu nových druhů návykových látek, z nichž zejména ty syntetické mohou mít až katastrofální vliv na lidské zdraví. V posledních letech se ve veřejném prostoru rozmohly také prodejní automaty s látkami, které dosud nebyly zařazeny na seznam zakázaných látek. To přispělo zejména k jejich šíření a zneužívání mezi dětmi.

Alkohol v ČR rizikově konzumuje asi 15-18 % populace starší 15 let což činí v přepočtu na osoby žijících na území města Olomouce přibližně 13 tis. osob.

Dlouhodobě je patrný trend mírného poklesu výskytu současného i denního kuřáctví v obecné populaci starší 15 let a to zejména ve věkové kategorii 15-34 let. Současně s poklesem kouření klasických cigaret dochází v posledních letech k nárůstu užívání alternativních tabákových nebo nikotinových výrobků (zejm. e-cigaret). Přibližně 20 % osob nad 15 let v ČR kouřilo v roce 2023 denně, což by bylo v poměru k obyvatelstvu města Olomouce celkem 16 tis. osob.

Významným problémem ve společnosti je nově také nelátková závislost ve formě hazardního hraní v hernách i online prostoru, které namísto zdravotních problémů vede spíše ke ztrátě kontroly hráčského chování, k finančním ztrátám a negativním společenským dopadům na hráče a jejich rodiny. Do kategorie rizika problémového hraní spadala v r. 2023 podle škály Lie/bet 2-3 % dospělých. V přepočtu na počet obyvatel této věkové skupiny města Olomouce se jedná o více jak 2 tis. dospělých osob.

Trendem posledních let je zvyšující se riziko spojené s nelátkovými závislostmi, jakými jsou například nadužívání digitálních technologií (tj. nadměrné trávení volného času na internetu, na sociálních sítích anebo hraním digitálních her, závislost na mobilním telefonu apod.), ale také závislost na nakupování anebo workoholismus. Při porovnání výsledků výzkumů mezi lety 2016 a 2023 se ukazuje, že v dospělé populaci se nachází odhadem 4-6 % osob v riziku digitálních závislostí. Z toho ve vysokém riziku 1-2 % dospělých. Nejvyšší riziko vzniku a rozvoje digitálních závislostí vykazuje věková skupina 15-24 let (11-22 % podle studie) a věková skupina 25-34 let (8-11 %). Se zvyšujícím se věkem tedy podíl osob v riziku digitální závislosti významně klesá.

SWOT analýza za pracovní skupinu

V oblasti silných stránek dominuje existence stabilních poskytovatelů sociálních služeb se zkušenými a kvalifikovanými odborníky na závislostní chování, existence dlouhodobého Programu prevence kriminality sloužící jako primární prevence pro závislostmi ohroženou skupinu osob a existence funkční platformy pro tvorbu strategie politiky osob ohrožených návykovým chováním.

Mezi slabé stránky patří nedostatečný přísun finančních prostředků na chod adiktologických služeb. Dále je to negativní dopad pozdního a nejistého financování na chod organizací, které adiktologické služby nutí zajišťovat vícezdrojové financování. Další slabou stránkou je pak nedostatečná kapacita nízkoprahových služeb zejména v oblasti alkoholové závislosti.

Příležitostmi jsou pak realizace Kontaktního centra pro chronické uživatele alkoholu, hledání politické a veřejné podpory v řešení závislostní problematiky a zajištění dalších vhodných veřejných prostor pro poskytovatele služeb v oblasti osob ohrožených návykovým chováním.

Největšími hrozbami je, že z důvodu nedostatku finančního a dalšího zabezpečení může dojít k utlumení některých programů v oblasti osob ohrožených návykovým chováním a skutečnost, že prokazatelně narůstají sociálně patologické jevy na školách, narůstá kriminalita a čím dál více dochází ke zneužívání v kyberprostoru.

Přehled členů pracovní skupiny

| Jméno | Organizace |
| --- | --- |
| Mgr. Tomáš Kocman, manažer pracovní skupiny | Magistrát města Olomouce, OSV (oddělení sociální prevence) |
| PhDr. Dagmar Krutilová | P-centrum, spolek |
| Bc. David Bezdomnikov | Společnost Podané ruce o.p.s. |
| MUDr. Jarmila Šmoldasová | Psychiatrická klinika Fakultní nemocnice Olomouc – AT ambulance |
| Mgr. Dana Strnisková, Ph.D. | Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje |
| Mgr. Zuzana Starostová | Krajský úřad Olomouckého kraje |
| Ing. Pavel Němeček | Sdružení D, z.ú. |
| MUDr. Zdenek Faldyna | Vojenská nemocnice Olomouc |
| MUDr. PhDr. Jana Bolková | Adiktologická ambulance prevence a léčby závislostí, Olomouc |
| Bc. Alexandr Dvořák | Charita Olomouc |

Přehled definovaných cílů a opatření na roky 2026-2028

| Cíl 4.1 | Zajištění sítě sociálních služeb pro osoby ohrožené návykovým chováním na území města Olomouce |
| --- | --- |
| 4.1.1 | Udržení a rozvoj sítě sociálních služeb pro cílovou skupinu osoby ohrožené návykovým chováním |
| Cíl 4.2 | Prevence a osvěta v oblasti závislostí |
| 4.2.1 | Všeobecná primární prevence |
| 4.2.2 | Specifická primární prevence, prevence v kyberprostoru a prevence rozvoje patologického hráčství |
| 4.2.3 | Indikovaná primární prevence pro ohrožené děti a mládež |
| Cíl 4.3 | Sekundární prevence v oblasti závislostí |
| 4.3.1 | Lékařská péče a sekundární prevence závislostí |
| 4.3.2 | Svépomocné a podpůrné skupiny |
| Cíl 4.4 | Řešení problematiky chronických uživatelů alkoholu |
| 4.4.1 | Realizace a vznik kontaktního centra pro chronické uživatele alkoholu dlouhodobě se zdržující v exponovaných lokalitách města Olomouce, pilotní realizace |

| Číslo/kód: | 4.1 |
| --- | --- |
| Dílčí cíl: | Zajištění sítě sociálních služeb pro osoby ohrožené návykovým chováním na území města Olomouce |
| Charakteristika cíle: | Zajištění sítě sociálních služeb formou registrovaných ambulantních, pobytových a terénních sociálních služeb pro osoby ohrožené návykovým chováním na území města Olomouce a na území ORP Olomouc. |
| Opatření, která vedou k naplnění cíle: | 4.1.1 Udržení a rozvoj sítě sociálních služeb pro cílovou skupinu osoby ohrožené návykovým chováním |

| 1 | Kód opatření: | 4.1.1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Název opatření: | Udržení a rozvoj sítě sociálních služeb pro cílovou skupinu osoby ohrožené návykovým chováním |
| 3 | Charakteristika opatření: | Cílem opatření je vytvářet a podporovat podmínky pro zajištění kvalitních sociálních služeb na podporu osob ohrožených návykovým chováním. Jedná se zejména o služby: - Odborné sociální poradenství - Kontaktní centrum - Služby následné péče - Terénní programy V případě identifikovaných potřeb opatření připouští i možnost navýšení/snížení jednotek u dotčených služeb. |
|  | Cílová skupina | (10) osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, (26) osoby ohrožené závislostí nebo závislé na hazardním hraní, (23) pachatelé trestné činnosti |
| 4 | Vymezení územního dopadu opatření: | území ORP Olomouc |
| 5 | Aktivity vedoucí k naplnění opatření: | - poskytování sociální služby sociálního poradenství - zajištění prostředků na provoz služby ve stávajícím rozsahu a kvalitě - průběžné hodnocení kvality a efektivity služby - v případě identifikovaných potřeb navýšení/snížení jednotek služeb |
| 6 | Časový harmonogram plnění opatření: | 2026-2028 |
| 7 | Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření: | 28 310 000 Kč/rok |
| 8 | Předpokládaní realizátoři a partneři opatření: | Realizátor: P-centrum, spolek, Společnost Podané ruce o. p. s. Partner: Ambulance AT - Klinika psychiatrie FN Olomouc, VN Olomouc – Středisko sekundární prevence a léčby závislostí v Armádě ČR, Vazební věznice Olomouc, Věznice Mírov, MMOl (OSV – oddělení péče o rodinu a děti) |
| 9 | Hodnotící indikátory výstupů a výsledků: | P-centrum, spolek - Poradna pro alkoholové a jiné závislosti - počet klientů: 220/rok - počet intervencí: 3 000/rok Společnost Podané ruce o.p.s. - Centrum komplexní péče v Olomouckém kraji - počet klientů: 260/rok - počet intervencí: 2 500/rok Společnost Podané ruce o.p.s. - Práce s klienty v konfliktu se zákonem - počet klientů: 260/rok - počet intervencí: 2 200/rok Společnost Podané ruce o.p.s. - Kontaktní centrum: - počet klientů: 450/rok - počet kontaktů: 5 000/rok - počet vydaných injekčních setů: 40 000/rok P-centrum, spolek (služby následné péče) - 50 klientů/rok - počet hod. skupinové práce: 200/rok - počet individuálních konzultací: 2 000 hod./rok Společnost Podané ruce o.p.s. (terénní programy) - počet klientů: 220/rok - počet kontaktů: 2 000/rok - počet vydaných injekčních setů: 35 000/rok |

| Číslo/kód: | 4.2 |
| --- | --- |
| Dílčí cíl: | Prevence a osvěta v oblasti závislostí |
| Charakteristika cíle: | Zajištění souvisejících služeb pro cílovou skupinu osob ohrožených návykovým chováním formou preventivních a osvětových aktivit. Jejich hlavním cílem je minimalizovat vznik rizikového chování u dětí a mládeže, případně snížit míru tohoto rizikového chování. |
| Opatření, která vedou k naplnění cíle: | 4.2.1 Všeobecná primární prevence 4.2.2 Specifická primární prevence, prevence v kyberprostoru a prevence rozvoje patologického hráčství 4.2.3 Indikovaná primární prevence pro ohrožené děti a mládež |

| 1 | Kód opatření: | 4.2.1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Název opatření: | Všeobecná primární prevence |
| 3 | Charakteristika opatření: | Opatření je zaměřeno na realizaci zdravotně preventivních programů pro žáky a studenty ZŠ či SŠ. Smyslem realizace těchto programů je získání správných návyků v oblasti prevence rizikových faktorů zdravého životního stylu a snížení výskytu infekčních a neinfekčních onemocnění a s tím spojených předčasných úmrtí. Programy všeobecné primární prevence a osvěty jsou ty, které se zaměřují na běžnou populaci dětí a mládeže bez rozdělování na méně či více rizikové skupiny a které zohledňují pouze jejich věkové složení. |
|  | Cílová skupina | (1) děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, (26) jiné: pedagogičtí pracovníci a rodiče jako sekundární cílová skupina |
| 4 | Vymezení územního dopadu opatření: | území ORP Olomouc |
| 5 | Aktivity vedoucí k naplnění opatření: | - zdravotně preventivní programy s názvy „Buď HIV negativní, chraň si svůj život“, “Jsem nezávislý, nekouřím“, „Jíme zdravě, pestře, hravě“ a „Zvedni se ze židle“ - zdravotně preventivní programy a programy zaměřené na wellbeing s názvy „Aktovka plná her 1“, “Aktovka plná her 2“, „Superhrdinové“, „Kyberbojovníci a jejich offline výzva“, „Vím, co cítím“, „Hravě proti návykům“, „Naše třída, naše parta“, „Nedůvěřuj, prověřuj“, „Já a moje jedinečnost“ - preventivní wellbeeingové programy – Povolené uvolnění, Já a MY, Hrou proti izolaci a terapeutické konzultace Slaďme to |
| 6 | Časový harmonogram plnění opatření: | 2026-2028 |
| 7 | Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření: | 2 238 000 Kč/rok |
| 8 | Předpokládaní realizátoři a partneři opatření: | Realizátor: Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, P-centrum, spolek, Sdružení D, z.ú. Partner: MŠ, ZŠ a SŠ v ORP Olomouc, Pedagogicko-psychologická poradna Olomouc, CARITAS -Vyšší odborná škola sociální Olomouc, Dětský domov Olomouc, UPOL, další zdravotní a sociální služby |
| 9 | Hodnotící indikátory výstupů a výsledků: | Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje - počet odborných intervencí: min. 60/rok - účast dětí a mladistvých: min. 1 500/rok P-centrum, spolek - počet všeobecných preventivních programů: min. 85/rok - účast dětí a mladistvých: min. 1 700/rok Sdružení D, z.ú. - počet odborných intervencí: min. 100/rok - účast dětí a mladistvých: min. 2 500-3 000/rok |

| 1 | Kód opatření: | 4.2.2 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Název opatření: | Specifická primární prevence, prevence v kyberprostoru a prevence rozvoje patologického hráčství |
| 3 | Charakteristika opatření: | Opatření je zaměřeno kromě všeobecné prevence také na programy selektivní prevence rizikového závislostního chování, které jsou určeny pro skupiny osob, u kterých jsou ve zvýšené míře přítomny rizikové faktory pro vznik a rozvoj závislostí, tj. jsou ohroženější než jiné skupiny populace. Opatření je zaměřeno i na prevenci rizikového chování spojeného s užíváním informačních a komunikačních technologií dětmi a na prevenci a rizika patologického hráčství. |
|  | Cílová skupina | (1) děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, (26) jiné: pedagogičtí pracovníci a rodiče jako sekundární cílová skupina |
| 4 | Vymezení územního dopadu opatření: | území ORP Olomouc |
| 5 | Aktivity vedoucí k naplnění opatření: | - programy specifické primární prevence pro ZŠ a SŠ a další návazné programy individuální práce se žáky a studenty (P-centrum, spolek) - individuální poradenství a související aktivity typu vzdělávání, supervize, adaptační pobyty atp. pro školní metodiky prevence, třídní učitele, další pedagogické pracovníky a rodiče (P-centrum, spolek) - systematická práce s třídními kolektivy, které mají indikované problémy se šikanou, kyberšikanou nebo jiným závislostním chováním, a to ve specializovaném zařízení „Dramacentrum“ (Sdružení D, z.ú.) - interaktivní prožitkové programy specifické primární prevence pro 1.-3. stupeň škol přímo ve školských zařízeních (Sdružení D, z.ú.) - programy zaměřené na hazardní hraní a gamblerství - nabídka a realizace programu „Hra na Hraně“, který se zaměřuje na gambling (Společnost Podané ruce o.p.s) - realizace programu „Hard & Smart“ zaměřeného na snížení a minimalizaci rizik v průběhu vybraných hudebních akcí (Společnost Podané ruce o.p.s) - vzdělávání pro pedagogické pracovníky na klíč pro celé sborovny (P-centrum, spolek) - primárně preventivní programy „Kyberbojovníci a jejich offline výzva“, „Hravě proti návykům“, „Vlastní cesta, vlastní volba“, „Nedůvěřuj, prověřuj“, „Pravda o závislostech“ (P-centrum, spolek) |
| 6 | Časový harmonogram plnění opatření: | 2026-2028 |
| 7 | Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření: | 5 050 000 Kč/rok |
| 8 | Předpokládaní realizátoři a partneři opatření: | Realizátor: P-centrum, spolek, Sdružení D, z.ú., Společnost Podané ruce o.p.s. Partner: ZŠ a SŠ v Olomouci, Pedagogicko-psychologická poradna Olomouc, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc, Dětský domov Olomouc, UPOL, další zdravotní a sociální služby |
| 9 | Hodnotící indikátory výstupů a výsledků: | P-centrum, spolek - počet programů selektivní prevence: min. 85/rok - počet programů všeobecné prevence: min. 70/rok - počet hodin indikované prevence: min. 200/rok - 30 realizovaných programů/rok (kyberprostor a digitální wellbeing) - min. 750 dětí/rok (kyberprostor a digitální wellbeing) Sdružení D, z.ú. - počet programů selektivní prevence: 110/rok - počet hodin následné práce psychologa: 140/rok - počet programů všeobecné prevence: 160/rok - počet akreditovaných vzdělávacích kurzů: 8-12/rok (tzn. 20 školících dnů) Společnost Podané ruce o.p.s. - 40 realizovaných preventivních programů/rok - 1 000 dětí/rok - 15 akcí/rok v rámci programu „Hard & Smart“ |

| 1 | Kód opatření: | 4.2.3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Název opatření: | Indikovaná primární prevence pro ohrožené děti a mládež |
| 3 | Charakteristika opatření: | Opatření je zaměřeno na indikované skupiny dospívajících z dětských domovů, náhradní rodinné péče, ohrožených dětí v evidenci OSPOD nebo osob v péči klinických psychologů s cílem snížení rizika života na ulici a rizika účasti na nezákonném jednání (jako aktér či jako oběť), a to prostřednictvím dlouhodobého působení. Dále se opatření zaměřuje na práci se žáky základních a středních škol těch tříd, ve kterých došlo k rozvoji rizikového chování důsledkem výskytu šikany ve třídních kolektivech anebo ke zneužívání návykových látek u konkrétních žáků. Programy indikované prevence pomáhají profesionálně a odborně řešit závažnější sociálně patologické jevy ve třídních kolektivech. Dále umožňují práci s nedospělou populací, která aktivně užívá návykové látky. |
|  | Cílová skupina | (1) děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, (26) jiné: pedagogičtí pracovníci a rodiče jako sekundární cílová skupina |
| 4 | Vymezení územního dopadu opatření: | území města Olomouce |
| 5 | Aktivity vedoucí k naplnění opatření: | Sdružení D, z.ú. - vrstevnické provázení - primárně preventivní a nácvikový program na témata připravovaná dle aktuální potřeby cílové skupiny - Dramateraputická skupina (2 skupiny) P-centrum, spolek - šetření pomocí diagnostických technik i sociometrie v třídním kolektivu - konzultace s pedagogy - konzultace s žáky - asistence při jednání s rodiči žáků z dané třídy - asistence při třídních schůzkách pro rodiče - proškolení pedagogického sboru v dané problematice - intervenční programy na míru - preventivní aktivity, které následují po intervenci |
| 6 | Časový harmonogram plnění opatření: | 2026-2028 |
| 7 | Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření: | 1 150 000 Kč/rok |
| 8 | Předpokládaní realizátoři a partneři opatření: | Realizátor: Sdružení D, z.ú., P-centrum, spolek Partner: MMOl (OSV – odd. péče o rodinu a děti a odd. sociální prevence), dětské domovy, organizace náhradní rodinné péče, ZŠ a SŠ v Olomouci, UPOL, Pedagogicko-psychologická poradna Olomouc, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc, další zdravotní a sociální služby |
| 9 | Hodnotící indikátory výstupů a výsledků: | Sdružení D z.ú. - 20-25 klientů/rok - 300-400 schůzek klienta s dobrovolníkem/rok - 300-400 jiných kontaktů s klientem, např. e-mail, telefonický rozhovor/rok - 300-400 zpráv z dobrovolnické schůzky/rok - 20-25 individuálních plánů klienta/rok - 40-50 dramaterapeutických skupin P-centrum, spolek - min. 200 hod. intervencí/rok - cca 300 osob/rok |

| Číslo/kód: | 4.3 |
| --- | --- |
| Dílčí cíl: | Sekundární prevence v oblasti závislostí |
| Charakteristika cíle: | Zajištění souvisejících služeb sekundární prevence pro osoby závislé, které jsou klienty Fakultní nemocnice Olomouc, Vojenské nemocnice Olomouc, Nestátního interního oddělení, s.r.o. – Adiktologické ambulance. |
| Opatření, která vedou k naplnění cíle: | 4.3.1 Lékařská péče a sekundární prevence závislostí 4.3.2 Svépomocné a podpůrné skupiny |

| 1 | Kód opatření: | 4.3.1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Název opatření: | Lékařská péče a sekundární prevence závislostí |
| 3 | Charakteristika opatření: | Opatření je zaměřeno na potřeby osob vyžadujících lékařskou i nelékařskou zdravotní adiktologickou péči a sekundární prevenci závislostí. |
|  | Cílová skupina | (10) osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách |
| 4 | Vymezení územního dopadu opatření: | území ORP Olomouc |
| 5 | Aktivity vedoucí k naplnění opatření: | - diagnostika, detoxifikace a příprava na dlouhodobou odvykací léčbu - individuální, párová, rodinná a skupinová terapie - farmakologická léčba (včetně podávání antabusu) - podpůrné aktivity pro rodiče a blízké osoby, rekondiční pobyty |
| 6 | Časový harmonogram plnění opatření: | 2026-2028 |
| 7 | Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření: | 1 700 000 Kč/rok |
| 8 | Předpokládaní realizátoři a partneři opatření: | Realizátor: Psychiatrická ambulance se zaměřením na alkoholismus a toxikomanii Střediska sekundární prevence VN Olomouc, Ambulance AT – Klinika psychiatrie FN Olomouc, Nestátní interní oddělení, s.r.o. – Adiktologická ambulance Partner: VN Olomouc, FN Olomouc, PL Šternberk, P-centrum, spolek, Charita Olomouc, psychiatři, psychologové, lékaři, poskytovatelé sociálních služeb |
| 9 | Hodnotící indikátory výstupů a výsledků: | Psychiatrická ambulance se zaměřením na alkoholismus a toxikomanii Střediska sekundární prevence VN Olomouc - udržení kapacity 13 lůžek Ambulance AT – Klinika psychiatrie FN Olomouc - 5 500 klientů v kontaktu/rok - 48 skupinových terapií pro závislé na alkoholu/rok Nestátní interní oddělení, s.r.o. – Adiktologická ambulance - 250 klientů/rok - 1 000 individuálních konzultací/rok - 20 skupinových terapií/rok |

| 1 | Kód opatření: | 4.3.2 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Název opatření: | Svépomocné a podpůrné skupiny |
| 3 | Charakteristika opatření: | Opatření je zaměřeno na poskytování prostoru a zázemí pro setkávání svépomocných skupin anonymních alkoholiků, anonymních uživatelů drog a anonymních hráčů. |
|  | Cílová skupina | (10) osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách |
| 4 | Vymezení územního dopadu opatření: | území ORP Olomouc |
| 5 | Aktivity vedoucí k naplnění opatření: | - poskytnutí prostor a zázemí v zařízení P-centra – setkávání Anonymních alkoholiků a Anonymních narkomanů 1x týdně obě skupiny - poskytnutí prostor a zázemí pro setkávání Anonymních hráčů - je běžnou součástí Centra komplexní péče Společnosti Podané ruce o.p.s. - správcovství internetového portálu www.nabertekurz.cz a realizace celorepublikové krizové telefonní pomoci pro hráče a osoby blízké |
| 6 | Časový harmonogram plnění opatření: | 2026- 2028 |
| 7 | Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření: | 3 090 000 Kč/rok |
| 8 | Předpokládaní realizátoři a partneři opatření: | Realizátor: P-centrum, spolek, Společnost Podané ruce o.p.s., svépomocné skupiny Partner: Psychiatrická ambulance se zaměřením na alkoholismus a toxikomanii Střediska sekundární prevence léčby závislostí v AČR, Ambulance AT – Klinika psychiatrie FN Olomouc |
| 9 | Hodnotící indikátory výstupů a výsledků: | P-centrum, spolek - realizace individuálních a skupinových aktivit svépomocných skupin: 100/rok Společnost Podané ruce o.p.s. - realizace skupin v Olomouci, realizace aktivit „Naberte kurz“ |

| Číslo/kód: | 4.4 |
| --- | --- |
| Dílčí cíl: | Řešení problematiky chronických uživatelů alkoholu |
| Charakteristika cíle: | Cílem je nalezení řešení životní situace chronických uživatelů alkoholu dlouhodobě se zdržujících v exponovaných lokalitách města Olomouce, pilotní realizace. |
| Opatření, která vedou k naplnění cíle: | - Realizace a vznik kontaktního centra pro chronické uživatele alkoholu dlouhodobě se zdržující v exponovaných lokalitách města Olomouce, pilotní realizace |

| 1 | Kód opatření: | 4.4.1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Název opatření: | Realizace a vznik kontaktního centra pro chronické uživatele alkoholu dlouhodobě se zdržující v exponovaných lokalitách města Olomouce, pilotní realizace |
| 3 | Charakteristika opatření: | Hlavním cílem je realizace nízkoprahového Kontaktního centra pro chronické uživatele alkoholu. Toto centrum řeší životní situaci osob propadajících aktuální sítí sociálních služeb a zaměřuje se na jejich situaci komplexně, tedy nejen z hlediska bezdomovectví, ale především i z hlediska adiktologie. V prvotním roce proběhne analýza potřeb cílové skupiny, zajištění nezbytné finanční a materiální podpory (nalezení vhodných prostor), zařazení do krajské sítě apod. |
|  | Cílová skupina | (10) osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, (22) osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, (25) jiné: obyvatelé a návštěvníci města, sociální pracovníci a další – policie, záchranáři, zdravotníci |
| 4 | Vymezení územního dopadu opatření: | území města Olomouce |
| 5 | Aktivity vedoucí k naplnění opatření: | - pilotní realizace nízkoprahového Kontaktního centra pro chronické uživatele alkoholu |
| 6 | Časový harmonogram plnění opatření: | 2026-2028 |
| 7 | Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření: | 6-7 mil. Kč/rok |
| 8 | Předpokládaní realizátoři a partneři opatření: | Realizátor: Společnost Podané ruce o.p.s. Partner: SMOl, P-centrum, spolek, Charita Olomouc, Městská policie Olomouc, Psychiatrická ambulance se zaměřením na alkoholismus a toxikomanii, Střediska sekundární prevence léčby závislostí v AČR, Ambulance AT – Klinika psychiatrie FN Olomouc a další členové pracovní skupiny |
| 9 | Hodnotící indikátory výstupů a výsledků: | - vznik nízkoprahového Kontaktního centra pro chronické uživatele alkoholu: 1 |

### 3.2.5 Cíle a opatření za pracovní skupinu Etnické menšiny

Popis cílové skupiny

Pracovní skupina Etnické menšiny se zabývá problematikou národnostních a etnických menšin a cizinců. Cílovou skupinou jsou především příslušníci různých etnických menšin, kteří často obývají sociálně vyloučené lokality, což vede k tomu, že se stávají osobami ohroženými sociálním vyloučením, nebo jsou již osobami sociálně vyloučenými. Činnost pracovní skupiny je nejvíce zaměřena na pomoc romské menšině, která je nejpočetnější, a jsou na ni zaměřeny aktivity většiny poskytovatelů sociálních služeb z pracovní skupiny. K základním cílům poskytovatelů patří podpora rodin i jednotlivců při řešení problémů, zvýšení úrovně vzdělání, nabídka volnočasových aktivit, zvýšení informovanosti a spolupráce s různými organizacemi. Cizinci na území Olomouce taktéž patří k početné sociálně znevýhodněné skupině. To je způsobeno nedostatečnou znalostí českého jazyka, špatnou orientací ve společnosti a závislostí na zprostředkovatelích zaměstnání.

Vybraná statistická data

Podle údajů Českého statistického úřadu (dále jen ČSÚ) z posledního sčítání lidu, bytů a domů v roce 2021 je v okrese Olomouc 338 osob romské národnosti, za ORP Olomouc 223 osob a v rámci města Olomouce 176 osob. Skutečný počet Romů však nelze prakticky objektivně zjistit.

Dle kvalifikovaného odhadu z roku 2024 žije v Olomouci cca 2 500 příslušníků romské menšiny z toho sociálně vyloučených 529 osob. V obcích v rámci ORP Olomouc (mimo území města Olomouc) za rok 2024, bylo 231 osob romského původu z čehož žádná osoba nebyla sociálně vyloučená. Důvodem, proč je těžké, odhadnou přesný počet osob, je to, že se většina rodin i jednotlivců zdržuje na ubytovnách či v azylových domech. Často se stává, že rodiny migrují z ubytovny na ubytovnu v rámci kraje i celé ČR. Důvodem častého stěhování jsou zpřísňující se zákonná ustanovení o pomoci v hmotné nouzi a životním minimu, zvyšující se náklady na bydlení a s tím související nedostatek dostupných bytů.

Počet cizinců v Olomouci, dle údajů získaných během sčítání lidu, bytu a domů v roce 2021, bylo 3432 osob. Nejvyšší zastoupení měli občané Ukrajiny 794 osob, Slovenska 700 osob, Vietnamu 356 osob, Ruska 165 osob, Polska 67 osob a dále se jednalo osoby bez státního občanství nebo s nezjištěným státním občanstvím. V obcích v rámci ORP Olomouc (včetně území města Olomouc) se jednalo o 4297 cizinců z čehož nejvyšší zastoupení, bylo z řad občanů Ukrajiny 1057 osob, Slovenska 915 osob, Vietnamu 457 osob, Ruska 188 osob, Polska 94 osob a dále se jednalo o osoby bez státního občanství nebo s nezjištěným státním občanstvím.

SWOT analýza za pracovní skupinu

Mezi silné stránky patří široká nabídka volnočasových aktivit, zaměřených na primární a sekundární prevenci, které nabízejí nízkoprahové i terénní služby. Hojně jsou využívané i programy a projekty na vzdělávání uživatelů služeb a realizují se i akreditované kurzy v oblasti dluhového poradenství pro NNO a sociální pracovníky. Současně vyzdvihují i posílení akcentu na oblast zdraví osob ohrožených sociálním vyloučením a oblast duševního zdraví. V rámci těchto služeb dochází ke včasnému podchycení a řešení vznikajících problémů, a to především díky pravidelnému monitoringu lokalit, které mohou být problémové. Velkým pozitivem je také poměrně široká škála a funkční síť sociálních služeb a dlouhodobá vzájemná spolupráce poskytovatelů sociálních služeb, včetně spolupráce NNO s MMOl (OSPOD, kurátoři). Poskytovatelé sociálních služeb oceňují existující finanční podporu ze strany SMOl.

Slabé stránky pracovní skupina spatřuje slabé stránky v chybějícím dostupném sociálním bydlení a obtížné komunikace s realitními společnostmi. Dále upozorňuje na chybějící Azylový dům nebo krizové bydlení pro celou, popřípadě vícečetnou rodinu. Ke slabým stránkám přiřazují také neochotu lékařů registrovat některé osoby z cílové skupiny, přestože nejsou zdravotně pojištěny. Současně evidujeme nedostatečné kapacity klinických psychologů a psychiatrů. Pro NNO je slabou stránkou absence financí v prvním čtvrtletí roku, což může mít vliv na chod organizace, zpravidla omezení provozu. Současně se zmiňují o evropských projektech, kde není zajištěná udržitelnost započaté podpory. Okrajově se zmiňují o uzavřenosti některých cizineckých komunit nebo o znacích pracovního zneužívání ze strany zaměstnavatelů. Hovoří se i o slabé motivaci ve vzdělávání (docházka do MŠ nebo zájem o středoškolské vzdělání a jeho dokončení). Za slabou stránku považují přetrvávající negativní postoj majoritní společnosti k menšinám.

Jako příležitosti se jeví realizace koncepce dostupného sociálního bydlení, případně vznik platformy dostupnosti bydlení, která by přizvala i vzniklé Kontaktní místo pro bydlení. Dále by bylo vhodné nastavit systémovou spolupráci s odborem školství MMOl a jeho zapojení do aktivní spolupráce problematiky etnických menšin a cizinců na školách. Příležitost spatřují i ve spolupráci NZDM, TP a OSPOD (flexibilnější selektivní indikovaná specifická prevence), případně dalšími aktéry. Současně vidí příležitosti v posílení PEER aktivit a programů pro dané cílové skupiny, v dlouhodobé osvětě, práci s mládeží a specifické primární prevence (využití influencerů a virtuálního prostředí). S tím souvisí především vytvoření dlouhodobé komunikační strategie, jak pozitivně prezentovat cílové skupiny kupříkladu aktivitami spojených s gastronomií etnických menšin a cizinců a tím i jejich propagaci. NNO spatřují příležitost v podpoře víceletého financování neziskového sektoru. Okrajově se zmiňují i o posilování finanční a zdravotní gramotnosti.

Mezi hrozby patří zvyšující se riziko bezdomovectví, zvyšující se počet rodin, které nemají možnost získat standardní formu bydlení. Zaznamenán byl i nárůst zadluženosti uživatelů sociálních služeb. Současně je zaznamenán i nárůst nelegální migrace a s tím spojené vykořisťování ze strany zprostředkovatelů stejné národnosti (především občanů 3 zemí) a přetrvávající bariéry vstupu na otevřený trh práce (nízká vzdělanost, zadluženost, možnost nelegální práce). Při uplatnění na trhu práce se setkávají s častým upřednostňováním držitelů dočasné ochrany před držiteli jiných pobytových oprávnění. Se vznikem sociálních sítí dochází k nárůstu agresivity pod rouškou anonymity (hate speech) a narůstá trend respektování agresivity a násilí ve společnosti, jako způsob adekvátního sebeprosazování v sociálních vztazích. Z praxe NNO vyplývá, že je kladen čím dál větší důraz na administrativní úkony na úkor přímé práce s uživateli sociálních služeb.

Přehled členů pracovní skupiny

| Jméno | Organizace |
| --- | --- |
| Bc. Markéta Spurná manažerka pracovní skupiny | Magistrát města Olomouce, OSV (oddělení sociální práce a poradenství) |
| Bc. Helena Zbořilová | Krajský úřad Olomouckého kraje |
| Mgr. Nikoleta Fellnerová, Ph.D. | In Iustitia, o.p.s. |
| Mgr. Petra Stonišová | ROMODROM, o.p.s. |
| Bc. Petra Pavlíčková, DiS. | Charita Olomouc |
| Mgr. Pavla Prudká | SUZ MV, Centrum na podporu integrace cizinců pro Olomoucký kraj |
| Bc. Aneta Hrudová | Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s. |
| Mgr. Vendula Kroupová, DiS. | Člověk v tísni o.p.s. |
| Jiřina Somsiová | Společenství Romů na Moravě, Romano jekhetaniben pre Morava |
| Bc. Petr Huptych | Společnost Podané ruce, o.p.s. |
| Mgr. Martin Daňhel | EFRAIM, z. s. |
| Mgr. Barbora Žůrková, DiS. | Středisko sociální prevence Olomouc, p.o. |
| Doc. PhDr. Daniel Topinka, Ph.D. | SocioFactor s.r.o. |
| PhDr. Eva Dohnalová, Ph.D. | Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR |
| Kateryna Bobrovská | Ščedryk, společenství Ukrajinců Olomouckého kraje, z.ú. |

Přehled definovaných cílů a opatření na roky 2026-2028

| Cíl 5.1 | Zajištění sítě sociálních služeb pro cílovou skupinu Etnické menšiny a cizinci na území ORP Olomouc |
| --- | --- |
| 5.1.1 | Zachování a případně rozvoj sítě sociálních služeb pro cílovou skupinu etnické menšiny a cizinci |
| Cíl 5.2 | Podpora mezikulturního dialogu a porozumění |
| 5.2.1 | Podpora aktivit zaměřených na zmírnění xenofobních postojů |
| 5.2.2 | Podpora a realizace kulturních a sportovních aktivit |
| Cíl 5.3 | Osvěta v oblasti multikulturní výchovy a zdravotní prevence |
| 5.3.1 | Pořádání přednášek o národnostních a etnických menšinách pro žáky a studenty |
| Cíl 5.4 | Integrace osob z Ukrajiny |
| 5.4.1 | Budoucnost integrace ve městě – projekt IntegraPolis |
| 5.4.2 | Aktivity směřující ke zlepšení integrace osob z Ukrajiny |

| Číslo/kód: | 5.1 |
| --- | --- |
| Dílčí cíl: | Zajištění sítě sociálních služeb pro cílovou skupinu Etnické menšiny a cizinci na území ORP Olomouc |
| Charakteristika cíle: | Zajištění sítě sociálních služeb formou registrovaných terénních a ambulantních sociálních služeb pro etnické menšiny a cizince na území města Olomouce a na území ORP Olomouc. |
| Opatření, která vedou k naplnění cíle: | 5.1.1 Zachování a případně rozvoj sítě sociálních služeb pro cílovou skupinu etnické menšiny a cizinci |

| 1 | Kód opatření: | 5.1.1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Název opatření: | Zachování a případně rozvoj sítě sociálních služeb pro cílovou skupinu etnické menšiny a cizinci |
| 3 | Charakteristika opatření: | Cílem opatření je vytvářet a podporovat podmínky pro zajištění kvalitních sociálních služeb na podporu etnických menšin a cizinců. Jedná se zejména o služby: - Odborné sociální poradenství - Terénní programy - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež V případě prokázání potřebnosti opatření připouští i možnost navýšení/snížení jednotek u dotčených služeb a rozšíření cílové skupiny uživatelů. |
|  | Cílová skupina | (1) děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, (2) etnické menšiny, (3) imigranti a azylanti, (7) osoby bez přístřeší, (21) osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, (24) rodiny s dítětem/dětmi |
| 4 | Vymezení územního dopadu opatření: | území ORP Olomouc |
| 5 | Aktivity vedoucí k naplnění opatření: | - poskytování služeb pro cílovou skupinu senioři - zajištění finančních prostředků na provoz služeb ve stávajícím rozsahu a kvalitě - průběžné hodnocení kvality a efektivity služeb - v případě potřeby navýšení/snížení jednotek služeb |
| 6 | Časový harmonogram plnění opatření: | 2026 - 2028 |
| 7 | Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření: | 18 000 000 Kč/rok |
| 8 | Předpokládaní realizátoři a partneři opatření: | Realizátor: SUZ MV - Centrum na podporu integrace cizinců pro Olomoucký kraj, Společnost Podané ruce o.p.s., Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s., Člověk v tísni, o.p.s., Charita Olomouc, Romodrom, o.p.s. Partner: poskytovatelé sociálních služeb, SMOl, Olomoucký kraj, ROMODROM, o.p.s., obce ORP Olomouc, ZŠ a MŠ |
| 9 | Hodnoticí indikátory výstupů a výsledků: | - 845 osob/rok |

| Číslo/kód: | 5.2 |
| --- | --- |
| Dílčí cíl | Podpora mezikulturního dialogu a porozumění |
| Charakteristika cíle: | Cíl se zaměřuje na pozitivní prezentaci etnických menšin a mezikulturní dialog, snížení xenofobních projevů a získání nových pozitivních zkušeností nezatížených předsudky. Dále se cíl zaměřuje na zdůraznění prospěšnosti kulturní rozmanitosti. |
| Opatření, která vedou k naplnění cíle: | 5.2.1 Podpora aktivit zaměřených na zmírnění xenofobních postojů 5.2.2 Podpora a realizace kulturních a sportovních aktivit |

| 1 | Kód opatření: | 5.2.1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Název opatření: | Podpora aktivit zaměřených na zmírnění xenofobních postojů. |
| 3 | Charakteristika opatření: | Opatření je zaměřeno na pořádání akcí pro širokou veřejnost (vzdělávací, kulturní, sportovní), aktivity budou realizovány při společném setkávání majority a cizinců.. |
|  | Cílová skupina | (3) imigranti a azylanti, (26) jiné: široká veřejnost |
| 4 | Vymezení územního dopadu opatření: | území ORP Olomouc |
| 5 | Aktivity vedoucí k naplnění opatření: | - vyčlenění finančních prostředků na plánované akce - oslovení partnerů a zajištění vhodných prostor pro uspořádání akce - příprava akce (publicita – plakáty, propagace, tisk; catering, zajištění partnerů - hudební, taneční vystoupení) - realizace akce - evaluace akce |
| 6 | Časový harmonogram plnění opatření: | 2026 - 2028 |
| 7 | Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření: | 60 000 Kč/rok |
| 8 | Předpokládaní realizátoři a partneři opatření: | Realizátor: SUZ MV - Centrum na podporu integrace cizinců pro Olomoucký kraj Partner: UPOL, Knihovna města Olomouce, poskytovatelé sociálních služeb, rodinná centra |
| 9 | Hodnotící indikátory výstupů a výsledků: | - 150 osob/rok |
| 1 | Kód opatření: | 5.2.2 |
| 2 | Název opatření: | Podpora a realizace kulturních a sportovních aktivit |
| 3 | Charakteristika opatření: | V rámci opatření dojde k realizaci tradičních kulturních akcí, které se zaměřují na pozitivní prezentaci etnických menšin, ale také k podpoře nových sportovních aktivit. Jedná se o služby, které jsou zaměřeny na integrační, vzdělávací, volnočasové aktivity směřující k posílení kulturní identity klientů. |
|  | Cílová skupina | (1) děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, (2) etnické menšiny, (3) imigranti a azylanti, (26) jiné: široká veřejnost, národnostní menšiny a cizince s uděleným/legálním pobytem na území ČR |
| 4 | Vymezení územního dopadu opatření: | území ORP Olomouc |
| 5 | Aktivity vedoucí k naplnění opatření: | - zajištění finančních prostředků - příprava akce (dramaturgie, produkce, publicita akce ‒ pozvánka, tiskové zprávy, zajištění vhodných prostor, doprovodný program apod.) - realizace akce, workshopů |
| 6 | Časový harmonogram plnění opatření: | 2026 - 2028 |
| 7 | Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření: | - 1 300 000 Kč/rok |
| 8 | Předpokládaní realizátoři a partneři opatření: | Realizátor: Charita Olomouc, Společnost Podané ruce o.p.s., Člověk v tísni, o.p.s., EFRAIM, z.s. Partner: MMOl (OSV), Olomoucký kraj, poskytovatelé sociálních služeb, UPOL, VOŠ Caritas |
| 9 | Hodnoticí indikátory výstupů a výsledků: | - 1 030 osob/rok |

| Číslo/kód: | 5.3 |
| --- | --- |
| Dílčí cíl: | Osvěta v oblasti multikulturní výchovy a zdravotní prevence |
| Charakteristika cíle: | Multikulturní výchova umožňuje poznání vlastního kulturního zakotvení a porozumění odlišným kulturám. Rozvíjí smysl pro spravedlnost, solidaritu a toleranci, vede k chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti. Cílem osvěty v oblasti zdravotní prevence je zvyšování zdravotní gramotnosti, cílová skupina tak získá informace o rizikových faktorech ovlivňujících zdraví a preventivních opatření v péči o zdraví. |
| Opatření, která vedou k naplnění cíle: | - Pořádání přednášek o národnostních a etnických menšinách pro žáky a studenty |

| 1 | Kód opatření: | 5.3.1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Název opatření: | Pořádání přednášek o národnostních a etnických menšinách pro žáky a studenty |
| 3 | Charakteristika opatření: | Opatření je zaměřeno na realizaci přednášek o historii, kulturních zvycích dané cílové skupiny, přiblížení země původu a o případech diskriminace, se kterými se daná cílová skupina setkává. Přednášky budou realizovat pracovníci pracující dlouhodobě s danou cílovou skupinou. |
|  | Cílová skupina | (1) děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, (2) etnické menšiny, (3) imigranti a azylanti |
| 4 | Vymezení územního dopadu opatření: | území ORP Olomouc |
| 5 | Aktivity vedoucí k naplnění opatření: | - oslovení škol - zpracování obsahu přednášek - realizace přednášek - průběžná evaluace přednášek - příklady dobré praxe s danou cílovou skupinou a jiné informace |
| 6 | Časový harmonogram plnění opatření: | 2026 - 2028 |
| 7 | Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření: | 50 000 Kč/rok |
| 8 | Předpokládaní realizátoři a partneři opatření: | Realizátor: SUZ MV - Centrum na podporu integrace cizinců pro Olomoucký kraj, EFRAIM, z.s. Partner: UPOL, CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc, školy |
| 9 | Hodnoticí indikátory výstupů a výsledků: | - 150 osob/rok |

| Číslo/kód: | 5.4 |
| --- | --- |
| Dílčí cíl: | Integrace osob z Ukrajiny |
| Charakteristika cíle: | Opatření je zaměřeno na integraci osob z Ukrajiny do společnosti. V rámci opatření bude analyzována situace ve městě Olomouc a dojde k vytvoření návrhu koordinované spolupráce aktérů ve městě. Současně budou realizovány aktivity směřující ke zlepšení integrace osob z Ukrajiny. |
| Opatření, která vedou k naplnění cíle: | 5.4.1 Budoucnost integrace ve městě – projekt IntegraPolis 5.4.2 Aktivity směřující ke zlepšení integrace osob z Ukrajiny |

| 1 | Kód opatření: | 5.4.1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Název opatření: | Budoucnost integrace ve městě – projekt IntegraPolis |
| 3 | Charakteristika opatření: | Opatření je zaměřeno na koordinaci roztříštěného systému v oblasti integrace (školství, zdravotnictví, komunity, podnikání atd.) vytvoření smysluplné a koordinované spolupráce aktérů, což může obci pomoci s výzvami spojenými s migrací a sociální soudržností.. |
|  | Cílová skupina | (3) imigranti a azylanti |
| 4 | Vymezení územního dopadu opatření: | území ORP Olomouc |
| 5 | Aktivity vedoucí k naplnění opatření: | - analýza dat a síťování - oslovení aktérů a zajištění vhodných prostor pro uspořádání setkání - tvorba scénářů a vizí (vyhodnocení hrozeb a kam je možné směřovat) - realizace (setkávání aktérů a sdílení dobré praxe nebo inspirace ze zahraničí, tvorba analytické zprávy) |
| 6 | Časový harmonogram plnění opatření: | 2026 - 2027 |
| 7 | Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření: | 2 800 000 Kč/rok |
| 8 | Předpokládaní realizátoři a partneři opatření: | Realizátor: Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR Partner: SocioFaktor, s.r.o., Magistrát města Olomouce, UPOL, NPI, Člověk v tísni, o.p.s., SUZ MV - Centrum na podporu integrace cizinců pro Olomoucký kraj, In Iustitia, o.p.s., školy; Ščedryk, společenství Ukrajinců Olomouckého kraje, z.ú.; KÚ OK, Středisko sociální prevence, p.o., zaměstnavatelé, cizinci a další města, Charita Olomouc |
| 9 | Hodnotící indikátory výstupů a výsledků: | - vytvořený strategický rámec |

| 1 | Kód opatření: | 5.4.2 Integrace osob z Ukrajiny |
| --- | --- | --- |
| 2 | Název opatření: | Aktivity směřující ke zlepšení integrace osob z Ukrajiny |
| 3 | Charakteristika opatření: | Opatření zahrnuje aktivity zaměřené na podporu sociálního začleňování osob z Ukrajiny především prostřednictvím přímé podpory prostřednictvím interkulturní práce, poradenství, workshopů, sdílení informací nebo kupříkladu zvyšováním dovedností přizpůsobit se podmínkám v ČR. |
|  | Cílová skupina | (3) imigranti a azylanti |
| 4 | Vymezení územního dopadu opatření: | území ORP Olomouc |
| 5 | Aktivity vedoucí k naplnění opatření: | - jazykové kurzy - podpora na školách (asistenti, tlumočníci, doučování) - sociální a komunitní aktivity - podpora zaměstnanosti (orientace v pracovním prostředí, příprava na hledání zaměstnání, uznání kvalifikace nebo nabídka rekvalifikačních kurzů) - psychologická a právní podpora - bydlení a materiální pomoc |
| 6 | Časový harmonogram plnění opatření: | 2026 - 2028 |
| 7 | Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření: | 2 100 000 Kč/rok |
| 8 | Předpokládaní realizátoři a partneři opatření: | Realizátor: SUZ MV - Centrum na podporu integrace cizinců pro Olomoucký kraj, Člověk v tísni o.p.s., In Iustitia, o.p.s., Ščedryk, společenství Ukrajinců Olomouckého kraje, z.ú. Partner: Magistrát města Olomouce, školy, NNO, Středisko sociální prevence, p.o., Charita Olomouc |
| 9 | Hodnotící indikátory výstupů a výsledků: | - 1300 osob/rok |

### 3.2.6 Cíle a opatření za pracovní skupinu Občané v přechodné krizi

Popis cílové skupiny

Pracovní skupina Občané v přechodné krizi se zaměřujíce na širokou cílovou skupinu.  Patří sem zejména osoby bez přístřeší, lidé dlouhodobě nezaměstnaní, osoby propuštěné z vazby či výkonu trestu odnětí svobody, sociálně slabé rodiny, včetně rodin a osob potýkajících se s problematikou zadluženosti, mladí dospělí do 26 let věku propuštění z ústavní výchovy a dětských domovů, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, občané využívající služeb poradenských organizací.

Vybraná statistická data

Město Olomouc nabízí zájemcům o sociální služby poměrně širokou nabídku možností přechodného ubytování v azylových domech a noclehárnách. Jedná se o 272 lůžek v azylových domech a 38 lůžek v noclehárnách. Tato kapacita však v posledních letech přestává stačit, proto se v roce 2026 počítá s výstavbou nové budovy Azylového domu pro ženy a matky s dětmi, v provozu by měl být od roku 2028. Občané v přechodné krizi mohou využívat i ubytování v komerčních ubytovnách s kapacitou 850 lůžek.

Stručné zhodnocení SWOT analýzy

V oblasti silných stránek členové pracovní skupiny nejlépe hodnotí vznik Kontaktního místa pro bydlení, poměrně dobrou dostupnost služeb a jejich poskytování bezplatně nebo za symbolický poplatek. Vysoce hodnocena je existence ordinace praktického lékaře a psychiatra pro lidi bez domova.

Slabým stránkám stále dominuje nedostatek dostupného bydlení, chybí výstavba levného bydlení, negativně je pociťována absence azylového a krizového bydlení pro otce s dětmi a celé rodiny. Po ukončení pobytu klientů v azylových zařízeních a krizové pomoci stále chybí návazné dostupné bydlení pro tuto cílovou skupinu. Dalším problémem je zadlužení, nárůst požadavků na dluhové poradenství.

Velkou příležitostí je nutnost řešit dostupné bydlení včetně sociálního bydlení, péče o cílovou skupinu mladých dospělých ve věku do 26 let, podpora rozvoje dobrovolnické práce a zvyšování její společenské prestiže.

Největší hrozbou se jeví špatná dostupnost včasné a rychlé pomoci odborníků z řad psychologů a psychiatrů. Hrozbou se jeví i vysoká zadluženost rodin a jednotlivců, což přináší potencionální ohrožení bezdomovectvím.

Přehled členů pracovní skupiny

| Jméno | Organizace |
| --- | --- |
| PhDr. Bc. Jana Marešová, DiS., manažerka pracovní skupiny | Magistrát města Olomouce, OSV (oddělení sociální práce a poradenství) |
| Bc. Alexandr Dvořák | Charita Olomouc, Středisko Samaritán pro lidi bez domova |
| Mgr. Petra Klementová | Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace |
| Mgr. Vendula Kroupová, DiS. | Člověk v tísni, o.p.s. |
| Mgr. Ilja Krhovský | Sociální služby města Olomouce, příspěvková organizace, Azylový dům |
| Mgr. Katrin Křupková | JIKA – Olomoucké dobrovolnické centrum, z.s. |
| Mgr. Lukáš Neruda | Magistrát města Olomouce, OSV, oddělení sociální práce a poradenství |
| Tomáš Pavlíček, DiS. | Charita Olomouc, Středisko pro rodiny a krizovou pomoc |
| Mgr. Bc. Markéta Podolská | Bílý kruh bezpečí, z.s., pobočka Olomouc |
| Bc. Denisa Smrčková | Hospic na sv. Kopečku, služba Mobilní hospic Caritas |
| Mgr. Drahomíra Venkrbcová | ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z.s. |
| Mgr. Ing. Marie Vychopeňová | z.s. iPoradna |
| Ing. Tomáš Zatloukal | Potravinová banka v Olomouckém kraji z.s. |
| Mgr. Bc. Marie Zavadilová, DiS. | Sociální služby města Olomouce, příspěvková organizace |

Přehled definovaných cílů a opatření na roky 2026-2028

| Cíl 6.1 | Zajištění sítě sociálních služeb pro cílovou skupinu osob v přechodné krizi na území města Olomouce a na území ORP Olomouc |
| --- | --- |
| 6.1.1 | Odborné sociální poradenství |
| Cíl 6.2 | Rozvoj služeb pro rodiny s dětmi ohrožené bytovou krizí |
| 6.2.1 | Výstavba Domova pro matky a rodiny s dětmi |
| Cíl 6.3 | Podpora a rozvoj služeb souvisejících pro cílovou skupinu občané v přechodné krizi |
| 6.3.1 | Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů, z.s. |
| 6.3.2 | Provoz ordinace praktického lékaře pro lidi v nouzi |
| 6.3.3 | Provoz ordinace psychiatra |
| 6.3.4 | Potravinová banka |
| 6.3.5 | Dostupné zaměstnávání pro osoby v nepříznivé sociální situaci |
| 6.3.6 | Sociální bydlení |
| 6.3.7 | JIKA – Olomoucké dobrovolnické centrum, z.s. |

| Číslo/kód: | 6.1 |
| --- | --- |
| Dílčí cíl: | Zajištění sítě sociálních služeb pro občany v přechodné krizi na území města Olomouce a na území ORP Olomouc |
| Charakteristika cíle: | Zajištění sítě sociálních služeb formou registrovaných terénních, ambulantních a pobytových sociálních služeb pro občany v přechodné krizi na území města Olomouce a na území ORP Olomouc. |
| Opatření, která vedou k naplnění cíle: | 6.1.1 Zachování a případně rozvoj sítě sociálních služeb pro cílovou skupinu občané v přechodné krizi |

| 1 | Kód opatření: | 6. 1. 1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Název opatření: | Zachování a případně rozvoj sítě sociálních služeb pro cílovou skupinu občané v přechodné krizi |
| 3 | Charakteristika opatření: | Cílem opatření je vytvářet a podporovat podmínky pro zajištění kvalitních sociálních služeb pro občany v přechodné krizi. Jedná se zejména o služby: - Odborné sociální poradenství - Azylové domy - Krizová pomoc - Intervenční centra - Nízkoprahová denní centra - Noclehárny - Terénní programy - Telefonická krizová pomoc - Pečovatelská služba pro lidi bez domova V případě prokázání potřebnosti opatření připouští i možnost navýšení/snížení jednotek u dotčených služeb a rozšíření o další cílovou skupinu uživatelů. |
|  | Cílová skupina | (4) oběti domácího násilí, (6) oběti trestné činnosti, (7) osoby bez přístřeší, (8) osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče, (9) osoby komerčně zneužívané, (20) osoby v krizi, (21) osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, (22) osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, (23) pachatelé trestné činnosti |
| 4 | Vymezení územního dopadu opatření: | území ORP Olomouc |
| 5 | Aktivity vedoucí k naplnění opatření: | - poskytování služeb pro cílovou skupinu občané v přechodné krizi - zajištění finančních prostředků na provoz služeb ve stávajícím rozsahu a kvalitě - průběžné hodnocení kvality a efektivity služeb - v případě identifikovaných potřeb navýšení/snížení jednotek služeb |
| 6 | Časový harmonogram plnění opatření: | 2026 – 2028 |
| 7 | Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření: | 97 800 244 Kč/rok |
| 8 | Předpokládaní realizátoři a partneři opatření: | Realizátor: Charita Olomouc, Bílý kruh bezpečí, z.s., ONŽ – Pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z.s., Sociální služby města Olomouce, p.o., SMOl, Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace, Olomoucká linka důvěry (z.s. iPoradna), Člověk v tísni, o.p.s. Partner: Bílý kruh bezpečí, z.s., PČR, státní zastupitelství, soudy, OSPOD, SAS pro rodiny s dětmi, Age centrum Olomouc, Probační a mediační služba ČR, linky důvěry z jiných krajů, Psychiatrická klinika FNOl, azylové domy, psychiatři z olomouckého kraje aj. |
| 9 | Hodnoticí indikátory výstupů a výsledků: | - počet osob v terénní a ambulantní službě: 2 905 osob/rok - 38 820 intervencí/rok - kapacita pobytových služeb: 325 lůžek - 72 107 počet noclehů/rok |

| Číslo/kód: | 6.2 |
| --- | --- |
| Dílčí cíl: | Rozvoj služeb pro rodiny s dětmi ohrožené bytovou krizí |
| Charakteristika cíle: | Cílem projektu je rozvoj a zkvalitnění sociálních služeb poskytovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zaměřených na podporu osob sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením s cílem umožnit jejich začlenění do společnosti uplatněním na trhu práce. |
| Opatření, která vedou k naplnění cíle: | 6.2.1 Výstavba Domova pro matky a rodiny s dětmi |

| 1 | Kód opatření: | 6.2.1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Název opatření: | Výstavba Domova pro matky a rodiny s dětmi |
| 3 | Charakteristika opatření: | Stavbou nové budovy dojde k navýšení kapacity služeb o 27 míst a bude rozšířena registrace i na rodiny s dětmi. |
|  | Cílová skupina | (4) oběti domácího násilí, (6) oběti trestné činnosti, (7) osoby bez přístřeší, (8) osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče, (9) osoby komerčně zneužívané, (20) osoby v krizi, (21) osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, (22) osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy |
| 4 | Vymezení územního dopadu opatření: | území ORP Olomouc |
| 5 | Aktivity vedoucí k naplnění opatření: | - výstavba domova pro matky a rodiny s dětmi - registrace sociální služby - zahájení provozu |
| 6 | Časový harmonogram plnění opatření: | 2026, 2027 – výstavba 2028 provoz |
| 7 | Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření: | 125 000 000 Kč |
| 8 | Předpokládaní realizátoři a partneři opatření: | Realizátor: Statutární město Olomouc Partner: Sociální služby města Olomouce, p.o. |
| 9 | Hodnoticí indikátory výstupů a výsledků: | - provoz zařízení - navýšení kapacity o 27 lůžek |

| Číslo/kód: | 6.3 |
| --- | --- |
| Dílčí cíl: | Podpora souvisejících služeb pro cílovou skupinu občané v přechodné krizi na území města Olomouce |
| Charakteristika cíle: | Podpora, udržení a rozvoj organizací provozujících služby formou materiální pomoci, pracovního uplatnění a zdravotní péče pro osoby v nouzi. |
| Opatření, která vedou k naplnění cíle: | 6.3.1 Provoz ordinace praktického lékaře pro lidi v nouzi 6.3.2 Provoz ordinace psychiatra 6.3.3 Potravinová banka a Centrum materiální pomoci 6.3.4 Dostupné zaměstnávání pro osoby v nepříznivé sociální situaci 6.3.5 JIKA – Olomoucké dobrovolnické centrum, z.s. |

| 1 | Kód opatření: | 6.3.1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Název opatření: | Provoz ordinace praktického lékaře pro lidi v nouzi |
| 3 | Charakteristika opatření: | Opatření je zaměřeno na lidi bez domova a na osoby ohrožené jeho ztrátou. Ordinace zajišťuje péči praktického lékaře s přihlédnutím ke specifikům pacientů. |
|  | Cílová skupina | (4) oběti domácího násilí, (6) oběti trestné činnosti, (7) osoby bez přístřeší, (8) osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče, (9) osoby komerčně zneužívané, (20) osoby v krizi, (21) osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, (22) osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, (23) pachatelé trestné činnosti |
| 4 | Vymezení územního dopadu opatření: | území ORP Olomouc |
| 5 | Aktivity vedoucí k naplnění opatření: | - poskytování zdravotní služby ordinace praktického lékaře - zajištění finančních prostředků na provoz služby ve stávajícím rozsahu a kvalitě |
| 6 | Časový harmonogram plnění opatření: | 2026 - 2028 |
| 7 | Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření: | 1 280 000 Kč/rok |
| 8 | Předpokládaní realizátoři a partneři opatření: | Realizátor: Charita Olomouc – Středisko Samaritán pro lidi bez domova Partner: Sociální služby města Olomouce p.o. |
| 9 | Hodnoticí indikátory výstupů a výsledků: | - poskytnutá pomoc cca 560 osobám/rok - počet poskytnutých ošetření cca 4 500/rok |

| 1 | Kód opatření: | 6.3.2 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Název opatření: | Provoz ordinace psychiatra |
| 3 | Charakteristika opatření: | Opatření je zaměřeno na lidi bez domova a na osoby ohrožené jeho ztrátou. Ordinace zajišťuje péči psychiatra s přihlédnutím ke specifikům pacientů. |
|  | Cílová skupina | (4) oběti domácího násilí, (6) oběti trestné činnosti, (7) osoby bez přístřeší, (8) osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče, (9) osoby komerčně zneužívané, (10) osoby ohrožené závislostí na návykových látkách nebo závislé na návykových látkách, (11) osoby s chronickým duševním onemocněním, (20) osoby v krizi, (21) osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, (22) osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, (23) pachatelé trestné činnosti |
| 4 | Vymezení územního dopadu opatření: | území ORP Olomouc |
| 5 | Aktivity vedoucí k naplnění opatření: | - poskytování zdravotní služby ordinace psychiatra - zajištění finančních prostředků na provoz služby ve stávajícím rozsahu a kvalitě |
| 6 | Časový harmonogram plnění opatření: | 2026 - 2028 |
| 7 | Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření: | 1 050 000 Kč/rok |
| 8 | Předpokládaní realizátoři a partneři opatření: | Realizátor: Charita Olomouc – Středisko Samaritán pro lidi bez domova Partner: SMOl, Sociální služby města Olomouce p.o. |
| 9 | Hodnoticí indikátory výstupů a výsledků: | - poskytnutá pomoc: cca 120 osobám/rok - počet poskytnutých ošetření: cca 700/rok |

| 1 | Kód opatření: | 6.3.3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Název opatření: | Potravinová banka a Centrum materiální pomoci |
| 3 | Charakteristika opatření: | Opatření je zaměřeno na rozvoj a podporu činnosti Potravinové banky v Olomoucké kraji z.s. na Olomoucku. Ve spolupráci s Centrem materiální pomoci Charity Olomouc je poskytována systematická podpora potravinami a další materiální pomoc lidem v nouzi. |
|  | Cílová skupina | (4) oběti domácího násilí, (6) oběti trestné činnosti, (7) osoby bez přístřeší, (8) osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče, (9) osoby komerčně zneužívané, (20) osoby v krizi, (21) osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, (22) osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, (23) pachatelé trestné činnosti |
| 4 | Vymezení územního dopadu opatření: | území ORP Olomouc |
| 5 | Aktivity vedoucí k naplnění opatření: | Potravinová banka v Olomouckém kraji z.s. - zajištění pravidelných závozů přímo do sídla organizací - získání nových dodavatelů a větších skladovacích prostor - získání a uskladnění strategických zásob pro mimořádné situace Centrum materiální pomoci - shromažďování a distribuce materiální pomoci mezi osoby spadající do cílových skupin projektu - ošacení – dobročinný šatník zajišťuje výdej darovaného oblečení - potravinová pomoc – distribuce potravin z Potravinové banky i od dárců - materiální pomoc a vybavení – distribuce nábytku, nádobí a dalšího vybavení domácnosti |
| 6 | Časový harmonogram plnění opatření: | 2026 - 2028 |
| 7 | Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření: | 5 500 000 Kč/rok Potravinová banka v Olomouckém kraji z.s. 2 900 000 Kč/rok Centrum materiální pomoci Charity Olomouc |
| 8 | Předpokládaní realizátoři a partneři opatření: | Realizátor: Potravinová banka v Olomoucké kraji z.s., Centrum materiální pomoci Charity Olomouc Partner: Člověk v tísni o.p.s., Potravinová banka v Olomouckém kraji z.s., veřejnost - dárci |
| 9 | Hodnoticí indikátory výstupů a výsledků: | Potravinová banka: - harmonogram pravidelných závozů - počet odběratelů (organizaci): 40/rok - celkový počet získaných potravin: 300 t/rok - počet podpořených osob: 15 000/rok Centrum materiální pomoci: - počet podpořených osob: 2 500 osob/rok - počet zachráněných tun potravin: 100 tun/rok - množství vydané materiální pomoci: 5 tun/rok |

| 1 | Kód opatření: | 6.3.4 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Název opatření: | Dostupné zaměstnávání pro osoby v nepříznivé sociální situaci |
| 3 | Charakteristika opatření: | Opatření je zaměřeno na rozvoj a podporu činnosti Charity Olomouc a inovativních projektů směrem k dostupnému zaměstnávání osob bez domova. |
|  | Cílová skupina | (7) osoby bez přístřeší |
| 4 | Vymezení územního dopadu opatření: | území města Olomouce |
| 5 | Aktivity vedoucí k naplnění opatření: | - nastavení spolupráce se zákazníky - trénink pracovních návyků - realizace přednáškové činnosti a osvěty - získávání ekonomicky vyvážených zakázek - vytvoření stabilní pracovní skupiny |
| 6 | Časový harmonogram plnění opatření: | 2026 - 2028 |
| 7 | Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření: | 1 000 000 Kč-2 000 000Kč rok (dle zakázek) |
| 8 | Předpokládaní realizátoři a partneři opatření: | Realizátor: Charita Olomouc Partner: SMOl, Technické služby města Olomouc, a.s. |
| 9 | Hodnoticí indikátory výstupů a výsledků: | - zázemí pro brigádníky: 1 - stabilní pracovní skupina: 1 |

| 1 | Kód opatření: | 6.3.5 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Název opatření: | JIKA – Olomoucké dobrovolnické centrum |
| 3 | Charakteristika opatření: | Opatření je zaměřeno na podporu a rozvoj stávající činnosti JIKA a na získání většího počtu dobrovolníků pro poskytovatele sociálních služeb, zejména pro cílové skupiny osob ohrožených sociálním vyloučením. |
|  | Cílová skupina | (4) oběti domácího násilí, (6) oběti trestné činnosti, (7) osoby bez přístřeší, (8) osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče, (9) osoby komerčně zneužívané, (20) osoby v krizi, (21) osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, (22) osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, (23) pachatelé trestné činnosti |
| 4 | Vymezení územního dopadu opatření: | území ORP Olomouc |
| 5 | Aktivity vedoucí k naplnění opatření: | - získání většího počtu dobrovolníků pro poskytovatele sociálních služeb a zdravotnická zařízení - další rozvoj spolupráce s organizacemi využívajícími pomoc dobrovolníků |
| 6 | Časový harmonogram plnění opatření: | 2026 - 2028 |
| 7 | Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření: | 541 900 Kč/rok |
| 8 | Předpokládaní realizátoři a partneři opatření: | Realizátor: JIKA – Olomoucké dobrovolnické centrum, z.s. Partner: přijímající organizace spolupracující s JIKA – Olomouckým dobrovolnickým centrem |
| 9 | Hodnoticí indikátory výstupů a výsledků: | - počet dobrovolníků: 30/rok - počet odpracovaných dobrovolnických hodin/rok: 450/rok |

https://csu.gov.cz/

https://prorodinu.olomouc.eu/socialni-sluzby/ke-stazeni

https://prorodinu.olomouc.eu/socialni-sluzby/ke-stazeni

https://prorodinu.olomouc.eu/socialni-sluzby/ke-stazeni

Dostupné na https://www.vlada.cz/assets/ppov/protidrogova-politika/NSZ-2019-2027_po_vlade.pdf.

Souhrnná zpráva o závislostech v České republice, 2023, Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, str. 7-9

Zpráva o nelegálních drogách v České republice 2024, Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, str. 8

Zpráva o alkoholu v České republice 2024, Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, str. 9

Zpráva o tabákových, nikotinových a souvisejících výrobcích v České republice 2024, Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, str. 7-9

Zpráva o hazardním hraní v České republice 2024, Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, str. 9

Zpráva o digitálních závislostech v České republice 2024, Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, str. 43

https://prorodinu.olomouc.eu/socialni-sluzby/ke-stazeni

https://prorodinu.olomouc.eu/socialni-sluzby/ke-stazeni

https://prorodinu.olomouc.eu/socialni-sluzby/ke-stazeni