Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. OMZOH-OHM/SOD/003437/2024/Swa uzavřené dne 06. 01. 2025 mezi statutárním městem Olomouc a Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava (dále jen „smlouva“).

Smluvní strany

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

Horní náměstí 583

779 11 Olomouc

IČO: 00299308	DIČ: CZ00299308

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc,

číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

Zástupce:

Ing. Otakar Štěpán Bačák, náměstek primátora

Kontaktní osoba ve věcech technických:

XXX

e-mail: XXX; tel.: XXX

(dále jen „zadavatel“)

a

Zhotovitel:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB - TUO)

Centrum energetických a environmentálních technologií (CEET)

Výzkumné energetické centrum (VEC)

17. listopadu 2172/15,

708 00 Ostrava – Poruba

IČO: 61989100		DIČ: CZ61989100

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 127089559/0300

Zástupce:

XXX

Kontaktní osoba ve věcech technických:

XXX

e-mail: XXX; tel.: XXX

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě

(dále jen „dodatek“).

I.

Předmět dodatku

Smluvní strany, vědomy si skutečnosti, že dle původně sjednané smlouvy měl zhotovitel provést dílo do 90 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy, tj. do 07. 04. 2025, tímto dodatkem narovnávají termín plnění.

II.

Změna smlouvy

- Smluvní strany se dohodly na změně ujednání smlouvy a tímto dodatkem ji mění takto:

  - mění se článek VI. odst. 1 smlouvy, který nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 30. 05. 2025.

  - mění se článek VI. odst. 7 smlouvy, který nově zní:

7.	Zhotovitel není v prodlení, jestliže zadavatel bezdůvodně odmítl převzít řádně dokončené dílo. Zhotovitel rovněž není v prodlení s plněním podle této smlouvy po dobu, po kterou je zadavatel v prodlení s poskytnutím dohodnuté součinnosti.

- Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.

III.

Závěrečná ujednání

- Tento dodatek je vyhotoven elektronicky v jednom originálu a podepsán pomocí uznávaných elektronických podpisů oprávněnými zástupci smluvních stran.

- Zhotovitel bere na vědomí, že obsah tohoto dodatku může být poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

- Toto právní jednání bylo schváleno Radou města Olomouce dne 08. 04. 2025 usnesením č. 39.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek byl sepsán a jimi podepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho text před podpisem řádně přečetly, rozumí mu a bez výhrad s ním souhlasí. Na důkaz toho k dodatku připojují své podpisy.

V Olomouci, dne:	V Ostravě, dne:

_________________________	__________________________

Ing. Otakar Štěpán Bačák	XXX

náměstek primátora	ředitel VEC